## COMPONENTE 1 RIESGOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo General: Identificar, monitorear y controlar los posibles hechos generadores de corrupción en la entidad, tanto internos como externos.
Objetivos Específicos: 1) Socializar la política de riesgos de la entidad 2) Incorporar a la Gestión de Riesgos la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. (Identificando las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos de la entidad) 3) Revisar, actualizar y socializar el Mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, de manera conjunta con los equipos de mejoramiento. 4) Realizar monitoreo periódico al estado de los riesgos de corrupción en los diferentes procesos del sistema integrado de gestión. 5) Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en los diferentes procesos del sistema integrado de gestión 6) Promover la adecuada y permanente gestión de los riesgos al interior de la entidad.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actividad 1.1: Socializar la versión vigente de la política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental. | 1 Política de Administración de Riesgos socializada. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2023-05-15
| 1.2 | Actividad 1.2: Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | 1 identificación de riesgos y controles frente a conflictos de interés incorporado a la gestión de riesgos de la entidad. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2023-05-30
| 1.3 | Actividad 1.3: Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según nuevas directrices y ajustes metodológicos. | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2023-06-15
| 1.4 | Actividad 1.4: Socializar la versión ajustada del procedimiento Administración de los Riesgos del proceso | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2023-06-30
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actividad 2.1: Revisar y actualizar el Mapa de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2022 -2023 (teniendo en cuenta las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias) | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 01/10/2023 a 31/12/2023
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actividad 3.1: Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos, vigencia 2022 -2023 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Gestión Humana | 01/12/2023 a 15/12/2023
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Actividad 4.1: Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos. | 3 Monitoreos de riesgos realizados. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023
Subcomponente / Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2022 - 2023. | 3 Monitoreo y seguimiento entres fases anuales. | Recursos de funcionamiento no cuantificados | Gerencia de Auditoría Interna | 10/01/2023 10/05/2023 10/09/2023

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo General: Hacer más eficiente la gestión pública departamental, dando respuesta ágil y oportuna a las diferentes solicitudes de los ciudadanos, por medio de la mejora a los trámites y OPAs identificados en la entidad
Objetivos Especificos: 1) Realizar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad e identificar aquellos susceptibles de racionalización. 2) Realizar las actividades requeridas para la racionalización de trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de éstos. 3) Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, orientadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y servicios de la entidad.
Nombre de la entidad: |  | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
[8 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Antioquia
Municipio: |  | MEDELLÍN
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 2186 |  | Revisión de avalúo catastral de un predio | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Modelo Único – Hijo | 11186 |  | Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas | Inscrito | Para realizar el trámite se debe diligenciar formulario y adicional presentar Carta de solicitud | Eliminar documento de carta de solicitud | Disminución de documentación que se debe aportar | Administrativa | Eliminación de documentos |  | 02/02/2023 | 11/09/2023 | Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 11186 |  | Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas | Inscrito | El trámite se obtiene en 15 días hábiles. | El trámite se podrá obtener en 10 días hábiles. Decreto 1843 de 1991. | Disminución en el tiempo de obtención del trámite | Normativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/02/2023 | 11/09/2023 | Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
Único | 17219 |  | Certificado plano predial catastral | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional. | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Plantilla Único - Hijo | 20179 |  | Rectificación de áreas y linderos | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Plantilla Único - Hijo | 20191 |  | Certificado catastral | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Único | 21427 |  | Ficha predial | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro
Único | 78453 |  | Expedición de planos | Inscrito | El trámite no tiene una cuenta con Bancolombia que permita recibir los pagos. | Se implementara un medio de pago adicional | Estrategia de cobertura en todos los municipios del Departamento | Administrativa | Aumento de medios de pago - ampliación de entidades financieras |  | 06/01/2023 | 06/03/2023 | Gerencia de Catastro

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo General: Dar a conocer los resultados de la gestión pública departamental, generando espacios de diálogo entre la Gobernación y los ciudadanos sobre los asuntos públicos de su interés.
Objetivos Específicos: 1) Realizar acciones de información y comunicación en un lenguaje comprensible para el ciudadano, generando información de calidad para que ésta llegue a los diferentes grupos poblacionales y de interés. 2) Promover la generación de espacios de diálogo entre la administración departamental y los ciudadanos, donde se pueda interactuar con la población sobre los asuntos de interés. 3) Elaborar y ejecutar una estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, logrados por la entidad.
Subcomponente | N° | Actividades | Etapas de la rendición de cuentas |  |  |  |  | Meta o producto entregable | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones | Número de espacios/ piezas/ actualizaciones/ revisiones mínimas en el año | Herramientas/guías/ lineamientos que puede usar | Buenas prácticas
|  |  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.1 | Establecer e implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presénciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales | [5 empty] | Plan de comunicaciones rendición decuentas | Recursos de funcionamiento | Subdirección de Planeación Institucional y SG y la Oficina de Comunicaciones | Febrero 28 |  | 2 | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas | Informe del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo - https://n9.cl/j0hq7
| 1.2 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a traves de distintos canales | [5 empty] | piezas graficas, contenidos y boletines | Recursos de funcionamiento | Oficina de comunicaciones | mensual |  | 12 | Actividad 16 y Técnica 6 del Manual Único de Rendición de Cuentas | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DHIME Y LENGUAJE INCLUYENTE - IDEAM https://youtu.be/HYhcG3ogb5E
| 1.3 | Publicar información sobre la gestión realizada en diferentes formatos, para diferentes poblaciones y en diferentes canales. | [5 empty] | Boletines, periódico,transmisiones en vivo y en redes, programa de radio. | Recursos de funcionamiento | Oficina de comunicaciones | cuatrimestral |  | 6 | Circular 100-10 de 2021: Directrices de lenguaje claro | Rendición de cuentas a través de la radio: en sintonía con la transparencia https://radarenlared.com/sintonia/
| 1.4 | Diligenciar y publicar en el menú de transparencia el informe de rendición de cuentas sobre paz | [5 empty] | Informe de rendición de cuentas paz | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Paz | semestral |  | 2 | ABC para rendir cuentas sobre paz | Informe del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo - https://n9.cl/j0hq7
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | 2.1 | Identificar grupos de valor claves para dialogar sobre la gestión realizada. | [5 empty] | Informes comités de rendición de cuentas Partición | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana, Planeación y oficina de comunicaciones | permanente durante todo el año |  |  |  | Estrategia SIC Ancestral
| 2.2 | Definir la mejor metodología o herramienta para desarrollar espacios de diálogo. | [5 empty] | Reunión Participación, Planeación y Comunicaciones | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana, Planeación y oficina de comunicaciones | semestral |  |  | Actividad 11 Manual Único de Rendición de Cuentas | El diálogo, la mejor forma de construir verdad - Catatumbo.https://rutasdelconflicto.com/especiales/Catatumbo/espacios-dialogo.html
| 2.3 | Asegurar la transparencia, la participación y el control social en las diferentes etapas de la gestión pública | [5 empty] | * Publicar resultados de la rendición de cuentas * Visibilizar resultados de forma masiva a través de distintos canales * Socializar resultados y planes de mejora con la ciudadanía | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana, Planeación y oficina de comunicaciones | permanente durante todo el año |  | 2 | Actividad 19 Manual Único de Rendición de Cuentas | * Publicar resultados de la rendición de cuentas * Visibilizar resultados de forma masiva a través de distintos canales * Socializar resultados y planes de mejora con la ciudadanía
Subcomponente 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 3.1 | Establecer las competencias de la entidad para poder asumir compromisos que pueda atender en forma directa o indirecta | [5 empty] | Plan de seguimiento a compromisos | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana, Planeación y oficina de comunicaciones | junio 30 y dic 15 |  | 2 | Actividad 23 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.2 | Asumir compromisos entre los asistentes como resultado de todo espacio de diálogo | [5 empty] | Espacios de dialogo presencial | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana | permanente durante todo el año |  |  | Actividad 23 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.3 | Analizar la retroalimentación recibida y buscar oportunidades de mejora | [5 empty] | Informe de respuestas publicado | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana, Planeación y oficina de comunicaciones | semestral |  | 2 | Actividad 28 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.4 | Identificar la existencia de mecanismos de corrección de las acciones | [5 empty] | Reunión Participación, Planeación y Comunicaciones | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana, Planeación y oficina de comunicaciones | semestral |  |  | Actividad 28 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.5 | Identificar para la dinamización del proceso de rendición de cuentas, a los actores de todos los sectores que puedan ser aliados tematicos, poblacionales, geograficos y sectoriales que contribuyan al adecuado cumplimiento de los compromisos | [5 empty] | Caracterización de grupos | Recursos de funcionamiento | Todas las dependencias | permanente durante todo el año |  |  | Sistema nacional de Rendición de cuentas - decreto 230 de 2021 | Nodo institucional - gobernacion del tolima - alcaldia de Ibagué - Cortolima
| 3.6 | Informar a los grupos de valor los avances en el cumplimiento de los compromisos | [5 empty] | Boletines, reuniones, informes, actividades, publicacioens | Recursos de funcionamiento | Todas las dependencias | permanente durante todo el año |  |  | Actividad 26 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.7 | En caso de inviabilidad en su aplicación, explicar y justificar la situación | [5 empty] | N/A | Recursos de funcionamiento |  | permanente durante todo el año |  |  | Actividad 26 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.8 | Tener un control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor, estableciendo responsables y tiempos. | [5 empty] | Formulario web para participación de la ciudadanía | Recursos de funcionamiento | Oficina de comunicaciones | semestral |  |  | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.9 | Actividades de monitoreo y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, a partir de los informes realizados por el área de control interno. | [5 empty] | Envíos a la Oficina de informe de Plan Antiocorrupción a la | Recursos de funcionamiento | Oficina de comunicaciones | cuatrimestral |  |  | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas
| 3.1 | Reconocer a los funcionarios públicos y actores interesados que aportan al proceso de rendición de cuentas de manera significativa | [5 empty] | Nota de estilo resaltando al funiconario o ciudadano que aportó en el proceso | Recursos de funcionamiento | Participación Ciudadana, Planeación y oficina de comunicaciones | anual |  |  | Actividad 10 Manual Único de Rendición de Cuentas

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 - Versión 1 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016) Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Objetivo General: Articular esfuerzos para brindar al ciudadano un servicio oportuno, eficiente y de calidad, que permita incrementar el nivel de satisfacción con la entidad , conforme a los lineamientos del nivel nacional.
Objetivos Específicos: 1) Desarrollar acciones que permitan a la entidad, mejorar la accesibilidad y calidad de los diferentes trámites y servicios que ofrecen a los ciudadanos 2) Planificar procesos integrales de cualificación para los servidores públicos del Departamento encargados del servicio a la ciudadanía
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Política, Modelo y/o estrategia formulada. | Política, Modelo y/o estrategia formulada. | Recursos de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. Planeación | Marzo 30/2023 | Actualización de Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666 | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania
| 1.2 | Acto administrativo adoptado con las funciones del área, dependencia o grupo de trabajo de servicio y relacionamiento con la ciudadanía. | Acto administrativo adoptado con las funciones del área, dependencia o grupo de trabajo de servicio y relacionamiento con la ciudadanía. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. Planeación | Diciembre 31 /2023 | Caja de transformación institucional: Herramientas para la relación del Estado y la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740
| 1.3 | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. Planeación | Diciembre 31 /2023 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443 | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx
| 1.4 | Plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano elaborado. | Plan de trabajo para implementar la política de servicio al ciudadano elaborado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. Planeación
| 1.5 | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía. Planeación | Junio 30 /2023 | Herramientas de autodiagnóstico - Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (ejemplo diplomado de "Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", Lenguaje Claro, protocolos de servicio, entre otros). | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, lenguaje claro, enfoque diferencial (población con discapacidad, grupos étnicos y de identidad cultural, con orientación sexual e identidad de género, por ciclo de vida, y mujer rural), gestión de PQRSD, entre otras, que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano. Listados de asistencia, constancias de participación, certificaciones, invitaciones a eventos liderados por otras entidades, registro fotográfico y evaluación de satisfacción sobre las jornadas realizadas. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Taletno Humano | Diciembre 31 /2023 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669
| 2.2 | Realizar análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados. | Informe de cargas de trabajo. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Taletno Humano | Diciembre 31 /2023
| 2.3 | Desarrollar ejercicios de análisis de la suficiencia de los recursos asignados para la gestión del servicio y/o de relacionamiento con la ciudadanía | Informes de suficiencia de la gestión de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, presentados al Comité de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Taletno Humano | Diciembre 31 /2023
| 2.4 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Talento humano de la entidad con apropiación de los valores del servicio público | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Subsecretaría de Taletno Humano | Diciembre 31 /2023 | Valores del servicio público - Caja de Herramientas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad
| 2.5 | Actualizar las competencias en servicio al ciudadano de los servidores y contratistas en los perfiles de la entidad | Perfiles de cargo actualizados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Desarrollo organizacional y Dirección de Personal | Diciembre 31 /2023
| 2.6 | Reconocer, incentivar y estimular la labor desarrollada por los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Estrategia o plan de reconocimiento, incentivos o estímulos para fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. | Recuros de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano | Noviembre 30 de 2023
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.1 | Implementar estrategia de fortalecimiento del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020). | Canal de atención virtual fortalecido, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | Noviembre 30 de 2023 | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1}
| 3.2 | Poner en funcionamiento el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Observación: Esta actidad se cumplio al 100% en la vigencia 2022. | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1}
| 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Observación: Esta actidad se cumplio al 100% en la vigencia 2022. | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853
| 3.4 | Construir y actualizar un espacio y/o matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, dando alcance a los instrumentos de GOV.CO Territorial. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web, con los contenidos de las preguntas frecuentes. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853
| 3.5 | Implementar acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención en medio físico (NTC 6047) | Espacios físicos de atención al ciudadano accesibles | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | NTC 6047: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/Canal-Presencial.aspx
| 3.6 | Disponer herramientas tecnológicas y demás instrumentos que faciliten e incentiven el acceso con enfoque diferencial a la información institucional, entre ellas, Centro de Relevo de llamadas, Servicio de Interpretación en Línea (SIEL), etc. | Herramientas tecnológicas para la interacción con enfoque diferencial implementados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Observación: Esta actidad se cumplio al 100% en la vigencia 2022. | Centro de Relevo: https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html
| 3.7 | Construir o actualizar e implementar una política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales implementada | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Observación: Esta actidad se cumplio al 100% en la vigencia 2022. | Ley 1581 de 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
| 3.8 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites, servicios y participación ciudadana) | Procesos y procedimientos para la gestión de servicio o relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Junio 30 /2023 | Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/default.aspx
| 3.9 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD. Procedimiento y plan de mejora diseñados, actualizados e implementados para recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, sugerencias reclamos y solicitudes. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 |  | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/
| 3.1 | Crear / actualizar / socializar / publicar los manuales y protocolos de servicio para garantizar su estandarización. | Manuales y protocolos de servicio creado /actualizado / socializado / publicado | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Junio 30 /2023 |  | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/
| 3.11 | Crear / actualizar / publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno diseñada y/o actualizada. A partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Junio 30 /2023 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1
| 3.12 | Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Estrategia de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía implementada | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
| 3.13 | Desarrollar acciones de lenguaje claro, que permita que la información pública sea fácil de encontrar, comprender y usar por la ciudadanía y grupos de valor, de conformidad con los lineamientos establecidos en la circular 100-010-2021. | Publicación de contenidos y diseños sencillos, de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes grupos de valor en los sitios web o plataformas virtuales de las entidades. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
| 3.14 | Diseñar formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas claras y útiles. | Formatos para la gestión de las PQRSD en lenguaje claro | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia​: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/paginas/lenguaje-claro.aspx
| 3.15 | Implementar en espacios de participación ciudadana para mejorar y co-crear la oferta institucional, los escenarios de relacionamiento y los canales de atención, en concordancia con sus necesidades y preferencias. | Documentos, informes o instrumentos de entrevistas, encuestas, mesas de trabajo con grupos de valor. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | Guía sobre cómo implementar acciones en la gestión pública con la participación de la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/35768124
| 3.16 | Disponer de sistemas de información (plataformas y software de CRM, de gestión de relacionamiento con el usuario/ciudadano, sistemas de interoperabilidad, formularios tipo Google Forms, entre otros) para canalizar, centralizar y compartir datos sobre la experiencia de relacionamiento ciudadano con la entidad. | Informe(s) que resulte(n) de la captura de la información, a través de los sistemas existentes en la entidad. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 3.17 | Diseñar e implementar herramientas que evidencien la producción, homogeneización y actualización de la información que se entrega a la ciudadanía, a través de los diferentes canales de atención, entre ellos manuales con flujos de información, responsables y periodicidad, estandarización de los reportes de información de cara a la ciudadanía a partir de datos confiables, diseño gráfico/infografías de fácil comprensión, entre otras. | Manuales, listas de chequeo, flujogramas, procedimientos, infografías diseñadas e implementadas. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion
| 3.18 | Establecer y apropiar estrategia(s) de interacción con el ciudadano, a través del sitio web y redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). | Estrategia(s) diseñadas e implementadas, pantallazos de publicaciones, piezas gráficas de divulgación, parrilla de contenidos para redes sociales. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Implementar acciones de gestión de conocimiento que garanticen la preservación de la memoria institucional a través de la documentación de la gestión de relacionamiento y la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de servicio al ciudadano en la entidad. | Bibliotecas virtuales, archivos, espacios de socialización de buenas prácticas, ferias de servicio, entre otras sobre las experiencias de servicio a la ciudadanía en la entidad. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 4.2 | Documentar, publicar y socializar el conocimiento de servicio o relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, que garanticen la preservación de la memoria institucional, lecciones aprendidas y buenas prácticas. | Buenas prácticas documentadas, publicadas y socializadas | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 4.3 | Diseñar y desarrollar concurso de nuevos escenarios de relacionamiento para socializar buenas prácticas en servicio al ciudadano. | Concurso de nuevos escenarios de relacionamiento diseñado y desarrollado | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 4.4 | Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | Intercambio periódico de buenas prácticas realizado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 4.5 | Analizar la información de estrategia(s) de gestión de conocimiento e innovación que analicen la información institucional de servicio y relacionamiento con la ciudadanía (análisis de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, estudios y evaluaciones de percepción, desempeño institucional en la implementación de las políticas de relación Estado Ciudadano, de las interacciones con los grupos de valor, entre otras). | Métodos y herramientas de análisis de información implementadas e informes de resultados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Cumplir y reportar las metas de servicio, relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, definidas por la entidad en los instrumentos de planeación y la estrategia anual de servicio al ciudadano del PAAC y/o Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de cumplimiento y reporte de metas. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 5.2 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y lenguaje claro implementados. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 5.3 | Diseñar y ejecutar planes de mejora de acuerdo a las acciones u omisiones identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la política de servicio al ciudadano. | Plan de mejora en servicio al ciudadano elaborado e implementado. | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023
| 5.4 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | Informe del resultado de la aplicación del método ciudadano incógnito | Recuros de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Planeación | Diciembre 31 /2023

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023- Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo General: Implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la administración departamental, acorde con los lineamientos de la política de acceso a la información, Ley 1712 de 2014.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actividad 1.1: Crear y publicar en el portal datos.gov.co los nuevos conjuntos de datos abiertos necesarios para completa la meta del cuatrienio del indicador "Conjuntos de dagtos abiertos" del plan de desarrollo departamental. | Dos (2) nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal datos.gov.co | Recursos de funcionamiento | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2023-06-30
| 1.2 | Actividad 1.2: Realizar una campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia, para promover su uso | 1 campaña de divulgación de los datos abiertos de la gobernación de Antioquia | Recursos de funcionamiento | Dirección Tecnología e Información - Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2023-11-30
| 2.1 | Actividad 2.2: Socializar la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | Nueva Versión de Política de protección de datos personales socializada y publicada en Sitio WEB de la entidad | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios y demás organismos competentes | 2023-06-30
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2023-04-28
| 3.2 | Actividad 3.2: Actualización del esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones. | 2023-04-28
| 3.3 | Actividad 3.3: Actualización del Índice de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 2023-04-28
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actividad 4.1: Implementación del Video Chat en lengua de Señas Colombiana en el Sitio Web de la Entidad | Un Video chat con Asesor Virtual en lengua de Señas colombiana operando. | Recursos de inversión y Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | se cumplió al 100% en el 2022
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actividad 5.1: Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 2 informes de solicitud de acceso a la información | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | junio 30 de 2023 | 1 cada semestre
| 5.2 | Actividad 5.2: Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones. | 4 informes de seguimiento | Recursos de funcionamiento -- Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | junio 30 de 2023 | 1 cada trimestre

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2023 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Objetivo General: Desarrollar en la entidad, estrategias orientadas a promover la integridad, la participación ciudadana así como la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada | Acción Participativa | Metodología Participativa que se utiliza | Resultado esperado con la acción participativa | HERRAMIENTAS / GUIAS / LINEAMIENTOS QUE PUEDE USAR | BUENAS PRACTICAS
Participación ciudadana | 1.1 | Identificación de necesidades básicas insatisfechas en un municipio x con priorización al adulto mayor | Documento diágnóstico | recursos de funcionamiento | Gerencia adulto mayor | 2028-02-01 | Identificar necesidades básicas insatisfechas de adultos mayores y comunidad en general de la vereda Santana para obtener diagnóstico de necesidades *3 encuestas y 1 mesa de consulta | Encuestas y una mesa de consulta | Un documento de diagnóstico | Orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de diagnóstico y planeación de la Gestión Pública - Versión 1 - Julio 2018 Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34271987 | https://www.urnadecristal.gov.co/becas_por_impuestos
| 1.2 | Identificar problemáticas frente al trámite de pasaporte en el Departamento de Antioquia | Documento diagnóstico | recursos de funcionamiento | Dirección de Pasaportes y Dirección de Atención a la Ciudadanía | 1931-01-01 | Identificar Problemática del trámite pasaporte a la ciudadanía en general del Departamento XYZ, con el ánimo de obtener un diagnóstico de dificultades *2 mesas de diálogo | Mesa de diálogo | Un documento de diagnóstico | Guía metodológica para la estandarización de trámites y formularios a través de ejercicios de participación ciudadana - Versión 1 - Julio de 2022 Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41381144 | https://www.huila.gov.co/publicaciones/11227/talleres-para-construccion-de-agendas-productivas-municipales-llegan-a-su-recta-final/
| 1.3 | Formular la política pública de juventudes en el Departamento de Antioquia | Política Pública Departamental de Juventud, actualizada | Recursos de inversión | Un profesional de la GIA Cinco profesionales bajo la modalidad de prestación de servicios Viáticos para los encuentros subregionales y sectoriales | noviembre 30 de 2023 |  | Encuesta y una Mesa de Trabajo | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Guía sobre cómo implementar acciones en la gestión pública con la participación de la ciudadanía - Versión 1 - Julio 2019 Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=35768124 | https://www.youtube.com/watch?v=ylhtOFfp4js
| 1.4 | Participación ciudadana en la ejecución del proyecto de inversión mujeres rurales | Proyectos de inversión con participación de mujeres rurales | Recuros de inversión | Secretaría de Mujeres | marzo, junio, septiembre, noviembre | Involucrar a mujeres rurales en condición de vulnerabilidad, en en el desarrollo e implementación del proyecto de inversión xxxx *2 visitas técnicas | Visitas técnicas en las áreas rurales | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Lineamientos para la realización de presupuestos participativos haciendo uso de medios electrónicos Enlace: https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_recurso_2.pdf | http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/49-participacion/4656-presupuesto-participativo
| 1.5 | Seguimiento y evaluación de proyectos formulados a partir del presupuesto participativo | Reportes de seguimiento de los proyectos | recursos de funcionamiento | Secretaría de Participación Ciudadana | junio 30 y noviembre 30 | Presentar resultados del proyecto de inversión con presupuesto participativo a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras *1 world coffe | world coffe | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2022-08-25_Buenas_practicas_participacion_ciudadana_sopo.pdf/29f62a74-185d-e318-63f5-62d079ef4097?t=1661788334117
| 1.6 | Realizar encuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios e instancias de participación | Encuentros territoriales | Recursos de inversión | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | Del 01/04/2023 Al 15/12/2023 | Capacitaciones en procesos de control social y rendición de cuentas | Eventos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
| 1.7 | Prestar asesoría a Municipios y Distritos en rendición de cuentas | Encuentros territoriales | Recursos de inversión | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | Del 01/04/2023 Al 15/12/2023 | Capacitaciones en procesos de rendición de cuentas | Eventos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Generalidades de la politica de integridad | 1.1 | Revisar el estado de la implementación de la politica de integridad en la entidad. Puede consultar los resultados del Indice de Desempeño Institucional - IDI 2021, informes de la Oficina de Control Interno, acciones contempladas en vigencias anteriores, mapas de riesgos, mediciones propias de la entidad, entre otros. | Reporte estado de implementación | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad y conflicto de interés- Francisco | 1931-01-01
| 1.2 | Incorporar en el Plan Anual Institucional, la estrategia de la politica de integridad pública que involucra acciones del código de integridad y la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Actividad incorporada al PIC | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad y conflicto de interés- Francisco | 1931-01-01
| 1.3 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | Mapas de riesgos con sus controles | recursos de funcionamiento | Planeación y Auditoría Interna | 1931-01-01
| 1.4 | Formular e implementar el programa de inducción y reinducción de la entidad con énfasis en la temática de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses, en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC de la entidad. | Integridad y conflicto de intereses en el PIC | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talento Humano - David Toro | 1931-01-01
| 1.5 | Establecer indicadores de impacto para el seguimiento y evaluación a la implementación del Código de Integridad y la gestión preventiva de conflicto de interés. | Definición de indicarores apropiación Código de Integridad y CdeI | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad- Francisco | 1930-03-01
| 1.6 | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública: Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Oficio dirigido desde el Comité a la Secrtaría de Gestión Humana y al grupo de integridad | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad- Francisco | 1930-03-01
| 1.7 | Implementar acciones de capacitación sobre la politica de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | Se incluye dentro del plan institucional de capacitación-PIC,el eje temático "Probidad y ética de lo público", dichos contenidos | recursos de funcionamiento | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección Desarrollo Talentoo Humano - David Toro | permanente
| 1.8 | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Se solicitará incluir dentro de los requisitos que deben cumplir los contratistas "Manual de contratistas", realizar el curso, el supervisor del contrato deberá enviar la Dirección Desarrollo del TH el certificado | recursos de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano | 1930-03-01
| 1.9 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con la politica de integridad | Plan de comunicación de integridad | recursos de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano- Comunicaciones | marzo, junio, septiembre, noviembre
GESTIÓN PREVENTIVA EN CONFLICTO DE INTERES | 2.1 | Adoptar o armonizar el Código de Integridad del servicio público. | Acto administrativo que lo adopta | recursos de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano | 1931-01-01
| 2.2 | Revisar los valores incluidos en el Código de Integridad y de forma potestiva la entidad puede incluir hasta dos valores adicionales. | Dos valores adicionales incluidos | recursos de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano y Control Interno Disciplinario | 1931-01-01
| 2.3 | Realizar las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar señaladas en la caja de herramientas del Códgio de Integridad). | Plan de comunicación de integridad | recursos de funcionamiento | Subsecrearía del Talento Humano | abril 30, julio 30, noviembre 30
| 2.4 | Adelantar actividades de difusión y socialización del Código de Integridad | Plan de comunicación de integridad | recursos de funcionamiento | Subsecretaría del Talento Humano-comunicaciones | 1931-01-01
| 2.5 | Adelantar un ejercicio de seguimiento mediante encuestas o grupos focales al diagnóstico inicial de apropiación de los valores de integridad por parte de los servidores y contratistas. | documento diagnóstico apropiación valores | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad y conflicto de interés | 1930-03-01
| 1.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Monitoreo Sigep- módulo adn de personal |  | Dirección de Personal | permanente
| 1.2 | Hacer seguimiento para que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Monitoreo Sigep- módulo declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses |  | Dirección de Personal | permanente
| 1.3 | Hacer seguimiento para que el 100% de los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (pep) | Monitoreo Sigep-módulo PEP |  | Dirección de Personal | permanente
| 1.4 | Sistematizar y clasificar la información consignada en el aplicativo por la integridad pública y realizar cruces de información. | Reporte de Integridad Pública | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad y conflicto de interés | marzo, junio, septiembre, noviembre
| 1.5 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias. | Matriz de riesgos areas posibles conflicto de intereses | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad y conflicto de interés | 1931-01-01
| 1.6 | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Nueva versión del Manual de contratación | recursos de funcionamiento | Dirección de Personal y Subsecretaría de Dllo Organizacional- Secretaría de suminitros y servicios | 1931-05-01
| 1.7 | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Procedimiento interno adoptado | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad y conflicto de interés | 1931-03-01
| 1.8 | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir las solicitudes de impedimentos o recusaciones | canal de comunicación en funcionamiento | recursos de funcionamiento | Grupo de trabajo de integridad y conflicto de interés y comunicaciones | 1930-06-01
| 1.9 | Suministrar modelos de declaración de impedimiento y recusaciones | Modelo de declaración de impedimentos y recusaciones | recursos de funcionamiento | Dirección de Personal | 1931-03-01
Gestionar la línea anticorrupción | 1.1 | Implementar la línea anticorrupción y entregar reportes mensuales de las denuncias | Línea anticorrupción funcionando y reportes | recursos de funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía | mensualmente
Otras actividades: Actividades de ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas ilícitas | 1.1 | Actividad 1.9: Ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas Ilícitas para el Fortalecimiento de las Rentas Oficiales como Fuente de Inversión Social en el Departamento de Antioquia. | *Realizar 7.500 visitas de control a establecimientos comerciales abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia, con el fin de contrarrestar aprehensiones de monopolio como: alcohol potable, producción no autorizada, introducción no autorizada o no pago de la participación y de impuesto al consumo como: no declaración - no pago de impuesto al consumo. *Realizar 70 operativos de impacto. *Desarrollar 30 capacitaciones a aliados estratégicos en las nueve subregiones. *Capacitar 400 personas (aliados estratégicos). *Desarrollar 24 capacitaciones a comerciantes y comunidad en general *Capacitar 300 personas (comerciantes y comunidad en general). *Desarrollar 7.000 sensibilizaciones a comerciantes y comunidad en general. *Sensibilizar 8.000 personas (comerciantes y comunidad en general). *Desarrollar 12 sensibilizaciones en instituciones educativas. *Sensibilizar 1.500 personas (instituciones educativas). | Recursos financieros, de transporte y de personal para el Grupo Operativo. | Secretaría de Hacienda - Director Operativo adscrito a la Subsecretaría de Ingresos del departamento de Antioquia. | permanente | A todos los establecimientos visitados se ingresa con la autorización de los propietarios y/o administradores, conforme a la Ordenanza 41 de 2020. En los operativos se realizan muestras de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales se les realiza dictamen químico y se entregan a la funcionaria en Rentas para que posteriormente las envíe al laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia para realizar prueba confirmatoria y las unidades de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales no se le realizan dictamen químico confirmatorio, se rotulan y se envían a las bodegas de la FLA, donde se almacenaran hasta su destrucción.
Otras Actividades: investigaciones por incumplimiento PQRSD |  | Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a las respuestas de PQRSD | Investitaciones aperturadas | funcionamiento | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Control Interno Disciplinario | permanente
Subcomponente 1 Otras actividades: Rendición de cuentas del Sistema General de Regalías. | 1.2 | Realizar la Rendición de cuentas de regalías, correspondiente a las Entidades Territoriales Beneficiarias o Secretarías Técnicas de los OCAD. (Parágrafo transitorio 1, Artículo 1.2.1.2.16. del Decreto 1821 de 2020) | 1 Rendición de Cuentas realizadas de las Entidades Territoriales Beneficiarias o Secretarías Técnicas de los OCAD. | recursos de funcionamiento | Equipo de regalías | 2023-01-31
| 1.21 | Realizar reportes legales a las entidades de control de Gobierno Nacional en las plataformas SIRECI y GESPROY. | 12 informes de periodicidad mensual en la plataforma GESPROY. 12 Informes de periodicidad mensual en la plataforma SIRECI. | recursos de funcionamiento | Equipo de regalías | Mensualmente / día 15 de cada mes
|  |  | Nombre | Firma | Fecha
Enlaces PAAC dependencias y Luis Enrique Valderrama R
Revisó
|  | Aprobó | Claudia Ramirez

## versiones PAAC 2022
MODIFICACIONES
Numero versión | Razón modificación | Firma | Fecha
0 | PAAC INICIAL 2023 | Luis Enrique Valderrama | Enero 10 de 2023
1 |  | Luis Enrique Valderrama
2
3 |  | Luis Enrique Valderrama