## COMPONENTE 1 RIESGOS
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2021 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo General: Identificar, monitorear y controlar los posibles hechos generadores de corrupción en la entidad, tanto internos como externos.
Objetivos Especificos: 1) Actualizar y socializar la política de riesgos de la entidad 2) Revisar, actualizar y socializar el Mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, de manera conjunta con los equipos de mejoramiento, según recomendaciones de vicepresidencia 3) Realizar monitoreo periódico al estado de los riesgos de corrupción en los diferentes procesos del sistema integrado de gestión. 4) Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en los diferentes procesos del sistema integrado de gestión 5) Promover la adecuada y permanente gestión de los riesgos al interior de la entidad. | [9 empty] | En este componente el DAFP no hizo observaciones en marzo de 2021. En la asesoría prestada por la Vicepresidencia en 2020, se trabajó mucho este componente y se hicieron reuniones con los equipos de mejoramiento de los procesos con riesgo de corrupción. Las acciones planteadas para 2021 en este componente recogen las recomendaciones de la Vicepresidencia.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto entregable | Recursos programados | % Avances | Responsable | Fecha programada | Evidencias | Recomendaciones Auditoría Interna | La otra modificación que debe hacerse está relacionada con la columna de Responsable, la cual debe actualizarse de acuerdo con la nueva estructura administrativa.
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actividad 1.1: Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de la Administración Departamental | 1 Política de de Administración de Riesgos ajustada. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2021-02-28
| 1.2 | Actividad 1.2: Socializar la nueva versión de la política de administración de riesgos de la Administración Departamental | 1 Política de de Administración de Riesgos socializada. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2021-03-15
| 1.3 | Actividad 1.3: Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según la guía del Departamento Administrativo de Función Pública y directrices de Secretaría de Transparencia de Vicepresidencia de la República. | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2021-03-30
| 1.4 | Actividad 1.4: Socializar la versión ajustada del procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según Metodología de Función Pública para riesgos de corrupción y directrices de Secretaría de Transaparencia de Vicepresidencia de la República. | 1 Procedimiento de Administración de Riesgos socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2021-04-15
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actividad 2.1: Analizar y evaluar recomendaciones de Secretaría de Transparencia y ajustar riesgos de corrupcion existentes de ser necesario | Documento de recomendaciones de Secretaría de Transparencia analizado y evaluado Riesgos de Corrupción ajustados según recomendaciones de Secretaría de Transparencia | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2021-03-30
| 2.2 | Actividad 2.2: Revisar y actualizar el Mapa de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2021 -2022 | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional - Lideres y gestores de procesos | Octubre 01 a Diciembre 15 de 2021
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actividad 3.1: Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos, vigencia 2021 -2022 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | Diciembre 01 a diciembre 15 de 2021
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Actividad 4.1: Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos. | 3 Monitoreos de riesgos realizados. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | Abril 30, Agosto 31, diciembre 31 de 2021
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2020 - 2021. | 3 Monitoreo y seguimiento entres fases anuales. | Recursos de funcionamiento no cuantificados |  | Gerencia de Auditoría Interna | 10 enero, 10 de Mayo, 10 de septiembre de 2021

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2021 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo General: Hacer más eficiente la gestión pública departamental, dando respuesta ágil y oportuna a las diferentes solicitudes de los ciudadanos, por medio de la mejora a los trámites y OPAs identificados en la entidad
Objetivos Especificos: 1) Realizar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad e identificar aquellos susceptibles de racionalización. 2) Realizar las actividades requeridas para la racionalización de trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de éstos. 3) Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, orientadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y servicios de la entidad.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 2186 | Revisión de avalúo catastral de un predio | Inscrito | Trámite parcialmente en línea | Habilitación del trámite totalmente en línea | Se evita desplazamientos de los ciudadanos | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 16/12/2021 | Gerencia de Catastro
Modelo Único – Hijo | 15645 | Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio | Inscrito | Trámite parcialmente en línea | El trámite se podrá realizar totalmente en línea | El ciudadano no se tiene que desplazar desde la comodidad de su hogar para realizar el trámite | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 26/05/2021 | 15/06/2021 | Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo | 15765 | Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Se realiza de forma presencial en los puntos de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 21/10/2021 | Dirección de Asesoría Legal y de Control
Modelo Único – Hijo | 15781 | Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Realización del trámite directamente en los puntos de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 21/10/2021 | Dirección de Asesoría Legal y de Control
Modelo Único – Hijo | 15866 | Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 15868 | Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Realización del trámite directamente en los puntos de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 21/10/2021 | Dirección de Asesoría Legal y de Control
Modelo Único – Hijo | 16812 | Sobretasa departamental a la gasolina motor | Inscrito | Trámite presencial | Trámite totalmente en línea | El ciudadano no debe desplazarse a los puntos de atención de la entidad para realizar la liquidación y el pago del trámite | Tecnologica | Trámite total en línea | 04/01/2021 | 18/05/2021 | Dirección de Rentas
Plantilla Único - Hijo | 20179 | Rectificación de áreas y linderos | Inscrito | Trámite se realiza parcialmente en línea | Realización del trámite totalmente en línea | Se evita desplazamiento del ciudadano | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 16/12/2021 | Gerencia de Catastro
Modelo Único – Hijo | 21304 | Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro | Inscrito | Para la realización del trámite se debe acudir al punto de atención en el Centro Administrativo Departamental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 21/10/2021 | Dirección de Asesoría Legal y de Control
Modelo Único – Hijo | 21319 | Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 21327 | Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 21328 | Duplicado de placas de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21473 | Becas para la educación superior | Eliminado | Trámite realizado por una entidad externa por lo cual no es competente para su realización | Eliminación del trámite por competencia | El ciudadano no acude a la entidad a tramitar un trámite que es competencia de otra entidad | Administrativa | Eliminación del trámite | 01/02/2021 | 23/04/2021 | Secretaría de Educación
Modelo Único – Hijo | 21489 | Aprobación y renovación de plazas para el servicio social obligatorio | Inscrito | El trámite debe realizarse de manera presencial | El trámite podrá realizarse totalmente en línea | El ciudadano no tiene que desplazarse hasta el CAD a realizar el trámite, se merma la cantidad de personas en el Centro de Atención | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 20/05/2021 | 06/07/2021 | Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo | 21530 | Cambio de carrocería de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 21536 | Matrícula de vehículos automotores | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 21538 | Blindaje de un vehículo automotor | Inscrito | El tiempo reportado para la realización del trámite es de un día hábil | Se propone reducir el tiempo de obtención del resultado del trámite | El ciudadano debe esperar menos tiempo para obtener la respuesta al trámite | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 27/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Único | 32066 | Autorización para el registro de escrituras pública | Inscrito | Para la realización del trámite el ciudadano debe acudir de forma presencial al punto de atención ubicado en el Centro Administrativo Departamental | El trámite se va a disponer totalmente el línea | Los ciudadanos no tiene que desplazarse al CAD para realizar el trámite | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 01/02/2021 | 31/08/2021 | DIRECCIÓN DE VALORIZACIÓN
Modelo Único – Hijo | 34991 | Licencia de conducción | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 34993 | Cambio de color de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 34994 | Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 34996 | Duplicado de la licencia de conducción | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 34997 | Cancelación de matrícula de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 36692 | Conversión a gas natural de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 36699 | Recategorización de la licencia de conducción | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 37229 | Rematrícula de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 37542 | Cambio de servicio de un vehículo | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 38299 | Cambio de placas de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 26/04/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 38304 | Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Modelo Único – Hijo | 38586 | Renovación de la licencia de conducción | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 39364 | Certificado de cumplimiento normativo | Inscrito | El trámite se realiza a través del gestor documental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 21/10/2021 | Dirección de Asesoría Legal y de Control
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 39379 | Certificado de existencia y representación legal de entidad sin ánimo de lucro educativa | Inscrito | El ciudadano se debe desplazar al punto de pago y luego a los puntos de atención para realizar el trámite o enviar escaneada la solicitud a través del gestor documental | Creación de micro-sitio para la gestión del trámite y la documentación de la entidad | Se evitan desplazamientos tanto a los puntos de atención como a las entidades bancarias para realizar el pago del valor del trámite | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2021 | 21/10/2021 | Dirección de Asesoría Legal y de Control
Modelo Único – Hijo | 39995 | Regrabación de motor de un vehículo automotor | Inscrito | El ciudadano debe esperar un día hábil para tener respuesta al trámite | Reducción del tiempo de respuesta | El ciudadano puede realizar el trámite en menor tiempo | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2021 | 14/05/2021 | Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 47592 | Habilitación de oferentes de capacitación sanitaria a piscineros y administradores de Instalaciones Acuáticas y Estructuras Similares | Inscrito | En el momento tiene un costo asociado | Eliminar costo asociado al trámite | El ciudadano no pagará ningún costo por realizar este trámite | Administrativa | Reducción de costos administrativos para la institución | 19/04/2021 | 18/05/2021 | Secretaría de Salud - Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 47592 | Habilitación de oferentes de capacitación sanitaria a piscineros y administradores de Instalaciones Acuáticas y Estructuras Similares | Inscrito | Trámite parcialmente en línea | Se dispone de un correo electrónico para el envió y recepción del trámite | El ciudadano no tiene que desplazarse a realizar el trámite de forma presencial. | Tecnologica | Trámite total en línea | 19/04/2021 | 18/05/2021 | Secretaría de Salud - Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesg

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2021 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo General: Dar a conocer los resultados de la gestión pública departamental, generando espacios de diálogo entre la Gobernación y los ciudadanos sobre los asuntos públicos de su interés.
Objetivos Especificos: 1) Realizar acciones de información y comunicación en un lenguaje comprensible para el ciudadano, generando información de calidad para que ésta llegue a los diferentes grupos poblacionales y de interés. 2) Promover la generación de espacios de diálogo entre la administración departamental y los ciudadanos, donde se pueda interactuar con la población sobre los asuntos de interés. 3) Elaborar y ejecutar una estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, logrados por la entidad.
Subcomponente | N° | Actividades | Etapas de la rendición de cuentas |  |  |  |  | Meta o producto entregable | Recursos programados | % Avances | Responsable | Fecha programada | Anotaciones y Evidencias | Recomendaciones Auditoría Interna
|  |  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación
Subcomponente 1: Información | 1.1 | Actividad 1.1: Actualizar el Plan de comunicaciones de rendición de cuentas basado en el procedimiento de isolution, enviar gabinete y a los funcionarios que trabajan en la Rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Plan de comunicaciones actualizado, enviado y publicado en el micrositio de rendición de cuentas. | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 30/04/2021
| 1.2 | Actividad 1.2: Socializar e implementar el procedimiento de rendición de cuentas con la alta gerencia y los servidores de la Gobernación de Antioquia. | X |  |  |  |  | Pieza comunicacional compartida con el gabinete y los servidores de la entidad. | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2021-09-21
| 1.3 | Actividad 1.3: Socializar el protocolo de atención y servicio al ciudadano por los diferentes canales y medios digitales de la institución. | X |  |  |  |  | Protocolo socializado con el equipo de comunicaciones | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador y Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 30/11/2021
| 1.4 | Actividad 1.4: Generar el espacio en el sitio web de la Gobernación de Antioquia que permita al ciudadano encontrar toda la información referente a la rendición de cuentas de la vigencia 2021. |  | X |  |  |  | Espacio habilitado para las publicaciones de informes de rendición de cuentas del 2021. | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 30/07/2021
Subcomponente 1: Información | 1.5 | Actividad 1.5: Conformar equipo líder donde se identifiquen y asignen responsabilidades en el tema de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Matriz con enlaces responsables y sus responsabilidades de la rendición de cuentas | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador y Departamento Administrativo de Planeación | 31/05/2021
| 1.6 | Actividad 1.6: Desarrollar campaña pedagógica para fomentar la participación en los procesos de rendición de cuentas dirigida a servidores y ciudadanos. |  | X |  |  |  | Campaña publicada a través de nuestros medios y canales | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
| 1.7 | Actividad 1.7: Elaborar un Informe de Rendición de Cuentas sobre los avances en la implementación de los acuerdos de Paz, con corte a noviembre 30 de 2021 y publicarlo en la página Web en la sección de transparencia y acceso a la información pública”, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DAFP. | [5 empty] | 1 Informe elaborado y publicado con los avances de la implementación de los acuerdos de paz en Antioquia. (Rendición de Cuentas de los avances del Acuerdo de Paz según Circular Conjunta N°100-006 del 20/12/2019) | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Dirección de Paz y Noviolencia - Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia | 2021-12-31
Subcomponente 2: Diálogo | 2.1 | Actividad 2.1: Elaborar documento consolidado con las preguntas o consultas relacionadas con la rendición de cuentas que se presenten en el relacionamiento con el ciudadano a través de los canales digitales a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. |  |  | X |  |  | Documento consolidado con las preguntas o consultas relacionadas con la rendición de cuentas que se presenten en el relacionamiento con el ciudadano a través de los canales digitales a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
| 2.2 | Actividad 2.2: Realizar acompañamiento comunicacional antes, durante y después de las audiencias de rendiciones de cuentas. |  |  | X |  |  | Piezas gráficas y audiovisuales producidas por la Oficina de Comunicaciones para apoyar dos audiencias de rendiciones de cuentas | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
| 2.3 | Actividad 2.3: Realizar invitaciones y solicitudes de participación a grupos de interés, juntas de acción, colectivos, fundaciones, instituciones académicas para fomentar la participación en las audiencias de rendiciones de cuentas. |  | X |  |  |  | Invitaciones y solicitudes enviadas para dos audiencias de rendición de cuentas | Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
Subcomponente 2: Diálogo | 2.4 | Actividad 2.4: Elaborar el autodiagnóstico de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Elaborar el autodiagnóstico de rendición de cuentas conforme la matriz dispuesta por el DAFP | Funcionarios Oficina de Comunicaciones y Departamento Administrativo de Planeación |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador y Departamento Administrativo de Planeación | 31/12/2021
| 2.5 | Actividad 2.5: Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas por parte del Gobernador. |  |  |  | X |  | Audiencia pública de rendición de cuentas | Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
| 2.6 | Actividad 2.6: Diseñar e implementar una nueva estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta las condiciones generadas por la pandemia asociada al Covid - 19, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DAFP. |  | X |  |  |  | 1 estrategia de divulgación diseñada e implementada, sobre los avances en la implementación de los acuerdos de paz. | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Dirección de Paz y Noviolencia - Secretaria de Gobierno, Paz y Noviolencia | 2021-04-30
| 2.7 | Actividad 2.7: Desarrollar escenarios de diálogo, teniendo en cuenta las condiciones generadas por la pandemia asociada al Covid-19 y con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. |  |  |  | X |  | 3 espacios de Socialización de los boletines e informe final con los actores involucrados en el marco de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia y Consejo de Reincorporación Departamental | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Dirección de Paz y Noviolencia - Secretaria de Gobierno, Paz y Noviolencia | 2021-12-31
Subcomponente 3: Responsabilidad | 3.1 | Actividad 3.1: Definir esquema de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas |  | X |  |  |  | Esquema de seguimiento elaborado | Funcionarios Oficina de Comunicaciones y Departamento Administrativo de Planeación |  | Oficina de Comunicaciones y Departamento Administrativo de Planeación | 15/06/2021
| 3.2 | Actividad 3.2: Realizar encuesta que permita identificar tendencias e intereses de la ciudadanía asociadas al avance de la gestión de la administración departamental. |  | X |  |  |  | Encuesta realizada a la ciudanía y los funcionarios sobre temas de interés para la rendición de cuentas | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 30/06/2021
| 3.3 | Actividad 3.3: Realizar seguimiento al proceso y resultados de la gestión de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Informe de seguimiento y conclusiones del proceso de rendición de cuentas desde el enfoque comunicacional | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
| 3.4 | Actividad 3.4: Formular acciones de mejora a partir del plan de cierre de brechas FURAG |  |  |  | X |  | Procedimiento documentado y publicado en el proceso de direccionamiento estratégico en isolution que incluya el cierre de brechas | Recursos de funcionamiento -Funcionarios de la subdirección de Planeación Institucional y de seguimiento a la gestión |  | Departamento Administrativo de Planeación | 15/06/2021
| 3.5 | Actividad 3.5: Producir y divulgar información sobre los compromisos adquiridos y las acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | 2 Boletines informativo de los compromisos y acciones realizadas en el proceso | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 28/12/2021
Subcomponente 3: Responsabilidad | 3.6 | Actividad 3.6: Producir y documentar de manera permanente en el año 2021, la información sobre los avances de la gestión de la entidad en la implementación de los Acuerdos de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DAFP. |  |  | X |  |  | 2 Boletines informativos sobre el avance de la gestión en la implementación de los Acuerdos de Paz. | Recursos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Dirección de Paz y Noviolencia - Secretaria de Gobierno, Paz y Noviolencia | Primer boletín: 30/04/2021 Segundo Boletín: 31/08/2021

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2021 - Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Objetivo General: Articular esfuerzos para brindar al ciudadano un servicio oportuno, eficiente y de calidad, que permita incrementar el nivel de satisfacción con la entidad , conforme a los lineamientos del nivel nacional.
Objetivos Especificos: 1) Desarrollar acciones que permitan a la entidad, mejorar la accesibilidad y calidad de los diferentes trámites y servicios que ofrecen a los ciudadanos 2) Planificar procesos integrales de cualificación para los servidores públicos del Departamento encargados del servicio a la ciudadanía
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | % Avances | Responsable | Fecha programada | Anotaciones y evidencias | Recomendaciones Auditoría Interna
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actividad 1.1: Socializar en el Comité de Gestión y Desempeño, estrategias que mejoren el servicio al ciudadano y las estadísticas de quejas y reclamos para decidir acciones de mejoramiento. | 5 Comités realizados, con socialización de información sobre las estrategias que mejoren el servicio. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Direcicón de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
| 1.2 | Actividad 1.2: Realizar informes trimestrales para el nivel directivo sobre el estado del sistema de servicio al ciudadano asociado a cada dependencia. | 4 Informes sobre el estado del sistema de servicio al ciudadano asociado a cada dependencia. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
| 1.3 | Actividad 1.3: Socializar la Política Pública de Atención a la Ciudadanía en los municipios priorizados del Departamento. | 20 municipios priorizados con socialización de la politica de atención a la ciudadanía. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actividad 2.1: Traducir piezas comunicativas a lenguaje claro a partir de la metodología de Lenguaje Claro del DNP. | (10) Piezas traducidas a lenguaje claro | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Actividad 2.2: Realizar el análisis de los posibles incentivos para aquellos ciudadanos que realicen los trámites de manera virtual y reglamentarlo mediante acto administrativo en cumplimiento del artículo 23° de la Ley 2052 de 2020. | Acto administrativo de incentivos para los ciudadanos | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-06-30
| 2.3 | Actividad 2.3: Realizar un estudio de las filas que se presentan en las sedes y proponer mejoras para su solución. | Informe de estudio de filas de las sedes de la entidad, realizado. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-06-30
| 2.4 | Actividad 2.4: Acompañar en la definición de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854, Convertic, Centro de relevos) asociados a atención al ciudadano. | Implementación de la NTC 5854 | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
| 2.5 | Actividad 2.5: Habilitar el puesto de información en el Centro Administrativo Departamental | Puesto de información en el Centro Administrativo Departamental, funcionando. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
| 2.6 | Actividad 2.6: Ampliar la jornada de atención al público en las sedes o puntos de atención, en jornada continua. | Acto administrativo con la implementación de la jornada continua. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Actividad 3.1: Acompañar los procesos de inducción y reinducción para brindar pautas generales sobre la política de servicio a la ciudadanía. | 4 procesos de inducción y reinducción realizados con pautas sobre la politica de servicio a la ciudadanía. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
| 3.2 | Actividad 3.2: Aplicar los incentivos que se pueden disponer para el personal que atiende a la ciudadanía por medio de los canales de atención administrados por la Direccion de Atención a la Ciudadanía. | Incentivos aplicados para los servidores, al menos una vez al año. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.3 | Actividad 3.3: Definir mecanismos de evaluación periódica del desempeño de los servidores en torno al servicio al ciudadano en el Centro de Atención a la Ciudadanía | Aplicación de Cliente Oculto - Dos veces al año | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31 |  | 2 veces al año
| 3.4 | Actividad 3.4: Certificar a los servidores departamentales en el Curso de Lenguaje Claro, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). | 20% de los servidores departamentales certificados en el Curso de Lenguaje Claro generado por el DNP. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actividad 4.1: Definir la metodología para cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos. | Metodología de Costos implementada a los trámites racionalizados | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.2 | Actividad 4.2: Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Una Campaña realizada | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
| 4.3 | Actividad 4.3: Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolucion 1519 de 2020, anexo 2 - Estándares de publicación y divulgación de información. | Cumplimiento del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, implementado | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios, en cooresponsabilidad con la Dirección de Informática y Oficina de Comunicaciones. | 2021-12-31
| 4.4 | Actividad 4.4: Optimizar la herramienta para la gestión de PQRSD haciendo más eficiente el flujo de trabajo para mejorar la oprtunidad en las respuestas | Herramienta ajustada- Flujo de PQRSD ajustado en la plataforma Mercurio | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actividad 5.1: Realizar la medición de la satisfacción por medio de encuestas en los canales, para conocer la percepción de la ciudadanía frente a la prestación del servicio. | Dos mediciones realizadas en el año. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31 |  | La encuesta se realiza de forma semestral.
| 5.2 | Actividad 5.2: Realizar informes semestrales sobre la medición de los canales de atención. | 2 informes de medición de los canales de atención realizados. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31 |  | El informe es realizado de manera semestral
| 5.3 | Actividad 5.3: Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. antes de mejorarlos | Encuesta efectuada a la ciudadanía en el canal virtual | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.4 | Actividad 5.4: Realizar ejercicios de caracterización que permitan el diseño y entrega de trámites y servicios a la medida y expectativas de los ciudadanos. | Dos informes de Caracterización de la población, al año | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
| 5.5 | Actividad 5.5: Aplicar encuestas en el canal telefónico para medir la percepción de la satisfacción en las respuestas de las PQRSD. | Nivel de percepción de la satisfacción con la respuesta a PQRSD del 85% | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31 |  | Indicador de percepción en la respuesta a las PQRSD
| 5.6 | Actividad 5.6: Realizar campañas comunicacionales relacionadas con la Política de Servicio al Ciudadano | 4 campañas realizadas | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2021- Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo General: Implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la administración departamental, acorde con los lineamientos de la politica de acceso a la información, Ley 1712 de 2014.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | % Avances | Responsable | Fecha programada | Anotaciones y evidencias | Recomendaciones Auditoría Interna
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actividad 1.1: Publicar como mínimo 4 nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal de datos del Estado Colombiano, utilizando herramientas de calidad de datos y hacer divulgación de los mismos | 4 nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal de datos del Estado Colombiano | Bases de datos, personas de diferentes dependencias de la entidad, portal de datos del Estado Colombiano |  | Dirección Tecnología e Información -Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2021-11-30
| 1.2 | Actividad 1.2: Diseñar el ArcGIS Hub de la Gobernación de Antioquia, activándolo y nutriéndolo con open data e integrándolo con MINTIC. | 1 ArcGIS Hub | Bases de datos, personas de diferentes dependencias de la entidad, portal de datos del Estado Colombiano |  | Dirección Tecnología e Información -Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2021-09-30
| 1.3 | Actividad 1.3: Rediseñar la sección de transparencia para mejorar el acceso a la información institucional. | Rediseño de la sección de transparencia para optimizar el acceso y facilidad de navegación por parte del ciudadano. | Recusos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 31/12/2021
| 1.4 | Actividad 1.4 Socializar el esquema de publicación de la información con las secretarías y dependencias para dar cumplimiento a los criterios establecidos en dicho esquema | Esquema de publicación periódica enviado y actualizado. | Recusos de funcionamiento -Funcionarios Oficina de Comunicaciones |  | Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 30/06/2021
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actividad 2.1: Realizar mejoras en el sistema de PQRSD a través del cual se reciben y gestionan las solicitudes de información que llegan a la entidad. | Formulario PQRSD rediseñado. Ruta PQRSD optimizada | Sistema de Información Mercurio, Contrato, personas de las tres dependencias responsables |  | Dirección Tecnología e Información -Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, en corresponsabilidad con las Direcciones de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental de la Secretaría de Suministros y Servicios. | 2021-06-30
| 2.2 | Actividad 2.2: Socializar la politica de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | (1) Politica de protección de datos personales socializada y publicada. | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental |  | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios, en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 19/08/20201 |  | Como el instrumento requiere definir las áreas administrativas responsables, depende de la implementación de la nueva estructura orgánica.
| 3.2 | Actividad 3.2: Actualización del esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la Información actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental |  | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios, en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones. | 2021-04-30 |  | Como el instrumento requiere definir las áreas administrativas responsables, depende de la implementación de la nueva estructura orgánica.
| 3.3 | Actividad 3.3: Actualización del Índice de información clasificada y reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado. | Recursos de funcionamiento - Labor asignada a profesional universitario de la Dirección de Gestión Documental |  | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios, en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | 19/08/20201 |  | Como el instrumento requiere definir las áreas administrativas responsables, depende de la implementación de la nueva estructura orgánica.
| 3.4 | Actividad 3.4: Creación de Política y Procedimiento de actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información. | Politica y procedimiento documentados y adoptados. | Recursos de funcionamiento - La Dirección de Gestión Documental asigna esta labor a un profesional de gestión documental |  | Dirección de Gestión Documental - Secretaría de Suministros y Servicios, Dirección de Tecnología e Información -Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y Oficina de Comunicaciones del Despacho del Gobernador en corresponsabilidad con los demás organismos. | 2021-04-30
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actividad 4.1: Contar con un menú interactivo en el canal telefonico con opciones para la atención de personas con discapacidad | 1 Menú interactivo habilitado en el canal telefonico | Recursos de inversión y Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actividad 5.1: Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 2 informes de solicitud de acceso a la información | Recursos de funcionamiento - Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31 |  | 1 cada semestre
| 5.2 | Actividad 5.2: Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones. | 4 informes de seguimiento | Recursos de funcionamiento -- Funcionarios de la Dirección de Atención a la Ciudadanía |  | Dirección de Atención a la Ciudadanía - Secretaría de Suministros y Servicios | 2021-12-31 |  | 1 cada trimestre

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2021 -Versión 2 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Objetivo General: Desarrollar en la entidad, estrategias orientadas a promover la integridad, la participación ciudadana así como la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | % Avances | Responsable | Fecha programada | Anotaciones y evidencias | Recomendaciones Auditoría Interna
Otras actividades: Actividades de socialización y difusión del Código de Integridad. | 1.1 | Actividad 1.1: Realizar una campaña comunicacional con las actividades de socialización y divulgación de los valores del servicio público del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), a los servidores públicos departamentales. | 1 campaña de socialización y difusión de los valores del Código de Integridad. | Recursos de inversión y Recursos de funcionamiento - Profesional asignado, material comunicacional. |  | Dirección de Desarrollo Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional y Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2021-12-15 |  |  | La Gobernación de Antioquia adoptó el Código de integridad mediante el Decreto N°1614 del 6 de julio de 2020
Otras actividades: Actividades de socialización y difusión del Código de Integridad. | 1.2 | Actividad 1.2: Realizar actividades de difusión sobre el código de integridad a los servidores nuevos de la entidad - Proceso de Inducción. | 4 procesos de inducción a servidores nuevos de la entidad, con difusión del código de integridad, realizados. | Recursos de funcionamiento -Profesionales asignados |  | Dirección de Desarrollo Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2021-12-15 |  |  | Se analizará con la dependencia responsable, una estrategia para difundir el código de integridad con los contratistas de la entidad.
Otras actividades: Actividades de socialización y difusión del Código de Integridad. | 1.3 | Actividad 1.3: Incluir en las actividades de capacitación programadas por la Dirección de Desarollo Humano, una acción que difunda los valores del Código de Integridad, en la entidad. | 100% de las actividades de capacitación con difusión de los valores del Código de Integridad. | Recursos de funcionamiento -Profesional asignado |  | Dirección de Desarrollo Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 2021-12-15 |  |  | Al iniciar cada capacitación, se darán a conocer los valores que hacen parte del Código de Integridad.
Otras actividades: Actividades de socialización y difusión del Código de Integridad. | 1.4 | Actividad 1.4: Promover con los servidores departamentales, la realización del curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", el cual es certificado por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 600 Servidores públicos departamentales certificados. | Recursos de funcionamiento -Talento Humano, recursos tecnológicos y gráficos. |  | Dirección de Desarrollo Talento Humano -Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional y Oficina de Comunicaciones - Despacho del Gobernador | 2021-12-15
Otras actividades: Rendición de cuentas del Sistema General de Regalías. | 1.5 | Actividad 1.5: Rendición de cuentas de regalías, correspondiente a las Secretarías Técnicas de los OCAD Departamental y Municipales. (Parágrafo transitorio 1, Artículo 1.2.1.2.16. del Decreto 1821 de 2020) | 1 Rendición de Cuentas realizadas de las secretarías técnicas. NOTA: Dado el cambio en la normativa del Sistema General de Regalías, se está a la espera de los lineamientos que emita la Comisión Rectora del SGR, con respecto a los términos definitivos para las Rendiciones de Cuentas del SGR. | Recursos de Funcionamiento del Sistema General de Regalías. |  | Departamento Administrativo de Planeación | 2021-01-16 |  |  | Conforme lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 1.2.1.2.16. del Decreto 1821 de 2020, el informe de Rendición de Cuentas se divulga en la página web de la Gobernación del Antioquia - www.antioquia.gov.co y en MAPAREGALIAS. Es importante aclarar que el año 2020 por ser último año regido por la Ley 1530 de 2012, y por ser el año en el que dejan de exisitir las Secretarías Técnicas del OCAD Departamental y Municipales; según el Decreto Reglamentatio 1821 de 2020 en aras de la nueva Ley 2056 de 2020 del SGR, se realizó la Rendición de Cuentas en enero de 2021, y la Rendicion de Cuentas del año 2021 se realizará de acuerdo a los lineamientos que aún se encuentran pendientes de definir por parte de la Comisión Rectora del SGR y los cuales se actualizarán en este archivo en cuanto se tenga las claridades respectivas, frente a la actividad de Rendición de Cuentas. Es importante tener en cuenta que el Informe de Rendición de Cuentas del año 2020, se publicó dentro de los 15 días hábiles siguientes después del vencimiento de la anualidad, es decir en el mes de enero de 2021, en los siguientes link: Link de MapaRegalías http://rendicionocads.cloudapp.net/Historicos/Index?idOcad=60089 Link de la página oficial de la Gobernación de Antioquia, donde también se publica https://antioquia.gov.co/index.php/ocad-archivos-rendiciones
Otras actividades: Cumplimiento de reportes legales del Sistema General de Regalías. | 1.6 | Actividad 1.6: Realizar reportes legales a las entidades de control de Gobierno Nacional en las plataformas SIRECI y GESPROY. | 12 informes de periodicidad mensual en la plataforma GESPROY. 12 Informes de periodicidad mensual en la plataforma SIRECI. | Recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías |  | Departamento Administrativo de Planeación | 2021-12-31 |  |  | La evidencia respecto al informe SIRECI a la Contraloría General de la República se puede constatar en el certificado de acuse de recibo de información emitido por la misma plataforma. La evidencia respecto al informe mensual Aprueba y Envía, se constata a partir de la visualización en la plataforma GESPROY, en la pestaña aprobación y envío de cada proyecto.
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos sobre el régimen de responsabilidades y la acción disciplinaria. | 1.7 | Actividad 1.7: Continuar con los espacios para la capacitación de servidores públicos por regiones sobre el régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria, enfatizando las conductas más recurrentes por cada región. | 1250 Servidores, públicos (Gobernación Externos, SEDUCA, Alcaldias y entidades descentralizadas) | Recursos de funcionamiento. |  | Oficina de Control Interno Disciplinario -Despacho del Gobernador | 2021-12-31 |  |  | Se requiere el apoyo de otras dependencias para coordinar las capacitaciones que se hagan a través de Teams y las dirigidas a los docentes del departamento
| 1.8 | Actividad 1.8: Actividad de formación (curso, taller, jornadas, seminario, congreso o alguna otra parecida), dirigida a servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. | 250 Servidores públicos (Gobernación CAD, SEDUCA, Alcaldías y entidades descentralizadas) | Recursos de funcionamiento. |  | Oficina de Control Interno Disciplinario -Despacho del Gobernador | 2021-12-31 |  |  | Se requiere el apoyo de otras dependencias para coordinar las capacitaciones que se hagan a través de Teams y las dirigidas a los funcionarios de las diferentes secretarías.
Otras actividades: Actividades de ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas ilícitas | 1.9 | Actividad 1.9: Ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas Ilícitas para el Fortalecimiento de las Rentas Oficiales como Fuente de Inversión Social en el Departamento de Antioquia. | * Realizar 6000 visitas de control a establecimientos comerciales abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia, con el fin de contrarrestar el contrabando, falsificación, adulteración o explotación ilegal de las rentas propias del Departamento, en lo relacionado con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos. *Sensibilizar y Capacitar 600 personas frente a la cultura de la legalidad. *Desarrollar 55 capacitaciones a los comerciantes en las nueve subregiones. *Desarrollar 25 capacitaciones a los aliados estratégicos para el control de la renta criminal derivada del contrabando. *Realizar 55 Puestos de Control sobre los ejes viales. * Realizar los cierres de los establecimientos abiertos al publico que no cumplan con las normatividad legal. | Recursos financieros, de transporte y de personal para el Grupo Operativo. |  | Dirección de Rentas - Secretaría de Hacienda. | 2021-12-31 |  |  | A todos los establecimientos visitados se ingresa con la autorización de los propietarios y/o administradores, conforme a la Ordenanza 41 de 2020. En los operativos se realizan muestras de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales se les realiza dictamen químico y se entregan a la funcionaria en Rentas para que posteriormente las envíe al laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia para realizar prueba confirmatoria y las unidades de bebidas alcohólicas de producción fraudulenta y sin estampillas, a las cuales no se le realizan dictamen químico, se rotulan y se envían a las bodegas de ALMAVIVA, donde se almacenaran hasta su destrucción, para realizar procedimiento de inspección, vigilancia y control.
Otras actividades: Actividades de Control Social por parte de la Ciudadanía - Mecanismos jurídicos para la lucha contra la corrupción | 1.10 | Actividad 1.10: Diseñar una estrategia de comunicación y difundir los mecanismos jurídicos para la lucha contra la corrupción de cara a los ciudadanos. | Estrategia de comunicación y disfusión implementada | Recursos de funcionamiento |  | Secretaría General - Subsecretaría Juridica y Oficina de Comunicaciones- Despacho del Gobernador | 2021-12-05 |  |  | Articular a la Dirección de Procesos y Reclamaciones para coordinar acciones conjuntas.
Otras actividades: Actividades de Control Social por parte de la Ciudadanía - Mecanismos jurídicos para la lucha contra la corrupción | 1.11 | Actividad 1.11: Capacitar sobre la importancia de los mecanismos jurídicos para la lucha contra la corrupción, a los funcionarios y contratistas de la entidad. | 4 capacitaciones a través de la plataforma Teams. | Recursos de funcionamiento |  | Secretaría General - Subsecretaría Juridica | 2021-12-05 |  |  | Articular a la Dirección de Procesos y Reclamaciones para coordinar acciones conjuntas.
| 1.12 | Actividad 1.12: Incluir información con componente diferencial de accesibilidad para los grupos de interés particulares que tengan determinadas necesidades. | Estrategia de comunicación y disfusión implementada con componente diferencial de accesibilidad para los grupos de interés particulares | Recursos de funcionamiento |  | Secretaría General - Subsecretaría Juridica y Oficina de Comunicaciones-Despacho del Gobernador | 2021-12-05 |  |  | Articular a la Dirección de Procesos y Reclamaciones para coordinar acciones conjuntas.
Seguimiento No. 2
|  |  | Nombre | Firma |  | Fecha
|  | Elaboró | Enlaces PAAC dependencias
|  | Consolidó | Lina María Urrea Builes-Profesional Universitario
|  | Revisó y aprobó | Carlos Arturo Betancur Castaño