## Hoja1
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE ANTIOQUIA EN CONVENIO CON EL FFIE
Información tomada del Balance FFIE – Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
Corte FFIE: 19 de abril 2019
| MUNICIPIO | SEDE EDUCATIVA | BENEFICIADOS | % PROGRAMADO DE OBRA | % DE EJECUCIÓN DE OBRA | RETRASO EJECUCIÓN | APORTE MEN - FFIE (millones) | APORTE ETC (millones) | FECHA TERMINACIÓN OBRA
1 | Yondó | CIUDADELA EDUCATIVA DE YONDO SEDE IE LUI EDUARDO DIAZ | 1000 | 52% | 43% | 9% | 5119 | 4054 | 2019-09-12
2 | Arboletes | IE ARBOLETES MIGUEL VICENTE GARRIDO ORTIZ | 927 | 100% | 90% | 10% | 1770 | 808 | 2019-05-30
3 | Cañasgordas | COLEGIO SAN PASCUAL SEDE PRINCIPAL | 143 | 0% | 0% | 0% | 2099 | 2257 | 2020-04-06
4 | Chigorodó | IE JUAN EVANGELISTA BERRIO SEDE BRISAS DE LA CASTELLANA | 750 | 100% | 50% | 50% | 4843 | 2296 | 2019-04-30
5 | Necoclí | IE EDUARDO ESPITIA ROMERO SEDE PRINCIPAL | 1250 | 96% | 45% | 51% | 3968 | 2407 | 2019-06-18
6 | Vigía del Fuerte | LICEO VIGÍA DEL FUERTE SEDE PRINCIPAL | 800 | 65% | 7% | 58% | 5664 | 6178 | 2019-09-30
7 | El Carmen de Viboral | IE TECNICO INDUSTRIAL JORGE ELEICER GAITAN SEDE PRINCIPAL | 1272 | 100% | 99% | 1% | 2862 | 1437 | 2018-09-14
8 | El Carmen de Viboral | IEE FRAY JULIO TOBON SEDE C SEDE C | 762 | 69% | 64% | 5% | 3998 | 2888 | 2019-05-30
9 | Girardota | IE ATANASIO GIRARDOT IE ATANASIO GIRARDOT | 1046 | 0% | 0% | 0% | 4968 | 3089 | 2020-06-02
10 | Caldas - Ant | IE SALINAS SAN FRANCISCO | 480 | 33% | 19% | 14% | 2822 | 2699 | 2019-12-05
11 | Girardota | IE COLOMBIA IE COLOMBIA | 1300 | 100% | 96% | 4% | 6924 | 3617 | 2019-05-28
12 | Barbosa | IE MANUEL JOSE CAICEDO SEDE PRINCIPAL | 954 | 100% | 99% | 1% | 2506 | 1473 | 2018-09-10
13 | Barbosa | IE EL HATILLO SEDE PRINCIPAL | 905 | 12% | 2% | 10% | 1831 | 1762 | 2020-02-11
14 | La Estrella | IE CONCEJO MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL | 1016 | 0% | 0% | 0% | 3225 | 2035 | 2020-04-18
15 | Copacabana | IE JOSE MIGUEL RESTREPO Y PUERTA SEDE PRINCIPAL | 2414 | 0% | 0% | 0% | 2860 | 2501 | 2020-06-09
16 | Abriaquí | I. E. LA MILAGROSA I. E. LA MILAGROSA | 238 | 0% | 0% | 0% | 542 | 1152 | 2019-11-27
17 | Sabaneta | IE MARIA AUXILIADORA | 960 | 0% | 0% | 0% | 4480 | 5765 | 2020-10-27
18 | Sabaneta | IE COLEGIO JOSÉ FELIX DE RESTREPO | 1241 | 0% | 0% | 0% | 4149 | 2240 | 2021-05-26
19 | Rionegro | IE. TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA SEDE PRINCIPAL | 1028 | 100% | 98% | 2% | 2944 | 1524 | 2019-05-28
20 | Rionegro | I. E. LA MOSQUITA SEDE PRINCIPAL | 468 | 0% | 0% | 0% | 1973 | 1951 | 2020-07-23
21 | Rionegro | IE. GUILLERMO GAVIRIA SEDE PRINCIPAL | 282 | 0% | 0% | 0% | 1513 | 1007 | 2020-03-25
22 | Rionegro | IE. BARRO BLANCO SEDE PRINCIPAL | 1012 | 100% | 91% | 9% | 2472 | 1305 | 2019-05-30
23 | Rionegro | IE GILBERTO ECHEVERRY MEJIA SEDE PRINCIPAL | 603 | 100% | 100% | 0% | 2116 | 1338 | 2018-09-23
24 | Rionegro | IE SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS SEDE PRINCIPAL | 629 | 0% | 0% | 0% | 1744 | 2135 | 2020-03-25
25 | Rionegro | I.E ANA GOMEZ DE SIERRA PRINCIPAL | 910 | 57% | 43% | 14% | 5091 | 4298 | 2019-07-25
26 | Itagüí | AVELINO SALDARRIAGA SEDE PRINCIPAL | 1184 | 2% | 0% | 2% | 4140 | 2362 | 2020-04-04
27 | Itagüí | I.E. CIUDAD ITAGüI SEDE EL TABLAZO | 346 | 2% | 0% | 2% | 1993 | 1970 | 2020-01-03
28 | Itagüí | I.E. CIUDAD ITAGüI SEDE MARIA BERNAL | 443 | 38% | 29% | 9% | 2095 | 2167 | 2019-09-10
29 | Itagüí | ENRIQUE VELEZ ESCOBAR SEDE LA PROVIDENCIA | 899 | 47% | 26% | 21% | 3357 | 1673 | 2019-08-05
30 | Itagüí | LOS GOMEZ SEDE PRINCIPAL | 691 | 2% | 0% | 2% | 3649 | 1993 | 2020-03-04
31 | Itagüí | SAN JOSE SEDE PRINCIPAL | 1393 | 2% | 0% | 2% | 4834 | 3862 | 2020-08-16
32 | Itagüí | I.E. CIUDAD ITAGüI PRINCIPAL | 550 | 2% | 0% | 2% | 3643 | 3773 | 2019-04-15
33 | Itagüí | I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI PRINCIPAL | 1510 | 60% | 56% | 4% | 4739 | 2059 | 2019-05-28
34 | Itagüí | I.E. FELIPE DE RESTREPO PRINCIPAL | 1234 | 49% | 28% | 21% | 2908 | 1480 | 2019-09-30
35 | Envigado | IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO SEDE ALTO DE LAS FLORES | 960 | 59% | 63% | -4% | 5009 | 4107 | 2019-10-30
36 | Envigado | IE NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO PRINCIPAL | 2267 | 0% | 0% | 0% | 10500 | 7729 | 2021-02-02
37 | Envigado | IE JOSE MIGUEL DE LA CALLE SEDE PRINCIPAL | 960 | 0% | 0% | 0% | 4977 | 3886 | 2020-09-21
38 | Bello | IE ATANASIO GIRARDOT PRINCIPAL | 1712 | 55% | 38% | 17% | 4586 | 2543 | 2019-07-24
39 | Bello | IE CARLOS PEREZ SEDE PRECIOSA SANGRE | 647 | 81% | 62% | 19% | 2529 | 1408 | 2019-06-13
40 | Bello | IE FEDERICO SIERRA PRINCIPAL | 846 | 60% | 54% | 6% | 1976 | 1581 | 2019-06-10
41 | Bello | IE FERNANDO VELEZ PRINCIPAL | 1723 | 70% | 41% | 29% | 3218 | 1979 | 2019-08-09
42 | Bello | IE LA UNION PRINCIPAL | 306 | 89% | 63% | 26% | 1663 | 862 | 2019-05-18
43 | Bello | IE TOMAS CADAVID PRINCIPAL | 1412 | 0% | 0% | 0% | 5234 | 2440 | 2020-05-30
44 | Bello | IE LA NAVARRA SEDE EL TREBOL | 689 | 0% | 0% | 0% | 1237 | 989 | 2020-02-09
45 | Bello | IE ALBERT LEBRUM MUNERA SEDE PRINCIPAL | 344 | 100% | 62% | 38% | 868 | 604 | 2019-06-20
46 | Bello | IE LICEO ANTIOQUEÑO SEDE GRAN AVENIDA | 670 | 0% | 0% | 0% | 3046 | 1672 | 2020-04-26
47 | Medellín | IE BENJAMIN HERRERA SEDE SANTÍSIMA TRINIDAD | 900 | 0% | 0% | 0% | 5630 | 3030 | 2020-11-24
48 | Medellín | IE BARRIO OLAYA HERRERA NUEVA SEDE CALASANIA | 520 | 0% | 0% | 0% | 4977 | 4975 | 2020-06-29
49 | Medellín | IE MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ SEDE DIEGO MARÍA GÓMEZ | 1225 | 0% | 0% | 0% | 4959 | 4038 | 2020-08-30
50 | Medellín | IE. CAPILLA DEL ROSARIO SEDE PRINCIPAL | 785 | 11% | 9% | 2% | 2534 | 1798 | 2020-04-08
51 | Medellín | IE. SAN ANTONIO DE PRADO SEDE PRINCIPAL | 886 | 0% | 0% | 0% | 2397 | 3594 | 2020-06-08
52 | Medellín | IE SAN ANTONIO DE PRADO ESCUELA MANUEL MARÍA MALLARINO | 666 | 0% | 0% | 0% | 3125 | 3357 | 2020-07-30
53 | Turbo | I.E. DESARROLLO RURAL | 1076 | 100% | 70.62% | 29.38% | 2601 | 1212 | 2018-12-26
54 | Turbo | I.E. COMUNAL SAN JORGE | 834 | 21.67% | 11% | 10.67% | 2130 | 1009 | 2020-03-19
|  |  | 50068 |  |  |  | 187037 | 136368
8501 miriam soto
juan carlos restrepo
82 71 lina