## Ajustes_presentados_OCAD
Anexo 1. Guía para la identificación de trámites
Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías
Fecha de diligenciamiento: | 2021-05-12 | OCAD al que se presentó el proyecto: | OCAD Regional Eje Cafetero
Código BPIN: | 2019000040016 | Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la vía Sofía - Yolombó en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia
Estado actual del proyecto | Viabilizado: | (SI) | Priorizado: | (SI) | Aprobado: | (SI) | Nota: El estado del proyecto debe coincidir entre las decisiones del OCAD y lo registrado en el SUIFP-SGR
| Entidad designada como ejecutora: |  | Departamento de Antioquia |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  |  | (SI)
Sección I: Ajustes que deben ser presentado para aprobación del OCAD, y NO ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto
1. Incrementos hasta del 50% del valor inicial total del proyecto. Para recursos SGR, incrementos que acumulados no superan el 20% del valor total inicial del proyecto. (*)
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto |  | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
[6 empty] | 0 |  | 0%
(*) Nota: No se pueden modificar ni agregar tanto objetivos específicos como productos. Así mismo no se podrán modificar las descripciones de las actividades. Es posible modificar el valor ($) de las actividades y/o agregar nuevas actividades con su respectivo costo.
2. Reducción (aumento) en las fuentes de financiación del proyecto de inversión (**)
Etapa | Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
(**) Notas: - Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considera las reducciones de las fuentes de financiación debe tenerse presente que en caso de presentarse un incremento del valor total del proyecto, las fuentes de financiación también se incrementaran, ya que el valor total de los costos del proyecto debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación - En el campo "Etapa" se consideran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.
3. Disminución en la cantidad de beneficiarios superior al 10%
No de beneficiarios en el SUIFP-SGR |  | Número de Beneficiarios Ajustados |  | Porcentaje de Disminución
0%
4. Reducción en la meta de los productos o cambio en la meta de los indicadores de producto (***)
4.1 Reducción en la meta de los productos
Objetivo Específico |  | Producto |  | Cantidad (Meta inicial) | Unidad de medida | Cantidad - Meta ajustada | Cambio en la meta
0
0
0
4.2 Cambio en las metas de los indicadores de producto
Objetivo Específico |  | Producto |  | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta
0
0
0
(***) Notas: - Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considera las reducciones en las metas de producto o cambios en las metas de los indicadores de producto, debe tenerse presente que los cambios en el valor del proyecto y en las fuentes de financiación, pueden representar cambios en dichas metas e incorporación de nuevas actividades. - No se pueden agregar objetivos específicos ni productos solamente modificar la cantidad a entregar - Es importante recordar que una actividad con costos debe estar asociada a un producto cuya meta del indicador de producto sea mayor a cero.
5. Cambio de ejecutor
Ejecutor designado |  | NIT |  | Nuevo ejecutor propuesto |  |  | NIT
Sección II: Ajustes que deben ser presentados para aprobación del OCAD, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto
1. Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial de recursos del SGR circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. (*)
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Mejorar las vías secundarias. |  | Vía secundaria mejorada | Inversión | Realizar obras preliminares |  | 2019 | 333394086 | 191426929 | -141967157
|  |  |  | Realizar afirmado, sub - bases y bases granulares |  | 2019 | 792193225 | 1716546560 | 924353335
|  |  |  | Realizar movimiento de tierra y materiales. |  | 2019 | 1368732818 | 1797114450 | 428381632
|  |  |  | Instalar acero y elementos metálicos |  | 2019 | 183621355 | 502158042 | 318536687
|  |  |  | Realizar obras de concreto, morteros y obras varias |  | 2019 | 1798598377 | 2047495610 | 248897233
|  |  |  | Instalar geotextiles y pavimentos. |  | 2019 | 2012596849 | 2106227250 | 93630401
|  |  |  | Instalar señalización |  | 2019 | 22028987 | 21312000 | -716987
|  |  |  | Realizar interventoría |  | 2019 | 501520185 | 602580235 | 101060050
|  |  |  | Realizar Plan de Manejo de Tránsito |  | 2019 | 7491688 | 7491688 | 0
|  |  |  | Realizar Plan de Manejo Ambiental |  | 2019 | 39968328 | 39988314 | 19986
|  |  |  | Items no previstos / Items de obra extra |  | 2019 | 0 | 445501530 | 445501530
|  | Servicio de Información Geográfica - SIG |  | Realizar caracterización vial |  | 2019 | 8979234 | 8965128 | -14106
Totales | [6 empty] | 7069125132 | 9486807736 | 2417682604
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto |  | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
|  | 7069125132 |  | 9486807736 |  | 2417682604 |  | 34.2%
(*) Nota: No se pueden modificar ni agregar tanto objetivos específicos como productos. Así mismo no se podrán modificar las descripciones de las actividades. Es posible modificar el valor ($) de las actividades y/o agregar nuevas actividades con su respectivo costo.
2. Reducción (aumento) en las fuentes de financiación del proyecto de inversión (**)
Etapa | Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
Inversión | Departamentos | Antioquia |  | Asignación para la inversión regional del 60% |  | 2021 | 7069125132 | 7686807736 | 617682604
Inversión | Departamentos | Antioquia |  | Recursos propios |  | 2021 | 0 | 1800000000 | 1800000000
Totales | [6 empty] | 7069125132 | 9486807736 | 2417682604
(**) Notas: - Debe tenerse presente que en caso de ocurrir un incremento del valor total del proyecto, las fuentes de financiación también se incrementaran, ya que el valor total de los costos del proyecto debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación - En el campo "Etapa" se consideran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.
4. Reducción en la meta de los productos o cambio en la meta de los indicadores de producto (***)
4.1 Reducción en la meta de los productos
Objetivo Específico |  | Producto |  | Cantidad (Meta inicial) | Unidad de medida | Cantidad - Meta ajustada | Cambio en la meta
0
0
0
4.2 Cambio en las metas de los indicadores de producto
Objetivo Específico |  | Producto |  | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta
0
0
0
(***) Notas: - Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo consideraincrementos en el valor del proyecto, estos además de reflejar cambios en las fuentes de financiación puede representar la inclusión de actividades y cambios en las metas de los indicadores de producto - No se pueden agregar objetivos específicos ni productos solamente modificar la cantidad a entregar - Es importante recordar que una actividad con costos debe estar asociada a un producto cuya meta del indicador de producto sea mayor a cero.

## Ajustes_informados_OCAD
Anexo 1. Guía para la identificación de trámites
Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías
Fecha de diligenciamiento: | 2020-07-24 | OCAD al que se presentó el proyecto: | OCAD Regional Eje Cafetero
Código BPIN: | 2020000040003 | Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de los índices de seguridad alimentaria en la población más vulnerable del Departamento Antioquia
Estado actual del proyecto | Viabilizado: | SI | Priorizado: | SI | Aprobado: | SI | Nota: El estado del proyecto debe coincidir entre las decisiones del OCAD y lo registrado en el SUIFP-SGR
| Entidad designada como ejecutora: |  | Departamento de Antioquia |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  |  | NO
Sección I: Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y NO ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto
1. Disminución de la cantidad de beneficiarios del proyecto en un porcentaje igual o inferior al 10% o Incremento de estos
Número de beneficiarios en el SUIFP-SGR |  | Número de Beneficiarios Ajustados |  | Porcentaje de Disminución
0%
2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
(*) Notas: - Cuando una redistribución de costos implique la entrega de los bienes y/o servicios en año posterior al aprobado por el OCAD, previamente a la realización del ajuste, es necesario tramitar ante esa instancia la aprobación de la vigencia futura correspondiente.
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  | Año Final Ajustado |  | Número de años en los que se amplia
Sección II: Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora,, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto
1. Disminución de la cantidad de beneficiarios del proyecto en un porcentaje igual o inferior al 10% o Incremento de estos
Número de beneficiarios en el SUIFP-SGR |  | Número de Beneficiarios Ajustados |  | Porcentaje de Disminución
0%
2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
(*) Notas: - Cuando una redistribución de costos implique la entrega de los bienes y/o servicios en año posterior al aprobado por el OCAD, previamente a la realización del ajuste, es necesario tramitar ante esa instancia la aprobación de la vigencia futura correspondiente.
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  | Año Final Ajustado |  | Número de años en los que se amplia
4. Reducción o aumento costos
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5. Modificación en las fuentes de financiación del proyecto de inversión
Etapa | Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
(**) Notas: - Regularmente cuando se presenta un aumento o una disminución de los costos de las actividades se veran afectadas las fuentes de financiación. - La entidadad pública designada ejecutora podrá considerar ajustes de fuentes de financiación en los siguientes casos: 1. Disminución de valor de cualquier de ellas, 2. Aumento de valor de fuentes de financiación diferentes al SGR y 3. Sustitución o reemplazo de fuentes. - b. Cuando la(s) fuente(s) de financiación que disminuye(n) su valor corresponde(n) a los recursos del SGR aprobados por el OCAD, podría requerir el trámite de liberación parcial de recursos, según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo 37 - En el campo "Etapa" se consideran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.