## Cantidades de Obra (hidden)
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | TOTAL |  | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | CANTIDAD | TOTAL |  | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | CANTIDAD | TOTAL | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | CANTIDAD | TOTAL | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | Rep | e | TOTAL | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | Rep | e | TOTAL
CONCRETO INGRESO | INGRESO # 1 | 8 | 3 |  | 24 |  | CONCRETO PILOTES | PILOTES | 1.7 |  |  | 36 | 61.2 |  | CONCRETO VIGA AMARRE | VIGA | 100 | 0.4 | 0.4 | 1 | 16 | CONCRETO ENCOLE OBRAS TRANSVERSALES | ENCOLE | 6 | 0.6 | 0.15 | 52 | 28.08 | CONCRETO VIA MR 42 | via | 2792 | 4 | 1 | 0.19 | 2121.92 | cordon vaciado | vaciado | 2792 |  | 2 |  | 5584
| INGRESO # 2 | 12 | 10 |  | 120 | [24 empty] | Zonas de pasos | 25 | 0.7 | 8 | 0.19 | 26.6 | [6 empty] | 0
| INGRESO # 3 | 6 | 3 |  | 18 | [24 empty] | ampliacion de curvas | 10 | 0.7 | 61 | 0.19 | 81.13 | [6 empty] | 0
| INGRESO # 4 | 5 | 2 |  | 10
| INGRESO # 5 | 6 | 5 |  | 30
| INGRESO # 6 | 7 | 5 |  | 35
| INGRESO # 7 | 7 | 5 |  | 35
| INGRESO # 8 | 4.2 | 3 |  | 12.6
| INGRESO # 9 | 12 | 7 |  | 84
| INGRESO # 10 | 6.4 | 3 |  | 19.2
| INGRESO # 11 | 5.8 | 1.4 |  | 8.12
TOTAL |  |  |  |  | 395.92 |  | TOTAL | [5 empty] | 61.2 |  | TOTAL | [5 empty] | 16 | TOTAL | [5 empty] | 28.08 | TOTAL | [5 empty] | 2229.65 | TOTAL | [5 empty] | 5584
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | DIAMETRO/ @ 0,15 m | CANTIDAD | TENOR | TOTAL KG | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | DIAMETRO/ @ 0,35 m | CANTIDAD | TENOR | TOTAL KG | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | DIAMETRO | CANTIDAD VARILLAS | CANTIDAD DE PILOTES | TENOR | TOTAL KG
ACERO DE REFUERZO INGRESO | INGRESO # 1 | 8 | 1/2" | 54.3333 | 0.994 | 54.0073 | ACERO DE REFUERZO VIA | CONECTORES | 4 | 1" | 7003.2667 | 3.97 | 27802.9687 | ACERO DE REFUERZO PILOTES | ACERO LONGITUDINAL PILOTES | 1.7 | 1/2" | 4 | 36 | 0.994 | 243.3312
|  | 3 | 3/8" | 21 | 0.56 | 11.76 |  | TRANSVERSALES | 1.7 | 1/2" | 2373.2 | 0.994 | 2358.9608 |  | ACERO TRANSVERSAL PILOTES | 1.8 | 3/8" | 10 | 36 | 0.56 | 362.88
| INGRESO # 2 | 12 | 1/2" | 81 | 0.994 | 80.514 |  | CANASTILLAS | 1.8 | 5/16" | 20088 | 0.38 | 7633.44 | [7 empty] | 0
|  | 10 | 3/8" | 67.6667 | 0.56 | 37.8933 |  |  | 2.1 | 1/4" | 5859 | 0.25 | 1464.75 |  | ACERO LONGITUDINAL VIGA | 100 | 1/2" | 4 | 1 | 0.944 | 377.6
| INGRESO # 3 | 6 | 1/2" | 41 | 0.994 | 40.754 |  |  | 3.08 | 5/16" | 8593.2 | 0.38 | 3265.416 |  | ACERO TRANSVERSAL VIGA | 1.8 | 3/8" | 667 | 1 | 0.56 | 672.336
|  | 3 | 3/8" | 21 | 0.56 | 11.76 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 4 | 5 | 1/2" | 34.3333 | 0.994 | 34.1273 |  | Acero lomgitudinal viga | 5584 | 3/8" | 4 | 0.56 | 12508.16 | [7 empty] | 0
|  | 2 | 3/8" | 14.3333 | 0.56 | 8.0267 |  | acero tramsversal | 1.8 | 3/8" | 11169 | 0.56 | 11258.352 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 5 | 6 | 1/2" | 41 | 0.994 | 40.754 |  | traslapods | 0.6 | 3/8" | 3722.6667 | 0.56 | 1250.816 | [7 empty] | 0
|  | 5 | 3/8" | 34.3333 | 0.56 | 19.2267 |  | cordoneria | 5584 | 3/8" | 1 | 0.56 | 3127.04 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 6 | 7 | 1/2" | 47.6667 | 0.994 | 47.3807 |  |  | 0.6 | 3/8" | 930.6667 | 0.56 | 312.704 | [7 empty] | 0
|  | 5 | 3/8" | 34.3333 | 0.56 | 19.2267 |  |  | 0.6 | 3/8" | 22336 | 0.56 | 7504.896 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 7 | 7 | 1/2" | 47.6667 | 0.994 | 47.3807 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 5 | 3/8" | 34.3333 | 0.56 | 19.2267 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 8 | 4.2 | 1/2" | 29 | 0.994 | 28.826 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 3 | 3/8" | 21 | 0.56 | 11.76 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 9 | 12 | 1/2" | 81 | 0.994 | 80.514 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 7 | 3/8" | 47.6667 | 0.56 | 26.6933 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 10 | 6.4 | 1/2" | 43.6667 | 0.994 | 43.4047 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 3 | 3/8" | 21 | 0.56 | 11.76 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| INGRESO # 11 | 5.8 | 1/2" | 39.6667 | 0.994 | 39.4287 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 1.4 | 3/8" | 10.3333 | 0.56 | 5.7867 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
TOTAL 1 | [5 empty] | 720.2113 | TOTAL 2 | [5 empty] | 78487.5035 | TOTAL 3 | [6 empty] | 1656.1472
SUMATORIA TOTAL ACERO DE REFUERZO 1,2,3 | [5 empty] | 80863.862
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | cant | TOTAL |  | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | H | TOTAL |  | ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | H | TOTAL
CONFORMACION DE VIA | via | 2792 | 4.3 |  | 12005.6 |  | EXCAVACION MANUAL | Filtro | 2792 | 0.6 | 1 | 1675.2 |  | EXCAVACION DE ROCA | Vía | 150 | 4.3 | 0.4 | 258
| Zonas de pasos | 25 | 1 | 8 | 200
| ampliacion de curvas | 10 | 0.7 | 61 | 427
TOTAL |  |  |  |  | 12632.6 |  | TOTAL |  |  |  |  | 1675.2 |  | TOTAL |  |  |  |  | 258

## PPTO
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN | [5 empty] | PRESUPUESTO APROBADO AL CONSORCIO VIAS SAN DIEGO 2022 |  | MAYORES Y MENORES |  |  |  | PROYECCION DE OBRA FINAL EMDUCE |  | PROYECCION DE OBRA FINAL CONTRATISTA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES | VALOR TOTAL | MENORES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
1.1 | Localización, trazado y replanteo | dia | 80 | 577918 | 46233440 | 575028 | 46002240 | 0 | 0 |  |  | 80 | 46233440 | 80 | 46002240 | 46002240 | -231200 | 46233440
1.2 | Excavación mecánica en material común, H= (0-2) No incluye: Disposición final de material resultante. | m³ | 4972 | 6052 | 30090544 | 6022 | 29941384 | 617.584 | 3737618.368 |  |  | 5589.584 | 33828162.368 | 5589.584 | 33660474.848 | 33679002.368 | -149160 | 33828162.368
1.3 | Cargue, transporte y botada de material resultante de excavación, hasta el lugar lugar de disposicion final de residuos establecido en el proyecto, medido en sitio. | m³ | 4972 | 31294 | 155593768 | 31137 | 154813164 | 1355.584 | 42421645.696 |  |  | 6327.584 | 198015413.696 | 6327.584 | 197021983.008 | 197234809.696 | -780604 | 198015413.696
1.4 | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas de 3 a 4 m. A un solo costado. | Ha | 1 | 599758 | 599758 | 596759 | 596759 | 0 | 0 |  |  | 1 | 599758 | 1 | 596759 | 596759 | -2999 | 599758
1.5 | Adecuación y conformación de la calzada existente, con maquinaria, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | m² | 11304 | 1139 | 12875256 | 1133 | 12807432 | 3867 | 4404513 |  |  | 15171 | 17279769 | 15171 | 17188743 | 17211945 | -67824 | 17279769
1.6 | Suministro y colocación de Base granular , reacomodado y compactado con medios mecánicos, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado. No incluye transporte | m³ | 1696 | 77191 | 130915936 | 76805 | 130261280 | 998.45 | 77071353.95 |  |  | 2694.45 | 207987289.95 | 2694.45 | 206947232.25 | 207332633.95 | -654656 | 207987289.95
1.7 | Llenos con material de prestamo reacomodado y compactado con medios mecánicos, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado. No incluye transporte | m³ | 1115 | 44285 | 49377775 | 44064 | 49131360 | 153.64 | 6803947.4 |  |  | 1268.64 | 56181722.4 | 1268.64 | 55901352.96 | 55935307.4 | -246415 | 56181722.4
1.8 | Pavimento rígido en concreto de MR 4.2, espesor 0.19 m, Inlcuye instalacion plastificante, antisol, aditivo acelerante No incluye acero | m³ | 2149 | 673421 | 1447181729 | 670054 | 1439946046 | 365.954 | 246441108.634 |  |  | 2514.954 | 1693622837.634 | 2514.954 | 1685154987.516 | 1686387154.634 | -7235683 | 1693622837.634
1.9 | Suministro transporte e Instalación de juntas de Sellado construcción, Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 13960 | 11021 | 153853160 | 10966 | 153085360 |  | 0 | -1861.3333 | -20513754.6667 | 12098.6667 | 133339405.3333 | 12098.6667 | 132673978.6667 | 132571605.3333 | -767800 | 133339405.3333
1.10. | Siministro, transporte e instalación de bordillo prefabricado de 15x45x80. Incluye mortero de pega 1:6 y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 5524 | 63942 | 353215608 | 63622 | 351447928 |  | 0 | -5524 | -353215608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1767680 | -1767680 | 0
1.11 | Suministro e instalación de material granular tipo grava para construcción de filtro. No incluye transporte | m³ | 1675 | 70463 | 118025525 | 70111 | 117435925 |  | 0 | -1195 | -84203285 | 480 | 33822240 | 480 | 33653280 | 33232640 | -589600 | 118025525
1.12 | Suministro e instalación de geotextil NT2000 para construcción de filtro | m2 | 9772 | 9976 | 97485472 | 9926 | 96996872 |  | 0 | -7212 | -71946912 | 2560 | 25538560 | 2560 | 25410560 | 25049960 | -488600 | 97485472
1.13 | Suministro e instalación de tubería perforada 4" corrugada para filtro. | m | 2792 | 23386 | 65293712 | 23269 | 64967048 |  | 0 | -1992 | -46584912 | 800 | 18708800 | 800 | 18615200 | 18382136 | -326664 | 65293712
1.14 | Transporte de material granular (Base y triturado para filtro desde cantera a punto de gravedad del proyecto) Medido en sitio. | m3-km | 242244 | 1350 | 327029400 | 1343 | 325333692 |  | 0 | -53828.136 | -72667983.6 | 188415.864 | 254361416.4 | 188415.864 | 253042505.352 | 252665708.4 | -1695708 | 327029400
1.15 | Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm² (60.000 psi) | kg | 29536 | 6973 | 205954528 | 6938 | 204920768 | 3321.0505 | 23157685.1365 |  | 0 | 32857.0505 | 229112213.1365 | 32857.0505 | 227962216.369 | 228078453.1365 | -1033760 | 229112213.1365
2 | SEÑALIZACIÓN | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Localización, trazado y replanteo | dia | 2 | 577918 | 1155836 | 575028 | 1150056 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1155836 | 2 | 1150056 | 1150056 | -5780 | 1155836
2.2 | Suministro e instalación, Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III. Incluye excavación manual, mortero de pega 1:2 | un | 37 | 388521 | 14375277 | 386578 | 14303386 | 0 | 0 |  | 0 | 37 | 14375277 | 37 | 14303386 | 14303386 | -71891 | 14375277
2.3 | Marca Vial Con Pintura en Frío | m | 8376 | 2466 | 20655216 | 2454 | 20554704 | 0 | 0 |  | 0 | 8376 | 20655216 | 8376 | 20554704 | 20554704 | -100512 | 20655216
OE | OBRAS EXTRAS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OE 1 | Construcción de cordon vaciado en concreto de MR-42. De 15x15 cm. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción. El acero de paga en su respectivo item | m |  |  |  | 48074 |  | 5584 | 268445216 |  | 0 | 5584 | 268445216 | 5584 | 268445216 | 268445216 | 0 | 268445216
OE 2 | Excavación en roca de 0 a 2 m. bajo cualquier grado de humedad. Medido en sitio. No Incluye entibado, ni botada de material. No incluye la utilizacion de cemento expansivo o elemenetos explosivos. | m3 |  |  |  | 142272 |  | 258 | 36706176 |  | 0 | 258 | 36706176 | 258 | 36706176 | 36706176 | 0 | 36706176
OE 3 | Excavación manual de 0 a 2 m. en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Medido en sitio. No Incluye entibado, ni botada de material. | m3 |  |  |  | 45669 |  | 480 | 21921120 |  | 0 | 480 | 21921120 | 480 | 21921120 | 21921120 | 0 | 21921120
OE 4 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para micro pilotes entre 20 a 30 cm de diametro. Incluye excavación, cargue, transporte y botada. El acero se paga en su respectivo item | m |  |  |  | 55969 |  | 61.2 | 3425302.8 |  | 0 | 61.2 | 3425302.8 | 61.2 | 3425302.8 | 3425302.8 | 0 | 3425302.8
OE 5 | Suministro y colocacion de concreto de MR-42 para Viga amarre de 15x15 cm para soporte de bordillos. No incluye acero de refuerzo | m |  |  |  | 64565 |  | 100 | 6456500 |  | 0 | 100 | 6456500 | 100 | 6456500 | 6456500 | 0 | 6456500
OE 6 | Suministro y colocacion de concreto de 21mpa para ENCOLE de obras transversales | m³ |  |  |  | 718198 |  | 28.08 | 20166999.84 |  | 0 | 28.08 | 20166999.84 | 28.08 | 20166999.84 | 20166999.84 | 0 | 20166999.84
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 3229911940 |  | 3213695404 |  | 761159186.8245 |  | -649132455.2667 |  | 3341938671.5578 |  | 3326960973.6097 | 3325722135.5578 | -16216536
% ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 26.86% | 867554347.084 |  | 863198585.5144 |  | 204447357.5811 |  | -174356977.4846 |  | 897644727.1804 |  | 893621717.5116 |  | -897644727.1804
% IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 32299119.4 |  | 32136954.04 |  | 7611591.8682 |  | -6491324.5527 |  | 33419386.7156 |  | 33269609.7361 |  | -33419386.7156
% UTILIDADES |  |  |  | 5% | 161495597 |  | 160684770.2 |  | 38057959.3412 |  | -32456622.7633 |  | 167096933.5779 |  | 166348048.6805 |  | -167096933.5779
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  |  | 23593541 |  | 23475573 | [5 empty] | 23593541 |  | 23475573
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  |  |  |  | 35546642 |  | 35368909 | [5 empty] | 35546642 |  | 35368909
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) |  |  |  |  | 6498750 |  | 6466256 | [5 empty] | 6498750 |  | 6466256
CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA) |  |  |  |  | 5076552 |  | 5051169 | [5 empty] | 5076552 |  | 5051169
VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 4361976488.484 |  | 4340077620.7544 |  | 1011276095.615 |  | -862437380.0673 |  | 4510815204.0317 |  | 4490562256.5378
[9 empty] | 148838715.5477 |  |  | Total Adicion | 148838715.5477 |  | 128585768.0538
[12 empty] | Saldo | 20252947.4939

## 1.1
ACTIVIDAD | DIAS | TOTAL
LOCALIZACIÓN | 80 | 80
TOTAL |  | 80

## 1.2
ACTIVIDAD | L | A | H | TOTAL
EXCAVACION MECANICA | 2792 | 4.6 | 0.22 | 2825.504
| 2792 | 0.9 | 1.1 | 2764.08
TOTAL |  |  |  | 5589.584

## 1.3
ACTIVIDAD | L | A | H | TOTAL | ACTIVIDAD
GARGUE Y BOTADA | 2792 | 4.6 | 0.22 | 2825.504 | 1.2
| 2792 | 0.9 | 1.1 | 2764.08 | 1.2
| 150 | 4.3 | 0.4 | 258 | OE 2
| 800 | 0.6 | 1 | 480 | OE 3
TOTAL |  |  |  | 6327.584

## 1.4
ACTIVIDAD | DIAS | TOTAL
DESMONTE Y LIMPIEZA | 1 | 1
TOTAL |  | 1

## 1.5
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | cant | TOTAL
CONFORMACION DE VIA | Vía | 2792 | 5 |  | 13960
| Zonas de pasos | 54 | 1 | 10 | 540
| Ampliacion de curvas | 10 | 1.1 | 61 | 671
TOTAL |  |  |  |  | 15171

## 1.6
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | TOTAL
BASE GRANULAR | Via | 2792 | 5 | 0.18 | 2512.8
| Zonas de pasos | 54 | 1 | 1.5 | 81
| Ampliacion de curvas | 10 | 1.1 | 9.15 | 100.65
TOTAL |  |  |  |  | 2694.45

## 1.7
ACTIVIDAD | L | A | H | TOTAL
EXCAVACION MECANICA | 800 | 0.6 | 0.2 | 96
| 4188 | 0.8 | 0.35 | 1172.64
TOTAL |  |  |  | 1268.64

## 1.8
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | CANTIDAD | TOTAL
CONCRETO MR 4.2 | VIGA | 100 | 0.2 | 0.19 | 1 | 3.8
| VIA | 2792 | 4.3 | 0.19 | 1 | 2281.064 | 65.36
| ZONA DE PASO | 54 | 1 | 0.19 | 10 | 102.6
| AMPLIACION CURVAS | 10 | 1.1 | 0.19 | 61 | 127.49
TOTAL | [5 empty] | 2514.954

## 1.9
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | TOTAL
SELLO JUNTAS | VIA | 2792 | 4 | 3722.6667
| CORDONES Y VIA | 8376 |  | 8376
TOTAL |  |  |  | 12098.6667

## 1.12
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | e | TOTAL
GEOTEXTIL PARA FILTROS | Filtro | 800 | 3.2 |  | 2560
TOTAL |  |  |  |  | 2560

## 1.11
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | e | TOTAL
GRAVA PARA FILTROS | Filtro | 800 | 0.6 | 1 | 480
TOTAL |  |  |  |  | 480

## 1.13
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | e | TOTAL
TUBERIA PARA FILTROS | Filtro | 800 |  |  | 800
TOTAL |  |  |  |  | 800

## 1.14
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | TOTAL
TRANSPORTE MATERIAL | Via | 2792 | 4.6 | 0.15 | 1926.48
| Zonas de pasos | 54 | 1 | 1.5 | 81
| Ampliacion de curvas | 10 | 1.1 | 9.15 | 100.65
| Filtro | 800 | 0.6 | 1 | 480
|  |  |  | TOTAL M3 | 2588.13
|  |  |  | KM | 56
|  |  |  | EXPANSION | 1.3
TOTAL |  |  |  |  | 188415.864

## 1.15
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | DIAMETRO/ @ 0,15 m | CANTIDAD | TENOR | TOTAL KG
ACERO DE REFUERZO | CONECTORES | 4 | 1" | 4003.3 | 3.97 | 15893.101
| TRANSVERSALES | 1.7 | 1/2" | 1582.7 | 0.994 | 1573.2038
| CORDON | 0.55 | 3/8" | 22337 | 0.56 | 6879.796
|  | 2792 | 3/8" | 1 | 0.56 | 1563.52
| CANASTILLAS | 1.8 | 1/4" | 13399.2 | 0.25 | 3349.8
|  | 1.05 | 1/4" | 1954.05 | 0.25 | 488.5125
|  | 3.08 | 1/4" | 5731.88 | 0.25 | 1432.97
| VIGA | 100 | 1/2" | 4 | 0.994 | 397.6
|  | 1.8 | 3/8" | 667 | 0.56 | 672.336
| PILOTES | 1.7 | 1/2" | 144 | 0.994 | 243.3312
|  | 1.8 | 3/8" | 360 | 0.56 | 362.88
TOTAL | [5 empty] | 32857.0505

## 2.1
ACTIVIDAD | DIAS | TOTAL
LOCALIZACIÓN | 2 | 2
TOTAL |  | 2

## 2.2
ACTIVIDAD | CANTIDAD | TOTAL
SEÑAL VERTICAL | 37 | 37
TOTAL |  | 37

## 2.3
ACTIVIDAD | CANTIDAD | TOTAL
MARCACIÓN VÍAL | 8376 | 8376
TOTAL |  | 8376

## OE 1
ACTIVIDAD | L | A | Rep | e | TOTAL
CORDON VACIADO | 2792 |  | 2 |  | 5584
TOTAL |  |  |  |  | 5584

## OE 2
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | H | TOTAL
EXCAVACION DE ROCA | Vía | 150 | 4.3 | 0.4 | 258
TOTAL |  |  |  |  | 258

## OE 3
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | H | TOTAL
EXCAVACION MANUAL | Filtro | 800 | 0.6 | 1 | 480
TOTAL |  |  |  |  | 480

## OE 4
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | CANTIDAD | TOTAL
CONCRETO PILOTES | PILOTES | 1.7 |  |  | 36 | 61.2
TOTAL | [5 empty] | 61.2

## OE 5
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | CANTIDAD | TOTAL
CONCRETO VIGA AMARRE | VIGA | 100 | 0.2 | 0.19 | 1 | 100
TOTAL | [5 empty] | 100

## OE 6
ACTIVIDAD | UBICACIÓN | L | A | E | CANTIDAD | TOTAL
CONCRETO ENCOLE OBRAS TRANSVERSALES | ENCOLE | 6 | 0.6 | 0.15 | 52 | 28.08
TOTAL | [5 empty] | 28.08