## PROGRAMACION
OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA | [5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
3 | EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES
3.1 | EXCAVACIÓN MANUAL o a máquina de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno, el transporte externo proveniente de las excavaciones se pagara en su ítem correspondiente y se transportara en al botadero o a los sitios donde lo indique la interventoría | m3 | 1353.2025 | 50293 | 68056611 | bar: MES 1 Semana 1 to MES 1 Semana 3
3.2 | Cargue, transporte y botada de material sobrante de las excavaciones, incluye derecho a botadero en sitio autorizado o donde lo indique la interventoría | m3 | 1119.6525 | 4323 | 4840258 | bar: MES 1 Semana 3 to MES 1 Semana 4
4 | CONCRETOS
4.4 | Suministro e instalación en obra de concreto clase D (21MPa) para viga de fundación, incluye vibrado, protección y curado. El acero se pagará en el item correspondiente | m3 | 3.39 | 555060 | 1881653 | bar: MES 1 Semana 4 to MES 2 Semana 1
5 | ACERO DE REFUERZO
5.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 4886.64 | 7324 | 35789751 | bar: MES 1 Semana 3 to MES 2 Semana 2
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | Suministro, transporte y colocación de tuberia perforada pvc de 4" para drenaje (Filtros). Incluye unión de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | ml | 30.2 | 29631 | 894856 | bar: MES 1 Semana 3
6.2 | Suministro, transporte y colocación de tuberia perforada pvc de 8" para drenaje (Filtros). Incluye unión de 8" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | ml | 29 | 54657 | 1585053 | bar: MES 1 Semana 3
6.4 | Caja de inspección en concreto de 210 psi, de sección cuadrada de 80x80cm, incluye tapa reforzada | und | 2 | 429685 | 859370 | bar: MES 1 Semana 4
6.5 | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 1600 o similar, ancho de 1,9 para garantizar el cubrimiento del material firltrante y la tubería con d una linea de costura para asegurar la correcta transferencia de tensión, no incluye excavación y llenos, los cuales se pagaran en su respectivo ítem | ml | 1572.1 | 4975 | 7821198 | bar: MES 1 Semana 3
6.6 | Lleno manual con material filtrante 1 1/2". Incluye transporte, suministro y colocación. | m3 | 129.39 | 149964 | 19403842 | bar: MES 1 Semana 3 to MES 1 Semana 4
6.7 | Suministro, transporte e instalación de tubería novafort de 8" alcantarillado para conexión a red existente, incluye silla yee y lo necesario para su correcta instalación | ml | 50 | 73254 | 3662700 | bar: MES 1 Semana 2 to MES 1 Semana 3
6.8 | Lleno mecanico con el mismo material de la excavación, para zanja de la conexión a la red existente | m3 | 226.55 | 15294 | 3464856 | bar: MES 2 Semana 1
OE | OBRA EXTRA
OE 1 | Contruccion de fundaciones tipo pilotes en concreto de 210 kg/cm2, diametro de 0,40 m. | m | 150 | 107590 | 16138500 | bar: MES 1 Semana 1 to MES 2 Semana 1
OE 2 | Suministro, transporte e instalacion de material tipo crudo para reemplazo en zonas requeridas por malas condiciones del terreno existente. Incluye compactacion y todo lo requerido | m3 | 387.1792 | 160039 | 61963772 | bar: MES 2 Semana 1 to MES 2 Semana 4
OE 3 | Concreto de 21 Mpa para acceso de graderias existentes. Incluye todo lo requerido para su correcta construccion | m3 | 14.1 | 754730 | 10641693 | bar: MES 2 Semana 2 to MES 2 Semana 4
OE 4 | Suministro, transporte e instalacion de Poste Metalico de 16 m x 750 kgf cumpliendo Retie. Incluye todo lo requerido para su correcta instalacion | un | 6 | 5944677 | 35668062
OE 5 | Geotextil No Tejido 1800. Incluye el suministro, transporte e instalacion. Según diseño | m2 | 4806 | 10809 | 51948054 | bar: MES 2 Semana 1 to MES 2 Semana 4
OE 6 | Construccion de caracamo longitudinal en concreto de 21 Mpa profundidad variable entre 0,15 y 0,85 m, ancho libre de 0,20 m. Incluye tapa perforada en concreto | m | 188 | 274985 | 51697180 | bar: MES 2 Semana 1 to MES 2 Semana 4
OE 7 | Construcción de cajas en concreto de 21 Mpa para aireación de filtros espian de pescado de 0,40x0,40x0,6 m. Incluye tapa perforada y todos los elementos requeridos para su correcta construcción | un | 20 | 241755 | 4835100 | bar: MES 1 Semana 3 to MES 2 Semana 2
| Salado de actividades que no se ejecutan |  |  |  | -130892644
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 250259865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 26.76% | 66969540 | bar: MES 1 Semana 1 to MES 2 Semana 4
| UTILIDAD |  |  | 5% | 12512993 | bar: MES 1 Semana 1
| TOTAL AIU |  |  | 31.76% | 329742400
| CAROLINA OSPINA DAVILA |  |  | YADIRA ISABEL OBANDO RINCON
| C.C 1.035.433.078 |  | C.C 43.990.316
| Representante legal Infraestructura Ingenieros S.A.S |  | Representante legal Magis Consultorias S.A.S
| CONTRATISTA DE OBRA |  | INTERVENTORIA