## Slide 1: ADICIÓN LLANOS DE CUIVÁ
MAYORES EXCAVACIONES E INCREMENTO DE LLENOS
CANCHA

## Slide 2: MAYORES EXCAVACIONES E INCREMENTO DE LLENOS
Se presentan mayores excavaciones a la inicialmente previstas, esto debido a la necesidad de hacer reemplazos de materiales inapropiados por debajo aun de la subrasante, cortes de talud para garantizar la sección de la cancha, los cuales incrementaron las cantidades de obra de este ítem y en su defecto el cargue y botada de los materiales sobrantes.
Se incrementan los llenos necesarios para el reemplazo de materiales no aptos para la cimentación y que, durante el proceso de excavaciones de filtros y área de juego, fue necesario retirar por las condiciones de operación de equipos.

## Slide 3
Durante el desarrollo de la etapa constructiva se evidencia que el material de la subrasante presenta condiciones no aptas para el soporte de la estructura del material filtrante de la cancha ya que al ser materia orgánica no permite la compactación requerida para las densidades.
Se requiere hacer unos reemplazos lo que aumenta las cantidades contractuales. Al requerirse de mayor excavación, se requiere de mayor cargue y descargue de material, por lo tanto, esta actividad conlleva un aumento.

## Slide 6: ZONA No. 1 CORTE DE TALUD PARA AMPLIAR ÁREA

## Slide 7: ZONA No. 1 CORTE DE TALUD PARA AMPLIAR ÁREA

## Slide 8: ZONA No. 1 CORTE DE TALUD PARA AMPLIAR ÁREA
Zona | Descripción | Largo | Ancho | Altura | Volumen (m3)
1 | Corte de talud para ampliar área | 38,00 | 3,50 | 2,30 | 305,90

## Slide 9: ZONA No. 2 EXCAVACION DERECHA ESQUINA

## Slide 10: ZONA No. 2 EXCAVACION DERECHA ESQUINA
Zona | Descripción | Largo | Ancho | Altura | Volumen (m3)
2 | Excavación derecha esquina | 18,60 | 3,00 | 0,80 | 44,64

## Slide 11: ZONA No. 3 EXCAVACIÓN IZQUIERDA ESQUINA
Zona | Descripción | Largo | Ancho | Altura | Volumen (m3)
3 | Excavación izquierda esquina | 18,70 | 2,80 | 0,60 | 31,42

## Slide 12: ZONA No. 5 EXCAVACION PARA REEMPLAZAR SUELO EN MALAS CONDICIONES

## Slide 13: ZONA No. 5 EXCAVACION PARA REEMPLAZAR SUELO EN MALAS CONDICIONES

## Slide 14: ZONA No. 5 EXCAVACIÓN PARA REEMPLAZAR SUELO EN MALAS CONDICIONES

## Slide 15: ZONA No. 5 EXCAVACIÓN PARA REEMPLAZAR SUELO EN MALAS CONDICIONES

## Slide 16: ZONA No. 5 EXCAVACIÓN PARA REEMPLAZAR SUELO EN MALAS CONDICIONES

## Slide 17: ZONA No. 5 EXCAVACIÓN PARA REEMPLAZAR SUELO EN MALAS CONDICIONES
Zona | Descripción | Área (m2) | Altura | Volumen (m3)
5 | Excavación de reemplazo suelo malas condiciones | 1935,90 | 0,20 | 387,18

## Slide 18: ZONA No. 5 EXCAVACIÓN PARA REEMPLAZAR SUELO EN MALAS CONDICIONES

## Slide 19: EXCAVACIÓN DE ANDEN

## Slide 20: EXCAVACIÓN DE ANDEN
Zona | Descripción | Largo | Ancho | Altura | Volumen (m3)
Anden | Excavación de anden | 245,00 | 1,70 | 0,145 | 62,48

## Slide 21: VOLÚMENES TOTALIZADOS MAYORES EXCAVACIONES E INCREMENTO DE LLENOS
Zona | Descripción | Largo | Ancho | Altura | Volumen (m3)
1 | Corte de talud para ampliar área | 38,00 | 3,50 | 2,30 | 305,90
2 | Excavación derecha esquina | 18,60 | 3,00 | 0,80 | 44,64
3 | Excavación izquierda esquina | 18,70 | 2,80 | 0,60 | 31,42
Anden | Excavación de andén | 245,00 | 1,70 | 0,15 | 62,48

## Slide 22: DESCUENTOS DE ÁREA DE FILTROS EXCAVACIÓN REEMPLAZOS SUELO EN MALAS CONDICIONES
Zona | Descripción | Largo | Ancho | Área (m2)
5 | Excavación para reemplazar suelo en malas condiciones (área en m2) | 43,06 | 49,00 | 2.109,94
 | Filtro n°1 | 32,40 | 0,40 | -12,96
 | Filtro n°2 | 32,41 | 0,40 | -12,96
 | Filtro n°3 | 32,50 | 0,40 | -13,00
 | Filtro n°4 | 32,55 | 0,40 | -13,02
 | Filtro n°15 | 35,60 | 0,40 | -14,24
 | Filtro n°16 | 35,75 | 0,40 | -14,30
 | Filtro n°17 | 35,70 | 0,40 | -14,28
 | Filtro n°18 | 35,70 | 0,40 | -14,28
 | Filtro principal 8 pulgadas central | 100,00 | 0,65 | -65,00
 | TOTAL ÁREA |  |  | 1935,90

## Slide 23: VOLÚMENES TOTALIZADOS MAYORES EXCAVACIONES E INCREMENTO DE LLENOS
Zona | Descripción | Volumen (m3)
1 | Corte de talud para ampliar área | 305,90
2 | Excavación derecha esquina | 44,64
3 | Excavación izquierda esquina | 31,42
5 | Excavación de reemplazo suelo malas condiciones | 387,18
Anden | Excavación de andén | 62,48
 | TOTAL | 831,62
Zona | Descripción | Área (m2) | Altura | Volumen (m3)
5 | Excavación de reemplazo suelo malas condiciones | 1935,90 | 0,20 | 387,18

## Slide 24: MATERIAL TIPO CRUDO

## Slide 25: MATERIAL TIPO CRUDO