## Slide 1
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE”
Período 2016-2019
1
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Ordenanza 11 del 2016
Notes: Se presenta ante la honorable Asamblea el informe de avance del Plan de desarrollo “Antioquia Piensa en Grande”, con información 2016 a diciembre 31 de 2018.

## Slide 2
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE”
Período 2016-2018
1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Piensa en Grande” se aprobó mediante la Ordenanza 11 del 2016 y fue catalogado como el Mejor Plan de Desarrollo del país para el período 2016 -2019 por el Departamento Nacional de Planeación.
La estructura del Plan está enmarcada en 7 Líneas, 39 Componentes y 127 Programas; los 129 Indicadores de Resultado, se ubican a nivel de componente y los 595 Indicadores de Producto se desarrollan a través de los 348 proyectos de inversión. A su vez se plantearon 13 proyectos detonantes (y de interés especial) para incidir en la transformación de la realidad territorial departamental y contribuir a la construcción colectiva de una imagen de futuro deseable y posible.
Para la captura de los datos que soportan el cálculo del avance del Plan, desde el Departamento Administrativo de Planeación en la dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos se cuenta con un sistema de seguimiento denominado OMEGA, el cual permite la interacción en línea de 320 funcionarios, los cuales de manera trimestral alimentaban el sistema y de esta manera poder obtener los resultados que a continuación se presentan. Es importante tener en cuenta que el avance del Plan se obtiene con base en el cumplimiento de los indicadores de producto.
En general, el avance del Plan en su parte física es del 99.99% y en su parte financiera del 104.65%, donde el 84.2% de sus indicadores de producto obtuvieron un avance mayor al 66% y solo el 6.89% logró un cumplimiento menor al 33%. De estos últimos, a siete indicadores no se les reportó avance, lo que implica que tienen un cumplimiento de cero y a tres de ellos no se les asocio un proyecto de inversión.
El presente informe final del seguimiento al Plan de Desarrollo está estructurado de igual forma a su aprobación, en el que se profundiza sobre el desarrollo de los programas y se resaltan las principales acciones que permitieron dar cumplimiento a cada uno de los productos asociados a estos y se enlista el cumplimiento de los indicadores de resultado, teniendo en cuenta los proyectos detonantes.
Notes: Se presenta ante la honorable Asamblea el informe de avance del Plan de desarrollo “Antioquia Piensa en Grande”, con información 2016 a diciembre 31 de 2018.

## Slide 3
Software institucional
320 funcionarios trabajan en línea.
Fuente de información
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
METAS
FÍSICAS
FINANCIERAS
Recursos Programados vs Ejecutados
Indicadores de Producto
¿Qué medimos?
Notes: La información es extractada del aplicativo de seguimiento al Plan de desarrollo OMEGA y es suministrada por funcionarios responsables de los proyectos de cada organismo.

## Slide 4
¿Qué medimos?
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
METAS
FÍSICAS
FINANCIERAS
Recursos Programados vs Ejecutados
Indicadores de Producto
OBJETIVOS
Notes: El avance físico es ponderado, según criterio de asignación de recursos financieros en el Plan de desarrollo, el financiero no se pondera.

## Slide 5
Avance Plan de Desarrollo
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
2016 - 2019
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
PUNTOS | 0 | -0.10192
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
PUNTOS | 0 | 0.016964
Físico
Financiero
99,99%
104,65%

## Slide 6
Inversión Programada vs Ejecutada
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Inversión Ejecutada por Fuente de Recursos
*Cifras en millones de pesos
*Cifras en millones de pesos
Chart: 
| Departamento | Gestión
 | 10572082 | 6912063
Chart: 
| Inversión Programada Cuatrienio | Inversión Ejecutada 2016 - 2019
 | 16706643 | 17484145
104,65%
39,53%
60,47%
FUENTE | PLANEADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN
Departamento | $ 11.079.281 | $ 10.572.082 | 95,42%
Gestión | $ 5.627.359 | $ 6.912.063 | 122,83%
TOTAL | $ 16.706.640 | $ 17.484.145 | 104,65%

## Slide 7
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 – 2019
avance financiero
 | PLANEADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN
Departamento | $ 11.079.281 | $ 10.572.082 | 95,42%
Gestión | $ 5.627.359 | $ 6.912.063 | 122,83%
TOTAL | $ 16.706.640 | $ 17.484.145 | 104,65%

## Slide 8
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Fuente: Aplicativo Omega
Cifras en millones de pesos
Recursos Gestionados
*Ejecutado 2016 – 2019 / Gestionado 2016 - 2019
ENTIDAD | PLANEADO | GESTIONADO | %* | EJECUTADO | %**
Secretaría de Infraestructura | $ 1.142.918 | $ 4.600.602 | 402,53% | $ 4.507.331 | 98%
Gerencia Indígena | $ 11.390 | $ 30.654 | 269,13% | $ 30.484 | 99%
Gerencia de Afrodescendientes | $ 16.727 | $ 39.491 | 236,09% | $ 39.489 | 100%
Secretaría de las Mujeres | $ 4.414 | $ 10.020 | 227,00% | $ 10.020 | 100%
MANÁ | $ 44.039 | $ 78.999 | 179,38% | $ 78.486 | 99%
Gerencia de Servicios Públicos | $ 192.191 | $ 286.507 | 149,07% | $ 286.507 | 100%
Secretaría de Productividad y Competitividad | $ 16.902 | $ 20.069 | 118,74% | $ 20.029 | 100%
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud | $ 452.898 | $ 451.879 | 99,78% | $ 446.600 | 99%
Departamento Administrativo de Planeación | $ 4.870 | $ 4.656 | 95,61% | $ 4.656 | 100%
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | $ 25.445 | $ 23.085 | 90,73% | $ 22.332 | 97%
Secretaría de Medio Ambiente | $ 26.803 | $ 24.040 | 89,69% | $ 23.097 | 96%
Gerencia de Paz | $ 243.000 | $ 207.311 | 85,31% | $ 207.257 | 100%
Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano | $ 159.856 | $ 121.112 | 75,76% | $ 117.226 | 97%
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social | $ 9.030 | $ 5.668 | 62,77% | $ 5.668 | 100%
Indeportes de Antioquia | $ 186.676 | $ 104.408 | 55,93% | $ 67.299 | 64%
Secretaría General | $ 1.272 | $ 709 | 55,71% | $ 654 | 92%
Viva | $ 1.909.391 | $ 890.456 | 46,64% | $ 622.389 | 70%
Secretaría de Educación | $ 606.473 | $ 279.440 | 46,08% | $ 255.005 | 91%
Dapard | $ 226.387 | $ 87.027 | 38,44% | $ 87.027 | 100%
Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural | $ 156.138 | $ 54.562 | 34,94% | $ 54.556 | 100%
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | $ 97.140 | $ 5.408 | 5,57% | $ 5.408 | 100%
Secretaría de Gestión Humana | $ 87.499 | $ 1.295 | 1,48% | $ 1.295 | 100%
Gerencia de Comunicaciones | $ 5.900 | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 
Secretaría de Minas | $ 0 | $ 1.924 |  | $ 1.525 | 79%
Fábrica de Licores de Antioquia | $ 0 | $ 13.875 |  | $ 13.875 | 100%
Secretaría de Hacienda | $ 0 | $ 3.848 |  | $ 3.848 | 100%
TOTAL | $ 5.627.359 | $ 7.347.044 | 131% | $ 6.912.063 | 94%

## Slide 9
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Variación Porcentual Recursos Ejecutados por Fuentes de Financiación 2016 - 2019
Gestión
Departamento
*Cifras en millones de pesos
*Cifras en millones de pesos
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Gestión | 569067 | 1000436 | 1744133 | 3598426
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Departamento | 2040956 | 2519961 | 2679475 | 3331689
Total: $6.912.063
Total: $10.572.082

## Slide 10
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Total Ejecución | 2610023 | 3520397 | 4423608 | 6930115
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Total Recursos Ejecutados 2016 - 2019
*Cifras en millones de pesos
Total: $17.484.145

## Slide 11
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Programación vs Ejecución 2016 – 2019
Líneas Estratégicas
*Cifras en millones de pesos
Chart: 
| L6: Paz y posconflicto | L5: Seguridad, justicia y derechos humanos | L4: Sostenibilidad ambiental | L7: Gobernanza y Buen Gobierno | L2: La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo | L1: Competitividad e Infraestructura | L3: Equidad y movilidad social | Total general
Ejecución 2016 - 2019 | 210151.4926 | 224334.7286 | 249155.1863 | 596392.2604 | 1577217.9342 | 4708717.7564 | 9918175.2678 | 17484144.6262
Programación 2016 - 2019 | 250615 | 337721.8333 | 399397.0828 | 524225.6368 | 1736670.2177 | 2182721.3659 | 11275291.7166 | 16706642.8531
Entidad | %
L1: Competitividad e Infraestructura | 215,73%
L2: La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo | 90,82%
L3: Equidad y movilidad social | 87,96%
L4: Sostenibilidad ambiental | 62,38%
L5: Seguridad, justicia y derechos humanos | 66,43%
L6: Paz y posconflicto | 83,85%
L7: Gobernanza y Buen Gobierno | 113,77%
Total general | 104,65%

## Slide 12
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
*Cifras en millones de pesos
Antioquia Piensa En Grande 2016 – 2019
avance financiero

## Slide 13
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Competitividad e Infraestructura
Secretaría de Infraestructura.
Secretaría de Minas.
Secretaría de Productividad y Competitividad.
Avance Físico y Financiero por Líneas Estratégicas

## Slide 14
Chart: 
| Avance Financiero
Tapa Inferior | 0.1
Etiqueta de Datos | 0.3
Dato | 0.9946
Área Transparente | 0.0054
Tapa superior | 0.1
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 1. COMPETITIVIDAD
E INFRAESTRUCTURA
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
133,58%
Chart: 
| Empleo | Minería | Infraestructura | Desarrollo Turístico | Las TIC para el desarrollo y competitividad de Antioquia | Ciencia, Tecnología e Innovación | Competitividad y Desarrollo Empresarial
 | 1.7593 | 0.9434 | 1.3478 | 1.2727 | 1 | 1.2578 | 0.9722
 | 0 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0278

## Slide 15
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 2.1573 | 0
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 1. COMPETITIVIDAD
E INFRAESTRUCTURA
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
215,73%
Chart: 
| Empleo | Minería | Infraestructura | Desarrollo Turístico | Las TIC para el desarrollo y competitividad de Antioquia | Ciencia, Tecnología e Innovación | Competitividad y Desarrollo Empresarial
 | 1.6882 | 1.905 | 2.2243 | 3.3733 | 0.3597 | 0.219 | 0.7779
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6403 | 0.781 | 0.2221

## Slide 16
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
La nueva ruralidad
para vivir mejor en el campo
Gerencia de Servicios Públicos.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Secretaría de Infraestructura.
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social.
VIVA.
Avance Físico y Financiero por Líneas Estratégicas

## Slide 17
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 2. LA NUEVA RURALIDAD PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
Chart: 
| Avance Financiero
Tapa Inferior | 0.1
Etiqueta de Datos | 0.3
Dato | 0.9946
Área Transparente | 0.0054
Tapa superior | 0.1
107,80%
Chart: 
| Desarrollo Insititucional | Productividad y competitividad rural | Inclusión Socio-Productiva del Campesinado | Acceso a bienes y servicios de apoyo | Ordenamiento Territorial Rural
 | 0.9739 | 1.2178 | 1.0438 | 0.921 | 1
 | 0.0261 | 0 | 0 | 0.079 | 0

## Slide 18
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 0.9082 | 0.0918
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 2. LA NUEVA RURALIDAD PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
90,82%
Chart: 
| Desarrollo Insititucional | Productividad y competitividad rural | Inclusión Socio-Productiva del Campesinado | Acceso a bienes y servicios de apoyo | Ordenamiento Territorial Rural
 | 0.136 | 1.3801 | 0.3582 | 0.5439 | 0.8348
 | 0.864 | 0 | 0.6418 | 0.4561 | 0.1652

## Slide 19
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Competitividad e Infraestructura
La nueva ruralidad
para vivir mejor en el campo
Equidad y movilidad social
Sostenibilidad ambiental
Seguridad, justicia y DDHH
Paz y Posconflicto
Gobernanza y
prácticas de buen gobierno
Avance Físico
Avance Financiero

## Slide 20
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Equidad y movilidad social
Gerencia de Afrodescendientes.
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Gerencia de Servicios Públicos.
Gerencia Indígena.
Indeportes Antioquia.
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
MANÁ.
Secretaría de Educación.
Secretaría de las Mujeres.
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social.
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social.
VIVA.
Avance Físico y Financiero por Líneas Estratégicas

## Slide 21
Chart: 
| Avance Financiero
Tapa Inferior | 0.1
Etiqueta de Datos | 0.3
Dato | 0.9009
Área Transparente | 0.0991
Tapa superior | 0.1
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
90,09%
Chart: 
| Vivienda urbana | Servicios Públicos | Educación | Población en situación de discapacidad | Adulto Mayor | Salud
 | 0.7984 | 1.4153 | 0.7694 | 0.7764 | 0.9275 | 1.2104
 | 0.2016 | 0 | 0.2306 | 0.2236 | 0.0725 | 0

## Slide 22
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
Chart: 
| Avance Financiero
Tapa Inferior | 0.1
Etiqueta de Datos | 0.3
Dato | 0.9009
Área Transparente | 0.0991
Tapa superior | 0.1
90,09%
Chart: 
| LGTBI | Poblacion indígena | Población afrodescendiente | Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia | Equidad de Género | Cultura y Patrimonio | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
 | 1.1776 | 1.81 | 1.0775 | 1.1319 | 1.2408 | 1.4236 | 0.8504
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1496

## Slide 23
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 0.8796 | 0.1204
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
87,96%
Chart: 
| Vivienda urbana | Servicios Públicos | Educación | Población en situación de discapacidad | Adulto Mayor | Salud
 | 0.3286 | 3.4884 | 0.9142 | 1.8867 | 1.3221 | 0.9878
 | 0.6714 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 | 0.0122

## Slide 24
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 0.8796 | 0.1204
87,96%
Chart: 
| LGTBI | Poblacion indígena | Población afrodescendiente | Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia | Equidad de Género | Cultura y Patrimonio | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
 | 0.7417 | 2.6545 | 2.0418 | 1.0158 | 1.4586 | 1.1441 | 1.0023
 | 0.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 25
Sostenibilidad ambiental
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
DAPARD.
Secretaría de Medio Ambiente.
Secretaría de Minas.
Avance Físico y Financiero por Líneas Estratégicas

## Slide 26
Chart: 
| Avance Financiero
Tapa Inferior | 0.1
Etiqueta de Datos | 0.3
Dato | 0.8177
Área Transparente | 0.1823
Tapa superior | 0.1
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
81,77%
Chart: 
| Minería y Medio Ambiente | Gestión del riesgo | Gestión ambiental | Gestión integral del cambio climático
 | 1.5021 | 0.7222 | 1.0113 | 1.125
 | 0 | 0.2778 | 0 | 0

## Slide 27
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 0.6238 | 0.3762
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 – 2019
62,38%
Chart: 
| Minería y Medio Ambiente | Gestión del riesgo | Gestión ambiental | Gestión integral del cambio climático
 | 0.5921 | 0.56 | 0.8348 | 0.3737
 | 0.4079 | 0.44 | 0.1652 | 0.6263

## Slide 28
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Seguridad, justicia y DDHH
Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano.
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social.
Secretaría General.
Avance Físico y Financiero por Líneas Estratégicas

## Slide 29
Chart: 
| Avance Financiero
Tapa Inferior | 0.1
Etiqueta de Datos | 0.3
Dato | 1
Área Transparente | 0
Tapa superior | 0.1
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 5. SEGURIDAD JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
109,80%
Chart: 
| Seguridad y Orden Público | Convivencia Ciudadana y Acceso a la Administración de Justicia Formal y no Formal | Restitución de tierras despojadas y abandonadas | Derechos Humanos (DDHH) Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Víctimas
 | 1.0916 | 1.0872 | 0.55 | 1.3588
 | 0 | 0 | 0.45 | 0

## Slide 30
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 0.6643 | 0.3357
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 5. SEGURIDAD JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
2016 - 2019
66,43%
Chart: 
| Seguridad y Orden Público | Convivencia Ciudadana y Acceso a la Administración de Justicia Formal y no Formal | Restitución de tierras despojadas y abandonadas | Derechos Humanos (DDHH) Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Víctimas
 | 0.9249 | 0.5073 | 0.4393 | 0.7646
 | 0.0751 | 0.4927 | 0.5607 | 0.2354

## Slide 31
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Paz y Posconflicto
Gerencia de Paz.
Avance Físico y Financiero por Líneas Estratégicas

## Slide 32
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 6. PAZ Y POSTCONFLICTO
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
Chart: 
| Avance Financiero
Tapa Inferior | 0.1
Etiqueta de Datos | 0.3
Dato | 1
Área Transparente | 0
Tapa superior | 0.1
129,28%
Chart: 
| Paz y posconflicto
 | 1.2928
 | 0

## Slide 33
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 0.8385 | 0.1615
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 6. PAZ Y POSTCONFLICTO
2016 - 2019
83,85%
Chart: 
| Paz y posconflicto
 | 0.8385
 | 0.1615

## Slide 34
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Gobernanza y prácticas de buen gobierno
Departamento Administrativo de Planeación.
Despacho del Gobernador.
Fabrica de Licores de Antioquia.
Gerencia de Auditoria Interna.
Secretaría de Gestión Humana.
Secretaría de Hacienda.
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social.
Secretaría de Productividad y Competitividad.
Teleantioquia.
Avance Físico y Financiero por Líneas Estratégicas

## Slide 35
AVANCE FÍSICO
LÍNEA 7. GOBERNANZA Y PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
2016 - 2019
140,64%
Chart: 
| Gobierno de Cara a la Ciudadanía | Bienestar laboral y calidad de vida del talento humano de la Administración Departamental | Planeación y Gestión de las TIC | Fortalecimiento Institucional | Direccionamiento Estratègico
 | 1.171 | 1.5882 | 1.1657 | 1.2422 | 1.4567
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 36
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
COMPONENTES
AVANCE FINANCIERO
LÍNEA 7. GOBERNANZA Y PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
2016 - 2019
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% avance | 2.1573 | 0
113,77%
Chart: 
| Gobierno de Cara a la Ciudadanía | Bienestar laboral y calidad de vida del talento humano de la Administración Departamental | Planeación y Gestión de las TIC | Fortalecimiento Institucional | Direccionamiento Estratègico
 | 1.4234 | 0.563 | 0.5398 | 1.1635 | 1.6733
 | 0 | 0.437 | 0.4602 | 0 | 0

## Slide 37
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Línea | Inversión 2016 - 2019 | %
L1: Competitividad e Infraestructura | $4.708.718 | 26,93%
L2: La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo | $1.577.218 | 9,02%
L3: Equidad y movilidad social | $9.918.175 | 56,73%
L4: Sostenibilidad ambiental | $249.156 | 1,42%
L5: Seguridad, justicia y derechos humanos | $224.335 | 1,28%
L6: Paz y posconflicto | $210.151 | 1,21%
L7: Gobernanza y Buen Gobierno | $596.392 | 3,41%
Total general | $17.484.145 | 100%
QUE ES ESTO ?

## Slide 38
Avance físico por Organismos
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019

## Slide 39
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: 
| Institución Universitaria Digital De Antioquia | Dapard | Viva | Secretaría De Educacion | Gerencia De Auditoria Interna | Teleantioquia | Lotería de Medellín | Indeportes De Antioquia | Secretaría Seccional De Salud Y Protección Social | Gerencia De Afrodescendientes | Departamento Administrativo De Planeación | Gerencia De Paz y Posconflicto | Secretaría Agricultura Y Desarrollo Rural | Maná | Gerencia De Servicios Publicos | Secretaría De Medio Ambiente | Secretaría De Participacion Ciudadana Y Desarrollo Social | Secretaría De Gobierno Y Apoyo Ciudadano | Secretaría De Infraestructura | Secretaría De Gestion Humana | Secretaría De Minas | Secretaría De Productividad Y Competitividad | Secretaría General | Secretaría De Las Mujeres | Gerencia De Comunicaciones | Instituto De Cultura Y Patrimonio De Antioquia | Fabrica De Licores De Antioquia | Gerencia De Infancia, Adolecencia Y Juventud | Gerencia Indigena | Secretaría De Hacienda
 | 0.6645 | 0.7446 | 0.7542 | 0.9451 | 0.95 | 1 | 1 | 1.016 | 1.0463 | 1.0775 | 1.0814 | 1.0914 | 1.1001 | 1.1025 | 1.1269 | 1.1387 | 1.1503 | 1.1775 | 1.1802 | 1.2111 | 1.2288 | 1.2294 | 1.2388 | 1.2469 | 1.2544 | 1.3748 | 1.4522 | 1.4908 | 1.81 | 2
200,00%

## Slide 40
Avance financiero por Organismos
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019

## Slide 41
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: 
| Viva | Secretaría Agricultura Y Desarrollo Rural | Gerencia De Auditoria Interna | Dapard | Secretaría De Gestion Humana | Secretaría De Gobierno Y Apoyo Ciudadano | Secretaría De Productividad Y Competitividad | Secretaría De Participacion Ciudadana Y Desarrollo Social | Secretaría De Medio Ambiente | Secretaría De Educacion | Gerencia De Paz y Posconflicto | Departamento Administrativo De Planeación | Maná | Indeportes De Antioquia | Secretaría Seccional De Salud Y Protección Social | Gerencia De Infancia, Adolecencia Y Juventud | Gerencia De Comunicaciones | Teleantioquia | Instituto De Cultura Y Patrimonio De Antioquia | Secretaría De Hacienda | Secretaría General | Secretaría De Las Mujeres | Secretaría De Minas | Gerencia De Servicios Publicos | Secretaría De Infraestructura | Gerencia De Afrodescendientes | Gerencia Indigena | Fabrica De Licores De Antioquia
 | 0.3354 | 0.4712 | 0.4844 | 0.5599 | 0.6211 | 0.6325 | 0.6797 | 0.7458 | 0.8113 | 0.8298 | 0.8385 | 0.9149 | 0.9279 | 1.0022 | 1.0122 | 1.0158 | 1.0595 | 1.0849 | 1.1192 | 1.415 | 1.4209 | 1.4587 | 1.5236 | 1.5505 | 2.0033 | 2.0418 | 2.6546 | 7.7183
771,83%

## Slide 42
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
INDICADORES DE RESULTADO

## Slide 43
Fuente: Secretaría de Productividad y Competitividad
Nota: para el año 2018 no incluye entidades sin ánimo de lucro.
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Densidad Empresarial (Número de empresas x 1.000 habitantes)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor %o | 31.08 | 32.98 | 34.25 | 30.12 | 32
Meta Cuatrienio
Chart: Participación del Turismo en el PIB Departamental (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor % | 3.6 | 3.94 | 3.8 | 4
Fuente: Secretaría de Productividad y Competitividad
Meta Cuatrienio
Línea Base

## Slide 44
Chart: Unidades productivas mineras con mejoramiento de la gestión para el desarrollo sostenible
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor | 0 | 20 | 125 | 170 | 200
Fuente: Sistema de seguimiento a Plan de desarrollo-Omega- Secretaria de Minas
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Meta Cuatrienio
Línea Base

## Slide 45
Chart: Cobertura del suministro de agua apta para consumo humano en zonas rurales %
| 2015 linea base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor % | 17.8 | 25.84 | 27.7 | 28.26 | 23.8
Fuente: Secretaría Seccional de Salud-SSSA y Departamento Administrativo de Planeación-DAP-Dirección de Sistemas de Indicadores
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación,
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Meta Cuatrienio
Línea Base

## Slide 46
Fuente: Entidades prestadoras del servicio , Departamento Administrativo de Planeación-DAP-Dirección de Sistemas de Indicadores y DANE Censo 2018, Ajustado Medellín rural.
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Cobertura de saneamiento (alcantarillado sin pozos sépticos) en zonas rurales (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor % | 32 | 33.53 | 35.95 | 33.9 | 35
Línea Base
Meta Cuatrienio

## Slide 47
Fuente: Entidades prestadoras del servicio , Departamento Administrativo de Planeación-DAP-Dirección de Sistemas de Indicadores y DANE Censo 2018.
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Cobertura del servicio de energía en zonas rurales del departamento (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor % | 94.5 | 95.5 | 95.74 | 95.97 | 97
Línea Base
Meta Cuatrienio

## Slide 48
Fuente: Sistema de seguimiento a Plan de desarrollo-Omega- Gerencia Indígena
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Comunidades indígenas beneficiadas en el fortalecimiento de gobernabilidad,identidad y cultura.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor | 5 | 20 | 45 | 65 | 35
Línea Base
Meta Cuatrienio

## Slide 49
Fuente: Sistema de seguimiento a Plan de desarrollo-Omega - VIVA
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Viviendas rurales faltantes (déficit faltante unidades )
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 25874 | 21365 | 21280 | 20874
Línea Base
Meta Cuatrienio

## Slide 50
Fuente: Sistema de seguimiento a Plan de desarrollo-Omega - VIVA
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Mejoramiento de viviendas rurales que se encuentran deterioradas o incompletas( déficit cualitativo)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 179894 | 174810 | 175894
Línea Base
Meta Cuatrienio

## Slide 51
Fuente: Sistema de seguimiento a Plan de desarrollo-Omega - VIVA
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Déficit Cuantitativo de vivienda urbana Antioquia
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 28794 | 0
 | 28794 | 21661 | 13530 | 8357
 | 28794 | 0
 | 28794 | 21661 | 13530 | 8357
Línea Base
Meta cuatrienio

## Slide 52
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Fuente: Sistema de seguimiento a Plan de desarrollo-Omega - VIVA
Chart: Déficit cualitativo de vivienda urbana en Antioquia ( unidades )
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 60716 | 58142 | 58113 | 54716
Línea Base
Meta cuatrienio

## Slide 53
Chart: Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (por cien mil menores de 5 años)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Valor %000 | 4 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 2
Fuente: Secretaría Seccional de Salud-SSSA
Línea Base
Meta cuatrienio
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019

## Slide 54
Fuente: Procuraduría General de la Nacional
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Chart: Índice de Gobierno Abierto-IGA (puntos de 0 a 100)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Ranking | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
IGA | 48.7 | 77 | 85.3 | 87.6 | 93.5 | 87.3 | 86.9
La última medición disponible es de la vigencia 2016, ya que la Procuraduría no ha realizado la publicación de los resultados 2017 y 2018.

## Slide 55
Chart: Índice de Gobierno Abierto-IGA
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
IGA Antioquia | 48.7 | 77 | 85.3 | 87.6 | 93.5 | 87.3 | 86.9
Promedio Nal | 55.6 | 58.4 | 73.9 | 70 | 70.7 | 69 | 72.1
Fuente: Procuraduría General de la Nacional
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
La última medición disponible es de la vigencia 2016, ya que la Procuraduría no ha realizado la publicación de los resultados 2017 y 2018.

## Slide 56
Chart: Índice de Desempeño Fiscal
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Indice de desempeño fiscal | 70.24 | 70.06 | 71.33 | 66.81 | 78.71 | 72.59 | 77 | 71.4 | 72.5 | 71.2 | 76.8 | 76.47
Ranking Nacional | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | 18 | 19 | 8 | 8
Fuente: Departamento Nacional Planeación- DNP
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Variables.
Gastos de Funcionamiento.
Servicio de la Deuda.
Dependencia de las Trasferencias.
Generación de Recursos Propios.
Magnitud de la Inversión.
Capacidad de Ahorro.

## Slide 57
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Competitividad e Infraestructura
La nueva ruralidad
para vivir mejor en el campo
Equidad y movilidad social
Sostenibilidad ambiental
Seguridad, justicia y DDHH
Paz y Posconflicto
Gobernanza y
prácticas de buen gobierno
INDICADORES DE PRODUCTO POR LINEA ESTRATEGICA
68
65
302
41
54
13
52
595
Total Indicadores

## Slide 58
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
CONVENCIÓN POR COLORES PARA LOS CUMPLIMIENTOS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO
NORMAL: Entre 66,68% Y 100%
ATENCIÓN: Entre 33,34% Y 66,67%
ALERTA: Entre 0% Y 33,33%
262
239
53
41
TOTAL
595
SOBRESALIENTE: Entre 100,01% Y 200%

## Slide 59
Ofelia Elcy Velásquez Hernández. Director Departamento Administrativo de Planeación
Antioquia Piensa En Grande 2016 - 2019
“Para gobernar a Antioquia hay que crear la cultura de largo plazo. Sólo un pensamiento visionario y orientado a resultados, permitirá alcanzar mejores niveles de vida para la población antioqueña”.
MUCHAS GRACIAS
Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia
Director Departamento Administrativo de Planeación.
Ofelia Elcy Velásquez Hernández.
Directora Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos.
Lina Marcela Montoya Rodas.
Equipo Técnico.
Ana María Lozano Torres.
Juan Carlos Jaramillo Obregón.
Jony Sneider Rojas Chavarría.
Andrés Felipe Jaramillo Betancur.