## PRIORIDADES
| ASPECTO CRITICO | EJES ARTICULADORES | [5 empty] | Plan asociado
|  | Administración de archivos | Acceso a la información | Preservación de la información | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación | TOTAL Ʃ
14 | Los depósitos de archivo son insuficientes e inadecuados. | 14 | 0 | 20 | 11 | 6 | 51 | Plan 1
| Falta de inventarios documentales en FUID. | 18 | 13 | 10 | 12 | 5 | 58 | Plan 2
| Personal insuficiente y sin el perfil adecuado. | 18 | 10 | 13 | 10 | 5 | 56 | Plan 5
| Falta de copias de seguridad de la información en soporte físico y microfilmado | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 18 | Plan 1
| Implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 18 | Plan 1
| OrganIzación y Preservación de documentos en soporte digital | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 24 | Plan 1
| Implementación de Tablas de Valoración Documental | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | Plan 3
| Actualización e implementación de las Tablas de Retención Documental de 2008 a 2024. | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 30 | Plan 2
| Recursos económicos insuficientes. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Plan 1
| Falta de mobiliario adecuado para los distintos soportes y tamaños. | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | Plan 1
| Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 22 | Plan 4
| Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | Plan 2
| Ausencia de profesional en restauración | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | Plan 1
| Conformación de Expedientes electrónicos | 0 | 0 | 10 | 8 |  | 18 | Plan 4
| OrganIzación de las historias laborales | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | Plan 5
| Instrumentos de Gestión de la Información Pública desactualizados | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 20 | Plan 2
| Migración de los rollos de microfilmación | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | 22 | Plan 1
CONSEJO ARCHIVOS | La existencia de archivos en los diferentes municipios producidos en el ejercicio de la función estatal capitales de cantón, jefaturas políticas, ciudades coloniales. | 2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 24 | Plan 5
| Falta de presupuesto para el cumplimiento de las distintas funciones del Consejo Departamental de Archivos | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Plan 5
| Ausencia de profesionales de apoyo para la labores de Consejo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | Plan 5
|  | 36 | 34 | 74 | 44 | 18 | 0

## OBJETIVOS
ASPECTOS CRITICOS / EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS | PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS
Implementacion Sistema Integrado de Conservación / Preservación de la información | Elaborar el Plan de Conservación Documental | Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC- Plan 1
Elaborar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo
Migrar los Rollos de Microfilmación
Mejorar las condiciones de almacenamiento
Elaborar documento final del Sistema Integrado de Conservación - SIC
Elaborar el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP para los documentos BIC-CDA Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico
Desactualización de las Tablas de Retención Documental / Administración de archivos — Acceso a la Información | Fortalecer la organización de los archivos de gestión de todas las unidades administrativas del CAD, Sedes Externas y Oficinas de la Secretaría de Salud y Agricultura ubicadas en los Municipios, mediante la implementación de las TRD | Actualización e Implementación de las Tablas de Retención Documental - Plan 2
| Elaborar la nueva versión de las Tablas de Retención Documental | Actualización e Implementación de las Tablas de Retención Documental
| Aprobar y Convalidar la nueva versión de las Tablas de Retención Documental | Actualización e Implementación de las Tablas de Retención Documental
Implementacion de la Tabla de Valoracion Documental. | Realizar Plan de Implementación | Tabla de valoracion Implementada Plan 3
| Aplicar eliminación documental en implementación de la disposición final establecidad en las TVD | Elaboración e Implementación de las Tablas de Valoración Documental
| Aplicar la Selección documental en implementación de la disposición final establecidad en las TVD | Elaboración e Implementación de las Tablas de Valoración Documental
Débil gestión documental electrónica / Aspectos tecnológicos y de seguridad — Preservación de la información | Elaborar el diagnóstico de la gestión documental electrónica y los sistemas de información | Elaboración e Implementación del Programa de Documentos Electrónicos - version 8 Mercurio - Plan 4
| Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos - MOREQ | Elaboración e Implementación del Programa de Documentos Electrónicos
| Adquirir un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos que facilite la preservación | Elaboración e Implementación del Programa de Documentos Electrónicos
| Implementación de expedientes electrónicos | Elaboración e Implementación del Programa de Documentos Electrónicos
| Implementar el Manual de Digitalización | Elaboración e Implementación del Programa de Documentos Electrónicos
Baja cobertura en el acompañamiento a la gestión documental de las entidades públicas del departamento / Fortalecimiento y articulación | Elaborar diagnóstico del estado de la gestión documental de entidades susceptibles de acompañamiento | Fortalecimiento del acompañamiento a la gestión archivística de las entidades públicas del departamento - Plan 5
Realizar convenios con entidades educativas para apoyar la formación de los archivistas
Elaborar alianzas con entidades gremiales para fortalecer la gestión archivística
Implementar programa de Asesoría y Asistencia Técnica en Gestión Documental
Apropiar recursos para capacitaciones, asesorías y acompañamiento a las entidades públicas del departamento
Organización de las Historias Laborales (PMA) | Organización de las Historias Laborales | Plan 2 - TRD
Falta de mobiliario adecuado para los distintos soportes y tamaños.

## PLAN 1-SIC
Nombre: Fortalecer la Implementación del Sistema Integrado de Conservación
Objetivo General: Garantizar la conservación de los documentos y la información para su uso por la Gobernación y la Ciudadanía
Alcance: El programa de elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación comprenderá la elaboración de los siguientes productos: -Implementar el Plan de Conservación Documental -Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo -Migración de los Rollos de Microfilmación -Mejora de las condiciones de almacenamiento
Responsable del Plan: Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Gestión Documental
Fecha Inicial: 02/02/2025 |  | Fecha final: 31/12/2031
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Implementar el Plan de Conservación Documental | José Luis Vargas Forero, Profesional Universitario | 2025-02-02 | 2031-12-31 | Plan de Conservación Documental
Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Secretario de las Talento Humano y Servicios Admistrativos y Directora Técnica de Gestión Documental | 2025-02-02 | 2031-12-31 | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo
Migración de los Rollos de Microfilmación | Gloria Beatriz Aristizabal Gúzman, Técnico Operativo. | 2025-03-03 | 2031-12-31 | Rollos de microfilmación migrados a formato digital
Mejora de las condiciones de almacenamiento | Marino Gutiérrez Márquez Profesional Universitario | 2025-02-01 | 2031-12-31 | Depósitos de archivo adecuados y suficientes según la norma
INDICADORES
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Rollos Migrados | Número Rollos Migrados / Total de Rollos a Migrar | Creciente | 100%
Archivos Mejorados | Número de Archivos Mejorados / Total de Archivos que requieren mejoramiento | Creciente | 100%
Documentos Preservados | Número de documentos preservados / Total de Documentos que requieren preservacion | Creciente | 40%
RECURSOS
FINANCIACIÓN: | Parcial
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES |  |  | VALOR
ECONÓMICOS | Mejora de condiciones de almacenamiento | Contrato de almacenamiento |  |  | 3200000000
ECONÓMICOS | Contrato de migración | Sin fuente de financiación |  |  | 1600000000
ECONÓMICOS | Contratación servicios profesionales de un restaurador | Sin fuente de financiación

## PLAN 2-TRD
Nombre: Actualización e Implementación de las Tablas de Retención Documental
Objetivo General: Garantizar la correcta administración y organización de los archivos, y el Acceso a la Información
Alcance: El programa de Actualización e Implementación de las Tablas de Retención Documental tendrá como resultado la elaboración de los siguientes productos: - Tablas de Retención Documental actualizadas, aprobadas y convalidadas: periodos 2008 a 2025 - Organización de los archivos de gestión de todas las unidades administrativas del CAD, e Historias Laborales de Talento Humano y Servicios Administrativos , Secretaria de Educacion y Secretaria de Salud e Inclusion Social. - Inventarios documentales de la documentación custodiada en cada unidad administrativa, especificando las series documentales que tienen que ver con los de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario
Responsable del Plan: Dirección de Gestión Documental y todas las Unidades Administrativas de la Gobernación.
Fecha Inicial: 02/02/2025 |  | Fecha final: 31/12/2028
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Elaborar la nueva versión de las Tablas de Retención Documental | Dirección de Gestión Documental | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Encuestas de Unidad Documental
Cuadro de Clasificación Documental
Tablas de Retención Documental
Descripción de las series
Documento que sustenta la valoración
Listado de documentos electrónicos
Listado de documentos reservados
Aprobar las Tablas de Retención Documental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2026-01-01 | 2026-02-17 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Convalidar la nueva versión de las Tablas de Retención Documental | Comité Evaluador de Documentos / Archivo y Archivo General de la Nación | 2026-02-25 | 2026-05-31 | Resolución de aprobación de Tablas de Retención Documental
Fortalecer la organización de los archivos de gestión de todas las unidades administrativas del CAD mediante la implementación de las TRD incluidas las Historias Laborales de Talento Humano y Servicios Administrativos, Secretaria de Educacion y Secretaria de Salud e Inclusion Social. | Lidera: Dirección de Gestión Documental Ejecuta: Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos , Secretaria de Educacion y Secretaria de Salud e Inclusion Social y Todas las unidades administrativas | 2026-06-01 | 2028-12-31 | Archivos Organizados | La Dirección de Gestión Documental emite las políticas y procedimientos para la organización y todas las unidades administrativas ejecutan. La Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos es la responsable de capacitar.
Inventarios Documentales
Servidores públicos capacitados
INDICADORES
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje de Archivos de Gestión Organizados | Número de Archivos de Gestión Organizados / Número total de Archivos de Gestión | Creciente | 100%
Porcentaje de Unidades que Transfirieron | Número de Unidades que Transfirieron / Número total de Unidades Administrativas | Creciente | 100%
Porcentaje de Unidades Asesoradas | Número de Unidades Asesoradas / Número total de Unidades Administrativas | Creciente | 100%
Porcentaje de Servidores Responsables de Archivos de Gestión Capacitados | Responsables de Archivos de Gestión Capacitados / Número total Servidores Responsables de Archivos | Creciente | 100%
RECURSOS
FINANCIACION: | Parcial
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES |  |  | VALOR
HUMANO | Asignación de Servidor Público responsable del Archivo de Gestión | En cumplimiento del Acuerdo AGN 01 de 2024 y Decreto Departamental 202022070006009 de 2022. * Valor mensual |  |  | Con personal de la direccion de Gestion Docuental.
SERVICIOS | Capacitación en Organización de Archivos de Gestión | Se puede gestionar sin costo con el SENA |  |  | 0
ECONÓMICOS | Contratación servicios para Actualización de TRD | Presupuestado en el Plan de Desarrollo Nota: Presupuesto insuficiente |  |  | 3400000000

## PLAN 3-TVD
Nombre: Implementación de las Tablas de Valoración Documental
Objetivo General: Garantizar la correcta administración, valoración, organización y conservación de los archivos
Alcance: El programa de implementación de las Tablas de Valoración Documental abarca la entrega de los siguientes productos: -Tablas de Valoración Documental Implementadas -Realización de ajustes producto de las brechas detectadas en la aplicación
Responsable del Plan: Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Gestión Documental
Fecha Inicial: | 2024-01-30 | Fecha final: | 2031-12-31
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Realizar Plan de Implementación | José Luis Vargas Forero / Profesional Universitario Dirección de Gestión Documental , Lina Estefania Velasquez Rendon y Marino Gutierrez M. | 2024-06-01 | 2024-07-15 | Plan de Implementación de las TVD | Plan de Accion ya aprobado por el comité institucional de Gestion Y Desempeño.
Aplicar eliminación documental en implementación de la disposición final establecidad en las TVD | José Luis Vargas Forero / Profesional Universitario Dirección de Gestión Documental | 2024-07-01 | 2080-12-30 | Inventario en FUID de documentos a Eliminar Acta de aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Registro de Publicación en la página web Certificado de destrucción documentos
Aplicar la Selección documental en implementación de la disposición final establecidad en las TVD | Profesional Universitario y Tecnicos Dirección de Gestión Documental. | 2024-07-01 | 2080-12-30 | Inventario en FUID de documentos a Seleccionar, Acta de aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Registro de Publicación en la página web Certificado de destrucción documentos
Implementar las Tablas de Valoración Documental | Profesional Universitario y Tecnicos de Dirección de Gestión Documental | 2024-07-01 | 2030-12-31 | Inventario de documentos Eliminados
Inventario de documentos Seleccionados
Inventario de documentos transferidos al Archivo Histórico de Antioquia
INDICADORES
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje de eliminación | Unidades Documentales Eliminadas / Número total de Unidades a Eliminar | Creciente | 100%
Porcentaje de Selección | Unidades Documentales Seleccionadas / Número total de Unidades a Selecconar | Creciente | 100%
Porcentaje de Conservación Permanente | Unidades Documentales Transferidas al Archivo Histórico de Antioquia / Número total de unidades a Transferir | Creciente | 100%
RECURSOS
FINANCIACIÓN: | Parcial
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES |  |  | VALOR
ECONÓMICOS | Aplicación de TVD | Se presupuestó en el Plan de Desarrollo la Aplicación de TVD |  |  | Cubierto por el actual contrato de Gestion Documental
ECONÓMICOS | Contratación para Implementación de TVD

## ASPECTOS CRITICOS
Gobernación de Antioquia
ASPECTOS CRITICOS | RIESGO
Los depósitos de archivo son insuficientes e inadecuados. | Dificultad para dar cumplimiento al ciclo vital de los documentos (transferencias)
Pérdida y deterioro de la información y del patrimonio documental
Dificultad en la busqueda y recuperación de los documentos para atender las consultas.
Falta de inventarios documentales en FUID. | Dificulta el control de los documentos
Dificulta la recuperación, búsqueda y acceso a la información
Personal insuficiente y sin el perfil adecuado. | Ineficacia en la realización de los procesos
Incumplimiento de la normativa
Falta de copias de seguridad de la información en soporte físico y microfilmado | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Impide la continuidad de la gestión de la Gobernación en caso de desastre que genere pérdida de información
Implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Baja calificación de la gestión en los instrumentos de evaluación de la gestión (FURAG e IGA)
Incumplimiento de la normativa archivística
Organzación y Preservación de documentos en soporte digital | Deterioro y Pérdida de la información y del patrimonio documental en soporte electrónico por la diversidad de formatos y sistemas de información usado
Implementación de Tablas de Valoración Documental | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Desorganización de los archivos
Acumulación de documentos
Dificultad para recuperar la información.
Demoras para la atención de las consultas.
Actualización e implementación de las Tablas de Retención Documental de 2008 a 2024. | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Desorganización de los archivos
Acumulación de documentos
Dificultad para recuperar la información.
Demoras para la atención de las consultas.
Recursos económicos insuficientes. | Procesos deficientes
Recursos económicos insuficientes. | Dificultad para cumplir metas y objetivos
Recursos económicos insuficientes. | Falta de innovación y desarrollo
Organización de las Historias Laborales (PMA) | Procesos deficientes - perdida de informacion
Falta de mobiliario adecuado para los distintos soportes y tamaños. | No garantia de derechos.
Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Desorganización de los archivos
Acumulación de documentos
Dificultad para recuperar la información.
Demoras para la atención de las consultas.
Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Pérdida de derechos de la población afectada por el conflicto
Divulgación de información confidencial
Ausencia de profesional en restauración | Deterioro y pérdida de los documentos
Dificultad para elaborar e implementar el Sistema Integrado de Gestión
Conformación de Expedientes electrónicos | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Conformación de Expedientes electrónicos | Desorganización de los archivos
Acumulación de documentos
Dificultad para recuperar la información.
Demoras para la atención de las consultas.
Instrumentos de Gestión de la Información Pública desactualizados | Dificultad para recuperar la información.
Demoras para la atención de las consultas.
Divulgación de información confidencial
Migración de los rollos de microfilmación | Pérdida de la información y del patrimonio documental
Dificultad para recuperar la información.
Demoras para la atención de las consultas.
Consejo Departamental de Archivos
ASPECTOS CRITICOS | RIESGO
La existencia de archivos en los diferentes municipios producidos en el ejercicio de la función estatal capitales de cantón, jefaturas políticas, ciudades coloniales. | Pérdida de la información y del patrimonio documental
La existencia de archivos en los diferentes municipios producidos en el ejercicio de la función de la gobernación, sin control. | Desorganización de los archivos
Acumulación de documentos
Dificultad para recuperar la información.
Demoras para la atención de las consultas.
Falta de presupuesto para el cumplimiento de las distintas funciones del Consejo Departamental de Archivos | Dificultad para brindar capacitación
Baja calificación de la gestión municipal en los instrumentos de evaluación de la gestión (FURAG e IGA)
Imposibilidad para brindar asistencia técnica
Ausencia de profesionales de apoyo para la labores de Consejo | Incumplimiento de la norma
Dificultad para la evaluación y convalidación de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración
Ausencia de seguimiento y apoyo a los municipios

## PLAN 4-DOC ELEC
Nombre: Elaboración e Implementación del Programa de Documentos Electrónicos
Objetivo General: Implementar el manejo de documentos electrónicos en la Gobernación de Antioquia, con el fin de disminuir el uso del papel y mejorar el trámite y la disponibilidad de la información.
Alcance: El plan de Elaboración e Implementación del Programa de Documentos Electrónicos tendrá los siguientes entregables: -Diagnóstico de la gestión documental electrónica y los sistemas de información -Modelo de Requisitos Para la Gestión de Documentos electrónicos - MOREQ -Migración e Implementacion a la versión 8.0 de Mercurio -Implementación Protocolo Aseguramiento Gestión Documental en Pandemia -Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos que facilite la preservación -Expedientes electrónicos conformados y en funcionamiento -Actualización e implementación del Manual de Digitalización.
Responsable del Plan: Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental
Fecha Inicial: 05/11/2024 |  | Fecha final: 31/12/2031
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Elaborar el diagnóstico de la gestión documental electrónica y los sistemas de información | Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental | 2025-03-01 | 2025-07-31 | Diagnóstico de la gestión documental electrónica y los sistemas de información | Tarea conjunta entre Gobernacion de Antioqui a y proveedor de software documental.
Elaborar el Modelo de Requisitos Para la Gestión de Documentos electrónicos - MOREQ | Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental | 2025-06-03 | 2025-07-31 | Modelo de Requisitos Para la Gestión de Documentos electrónicos
Migración a Mercurio versión 8 | Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental | 2024-11-05 | 2024-11-30 | Capacitación, Intructivos y Aplicativo Nivelado.
Actualización del Manual de Digitalización | Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental | 2025-04-15 | 2025-07-31 | Manual para la digitalización de documentos de archivo de la Gobernación de Antioquia.
Actualización del Manual de Digitalización | Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental |  | 2023-06-30 | Resolución de adopción
Implementar el Manual de Digitalización | Lideran: Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental Ejecutan: Todas las Unidades Administrativas | 2025-08-01 | 2025-12-30 | Documentos Digitalizados
Implementar Protocolo Aseguramiento Gestión Documental en Pandemia | Lideran: Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental Ejecutan: Todas las Unidades Administrativas | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Documentos producidos en pandemia indentificados y asegurados.
Adquirir un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos que facilite la preservación | Dirección deTecnología e Información y de Gestión Documental | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos
Implementación de expedientes electrónicos | Lideran: Dirección de Tecnología e Información y Dirección de Gestión Documental Ejecutan: Todas las Unidades Administrativas | 2025-03-01 | 2031-12-31 | Expedientes electrónicos conformados y en funcionamiento
INDICADORES
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje de unidades que aseguran documentación pandemia | Total Unidades que Aseguran/ Total de Unidades por asegurar | Creciente | 100%
Porcentaje de Expedientes Electrónicos | Número de Expedientes Electrónicos Implementados / Total Expedientes Electrónicos a Implementar | Creciente | 100%
RECURSOS
FINANCIACIÓN: | Recursos por gestionar
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES |  |  | VALOR
ECONÓMICOS | Adquisición de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos - SGDEA
ECONÓMICOS | Contratación del servicio de Digitalización | Sin fuente de financiación |  |  | 1000000000

## PLAN 5-CTA
Nombre: Fortalecimiento del acompañamiento a la gestión archivística de las entidades públicas del departamento
Objetivo General: Garantizar el cumplimiento de las funciones del Consejo Departamental de Archivos
Alcance: El plan de Fortalecimiento del acompañamiento a la gestión archivística de las entidades públicas del departamento tendrá como resultado los siguientes productos: -Diagnóstico del estado de la gestión documental de entidades susceptibles de acompañamiento -Convenios con entidades educativas para apoyar la formación de los archivistas -Alianzas con entidades gremiales para fortalecer la gestión archivística -Programa de Asesoría y Asistencia Técnica en Gestión Documental implementado -Recursos para capacitaciones, asesorías y acompañamiento a las entidades públicas del departamento
Responsable del Plan: Secretaria del Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Gestión Documental
Fecha Inicial: 01/06/2024 |  | Fecha final: 31/12/2027
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Elaborar diagnóstico del estado de la gestión documental de entidades susceptibles de acompañamiento | Dirección de Gestión Documental | 01/02/2025 | 2025-03-30 | Diagnóstico del estado de la gestión documental de entidades susceptibles de acompañamiento
Realizar convenios con entidades educativas para apoyar la formación de los archivistas | Secretaria del Talento Humano y Servicios Administrativos | 02/03/2025 | 2027-12-31 | Convenios y Alianzas con entidades educativas para apoyar la formación de los archivistas
organización de las Historias Laborales | Secretaria del Talento Humano y Servicios Administrativos - Secretaria de Educacion. | 02/03/2025 | 2025-12-31 | Archivos de historias laborales organizados | Plan de Mejoramiento Archivistico AGN con un presupuesto estimado de $15.000 millones.
Implementar programa de Asesoría y Asistencia Técnica en Gestión Documental | Secretaria del Talento Humano y Servicios Administrativos - Secretaria de Educacion. | 02/03/2025 | 2027-12-31 | Programa de Asesoría y Asistencia Técnica en Gestión Documental implementado
Apropiar recursos para capacitaciones, asesorías y acompañamiento a las entidades públicas del departamento | Secretaria del Talento Humano y Servicios Administrativos. | 02/03/2025 | 2027-12-31 | Presupuesto apropiado para capacitaciones, asesorías y acompañamiento a las entidades públicas del departamento
INDICADORES
INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje Instituciones Asesoradas Anualmente | Número de Instituciones Asesoradas / Total de Instituciones a Asesorar | Creciente | 70%
Ejecución Presupuestal Anual | Presupuesto Ejecutado / Total de Presupuesto | Creciente | 100%
Porcentaje Instituciones Capacitadas Anualmente | Número de Instituciones Capacitadas / Total de Instituciones a Capacitar | Creciente | 70%
RECURSOS
FINANCIACIÓN: | Recursos por gestionar
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES |  |  | VALOR
HUMANO | Personal capacitado para realizar las asesorías y capacitaciones a las entidades públicas del departamento | Profesionales y Tecnicos de Gestion Documental. |  |  | N/A
ECONÓMICOS | Apropiación de recursos para el funcionamiento del CDA | Sin fuentes de financiación |  |  | 0
SERVICIOS | Capacitación en Organización de Archivos | Se puede gestionar sin costo con el SENA |  |  | 0
SERVICIOS | Certificación en Normas de Competencia Laboral - NCL de Gestión Documental | Se puede gestionar sin costo con el SENA |  |  | 0

## MAPA DE RUTA
Plan | Corto plazo | Mediano plazo |  | Largo plazo
Tiempo | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Plan 1: Fortalecer la Implementación del Sistema Integrado de Conservación | X | X | X | X | X | X | X
Plan 2: Actualización e Implementación de las Tablas de Retención Documental | X | X | X | X
Plan 3: Implementación de las Tablas de Valoración Documental | X | X | X | X | X | X | X
Plan 4: Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | X | X | X | X | X | X | X
Plan 5: Gestión documental implementada - indicador plan de desarrollo 2024-2027 | X | X | X | X | X | X | X
Plan 6 organización de las Historias Laborales | X