## Exported data
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - PRESUPUESTO ORDINARIO
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Dirección de Seguimiento y Evaluación a la gestión y políticas públicas
DICIEMBRE 2024
Fuentes: Aplicativo TI/SAP (información del proyecto) - Dirección de Planeacion, Fortalecimiento fiscal e inversión pública(información financiera) - Organismos (información de avance)
ElementoPep | BPIN | NombreProyecto | Entidad | Programa | Año Inicial | Año Final | PoblacionAfectada | PoblacionObjetivo | Año | Etapa | Nombre Actividad | Cantidad | Und | FechaInicial | Duracion | Fecha Inicial Real | Fecha Final Real | Cantidad Ejecutada Enero-Diciembre | Observaciones | Presupuesto | Ejecución
17-0163/002 | 2024003050235 | Construcción del Túnel del Toyo, sus vías de acceso y terminación de tramo del INVÍAS en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2047 | 50383 | 50383 | 2024 | Inversión | Realizar interventoría | 1 | UNI | 01.10.2024 | 3 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | 0 | Los recursos ejecutados por el proyecto son la transferencia realizada al IDEA para la ejecucion del contrato de obra del Tramos 2, Sector 1. Realizados en diciembre del 2024. | 80736200636 | 80736200636 | 2024003050235
17-0163/001 | 2024003050235 | Construcción del Túnel del Toyo, sus vías de acceso y terminación de tramo del INVÍAS en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2047 | 50383 | 50383 | 2024 | Inversión | Ejecutar obra | 8 | KM | 01.10.2024 | 3 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
17-0162/001 | 2024003050234 | Mejoramiento de aeropuertos en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 653431 | 653431 | 2024 | Inversión | Realizar obras complementarias | 1 | UNI | 07.10.2024 | 3 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 419055213 | 419055213 | 2024003050234
02-0400/004 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2024 | Inversión | ParquesyCiudadelasConectados | 1 | UNI | 20.08.2024 | 5 | 19.07.2024 | 10.02.2025 | 1 | 0 | 1175375167 | 1043767892 | 2024003050197
02-0400/003 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2024 | Inversión | Dispositivos tecnológicos | 1 | UNI | 20.08.2024 | 5 | 1.01.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0400/002 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2024 | Inversión | Conectividad internet Rurales | 1 | UNI | 20.08.2024 | 5 | 22.03.2024 | 15.12.2026 | 1 | 0
02-0400/001 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2024 | Inversión | Conectividad Internet Urbanas | 1 | UNI | 20.08.2024 | 5 | 20.10.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0392/005 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2024 | Inversión | Finan estudiantes FPC de ENS | 700 | PRS | 16.08.2024 | 5 | 1.06.2024 | 31.12.2024 | 700 | 0 | 2027525000 | 2024575000 | 2024003050193
02-0392/004 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2024 | Inversión | ARL estudiantes media tecnica | 3 | UNI | 16.08.2024 | 5 | 1.3.2024 | 30.11.2024 | 3 | Se realiza la afiliación por 9 meses ARL
02-0387/015 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Seg evalu gestión invest innov | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 0 | Se apalancará en 2025 con el fortalecimiento de la estrategia de redes pedagógicas y la entrada en vigencia de los 4 centros de investigación e innovación docente. | 7091956302 | 7091956302 | 2024003050188
02-0387/011 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Com difu centro inves inno edu | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se desarrolló el proceso de comunicación y difusión alrededor de la entrada en operación en 2025 de 4 centros de investigación e innovación educativa ubicados en 4 subregiones de Antioquia (Proceso apoyado por regalías externas con UdeA)
02-0387/009 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Seguim evalu proceso formativ | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 0 | El seguimiento tendrá lugar durante la vigencia 2025, pues en su mayoría los procesos formativos se realizaron en el segundo semestre de 2024.
02-0387/008 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Comunic, difus proce formativ | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se realizó la difusión de la oferta formativa a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación de Antioquia
02-0387/007 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Desarrollo de proces formativ | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se desarrollaron procesos formativos en áreas diversas para fortalecer competencias de docentes y otros agentes educativos
02-0387/006 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Diagnostic necesid formativas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se aplicó un formulario para la identificación de necesidades formativas de los docentes
02-0387/005 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Seguim y réplica territorios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 0 | Durante la vigencia 2024 no se realizó este proceso, dado que las experiencias fueron reconocida en el mes de noviembre, próximas al cierre del calendario escolar. Este seguimiento se hará durante la vigencia 2025
02-0387/004 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Reconocimiento experiencias | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se realizó el reconocimiento de experiencias en Educación STEM+ en el marco de la declaratoria de Antioquia como Territorios STEM+Futuro(s)
02-0387/002 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Eval, segui identif exper ped | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 0 | Durante la vigencia 2024 no se realizó este proceso, dado que las experiencias fueron focalizadas por los profesionales de SEDUCA en el área de educación STEM+, las cuáles fueron identificadas pero no pasaron por un mecanismo evaluativo para que no se realizó convocatoria abierta
02-0387/001 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2024 | Inversión | Comunic y difus de convocator | 1 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 0 | Durante la vigencia 2024 no se realizó este proceso, las experiencias fueron focalizadas por los profesionales de SEDUCA y no bajo el mecanismo de convocatoria pública
02-0386/004 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2024 | Inversión | Busquedasactivas | 1 | UNI | 06.11.2024 | 1 | 06.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 10491067097 | 10292434077 | 2024003050187
02-0386/003 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2024 | Inversión | Adquisiciónpólizaaccidentes | 1 | UNI | 14.08.2024 | 5 | 14.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0386/002 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2024 | Inversión | Dotación de mobiliario escolar | 1 | UNI | 14.08.2024 | 5 | 14.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0386/001 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2024 | Inversión | Cofinanciacióntransportescolar | 1 | UNI | 14.08.2024 | 5 | 14.08.2024 | 22.11.2024 | 1 | 0
02-0383/002 | 2024003050176 | Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de A ntioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 430791 | 430791 | 2024 | Inversión | Adecuacion física educativa | 250 | UNI | 13.08.2024 | 5 | 13.08.2024 | 31.12.2024 | 250 | 0 | 16739639886 | 10624648129 | 2024003050176
02-0383/001 | 2024003050176 | Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de A ntioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 430791 | 430791 | 2024 | Inversión | Mantenimientodeespaciosfísico | 250 | UNI | 13.08.2024 | 5 | 13.08.2024 | 31.12.2024 | 250 | 0
02-0381/013 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Dllo vocaci Sociocupacionales | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0 | 6097941616 | 6097941616 | 2024003050173
02-0381/012 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Identif vocac Sociocupacional | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/011 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Estrategias de fomento Ed Sup | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/010 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | material de apoyo en MEF | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/009 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | asistencia técnica en MEF | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/008 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | monitoreo de los PPP | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/007 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Socia resultados de los PPP | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/006 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Capa en ges sostenible de PPP | 5 | PRS | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/005 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Implementar PPP integra edu | 5 | PRS | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/004 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Evaluación en formacion MEF | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/003 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Realizar formación en MEF | 1734 | PRS | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1734 | 0
02-0381/002 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Identi necesi formación MEF | 1 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0381/001 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | SRIA DE EDUCACION | 520306-Educación Rural Transformadora | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2024 | Inversión | Impl estrategia de form MEF | 108 | UNI | 08.08.2024 | 5 | 26.09.2024 | 15.12.2024 | 100 | 0
22-0435/003 | 2024003050171 | Fortalecimiento Estrategia de prevención y protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 830000 | 830000 | 2024 | Inversión | Apoyo Refug y Otras Autoprote | 3 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3 | Corresponde al indicador Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la política pública de DDHH, sus rutas de atención y cofinanciación de proyectos, con un logro en la vigencia de 36 | 1024073244 | 61000000 | 2024003050171
22-0435/002 | 2024003050171 | Fortalecimiento Estrategia de prevención y protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 830000 | 830000 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento Institucional | 3 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3 | Corresponde al indicador Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la política pública de DDHH, sus rutas de atención y cofinanciación de proyectos, con un logro en la vigencia de 36
22-0435/001 | 2024003050171 | Fortalecimiento Estrategia de prevención y protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 830000 | 830000 | 2024 | Inversión | Prevención temprana | 3 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3 | Corresponde al indicador Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la política pública de DDHH, sus rutas de atención y cofinanciación de proyectos, con un logro en la vigencia de 36
22-0433/001 | 2024003050167 | Saneamiento técnico, jurídico y contable de los bienes propiedad del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Saneamiento de bienes | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Durante la vigencia de 2024, se avanzó en el saneamiento de los bienes propiedad del Departamento, con énfasis en los bienes inmuebles improductivos y en los bienes muebles obsoletos que no se quieren para el cumplimiento de la misión insitucional. De igual modo, se elaboraron las fichas de saneamiento y se presentaron ante el comité de sostenibilidad financiera. | 747581156 | 747581156 | 2024003050167
22-0429/004 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | AoAT (Convivencia) | 36 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 4 | Corresponde a la meta 2024 de instancias territoriales asistidas técnicamente en aspectos relacionados con la convivencia ciudadana | 3329707790 | 3329707790 | 2024003050163
22-0429/003 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones (Convivencia) | 36 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 4 | Corresponde a la meta 2024 de instancias territoriales asistidas técnicamente en aspectos relacionados con la convivencia ciudadana
22-0429/002 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log, téc hum (EMPAS) | 25 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al logro de Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura EMPAS, 2024. La meta para la vigencia era 14, solo se cumple el 36%
22-0429/001 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dotación movilidad (EMPAS) | 25 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al logro de Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura EMPAS, 2024. La meta para la vigencia era 14, solo se cumple el 36%
16-0044/004 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Sistemas Información-Uso y apropiación. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216340604 | 5294607532 | 2024003050159
16-0044/003 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Seguridad Digital. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0044/002 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Infraestructura de TIC. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0044/001 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Estrategia y Gobierno de TIC. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 0.6495 | 0
17-0159/001 | 2024003050157 | Estudios y diseños para el mejoramiento de infraestructura vial en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar estudios y diseños | 10 | UNI | 19.07.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14 | Se incluyen logros de proyectos del SGR donde el ejecutor no es el departamento. | 76571480679 | 76291695095 | 2024003050157
17-0158/003 | 2024003050151 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2033 | 301267 | 301267 | 2024 | Inversión | Realizar interventoría | 1 | UNI | 18.07.2024 | 5 | 18.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 1974709107 | 1812019572 | 2024003050151
17-0158/002 | 2024003050151 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2033 | 301267 | 301267 | 2024 | Inversión | Instalar señalización | 504 | KM | 18.07.2024 | 5 | 18.07.2024 | 31.12.2024 | 23.5 | 0
17-0158/001 | 2024003050151 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2033 | 301267 | 301267 | 2024 | Inversión | Realizar mejoram y mantenim | 52 | KM | 18.07.2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
01-0106/014 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Visitas IVC verificación a PSS | 200 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 188 | Se realizaron las visitas programadas | 207074991561 | 177282363982 | 2024003050149
01-0106/013 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Vigilancia Tribunal Etica Odont | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/012 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Vigilancia Tribunal Etica Medic | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/011 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Vigilancia tribunal etica enfer | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/010 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Telemedicina | 15 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | No se vibilizaron proyecto, se priorizó salud contigo para la atención en esta modalidad
01-0106/009 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Prog Sanea Fisc y Financ (PSFF) | 3 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/008 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Pasivos (pension,laboral,salar) | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/007 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/006 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fort Red Publ Hosp Estampilla | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/005 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fort Red Pública Hospitalaria | 19 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 74 | En el ultimo trimestre hubo una mayor apropiación de recursos para fortalecimiento de las ESE
01-0106/004 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0106/003 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades AOAT capacitac | 95 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 90 | 0
01-0106/002 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0106/001 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Ajust Institucional red pública | 3 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 31 | Se realizo una mayor apropiación de recursos para apoyar a las ESE
01-0103/006 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Vig salud public y fort Laborat | 70000 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 79787 | Pruebas de laboratorio realizadas: Se observa un comportamiento superior al esperado en el IV trimestre de acuerdo al comportamiento que se venía presentando durante los trimestres anteriores, si bien esta ligeramente por encima de la meta propuesta para la vigencia, presenta un cumplimiento del 96,3% con relación a la meta del cuatrienio. | 10384453668 | 4476795158 | 2024003050148
01-0103/005 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Gestión adtva, insum, mat, sumi | 90 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 96 | Visitas de vigilancia a entidades para la gestión del riesgo de la salud a nivel individual y colectivo: se obtiene un aumento en la meta programada para el periodo de evaluación, las causales se derivan de la programación solicitada por el INS para la visita al laboratorio SYNLAB y UHSS Manrique, Clínica Bolivariana, Adilab y Laboratorio Médico de Referencia, sede Tesoro, por cuanto no se encontraba priorizado dentro del cronograma de visitas de IV por el procesamiento de pruebas de Tamizaje Neonatal - TSH neonatal respectivamente.
01-0103/004 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Informac, educac y comunicación | 15 | UNI | 01.07.2024 | 3 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 15 | 0
01-0103/003 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 15 | UNI | 01.07.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 15 | 0
01-0103/002 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 15 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 15 | 0
01-0103/001 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 15 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 15 | 0
22-0400/001 | 2024003050147 | Fortalecimiento de la gestión contractual y el modelo de abastecimiento estratégico de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Implementación del MAE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | En el marco de la implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se establecieron e implementaron 16 categorías de gastos para el Departamento de Antioquia. De igual modo, se avanzó en la fase de apropiación de las herramientas del MAE (Tarifario, indicadores financieros, matriz de riesgos) | 200000000 | 200000000 | 2024003050147
01-0105/018 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Migrantes Nación | 1 | UNI | 31.01.2024 | 1 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 266324281550 | 113943503540 | 2024003050144
01-0105/017 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacid AOAT capacitación | 6 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 6 | 0
01-0105/016 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Cofinanciac Régimen Subsidiado | 125 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0105/015 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Operación Aérea | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/014 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atenci PNA Déficit Vigenc Anter | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/013 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atenc pob víctim conflict armad | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/012 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atención Población PNA Tutelas | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/011 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atención PNA Urgen Red Privada | 1324 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1289 | 0
01-0105/010 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atención PNA Urgen Red Pública | 676 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 242 | 0
01-0105/009 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atención Población PNA - no PBS | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0105/008 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atención Población PNA | 9 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0105/007 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Programa Inimputables | 360 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 352 | 0
01-0105/006 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Subsidio a la Oferta | 14 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 14 | 0
01-0105/005 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Operar y Fortalecer el CRUE | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/004 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/003 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Informac, educac y comunicación | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/002 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0105/001 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
16-0043/005 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 6522520790 | 5863771079 | 2024003050143
16-0043/004 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Implem, desplegar y mantener TI | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se fortalece los servicios de información, manteniendo los tableros actulizados, y fortaleciendo dcha cpacidad con la puesta en producción de 3 tableros mas (Desnutrición aguda, denge y vigilancia centinela ESI-IRAG)
16-0043/003 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Actualizar y mantener infra TI | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se concurre con la direccón de TIC en los contratos para mantener la plataforma tecnológica de la Secretaría, entre otros virtualización, mesa de ayuda, software asurance, antivirus, servivios de cloud,.
16-0043/002 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Desarrollar y Mantener software | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se mantiene actualizada las aplicaciones de la Secretaría, a traves d econtrato el sistema de nómina, el de TFE, y a travas de recurso humano propio, se actualiza ;MAF, PEDT.
16-0043/001 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Transform y mejora TI act SGSSS | 17 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 17 | Este indicador se alinea con el indicador de producto del plan de desarrollo " Entidades co asistencia técnica para la implementación de la arqutectura en tecnologías de información e interoperabilidad en el marco de la transformacón digital en salud",teniéndose que al cierre de 2024 se aSESORARON 10 ESE en rpoyegos de fortalecimiento tecnológico y de estas 7 recibieron reursos fnancieros y 3 quearon con viabilñdad positiva, a la espera de disponibilidada de recursos.
22-0405/014 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento Consejo Deptal Archivo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Durante la vigencia 2024, se contó con el apoyo al Consejo Departamental de Archivos para la convalidación de TRD y TVD. | 360210713 | 360210712 | 2024003050142
22-0405/007 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Actualización de TRD | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Durante la vigencia de 2024, no se realizó actualización de las TRD, dada la insuficiencia de recursos. Sin embargo, se constituyó un fondo especial de administración de recursos en el IDEA, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a la realización de las Tablas de Retención Documental de las Estructuras Orgánicas de la Gobernación de Antioquia primera Fase". Dicho fondo será ejecutado en la vigencia 2025.
22-0402/019 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Adquisición licencias y software | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 9976398663 | 9600155605 | 2024003050141
22-0402/018 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Consultorías, estudios y diseños | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0402/017 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Adquisición de equipos de seguridad | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Durante la vigencia de 2024, no se realizó actualización de las TRD, dada la insuficiencia de recursos. Sin embargo, se constituyó un fondo especial de administración de recursos en el IDEA, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados al proyecto de modernización del sistema de seguridad electrónica del Centro Administrativo Departamental, Asamblea Departamental y sedes externas”. Dicho fondo será ejecutado en la vigencia 2025.
22-0402/016 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Adquisición de maquinaria y equipo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0402/014 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Gestión Ambiental Institucional | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Durante la vigencia 2024, se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Institucional, dentro de las que se incluye la realizaciónd de auditoría interna y externa bajo la norma ISO 14001, así como la medición de la huella de carbono vigencia de 2023 y la adquisición de bonos de carbono para compensación de dicha huella.
22-0402/012 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Adquisición unidades manejadoras de aire | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Durante la vigencia 2024, no se realizó la adquisición de UMAS; sin embargo, se avanzó en la estructuración de la propuesta para la adquisición de estos equipos en la modalidad de renting; el cual, se espera llevar a cabo en la vigencia 2025.
22-0402/002 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Obras infraestruc. física (FLA) | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Durante la vigencia 2024, se llevaron a cabo obras de infraestructura física para el mantenimiento de las cubiertas y demás obras complementarias requeridas en la FLA.
22-0402/001 | 2024003050141 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2024 | Inversión | Obras infraestruc física (CAD-sedes ext) | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Durante la vigencia 2024, se realizaron adecuaciones de espacios en el CAD.
26-0011/005 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Servicio de transporte | 1 | UNI | 17.07.2024 | 5 |  |  |  |  | 17704517726 | 17704517726 | 2024003050138
26-0011/004 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Practicas de excelencia | 11 | UNI | 17.07.2024 | 5
26-0011/003 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Renovar licencias | 1 | PQ | 17.07.2024 | 5 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1
26-0011/002 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestionar trámites conservación | 91241 | UNI | 17.07.2024 | 5
26-0011/001 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | INVERSIÓN | Actualizar municipios | 1 | UNI | 17.07.2024 | 5
22-0401/007 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Capacitar—asesorar-asistir en Serv. Ciud | 15 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 19 | Durante la vigencia de 2024, se realizó asesoría y asistencia técnica 19 entidades públicas del Departamento. | 2477594558 | 27973304 | 2024003050137
22-0401/006 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Optimizar la herramienta Mercurio | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | Durante la vigencia 2024, se realizó la actualización de la versión de Mercurio, pasando de la 7.0 a 8.0
22-0401/005 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Desconcentrar oferta en los territorios | 50000 | PRS | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 405994 | 0
22-0401/004 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Contratar servicio de Contact Center | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0392/006 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2024 | Inversión | CursosBasic MinimOrganizativos | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 781788000 | 566550921 | 2024003050136
22-0392/005 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2024 | Inversión | AlianzasEsttgicas Convocatorias | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0392/004 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2024 | Inversión | Estrategia Oferta Institucional | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0392/003 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2024 | Inversión | LogisticaEventosPublicaciones | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0392/002 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2024 | Inversión | Diseño Estrategia Acciones IVC | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0392/001 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2024 | Inversión | Encuentros Formativos OAC | 12 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 12 | 0
22-0393/005 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2024 | Inversión | Fort instancias participacion | 5 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 23 | 0 | 480750000 | 392738740 | 2024003050135
22-0393/004 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2024 | Inversión | ProcesoRendicuentas-consocial | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0393/003 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2024 | Inversión | plan de educación y formacion | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0393/002 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2024 | Inversión | Informacion y comunicacion | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0393/001 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2024 | Inversión | AccionesPromocionParticipacion | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0100/011 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Prom y prev riesg no tran SAFER | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 38686528673 | 25633768069 | 2024003050134
01-0100/010 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Prom y prev riesg no transm SSR | 9 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 9 | 0
01-0100/008 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Deter, curs vida y enfoq difere | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0100/007 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Transferencias discapacidad | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0100/006 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Transferencias Tuberculosis | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0100/005 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Transferencias Lepra | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0100/004 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0100/003 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 0 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0100/002 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Informac, educac y comunicación | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0100/001 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0097/006 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacida AOAT capacitación | 155 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 155 | 155 Entidades asesoradas en la implementación del ecosistema de salud mental | 12196720819 | 10809949760 | 2024003050133
01-0097/005 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Inform, educa y comunica PIC | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | Campaña de pólvora en el mes de diciembre
01-0097/004 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | No es acumulativo. Una estrategia de la Promoción de la Salud implementada.
01-0097/003 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión Políticas Públicas | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | No es acumulativo. Una estrategia de la Promoción de la Salud implementada.
01-0097/002 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Coord y articulación sectorial | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | No es acumulativo. Una estrategia de la Promoción de la Salud implementada.
01-0097/001 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | No es acumulativo. Una estrategia de la Promoción de la Salud implementada.
14-0110/001 | 2024003050132 | Apoyo a la gestión de riesgos climáticos de pequeños productores agropecuarios, en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2032 | 1416468 | 2400 | 2024 | Inversión | Adquisición seguro | 1 | UNI | 10.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | No se logró concretar los aliados, en estructuración estudio previo | 600000000 | 600000000 | 2024003050132
22-0415/006 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones (Fren) | 2500 | UNI | 07.01.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2346 | Corresponde al logro de Grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad creados y fortalecidos, 2024. La meta para la vigencia era 14, solo se cumple el 94% | 2557824783 | 1718175279 | 2024003050130
22-0415/005 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log, téc y hum (Fren) | 2500 | UNI | 07.01.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2346 | Corresponde al logro de Grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad creados y fortalecidos, 2024. La meta para la vigencia era 14, solo se cumple el 94%
22-0415/004 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dotación tec, mov, log (Fren) | 2500 | UNI | 07.01.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2346 | Corresponde al logro de Grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad creados y fortalecidos, 2024. La meta para la vigencia era 14, solo se cumple el 94%
22-0415/003 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones (Sitio) | 25 | UNI | 07.01.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 26 | Corresponde al logro del indicador de estrategia en sitio para la recuperación de espacios-Casas de vicio
22-0415/002 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Recuperación de espacios | 25 | UNI | 07.01.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 26 | Corresponde al logro del indicador de estrategia en sitio para la recuperación de espacios-Casas de vicio
22-0415/001 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log, téc y hum (Sitio) | 25 | UNI | 07.01.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 26 | Corresponde al logro del indicador de estrategia en sitio para la recuperación de espacios-Casas de vicio
01-0101/008 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | Contrato central de medios: 4600017220 y 4600016998 | 31565282479 | 9138724892 | 2024003050129
01-0101/007 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo Tecnológico | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | Este proceso no se realizó dado a que no se recibió el aval de las TIC
01-0101/006 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Desarrollo Capacidades IVC | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 3 | Se adelantaron procesos para fortalecer el desarrollo de capacidades (4600017478) Resolución 20240690420287 del 18 de octubre "componente sustancias químicas" y Resolución 2024060427220 del 21-11-2024 concurrencias para el cumplimiento de las sentencias sobre el Rio Atrato y Rio Cauca
01-0101/005 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Insum, equipos, react y suminis | 8 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 4 | Se adelantaron procesos para la adquisición de equipos, accesorios y mantenimiento de equipos (4600017617, 4600017603, 4600017672,4600017702, 4600017442); los demás procesos se realizó la etapa precontractual, pero por situaciones administrativas no se pudieron llevar a cabo.
01-0101/004 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacidad fondo rotatorio | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | Compra de medicamentos de control de estupefacientes, administración y funcionamiento del Fondo Rotatorio del Departamento
01-0101/003 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | Contrato de apoyo a la gestión 4600016917
01-0101/002 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | Gestión del proyecto (nómina, gastos de viaje y viáticos del personal de planta)
01-0101/001 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Inform, educa y comunica PIC | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | Contrato central de medios: 4600017220 y 4600016998
22-0412/004 | 2024003050128 | Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioqui a | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log, téc y hum (Tec) | 1200 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 1648 | Corresponde al logro y el cumplimiento de la meta 2024, por encima de lo proyectado de cámaras implementadas, fortalecidas e integradas al SIES | 1742574670 | 1100528572 | 2024003050128
22-0412/003 | 2024003050128 | Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioqui a | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Desarrollo integración Tec | 1200 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 1648 | Corresponde al logro y el cumplimiento de la meta 2024, por encima de lo proyectado de cámaras implementadas, fortalecidas e integradas al SIES
22-0412/002 | 2024003050128 | Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioqui a | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones (Tec) | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 0.3 | Corresponde al logro y el cumplimiento de la meta 2024 de implementacion del SIES Departamental para el fortalecimiento de la seguridad
22-0412/001 | 2024003050128 | Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioqui a | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Imple infraestructura Tec | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 0.3 | Corresponde al logro y el cumplimiento de la meta 2024 de implementacion del SIES Departamental para el fortalecimiento de la seguridad
01-0102/009 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión integral zoonosis | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0 | 10855039591 | 6957792464 | 2024003050127
01-0102/008 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión vectores TRF Nación | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0102/007 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión enferm transm vectores | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0102/006 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Inform, educa y comunica PIC | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0102/005 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0102/004 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Aplicación vacuna antirrábica | 60 | % | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 40.3 | Información preliminar.
01-0102/003 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Esterilizac caninos y felinos | 0 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0102/002 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0102/001 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0099/017 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Infraest LDSP, PAI, CRUE y Alm | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 40627541313 | 14420562015 | 2024003050126
01-0099/016 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Mant, Adec Infraest admin salud | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0099/015 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Transporte, viáticos proyectos | 6 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 6 | 0
01-0099/014 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Pasivo pensional y prestacional | 2 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0099/013 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Gestión documental | 2 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0099/012 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Indemnizaciones Sustitutivas | 2 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0099/011 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Capacitaciones | 6 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0099/010 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Compra de equipos | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0099/009 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Fort RH bienestar del personal | 10 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 47 | 0
01-0099/008 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Fondo de vivienda | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0099/007 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Colciencias | 2 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
01-0099/006 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 6 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 6 | 0
01-0099/005 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 44 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 111 | 0
01-0099/004 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Información, Educación y Comuni | 25 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 31 | 0
01-0099/003 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 0 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0099/002 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Desarrollo de capacidades AOAT | 277 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 251 | 0
01-0099/001 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2024 | Inversión | Seguimiento, monitoreo y evalu | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0394/002 | 2024003050125 | Implementación de mejoras a partir de las Auditorías con el uso de ACL a nivel central en la gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2028 | 3200 | 3200 | 2024 | Inversión | Pruebas de Auditoría | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 15.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 162000000 | 161644840 | 2024003050125
22-0394/001 | 2024003050125 | Implementación de mejoras a partir de las Auditorías con el uso de ACL a nivel central en la gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2028 | 3200 | 3200 | 2024 | Inversión | Licenciamiento Auditoria ACL | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 15.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0396/004 | 2024003050123 | Fortalecimiento de las capacidades de infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log hum Penitenciario | 0 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | El proyecto tiene resultados esperados para las siguientes vigencias | 5612270820 | 5507734886 | 2024003050123
22-0396/003 | 2024003050123 | Fortalecimiento de las capacidades de infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Operación centros carcelarios | 0 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | El proyecto tiene resultados esperados para las siguientes vigencias
22-0396/002 | 2024003050123 | Fortalecimiento de las capacidades de infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Construir infra penitenciario | 0 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | El proyecto tiene resultados esperados para las siguientes vigencias
22-0396/001 | 2024003050123 | Fortalecimiento de las capacidades de infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar estudios y diseños | 0 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | El proyecto tiene resultados esperados para las siguientes vigencias
22-0397/005 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dotación de movilidad | 5 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al logro y meta, del indicador de proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) | 19827856556 | 19049798514 | 2024003050122
22-0397/004 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones y difusiones | 5 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al logro y meta, del indicador de proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset)
22-0397/003 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesoría y Asistencia Técnica | 5 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al logro y meta, del indicador de proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset)
22-0397/002 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo logís, técnico y humano | 5 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al logro y meta, del indicador de proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset)
22-0397/001 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Proyectos presentados | 5 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al logro y meta, del indicador de proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset)
04-0050/001 | 2024003050121 | Adecuación y/o intervención de espacios públicos en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530101-Urbanismo para el Desarrollo | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Adecuar espacio público | 15200 | M2 | 11.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 60450 | Se incluyen logros de proyectos del SGR donde el ejecutor no es el departamento. | 2000000000 | 1925582808 | 2024003050121
09-0040/003 | 2024003050120 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el control territorial de la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dotac tec, mov log Gerencia | 4 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 4 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de Gerencia contra delitos implementada, con informes de gestión. | 560268000 | 255160800 | 2024003050120
09-0040/002 | 2024003050120 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el control territorial de la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones Gerencia | 4 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 4 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de Gerencia contra delitos implementada, con informes de gestión.
09-0040/001 | 2024003050120 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el control territorial de la seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log, téc hum Gerencia | 4 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 4 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de Gerencia contra delitos implementada, con informes de gestión.
09-0041/005 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones CASCDH | 10 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 10 | Corresponde al logro y meta 2024 de documentos de implementación del observatorio de política criminal en funcionamiento | 560193759 | 496493759 | 2024003050119
09-0041/004 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Medición percepción | 10 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 10 | Corresponde al logro y meta 2024 de documentos de implementación del observatorio de política criminal en funcionamiento
09-0041/003 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | AoAT integración de datos | 10 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 10 | Corresponde al logro y meta 2024 de documentos de implementación del observatorio de política criminal en funcionamiento
09-0041/002 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento téc - tecnolo | 10 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 10 | Corresponde al logro y meta 2024 de documentos de implementación del observatorio de política criminal en funcionamiento
09-0041/001 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Construcción informes CASCDH | 10 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2025 | 10 | Corresponde al logro y meta 2024 de documentos de implementación del observatorio de política criminal en funcionamiento
22-0413/001 | 2024003050118 | Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Estudios y diseños (Infra) | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 29483178939 | 29483178938 | 2024003050118
22-0419/002 | 2024003050115 | Mejoramiento de la gestión del empleo en Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 3166 | 3166 | 2024 | Inversión | Concurso de meritos CNSC | 1 | UNI | 08.10.2024 | 3 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 2386553324 | 2386553324 | 2024003050115
22-0419/001 | 2024003050115 | Mejoramiento de la gestión del empleo en Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 3166 | 3166 | 2024 | Inversión | Automatizar,actualizar procesos | 1563 | PRS | 01.07.2024 | 6 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0 | 0
22-0425/001 | 2024003050109 | Administración de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 4300 | 4300 | 2024 | Inversión | Gestión de SST | 2150 | PRS | 01.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2842 | Servidores públicos intervenidos en al menos una acción SST, El número servicios del año fue de 28244 | 70000000 | 68701080 | 2024003050109
22-0420/001 | 2024003050108 | Administración del programa firmes por el saber Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 2820 | 2820 | 2024 | Inversión | Capacitar servidores | 1400 | PRS | 01.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2456 | Servidores públicos intervenidos en al menos una acción formativa. El número de asistencias total fue 14.594 | 300000000 | 300000000 | 2024003050108
22-0417/001 | 2024003050107 | Administración programa de bienestar laboral y la calidad de vida de la Gobernación de Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 3300 | 3300 | 2024 | Inversión | Ejecutar actividades bienestar | 1650 | PRS | 01.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3300 | Servidores públicos que participaron en al menos una actividad de bienestar. El número de asistentes en año total fue 26,115 | 51274806457 | 278945735 | 2024003050107
05-0080/003 | 2024003050103 | Asesoria médica y de ciencias aplicadas al desarrollo del rendimiento deportivo de atletas y para-atletas de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_adm_medi_ci | 12000 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 2961 | Este valor corresponde a la atención de tres mese que son el 25% de lo presupuestado de los 12 meses del principio del año | 2000000000 | 2000000000 | 2024003050103
05-0080/002 | 2024003050103 | Asesoria médica y de ciencias aplicadas al desarrollo del rendimiento deportivo de atletas y para-atletas de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Realizar_mantenimiento_equ_medi | 10 | UNI | 11.07.2024 | 6 | NA | NA | 0 | No se ejecuto actividad, se reaizó contrato con la ESU para ejecutar en el primer semestre del 2025, incluye mantenimiento de los equipos
05-0080/001 | 2024003050103 | Asesoria médica y de ciencias aplicadas al desarrollo del rendimiento deportivo de atletas y para-atletas de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Realizar_dotación_equ_sum_medi | 100 | % | 11.07.2024 | 6 | NA | NA | 0 | No se ejecuto actividad, se reaizó contrato con la ESU para ejecutar en el primer semestre del 2025, incluye compra de los equipos
05-0076/002 | 2024003050102 | Apoyo económico a las organizaciones deportivas que representan en competencias al departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_adm_con_org | 100 | % | 08.07.2024 | 6 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 55 | Se Gestiono la operación administrativa a 55 ligas y organizaciones deportivas para participacion y preparacion de mayores, juveniles y CEDEPs | 2430000000 | 2430000000 | 2024003050102
05-0076/001 | 2024003050102 | Apoyo económico a las organizaciones deportivas que representan en competencias al departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Asignar_recursos_eco_org_dep | 59 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 55 | Se asign recursos a 55 ligas y organizaciones deportivas para participacion y preparacion de mayores, juveniles y CEDEPs
11-0071/017 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Análisis de datos del sector turístico | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | Observatorio turístico sostenible de Antioquia SITA implementado | 821446689 | 149994292 | 2024003050099
11-0071/016 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Parques lineales en fuentes hídricas | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
11-0071/014 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Infraestructura turística | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | Proyectos de infraestructura turística apoyados
11-0071/011 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Formación al sector turístico | 500 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1029 | Personas formadas en procesos enfocados al sector turístico
11-0071/010 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Rutas turísticas | 3 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | Redes de turismo, Innovación, productividad y sostenibilidad fortalecidas
11-0071/008 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Turismo accesible | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
11-0071/006 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Logística, eventos y divulgación | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | Estrategias regionales de promoción turística lideradas y apoyadas
11-0071/005 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Tiquetes aéreos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
11-0071/004 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo | 8 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | tuvimos dos personas como contratistas
11-0071/003 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Transporte placa blanca | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
11-0071/002 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Campañas de promoción turística | 4 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | Estrategias regionales de promoción turística lideradas y apoyadas
11-0071/001 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2024 | Inversión | Entidades territoriales asistidas | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8 | Entidades Territoriales acompañadas en la gestión y promoción para el desarrollo turístico.
25-0010/006 | 2024003050098 | Fortalecimiento de capacidades de investigación e innovación en el Departamento de Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530306-Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial | 2024 | 2027 | 5974788 | 3466336 | 2024 | Inversión | Realización de Ferias y Eventos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 105906000 | 63580630 | 2024003050098
25-0010/001 | 2024003050098 | Fortalecimiento de capacidades de investigación e innovación en el Departamento de Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530306-Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial | 2024 | 2027 | 5974788 | 3466336 | 2024 | Inversión | Ejecutar Proyecto 1 | 1 | UNI | 01.08.2024 | 4 | 25.10.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
14-0104/009 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 714024809 | 714024809 | 2024003050097
14-0104/008 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Convenio Cartama
14-0104/007 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Encad produc y com gana bov | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
14-0104/006 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Prog trans tecn. pecuaria | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Cartama - entrega de APP de registos y costos de predios beneficiado
14-0104/005 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Prog BPG y/o certificaciones | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
14-0104/004 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Capacitación tecn ganaderos | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | San andres de Cuerquia
14-0104/003 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Prog mejoramiento bov | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | predios con planes de manejo de pradeas y planes de fertilizacion,
14-0104/001 | 2024003050097 | Fortalecimiento de unidades productivas ganaderas para el mejoramiento de la ganadería en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2031 | 63983 | 1267 | 2024 | Inversión | Prog praderas y nutrición bov | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Ituango
14-0103/002 | 2024003050096 | Mejoramiento del acceso al crédito agropecuario a los pequeños y medianos productores agropecuarios para aumentar la disponibilidad de alimentos en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2028 | 152942 | 15583 | 2024 | Inversión | Eventos con productores | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | El convenio fue firmado el 13 de diciembre/24 y el lanzamiento se hizo el 6/02/25 | 1000000000 | 1000000000 | 2024003050096
14-0103/001 | 2024003050096 | Mejoramiento del acceso al crédito agropecuario a los pequeños y medianos productores agropecuarios para aumentar la disponibilidad de alimentos en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2028 | 152942 | 15583 | 2024 | Inversión | Compensar crédito agropecuario | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | El convenio fue firmado el 13 de diciembre/24
22-0399/003 | 2024003050094 | Adquisición de equipos para el fortalecimiento de las capacidades operativas y logísticas, de las autoridades locales que brindan se rvicios de justicia formal y no formal, especial, comunitaria y alternativa en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2026 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones (Dotaciones) | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 194635922 | 47713959 | 2024003050094
22-0399/002 | 2024003050094 | Adquisición de equipos para el fortalecimiento de las capacidades operativas y logísticas, de las autoridades locales que brindan se rvicios de justicia formal y no formal, especial, comunitaria y alternativa en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2026 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log, téc y hum (Dota) | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0399/001 | 2024003050094 | Adquisición de equipos para el fortalecimiento de las capacidades operativas y logísticas, de las autoridades locales que brindan se rvicios de justicia formal y no formal, especial, comunitaria y alternativa en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2026 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Dotación de oficinas | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se inicia gestión de recursos para dotación de oficinas
09-0039/010 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo log, téc hum (Justicia) | 5 | UNI | 10.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas | 599347567 | 586742131 | 2024003050093
09-0039/009 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicaciones (Justicia) | 5 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/008 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Interv prevención del delito | 5 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/007 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento SRPA | 5 | UNI | 07.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/006 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortale acceso a la justicia | 5 | UNI | 06.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/005 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortaleci capacidades jóvenes | 5 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/004 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Interven prevención delito | 5 | UNI | 04.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/003 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortale rutas atención | 5 | UNI | 03.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/002 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asistencia téc Comi familia | 5 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
09-0039/001 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortalecer las capacidades | 5 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde al cumplimiento del logro y la meta 2024 de ntervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas
17-0160/001 | 2024003050092 | Mantenimiento e intervención de vías urbanas en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Intervenir vías urbanas | 3 | KM | 01.11.2024 | 2 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 | 0 | 13665514161 | 5474188043 | 2024003050092
22-0380/001 | 2024003050090 | Asistencia técnica a los municipios con agentes de transito en el Departamento de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | contrataragentesdetransito | 35 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 05.07.2024 | 31.12.2024 | 28 | 0 | 279959577 | 149683900 | 2024003050090
17-0155/005 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar mejoramiento RVT | 500 | KM | 11.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 135 | Se incluyen logros de proyectos del SGR donde el ejecutor no es el departamento. | 21147816245 | 18515677772 | 2024003050089
17-0155/004 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 11.07.2024 | 31.01.2024 | 1 | 0
17-0155/003 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento institucional | 25 | % | 11.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 25 | 0
17-0155/002 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Intervenir puentes RVT | 1 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0 | 0
17-0155/001 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar mantenimiento RVT | 533 | KM | 11.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 1066 | 0
07-0136/005 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2024 | Inversión | Dotacion unidades de atencion | 0 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | Actividad no programada para la vigencia 2024 | 19719361311 | 14859365108 | 2024003050088
07-0136/004 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2024 | Inversión | Adecuacion CDI | 0 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | Actividad no programada para la vigencia 2024
07-0136/003 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2024 | Inversión | Construccion CDI | 0 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | Actividad no programada para la vigencia 2024
07-0136/002 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2024 | Inversión | Formación_y_movilización | 500 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 394 | 0
07-0136/001 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2024 | Inversión | Atención_integral | 11000 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 8326 | 0
07-0138/002 | 2024003050086 | Fortalecimiento de las capacidades de los entornos de socialización de las niñas, niños y adolescentes hogar, escolar, comunitario y espacio público, institucional y virtual para garantizar su bienestar, el goce efectivo de sus derechos y su protec | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520210- Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 2024 | 2028 | 227650 | 13000 | 2024 | Inversión | Red de cuidado | 10 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 10 | 0 | 2746694377 | 1514450626 | 2024003050086
07-0138/001 | 2024003050086 | Fortalecimiento de las capacidades de los entornos de socialización de las niñas, niños y adolescentes hogar, escolar, comunitario y espacio público, institucional y virtual para garantizar su bienestar, el goce efectivo de sus derechos y su protec | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520210- Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 2024 | 2028 | 227650 | 13000 | 2024 | Inversión | Atencion NNA | 2000 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2011 | 0
05-0077/005 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Otorgar_estímulos_eco_res_compe | 3180 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 5540 | Se otorganon estimulos economicos por los resultados obtenidos en competencias oficiales icluye atletas y para atletas | 9570000000 | 9570000000 | 2024003050085
05-0077/004 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Otorgar_estímulos_asegu | 19200 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 19800 | El estimulo de aseguramiento se otorgo a los atletas y para atletas que hacen parte de los listados en formato F-AT-03 para su atencion en accidentes deportivos en entrenamiento o competencias en representacion del departamento, incluye atletas y para atletas.
05-0077/003 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Otorgar_estímulos_edu | 640 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 671 | Este estimulo se otorga 2 veces al año, uno por cada semestre incluye atletas y para atletas
05-0077/002 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Otorgar_estímulos_aliment | 4147 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 13367 | Estimulo otorgado tanto servido como en dinero para los atletas que estan por fuera del departamento, incluye atletas y para atletas
07-0137/001 | 2024003050083 | Apoyo y fortalecimiento familiar Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520208-Atención integral en curso de vida y familia | 2024 | 2028 | 208024 | 20000 | 2024 | Inversión | Atención a familias | 3643 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1886 | 0 | 1839416639 | 1103649982 | 2024003050083
17-0156/011 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar estudios y diseños | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 56923074973 | 37605906944 | 2024003050082
17-0156/010 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar mejoramiento RVS | 100 | KM | 01.08.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13.8 | 0
17-0156/009 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Sentencias y conciliaciones | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0156/008 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Gestión predial | 100 | % | 15.07.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0
17-0156/007 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Devolución San Jerónimo-Loma H | 100 | % | 15.07.2024 | 5 | 01.01.2024. | 31.12.2024 | 100 | Se realizo el pago por 2 devoluciones de contribución.
17-0156/006 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Licencias informáticas | 4 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
17-0156/005 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 15.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
17-0156/004 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento institucional | 25 | % | 15.07.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25 | 0
17-0156/003 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Intervenir puentes RVS | 10 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0 | 0
17-0156/002 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Atender puntos críticos | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 107 | CONTRATO No. 4600016951 (Rentan 1) = 55 CONTRATO No. 4600014472 ( Mantenimiento SUROESTE, OCCIDENTE Y URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) = 29 CONTRATO No. 4600014079 (Mantenimiento SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) = 23
17-0156/001 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar mantenimiento RVS | 1751 | KM | 15.07.2024 | 5 | 15.07.2024 | 31.01.2024 | 0 | 0
22-0389/004 | 2024003050081 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia. Antioquia | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Apoyar gestión estratégicas | 1 | UNI | 11.09.2024 | 3 | 11.09.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 1288960147 | 622318008 | 2024003050081
22-0389/003 | 2024003050081 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia. Antioquia | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Contratar temporales | 6 | PRS | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 6 | 0
22-0391/006 | 2024003050080 | Consolidación de la Hacienda Publica del Departamento de Antioquia Antioquia | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Asesoyacompanespecializados | 1 | UNI | 11.09.2024 | 3 | 11.09.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 3857811102 | 3181502200 | 2024003050080
22-0391/001 | 2024003050080 | Consolidación de la Hacienda Publica del Departamento de Antioquia Antioquia | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Contratar Temporales | 18 | PRS | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 18 | 0
07-0135/005 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2024 | Inversión | CPSAM_Dotados | 1 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 3 | 0 | 104373985703 | 99014467302 | 2024003050079
07-0135/003 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2024 | Inversión | Centros_Vida_dotados | 6 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 26 | 0
07-0135/001 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2024 | Inversión | PM_con_servicios_integrales | 12000 | UNI | 01.06.2024 | 6 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 16632 | 0
14-0109/004 | 2024003050071 | Actualización de las herramientas digitales para facilitar procesos de acceso a mercados en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 645000 | 3750 | 2024 | Inversión | 53020207-Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 14.11.2024 | 2 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Firma del Pacto por las Compras Públicas | 62268908 | 62268908 | 2024003050071
14-0109/003 | 2024003050071 | Actualización de las herramientas digitales para facilitar procesos de acceso a mercados en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 645000 | 3750 | 2024 | Inversión | Personal | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Traslados de recursos MEGAN - Programador
22-0377/004 | 2024003050070 | Implementación en la Transversalización de enfoque diferencial Afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2024 | 2027 | 428777 | 428777 | 2024 | Inversión | 51020503-Apoyo a la gestión | 1 | UNI | 01.09.2024 | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 27992820 | 27992820 | 2024003050070
22-0377/003 | 2024003050070 | Implementación en la Transversalización de enfoque diferencial Afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2024 | 2027 | 428777 | 428777 | 2024 | Inversión | Asesoríayasistenciatécnica | 10 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10 | 0
22-0377/002 | 2024003050070 | Implementación en la Transversalización de enfoque diferencial Afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2024 | 2027 | 428777 | 428777 | 2024 | Inversión | Reconocimiento | 12 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 0
22-0377/001 | 2024003050070 | Implementación en la Transversalización de enfoque diferencial Afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2024 | 2027 | 428777 | 428777 | 2024 | Inversión | transversalización | 8 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8 | 0
07-0134/002 | 2024003050065 | Suministro de raciones alimentarias a los escolares matriculados en las sedes educativas oficiales de los 116 municipios no certific ados en educación del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 419448 | 305261 | 2024 | Inversión | Recono_manipuladores_alimen_PAE | 305261 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5370 | 0 | 8033193093 | 3306834652 | 2024003050065
07-0134/001 | 2024003050065 | Suministro de raciones alimentarias a los escolares matriculados en las sedes educativas oficiales de los 116 municipios no certific ados en educación del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 419448 | 305261 | 2024 | Inversión | Racion_alimentaria_Escolares | 305261 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 309706 | 0
22-0404/006 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | practicantes excelencia | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 |  |  |  | Traslado de recursos al IDEA | 249744883 | 249744883 | 2024003050064
22-0404/005 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Estudios PA traslado-Murindo | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 |  |  |  | Traslado de recursos al IDEA
22-0404/003 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Form PA-Sist-Dep-Planeacion-CTP | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 |  |  |  | Traslado de recursos al IDEA
22-0404/001 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Est-Equipami-Servicios Impac-R | 1 | UNI | 15.07.2024 | 5 |  |  |  | Traslado de recursos al IDEA
07-0131/003 | 2024003050063 | Implementación de iniciativas que promuevan la participación activa y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con dis capacidad y sus cuidadores en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2024 | 2028 | 205548 | 1500 | 2024 | Inversión | 52020501-Apoyo a la gestión | 1 | UNI | 01.09.2024 | 4 |  |  |  |  | 209077151 | 209077151 | 2024003050063
07-0131/002 | 2024003050063 | Implementación de iniciativas que promuevan la participación activa y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con dis capacidad y sus cuidadores en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2024 | 2028 | 205548 | 1500 | 2024 | Inversión | Acciones_a_cuidadores_PcD | 300 | UNI | 01.07.2024 | 5
07-0131/001 | 2024003050063 | Implementación de iniciativas que promuevan la participación activa y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con dis capacidad y sus cuidadores en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2024 | 2028 | 205548 | 1500 | 2024 | Inversión | Atención_Integral_PcD | 200 | UNI | 01.07.2024 | 5
07-0130/001 | 2024003050062 | Mejoramiento del estado nutricional al curso de vida del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 290157 | 40000 | 2024 | Inversión | Complementacion_gestantes_<7 | 11000 | UNI | 01.07.2024 | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6344 | 0 | 2186000000 | 2185798621 | 2024003050062
22-0376/003 | 2024003050061 | Apoyo a la garantia de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y participación de las personas LGBTI del departamento de Anti oquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2024 | 2028 | 89029 | 2000 | 2024 | Inversión | 52020302-Apoyo a la gestión | 1 | UNI | 01.09.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100863615 | 100863615 | 2024003050061
22-0376/002 | 2024003050061 | Apoyo a la garantia de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y participación de las personas LGBTI del departamento de Anti oquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2024 | 2028 | 89029 | 2000 | 2024 | Inversión | comunidad_capacitada_en_LGBTI | 500 | UNI | 01.07.2024 | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 500 | Se logró capacitar la totalidad de los servidores publicos.
22-0376/001 | 2024003050061 | Apoyo a la garantia de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y participación de las personas LGBTI del departamento de Anti oquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2024 | 2028 | 89029 | 2000 | 2024 | Inversión | Restablecimiento_derechos_LGBTI | 200 | UNI | 01.07.2024 | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 81 | Por falta de recursos específicos para la atención de pesonas LGBTI no se logro cumplir con la meta establecida
07-0132/001 | 2024003050060 | Desarrollo de ofertas Institucionales alimentarias sostenibles y sustentables; sembrando oportunidades para la agricultura campesina , familiar, escolar y comunitaria en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 2597583 | 3000 | 2024 | Inversión | Unidad_Productiva_Agropecuarias | 1 | UNI | 01.07.2024 | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 761 | 0 | 39815000000 | 39805967500 | 2024003050060
07-0133/002 | 2024003050059 | Implementación de estrategias que mejoren el acceso a los alimentos, para garantizar el Derecho Humano a la Alimentación Saludable e n el territorio del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 2597884 | 450000 | 2024 | Inversión | 52020902-Apoyo a la gestión | 1 | UNI | 01.09.2024 | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 129797882430 | 127843083998 | 2024003050059
07-0133/001 | 2024003050059 | Implementación de estrategias que mejoren el acceso a los alimentos, para garantizar el Derecho Humano a la Alimentación Saludable e n el territorio del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 2597884 | 450000 | 2024 | Inversión | Sistema_Transferencia | 150000 | UNI | 01.07.2024 | 5 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 105759 | 0
14-0099/003 | 2024003050057 | Prestación del servicio publico de extensión agropecuaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 243344 | 10000 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 14.11.2024 | 2 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Acuerdo Voluntades Politecnico Jaime Isaza Cadavid y SADRA | 100000000 | 4000000 | 2024003050057
14-0099/002 | 2024003050057 | Prestación del servicio publico de extensión agropecuaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 243344 | 10000 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 14.11.2024 | 2 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Formulación del PDEA - ACTIVA
14-0099/001 | 2024003050057 | Prestación del servicio publico de extensión agropecuaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 243344 | 10000 | 2024 | Inversión | Prest Servicio de Extensión Agropecuaria | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Acuerdo Voluntades Politecnico Jaime Isaza Cadavid y SADRA
04-0048/009 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2024 | Inversión | Soluciones alternativas AP | 658 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | A través del PDA de Antioquia se encuentran garantizados los recursos para cofinanciar la ejecución de las soluciones. La meta 2024 será nivelada en 2025. En la vigencia 2024, con recursos de vigencias anteriores, asociados al proyecto 2021003050091 se instalaron 341 Sistemas Individuales de Potabilización en áreas rurales, que contribuyen al cumplimiento de metas del PDD 2024-2027. | 37573635235 | 37573635233 | 2024003050056
04-0048/005 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2024 | Inversión | Proy Acu y Agua residual rural | 11 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 10 | 10 proyectos de acueducto y alcantarillado en áreas rurales de distintos municipios de Antioquia con asignación de recursos (8) o adición de recursos (2) en el 2024)
04-0048/001 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2024 | Inversión | Proy Acu y Alc urbano | 18 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 19 | 19 proyectos de acueducto o alcantarillado en áreas urbanas de distintos municipios de Antioquia con asignación de recursos (17 proyectos) o adición de recursos (2 proyectos) en el 2024
22-0403/009 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Logistica de eventos | 4 | UNI | 04.07.2024 | 6 |  |  |  |  | 830416890 | 819310620 | 2024003050053
22-0403/007 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesorar instrumentos POT | 2 | UNI | 04.07.2024 | 6
22-0403/006 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesorar actualizacion POT | 2 | UNI | 04.07.2024 | 6
22-0403/005 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesorar proy fuentes altern | 2 | UNI | 04.07.2024 | 6
22-0403/004 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesorar fomulacion proyec | 2 | UNI | 04.07.2024 | 6
22-0403/003 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesorar Mod int gest publi | 2 | UNI | 04.07.2024 | 6
22-0403/002 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesorar seg y form pol public | 2 | UNI | 04.07.2024 | 6
22-0403/001 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Asesorar finan tribut y ppto | 2 | UNI | 04.07.2024 | 6 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 2 | Contrato Ude A 4600017476 y contrato SIFFMA
22-0408/008 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Software Reducción Riesgo | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0 | 13217000000 | 13111034641 | 2024003050050
22-0408/007 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Practica apoyo Reducción Riesgo | 2 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0408/006 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicación Reducción Riesgo | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0408/005 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo a la Gestión | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0408/004 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Maquinaria | 2 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0408/003 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Corp Autónomas Regionales CAR | 5 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0408/002 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Licencias | 2 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0408/001 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Obras | 2 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/009 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Software | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0 | 6526088423 | 5333295979 | 2024003050049
22-0407/008 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Practicantes | 2 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/007 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicación y difusión | 365 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/006 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Mantenimiento COE | 5 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/005 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Herramientas y equipos | 5 | KIT | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/004 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Transporte multimodal | 365 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/003 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Materiales | 1000 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/002 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Ayudas Hogar | 1000 | KIT | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0407/001 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Ayuda Humanitaria | 2000 | KIT | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0406/007 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Software | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0 | 6180118260 | 4433472940 | 2024003050047
22-0406/006 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Practicante Conocimiento Riesgo | 2 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0406/005 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Comunicación ConocimientoRiesgo | 365 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0406/004 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyo GestiónConocimientoRiesgo | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0406/003 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Diseños | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0406/002 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Estudios | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
22-0406/001 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Sistemas Alerta Temprana | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 2024-12-31 | 0.58333 | 0
26-0009/004 | 2024003050046 | Fortalecimiento del sistema de información estadística departamental y de la cultura del dato. Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550303-Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Soporte y manteni portales DAP | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | 0 |  | 27429280 | 27429280 | 2024003050046
26-0009/003 | 2024003050046 | Fortalecimiento del sistema de información estadística departamental y de la cultura del dato. Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550303-Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Uso de de software general | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | Licencias Software SPSS
26-0009/002 | 2024003050046 | Fortalecimiento del sistema de información estadística departamental y de la cultura del dato. Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550303-Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Practicantes de excelencia | 6 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 3 | Segundo semestre con el proyecto formulado en PDD 2024
14-0100/003 | 2024003050045 | Optimización del enfoque agroecológico hacia la transición sostenible de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar , Étnica y Comunitaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2027 | 1355948 | 240 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Municipios de oriente - Piloto | 60000000 | 60000000 | 2024003050045
14-0100/002 | 2024003050045 | Optimización del enfoque agroecológico hacia la transición sostenible de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar , Étnica y Comunitaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2027 | 1355948 | 240 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
14-0100/001 | 2024003050045 | Optimización del enfoque agroecológico hacia la transición sostenible de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar , Étnica y Comunitaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2027 | 1355948 | 240 | 2024 | Inversión | Fom pract proces innov agroecol en ACFEC | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
06-0062/002 | 2024003050036 | Cofinanciación para apoyar la creación, ampliación, mejoramiento y recuperación de las infraestructuras culturales priorizadas del d epartamento de Antioquia Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Recuperación Palacio | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se desarrolló en la vigencia 2024 | 3030000000 | 3030000000 | 2024003050036
06-0062/001 | 2024003050036 | Cofinanciación para apoyar la creación, ampliación, mejoramiento y recuperación de las infraestructuras culturales priorizadas del d epartamento de Antioquia Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Convenios con municipios | 10 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 02/30/2024 | 1 | Se tienen los siguientes convenios: 1. Convenio con el municipio de Sonsón CS-047-2024 “Aunar esfuerzos conjuntos para el mantenimiento de la infraestructura del inmueble denominado balcón más lindo de Antioquia del municipio de Sonsón – Antioquia” 2. Entre el ICPA y el IDEA, se creó el Fondo Especial de administración de recursos constituido mediante el convenio Marco N° C.I 086-2024 ICPA, 0284-2024 IDEA, destinado a la ejecución de proyectos en colaboración con diferentes entidades públicas, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho”, donde se
06-0061/007 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Programacion propia | 3 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 4 | Se realizaron actividades acordes a la programación propia del ICPA, como: 1. Antioquia VIVE – Concepción (oriente) y Norte (Donmatías), 2. Tres exposiciones “Cada piedra es una historia”, Minería del Nordeste “ y Summa Omnium”. 3. La Danza se toma al Palacio. 4. El El festival Córdova, Héroe Antioqueño es una celebración vibrante con actividades artísticas y culturales, impulsada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para honrar el legado del General José María Córdova, y se ha desarrollado en cinco (5) municipios Yarumal, Guarne, Marinilla, Concepción, San Vicente Ferrer y en dos subregiones como Norte y Oriente. | 370000000 | 370000000 | 2024003050035
06-0061/006 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Logística - eventos | 2 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 4 | Se realizaron actividades acordes para realizar la logistica a los siguientes eventos: 1. Antioquia VIVE – Concepción (oriente) y Norte (Donmatías), 2. Tres exposiciones “Cada piedra es una historia”, Minería del Nordeste “ y Summa Omnium”. 3. La Danza se toma al Palacio. 4. El El festival Córdova, Héroe Antioqueño es una celebración vibrante con actividades artísticas y culturales, impulsada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para honrar el legado del General José María Córdova, y se ha desarrollado en cinco (5) municipios Yarumal, Guarne, Marinilla, Concepción, San Vicente Ferrer y en dos subregiones como Norte y Oriente.
06-0061/005 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Antioquia VIVE | 2 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 2 | Se realizaron dos (2) encuentros subregionales de Antioquia VIVE: 1.En el municipio de concepción (Oriente), con la participación de 290 artistas y más de 16 grupos en las áreas de música, danza y teatro. 2. Se han realizado un (1) Antioquia VIVE: Don Matías (Norte) 28 artistas de la subregión.
06-0061/004 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Activación palacio | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 2 | Para activación Palacio se realizaron las siguientes actividades: 1. Tres exposiciones “Cada piedra es una historia”, Minería del Nordeste “ y Summa Omnium”. Y 2. La Danza se toma al Palacio.
06-0061/003 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Promover Sinfónica | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 | Se realizo el encuentro Departamental de Ensamble de la Banda Sinfónica, con la participación de 68 músicos, el cual se realizó en el municipio de Jardín.
06-0061/002 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Convocatoria festivales | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 | Se realzo la convocatoria de encuentros y festivales, con 16 ganadores
06-0061/001 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2024 | Inversión | Convocatorias circulación | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 | Se realzo la convocatoria de circulación, con 22 ganadores
06-0057/013 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar la convocatoria Dia del tango | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se desarrollo en la vigencia 2024 | 100000000 | 100000000 | 2024003050034
06-0057/012 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Logistica de convocatorias | 12 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 12 | En la vigencia 2024 se realizaron 12 procesos el proceso de logística para cada una de las convocatorias, teniendo en cuenta que primero se desarrolla la logística de planeación de las convocatorias que desarrollo el ICPA, como: 1. Tejiendo territorios. 2. INC. 3. Circulación departamental, nacional e internacional. 4. Eventos y festivales que comprendía: Festivales de cine, salas de teatro, y encuentros y festivales. 5. Estímulos. 6. Banco de jurados (dos convocatorias). 7. Antioquia vive. 8. Museos. 9. La Máquina de los sueños “La Nave”. 10. Cofinanciación. 11. Emprendimiento.
06-0057/011 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar convocatoria Emprendedores | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 | Se realizo la convocatoria de estímulos, con la categoría de Emprendedores, con 37 ganadores.
06-0057/010 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar convocatoria de Museos | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 | Se realizo la convocatoria de museos, con 16 ganadores.
06-0057/009 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar convocatoria Día de la Trova | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se desarrollo en la vigencia 2024
06-0057/008 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar convocatoria salas consentida | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se desarrollo en la vigencia 2024
06-0057/007 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar convocatoria salas concertada | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-09-30 | 1 | Se tienen diez y nueve (19) ganadores en los municipios de: Bello (3), Copacabana (1), Itagüí (1), El Carmen de Viboral (4), Guarne (1), La Ceja del Tambo (1), Marinilla (2), Rionegro (1), San Carlos (1), Jericó (1), Santa Bárbara (1), Apartadó (1), Necoclí (1),
06-0057/006 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar convocatoria festivales Cine | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-02 | 1 | A través de la convocatoria Festivales de Cine, se tuvo 10 ganadores de los procesos de circulación audiovisual, y se llevaron a cabo en los municipios de: 1. Caucasia, 2. Gómez Plata, 3. Ituango, 4. Buriticá, 5. Santa Fe de Antioquia, 6. Andes, 7. Jardín, 8. Montebello, 9. Titiribí y 10. Concepción.
06-0057/005 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Convocatoria "Máquina de los sueños" | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-02 | 1 | Se realizo la convocatoria Maquina de los sueños, con 28 beneficiarios
06-0057/004 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar convocatoria PMC | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | Para la vigencia 2024, no estaba programada
06-0057/003 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Difusión y pedagogía a convocatorias | 12 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-02 | 12 | En la vigencia 2024 se realizaron 12 procesos el proceso de difusión y la pedagogia para cada una de las convocatorias, teniendo en cuenta que primero se desarrolla la planeación de las convocatorias que desarrollo el ICPA, como: 1. Tejiendo territorios. 2. INC. 3. Circulación departamental, nacional e internacional. 4. Eventos y festivales que comprendía: Festivales de cine, salas de teatro, y encuentros y festivales. 5. Estímulos. 6. Banco de jurados (dos convocatorias). 7. Antioquia vive. 8. Museos. 9. La Máquina de los sueños “La Nave”. 10. Cofinanciación. 11. Emprendimiento.
06-0057/002 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar las convocatorias jurados | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-09-30 | 1 | Se realzo la convocatoria de jurados, con 160 beneficiarios
06-0057/001 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2024 | Inversión | Realizar las convocatorias estímulos | 1 | UNI | 09.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 | Se realzo la convocatoria de estímulos, con 44 estímulos otorgados.
10-0035/003 | 2024003050032 | Fortalecimiento Empresarial: Antójate de Antioquia 2024 - 2027 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 910034 | 320 | 2024 | Inversión | fortalec formalización laboral | 15 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 25.10.2024 | 31.12.2024 | 70 | 0 | 961196962 | 924935325 | 2024003050032
10-0035/002 | 2024003050032 | Fortalecimiento Empresarial: Antójate de Antioquia 2024 - 2027 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 910034 | 320 | 2024 | Inversión | Convocatoria e incentivos | 80 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 25.10.2024 | 31.12.2024 | 90 | 0
10-0035/001 | 2024003050032 | Fortalecimiento Empresarial: Antójate de Antioquia 2024 - 2027 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 910034 | 320 | 2024 | Inversión | Formación y Acompañamiento técnico | 64 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 26.07.2024 | 04.12.2024 | 620 | 0
17-0153/007 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Implementar plan segur vial | 35 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 05.07.2024 | 31.12.2024 | 28 | 0 | 250000000 | 82129064 | 2024003050031
17-0153/006 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Instalar camaras salvavidas | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 05.07.2024 | 31.12.2024 | 0 | Se deben avalar primero los estudios
17-0153/002 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Apoyar cobro coactivo | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 05.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
17-0153/001 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Senalizar vias | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 05.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
17-0152/001 | 2024003050028 | Ampliación de capacidades del Metro de Medellín para atender la demanda de la movilidad en el Valle de Aburrá, departamento de Anti oquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2030 | 4179996 | 4179996 | 2024 | Inversión | Realizar apoyo financiero | 1 | UNI | 27.06.2024 | 6 | 27.06.2024 | 31.12.2024 | 0.14 | 0 | 26419000000 | 26419000000 | 2024003050028
10-0034/005 | 2024003050027 | Apoyo al proceso de colocación de microcrédito / apalancamiento, a los modelos de negocios de las unidades productivas del Departame nto Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 22247 | 22247 | 2024 | Inversión | Practicantes - personal apoyo | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | Por recorte de presupuesto no se ejecutó esta actividad | 4565819110 | 4500000000 | 2024003050027
10-0034/004 | 2024003050027 | Apoyo al proceso de colocación de microcrédito / apalancamiento, a los modelos de negocios de las unidades productivas del Departame nto Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 22247 | 22247 | 2024 | Inversión | Transporte placa blanca | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | Por recorte de presupuesto no se ejecutó esta actividad
10-0034/003 | 2024003050027 | Apoyo al proceso de colocación de microcrédito / apalancamiento, a los modelos de negocios de las unidades productivas del Departame nto Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 22247 | 22247 | 2024 | Inversión | Medios, publicidad, comunicac | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
10-0034/002 | 2024003050027 | Apoyo al proceso de colocación de microcrédito / apalancamiento, a los modelos de negocios de las unidades productivas del Departame nto Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 22247 | 22247 | 2024 | Inversión | Realización de ferias y eventos | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
10-0034/001 | 2024003050027 | Apoyo al proceso de colocación de microcrédito / apalancamiento, a los modelos de negocios de las unidades productivas del Departame nto Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2024 | 2027 | 22247 | 22247 | 2024 | Inversión | Unidades productivas apoyadas | 500 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 15.10.2024 | 31.12.2024 | 778 | 0
11-0069/002 | 2024003050026 | Fortalecimiento PlazAntioquia V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530304-Productividad y competitividad para el desarrollo económico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4287386 | 988059 | 2024 | Inversión | Formación y fortalecimiento | 50 | PRS | 01.08.2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | Por recorte de presupuesto no se ejecutó esta actividad, por lo cual se adelantará en la vigencia 2025 | 800000000 | 797618154 | 2024003050026
11-0069/001 | 2024003050026 | Fortalecimiento PlazAntioquia V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530304-Productividad y competitividad para el desarrollo económico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4287386 | 988059 | 2024 | Inversión | Plaza de mercado mantenida | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 18.11.2024 | 31.12.2024 | 2 | El proceso de ejecución física en mayo de 2025
14-0108/007 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Socialización CPA con el conglomerado - Firma del Pacto por las Compras Públicas | 420000000 | 419999980 | 2024003050025
14-0108/006 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 14.11.2024 | 2 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
14-0108/002 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2024 | Inversión | Capacitación y sensibilización comercial | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
14-0101/007 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 02.12.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Municipios de oriente | 479459316 | 479459316 | 2024003050024
14-0101/006 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 02.12.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
14-0101/005 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2024 | Inversión | Program y estrat asoc fortal comerciales | 1 | UNI | 06.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | piloto agroecologia - Oriente
14-0101/004 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2024 | Inversión | Campesi y product benef transf tecnolog | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Modelo piloto de transferencia de tecnologia en bioinsumos - La Ceja -SENA
14-0101/003 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2024 | Inversión | Eventos promoción productos ACFEC | 1 | UNI | 04.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 | mercados campesinos
14-0101/002 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2024 | Inversión | Proyectos product mujers,jovenes, campes | 1 | UNI | 03.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6 | Olaya, Titiribí, La Unión, Cisneros, Donmatías, Montebello
14-0101/001 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2024 | Inversión | Apoyo tec act agropecuarias de productor | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Piloto agroecologia
14-0107/004 | 2024003050022 | Fortalecimiento de unidades productivas a través de programas de cofinanciación y procesos organizativos para la generación de valor y acceso mercados en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2029 | 307326 | 1925 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 300000000 | 276381182 | 2024003050022
14-0107/003 | 2024003050022 | Fortalecimiento de unidades productivas a través de programas de cofinanciación y procesos organizativos para la generación de valor y acceso mercados en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2029 | 307326 | 1925 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Alianza SENA
14-0107/002 | 2024003050022 | Fortalecimiento de unidades productivas a través de programas de cofinanciación y procesos organizativos para la generación de valor y acceso mercados en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2029 | 307326 | 1925 | 2024 | Inversión | suministro insumateherraequi up proc org | 1 | UNI | 18.09.2024 | 3 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 | Subastas para entrega de insumos
14-0107/001 | 2024003050022 | Fortalecimiento de unidades productivas a través de programas de cofinanciación y procesos organizativos para la generación de valor y acceso mercados en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2024 | 2029 | 307326 | 1925 | 2024 | Inversión | Formación asesor acompañ pequeñ poducto | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | SENA
14-0102/006 | 2024003050021 | Fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias, pesqueras, forestales y acuícolas en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2028 | 1083071 | 1750 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Practicantes | 1118079963 | 1118079963 | 2024003050021
14-0102/005 | 2024003050021 | Fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias, pesqueras, forestales y acuícolas en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2028 | 1083071 | 1750 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 14.11.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Piloto agroecologia
14-0102/004 | 2024003050021 | Fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias, pesqueras, forestales y acuícolas en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2028 | 1083071 | 1750 | 2024 | Inversión | Herramientas tecnológicas-innovación TIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | En proceso de estructuración de la propuesta "INNOVA"
14-0102/001 | 2024003050021 | Fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias, pesqueras, forestales y acuícolas en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2028 | 1083071 | 1750 | 2024 | Inversión | Dotación de unidades productivas | 1 | UNI | 02.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6 | San Roque, Yarumal, San jerónimo, Piloto agrecologia oriente, Campamento, Angostura
14-0106/004 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 02.12.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Practicantes | 1543226941 | 1543226941 | 2024003050020
14-0106/003 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 02.12.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Cartama
14-0106/002 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2024 | Inversión | Product agrofores acompañami técnico | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 75 | Urrao, San Andres de Cuerquia, Guadalupe, Briceño
14-0106/001 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2024 | Inversión | Implemen siste agrofor silvop banc forra | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 | Urrao, San Andres de Cuerquia, Guadalupe, Briceño, Provincia de Cartama
14-0105/008 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 02.12.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | AUNAP | 8789818193 | 8789818192 | 2024003050019
14-0105/007 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 02.12.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Practicantes
14-0105/006 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Dotación equipos transforma producción | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 | San Carlos, Toledo y Yolombó
14-0105/005 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Dotación equipos infraestruc producción | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 | Maceo, Ebéjico y Carolina del Principe
14-0105/004 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Construc-adecuac infraest trans pecuaria | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Argelia
14-0105/003 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Construc-adecuac infraest prod pecuaria | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 | Sonsón, Peque, Anorí, Amalfi, Abejorral
14-0105/002 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Diseño-estudio infraes transfor pecuaria | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 | Corconá, Alejandría
14-0105/001 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2024 | Inversión | Diseño-estudio infraes produc pecuaria | 1 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | alejandría
22-0378/002 | 2024003050017 | Apoyo en la atención medico veterinaria integral a la fauna domestica vulnerable en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540204-Protección y bienestar animal | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Prestar serv medvet integral | 400 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 02.09.2024 | 15.12.2024 | 4375 | Se ha sobrepasado la meta propuesta gracias a las jornadas de bienestar animal que se han realizado en los municipios, se registran muchos más animales para atender de los programados | 3467293920 | 3467170752 | 2024003050017
22-0378/001 | 2024003050017 | Apoyo en la atención medico veterinaria integral a la fauna domestica vulnerable en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540204-Protección y bienestar animal | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Realizar Esterilizaciones | 19000 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 02.09.2024 | 15.12.2024 | 19728 | La meta para 2024 se estableció en 19000, no obstante acorde con el diagnóstico y los recursos disponibles se hicieron 19728 esterilizaciones, superando la meta de la vigencia
22-0379/001 | 2024003050016 | Mejoramiento de albergues en transición a centros de bienestar animal, para el fortalecimiento de las capacidades municipales en la atención de la fauna doméstica vulnerable del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540204-Protección y bienestar animal | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Adecuar infraestructura | 5 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 04.12.2024 | 31.03.2025 | 5 | Los 5 convenios se terminan de ejecutar en marzo de 2025 | 100000000 | 100000000 | 2024003050016
21-0045/008 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | EE Animales compañía | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 23.12.2024 | 31.07.2025 | 1 | Ninguna | 145000000 | 100000000 | 2024003050013
21-0045/007 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | EE Vehículos Tracción A | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 23.12.2024 | 31.07.2025 | 1 | Ninguna
21-0045/006 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | EE juntas defensoras | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 03.10.2024 | 28.02.2025 | 1 | Contrato con Activa
21-0045/005 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Ejecutar EE CIFFA | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 23.12.2024 | 31.07.2025 | 1 | Ninguna
21-0045/004 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Ejecutar EE biodiversidad | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | N/A | N/A | 0 | No se ejecutó en 2024
21-0044/002 | 2024003050009 | Implementación del esquema de pago por servicios ambientales en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2024 | 2037 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Implementar PSA | 146 | KM2 | 01.07.2024 | 6 | 04.10.2024 | 04.03.2025 | 89.43 | El convenio inició en octubre de 2024 y se prorrogó hasta marzo de 2025. Se incluyen los km2 validados en la jurisdicción de Corantioquia | 6698654835 | 687055555 | 2024003050009
21-0044/001 | 2024003050009 | Implementación del esquema de pago por servicios ambientales en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2024 | 2037 | 6903721 | 6903721 | 2024 | Inversión | Divulgar esquema PSA | 43 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 04.10.2024 | 04.03.2025 | 43 | El convenio inició en octubre de 2024 y se prorrogó hasta marzo de 2025
22-0374/002 | 2024003050006 | Apoyo técnico y administrativo para el ejercicio del gobierno propio indígena Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2024 | 2028 | 45639 | 45639 | 2024 | Inversión | Promoción cultural | 5 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5 | Acciones promoción interculturalidad | 225574583 | 122168688 | 2024003050006
22-0374/001 | 2024003050006 | Apoyo técnico y administrativo para el ejercicio del gobierno propio indígena Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2024 | 2028 | 45639 | 45639 | 2024 | Inversión | Gobierno Propio | 10 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 10 | 0
21-0050/003 | 2024003050004 | Recuperación de coberturas vegetales en ecosistemas de manglar del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540102-Gestión integral costera | 2024 | 2028 | 233946 | 233946 | 2024 | Inversión | Conmemorar dia manglar | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 27.09.2024 | 14.02.2025 | 1 | El convenio inció en septiembre de 2024 y se prorrogó hasta febrero de 2025 | 116500000 | 58250000 | 2024003050004
21-0050/002 | 2024003050004 | Recuperación de coberturas vegetales en ecosistemas de manglar del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540102-Gestión integral costera | 2024 | 2028 | 233946 | 233946 | 2024 | Inversión | Realizar monitoreo | 1 | KM2 | 01.07.2024 | 6 | 27.09.2024 | 14.02.2025 | 0.16 | El convenio inció en septiembre de 2024 y se prorrogó hasta febrero de 2025
21-0050/001 | 2024003050004 | Recuperación de coberturas vegetales en ecosistemas de manglar del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540102-Gestión integral costera | 2024 | 2028 | 233946 | 233946 | 2024 | Inversión | Realizar siembras | 1 | KM2 | 01.07.2024 | 6 | 27.09.2024 | 14.02.2025 | 0.16 | El convenio inció en septiembre de 2024 y se prorrogó hasta febrero de 2025
06-0054/002 | 2023003050096 | Fortalecimiento del programa Antioquia vive la música, la danza y el teatro en el departamento de Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2028 | 6994792 | 4000 | 2024 | Inversión | Realizar 1 encuentro departamental | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | No se realizaron actividades | 100000000 | 100000000 | 2023003050096
06-0054/001 | 2023003050096 | Fortalecimiento del programa Antioquia vive la música, la danza y el teatro en el departamento de Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2028 | 6994792 | 4000 | 2024 | Inversión | Realizar 9 encuentros subregionales | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | No se realizaron actividades
11-0066/002 | 2023003050093 | Desarrollo Antioquia es Mágica en el departamento de Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2026 | 2287891 | 2287891 | 2024 | Inversión | Promoción Antioquia es Mágica | 80 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50 | Municipios Magicos | 584980000 | 404403941 | 2023003050093
11-0066/001 | 2023003050093 | Desarrollo Antioquia es Mágica en el departamento de Antioquia | SRIA DE TURISMO | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2026 | 2287891 | 2287891 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento mpios mágicos | 63 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 77 | Fortalecimiento en planificación turística
17-0129/002 | 2023003050092 | Mejoramiento de los Circuitos Estratégicos en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2027 | 6994792 | 6994792 | 2024 | Inversión | Realizar interventoría | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 2087025738 | 2087025735 | 2023003050092
17-0129/001 | 2023003050092 | Mejoramiento de los Circuitos Estratégicos en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2027 | 6994792 | 6994792 | 2024 | Inversión | Realizar mejoramiento vial | 3 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 | 0
15-0036/003 | 2023003050091 | Implementación de Antioquia LED Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2023 | 2024 | 1734527 | 1734527 | 2024 | Inversión | Practicantes de Excelencia 2024 | 2 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 15.07.2024 | 15.12.2024 | 2 | 0 | 4065825879 | 3985325879 | 2023003050091
15-0036/002 | 2023003050091 | Implementación de Antioquia LED Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2023 | 2024 | 1734527 | 1734527 | 2024 | Inversión | Transporte terrestre apoyo a la gestión | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
15-0036/001 | 2023003050091 | Implementación de Antioquia LED Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2023 | 2024 | 1734527 | 1734527 | 2024 | Inversión | Migración de luminarias sodio a LED | 354 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Convenio de administración de recursos celebrado con el IDEA. Recursos garantizados para la modernización de más de 350 luminarias en sistemas de alumbrado público rurales (migración a tecnología LED). Meta física a nivelar en 2025.
22-0373/004 | 2023003050088 | Implementación de la Agenda Estratégica para Antioquia 2020-2040. Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2023 | 2024 | 6400000 | 6400000 | 2024 | Inversión | Practicantes de Excelencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-15 | 15/12/2024 | 1 | Practicantes de excelencia para el primer y segundo semestre de 2024 | 19500000 | 19500000 | 2023003050088
22-0373/003 | 2023003050088 | Implementación de la Agenda Estratégica para Antioquia 2020-2040. Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2023 | 2024 | 6400000 | 6400000 | 2024 | Inversión | CampanasImplementAgen | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22-0373/002 | 2023003050088 | Implementación de la Agenda Estratégica para Antioquia 2020-2040. Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2023 | 2024 | 6400000 | 6400000 | 2024 | Inversión | PlanMediosImplement | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22-0373/001 | 2023003050088 | Implementación de la Agenda Estratégica para Antioquia 2020-2040. Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2023 | 2024 | 6400000 | 6400000 | 2024 | Inversión | AsistenciaTecnicaImplement | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0103/005 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2024 | Inversión | Realizar interventoría | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 56692637406 | 17902193261 | 2022003050091
17-0103/004 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2024 | Inversión | Instalar señalización | 504 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050151
17-0103/003 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2024 | Inversión | Realizar restauración | 29 | KM | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0103/002 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2024 | Inversión | Rehabilitar vías | 8 | KM | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0103/001 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2024 | Inversión | Realizar mejoram y mantenim | 14 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10.8 | 0
04-0040/006 | 2022003050061 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 540301-Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 2022 | 2026 | 604240 | 55228 | 2024 | Inversión | Apoyar tec. jur. y social | 8592 | MLL | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8592 | 0 | 57160015668 | 57160015668 | 2022003050061
04-0040/005 | 2022003050061 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 540301-Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 2022 | 2026 | 604240 | 55228 | 2024 | Inversión | Cofinanciar los proyectos | 5514 | MLL | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5514 | 0
04-0040/004 | 2022003050061 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 540301-Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 2022 | 2026 | 604240 | 55228 | 2024 | Inversión | Formular y estructurar los proy | 8592 | MLL | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8592 | 0
04-0040/003 | 2022003050061 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 540301-Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 2022 | 2026 | 604240 | 55228 | 2024 | Inversión | Apoyar técnica y socialmente | 10482 | MLL | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10482 | 0
04-0040/002 | 2022003050061 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 540301-Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 2022 | 2026 | 604240 | 55228 | 2024 | Inversión | Asignar aportes | 13496 | MLL | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13496 | 0
04-0040/001 | 2022003050061 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 540301-Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 2022 | 2026 | 604240 | 55228 | 2024 | Inversión | Realizar estudio factibilidad | 10482 | MLL | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10482 | 0
16-0042/010 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Instalación y operación de nodos | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 | 0 | 56132920669 | 28881910520 | 2022003050059
16-0042/009 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Conectividad de nodos | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 | 0
16-0042/008 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Sostenibilidad sistemas comunicación | 74 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 74 | 0
16-0042/007 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Uso y apropiación de las TIC para ESE | 59 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | 0
16-0042/006 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | operación y mantenimiento del nodo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | 0
16-0042/005 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Garantizar continuidad conectividad | 33 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | 0
16-0042/004 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Realizar alistamiento tecnológico | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20 | 0
16-0042/003 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Operar el servicio de Internet | 834 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 826 | 0
16-0042/002 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Instalar el servicio de internet | 800 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 800 | 0
16-0042/001 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Acondicionar las sedes educativas | 800 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 800 | 0
02-0325/004 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2024 | Inversión | Consultoría | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 13.08.2024 | 31.12.2024 | 250 | 0 | 69636216141 | 54445811270 | 2022003050057
02-0325/003 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2024 | Inversión | Construcción de Aulas nuevas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 13.08.2024 | 31.12.2024 | 250 | 0
02-0325/002 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2024 | Inversión | Reposición ampliación Espacios físicos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0325/001 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2024 | Inversión | Mantenimiento de espacios físicos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0365/001 | 2022003050049 | Desarrollo implementación y operación del Modelo de Abastecimiento Estratégico y fortalecimiento a la gestión contractual del proces o de adquisición de bienes y servicios requeridos por el Departamento de Antioquia | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2022 | 2025 | 6534857 | 6534857 | 2024 | Inversión | Construcción y aplicacion MAE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 1125000000 | 1125000000 | 2022003050049
22-0364/003 | 2022003050037 | Implementación de acciones para el control de las economías criminales, ilícitas e ilegales en el Departamento Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2022 | 2023 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Estrategias Comunicacionales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 3453287756 | 1612898922 | 2022003050037
22-0364/002 | 2022003050037 | Implementación de acciones para el control de las economías criminales, ilícitas e ilegales en el Departamento Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2022 | 2023 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Programas de formalizacion | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0364/001 | 2022003050037 | Implementación de acciones para el control de las economías criminales, ilícitas e ilegales en el Departamento Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2022 | 2023 | 6887306 | 6887306 | 2024 | Inversión | Estrategias de prevencion | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/009 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Red deptal de educación DH | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 976070000 | 975280313 | 2022003050014
22-0362/009 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Plan deptal DDHH | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/007 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Instanc partic DH y paz fortale | 54 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 54 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/006 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Alianza para implem politi de DH | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/006 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Municipios con acciones aicma | 31 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 31 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/006 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Acciones promocion cultura DDHH | 280 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 280 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/003 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Estrategias de formación en DDHH | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/003 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Asis preven aten vulner DH DIH | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 125 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0362/003 | 2022003050014 | Implementación Acciones de protección de los derechos humanos, promoción de la no violencia y reconciliación en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2022 | 2024 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Asistencia subsidiaria a víctimas | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 100 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
02-0323/010 | 2022003050009 | Consolidación Académica y Administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | IU DIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2022 | 2026 | 5073 | 5073 | 2024 | Inversión | 4. Participación IU Digital | 1 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | * Crecimiento de los egresados para la vigencia 2024 del 134%, respecto al 2023 (1.430 egresados 2024-2). | 27706417053 | 27706417053 | 2022003050009
02-0323/009 | 2022003050009 | Consolidación Académica y Administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | IU DIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2022 | 2026 | 5073 | 5073 | 2024 | Inversión | 3. Avance IU Digital | 1 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | * 3 nuevos Nodos Territorial en operación, para un total de 12: Guarne, Cocorná, Yolombó, Arboletes, Dabeiba, Yarumal, Puerto Berrio, Hispania, Támesis, Cáceres, El bagre y Medellín.
02-0323/008 | 2022003050009 | Consolidación Académica y Administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | IU DIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2022 | 2026 | 5073 | 5073 | 2024 | Inversión | 2. Fortalecimiento IU Digital | 1 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | * Estudiantes priorizados 6,848 en 2024-2: Población rural (50%), Victimas-RUV (26%), Grupos étnicos (13%), País de frontera (6%), Personas con discapacidad (1,2%), LGTBIQ+ (1,0%), Privados de la libertad (0,2%), Firmantes de paz (0,03%), mayores de 62 años (0,1%), y madres cabeza de hogar (3%).
02-0323/007 | 2022003050009 | Consolidación Académica y Administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | IU DIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2022 | 2026 | 5073 | 5073 | 2024 | Inversión | 1. Consolidación IU Digital | 1 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | * Crecimiento de la matrícula en pregrado para la vigencia 2024 del 40%, respecto al 2023 (10.474 estudiantes matriculados 2024-2). * Oferta de 3 nuevos programas, para un total de 24: Tecnología en gestión logística portuaria y del transporte, tecnología en gestión administrativa e Ingeniería en desarrollo territorial
17-0079/001 | 2021003050106 | Capitalización Promotora Ferrocarril de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2022 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Realizar capitalización al Ferrocarril | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 01.06.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 3634800000 | 3634800000 | 2021003050106
22-0360/029 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Transporte para capacitación GRD | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 2805812980 | 2252016080 | 2021003050097
22-0360/025 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Difusión de las campañas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0360/018 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Soporte del SIGRAN | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0360/006 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Mantenimiento de los SAT | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0360/006 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Asesoría técnica a los municipios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0360/001 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Practicantes de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0360/001 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Ejecución de contratos para estudios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0360/001 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Practicantes de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0360/001 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2029 | 3228149 | 968444 | 2024 | Inversión | Practicantes de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
21-0031/025 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2030 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Asesoría y asistencia técnica a los muni | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 3671022199 | 3065142613 | 2021003050095
21-0031/023 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2030 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Transporte para capacitación PMGRD | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
21-0031/022 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2030 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Transporte para capacitación FMGRD | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
21-0031/012 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2030 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Realización jornadas capacitación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
21-0031/007 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2030 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Realización de las jornadas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
21-0031/001 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2030 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Procesos de contratación pública | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
21-0031/001 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2022 | 2030 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Practicantes de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0359/001 | 2021003050094 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mpio cumplimiento de indicadore | 125 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 121 | Entes territoriales con prestadores de servicios públicos acompañados para el fortalecimiento de sus capacidades, a través de los distintos componentes del PDA de Antioquia. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado. | 10000000000 | 10000000000 | 2021003050094
22-0359/001 | 2021003050094 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mpio PDA Manejo Empresarial APSB | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se ha garantizado la implementación del PDA de Antioquia, estrategia desde la cual se ha brindado a las distintas entidades territoriales acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades para la prestación de los servicios en su territorio. Al cierre de 2024, se logró impactar desde las distintas actuaciones asociadas a la gestión del riesgo sectorial a 46 entes territoriales.
22-0359/001 | 2021003050094 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mpios forta rural servicios ED | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se ha garantizado la implementación del PDA de Antioquia, estrategia desde la cual se ha brindado a las distintas entidades territoriales acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades para la prestación de los servicios en áreas rurales. Al cierre de 2024, se logró impactar desde las distintas actuaciones asociadas a áreas rurales, a 74 entes territoriales.
22-0359/001 | 2021003050094 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Vinculación de Municipio al PDA | 4 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 | Se acompañó el proceso de vinculación al PDA de 11 nuevos municipios o distritos. 9 entes territoriales con convenio firmado al cierre de la vigencia: Girardota, Copacabana, Envigado, Caldas, San Pedro de los Milagros, Dabeiba, Rionegro, Apartadó y Turbo; 2 con Acuerdo del Concejo Municipal y aprobación por Comité Directivo de su vinculación al PDA. Con estos entes territoríales, el PDA de Antioquia quedaría conformado por 106 entes territoriales de las diferentes subregiones del Departamento.
04-0036/004 | 2021003050092 | Ampliación de la Cobertura del servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en todo El Departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2022 | 2023 | 384426 | 384426 | 2024 | Inversión | Sistemas de aldo optimizados | 17 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29 | A diciembre de 2024 se consolidan 29 intervenciones en sistemas de alcantarillado urbanos o rurales asociadas a este PBIN, incluyendo las recibidas de vigencias anteriores: 9 terminadas, 8 en ejecución y 12 suspendidas, en reformulación o en contratación para finalización de obras. | 5576286946 | 5407612639 | 2021003050092
04-0035/003 | 2021003050091 | Ampliación de la Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Acueducto construidos optimizad | 36 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36 | A diciembre de 2024 se consolidan 36 intervenciones en sistemas de acueducto urbanos o rurales asociadas a este PBIN, recibidas de vigencias anteriores: 15 terminadas, 7 en ejecución, 14 suspendidas, en reformulación, en contratación para finalización de obras o con resciliación en la vigencia. | 8916202280 | 8728135679 | 2021003050091
01-0094/005 | 2021003050087 | Fortalecimiento a la vigilancia y control de los centros de protección social, centros día/vida e instituciones de atención para adu ltos mayores en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2022 | 2024 | 1069466 | 300000 | 2024 | Inversión | Escuelas de envejecimiento positivo, act | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 234092798 | 234092798 | 2021003050087
01-0094/002 | 2021003050087 | Fortalecimiento a la vigilancia y control de los centros de protección social, centros día/vida e instituciones de atención para adu ltos mayores en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2022 | 2024 | 1069466 | 300000 | 2024 | Inversión | Gestion del Proyecto-IVC | 47 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 67 | 0
01-0094/001 | 2021003050087 | Fortalecimiento a la vigilancia y control de los centros de protección social, centros día/vida e instituciones de atención para adu ltos mayores en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2022 | 2024 | 1069466 | 300000 | 2024 | Inversión | IVC CPS Adulto Mayor Centro Día/Vida | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0093/007 | 2021003050084 | Desarrollo del Observatorio de Salud Secretaría Seccional de Salud y Protección Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2021 | 2026 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Actividades IEC en salud | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 100000000 | 26066741 | 2021003050084
01-0093/005 | 2021003050084 | Desarrollo del Observatorio de Salud Secretaría Seccional de Salud y Protección Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2021 | 2026 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Actividades de apoyo logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
11-0061/007 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización versión 2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2022 | 2023 | 4144506 | 3067094 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento empresarial | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 02.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 39242000 | 31099736 | 2021003050083
11-0061/001 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización versión 2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2022 | 2023 | 4144506 | 3067094 | 2024 | Inversión | Realización de ferias y eventos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0061/001 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización versión 2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2022 | 2023 | 4144506 | 3067094 | 2024 | Inversión | Practicantes y/o personal de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.02.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
11-0061/001 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización versión 2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2022 | 2023 | 4144506 | 3067094 | 2024 | Inversión | Medios, publicidad y comunicaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0061/001 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización versión 2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2022 | 2023 | 4144506 | 3067094 | 2024 | Inversión | Atracción de inversión extranjera | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 02.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0061/001 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización versión 2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2022 | 2023 | 4144506 | 3067094 | 2024 | Inversión | Transporte Placa Blanca | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 23.05.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0095/003 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2022 | 2024 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Gestion del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 8144141715 | 7354883376 | 2021003050080
01-0095/003 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2022 | 2024 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Vigilancia Tribunal Etica Enfermeria | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0095/003 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2022 | 2024 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Vigilancia Tribunal Etica Odontologica | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0095/003 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2022 | 2024 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Vigilancia Tribunal Etica Medica | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0095/003 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2022 | 2024 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Visitas IVC verificacion a PSS | 200 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 216 | 0
01-0095/001 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2022 | 2024 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Soporte en act competencia ley | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0095/001 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2022 | 2024 | 6782584 | 6782584 | 2024 | Inversión | Tramite proc adm sancionatorio | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
11-0058/008 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Alianzas estratégicas realizadas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 04.07.2024 | 31.12.2024 | 1 | Esta actividad se logró realizar mediante articulación con entidades aliadas | 191125640 | 115095718 | 2021003050078
11-0058/003 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Concursos fortalecimiento empresarial | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.05.2024 | 31.12.2024 | 1 | Esta actividad se inició con recursos de este proyecto y se logró su culminación con los recursos trasladados al proyecto 2024003050032 y articulación con entidades aliadas
11-0058/003 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Realización de ferias y eventos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0058/003 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Medios publicidad y comunicaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0058/003 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Transporte placa blanca | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 23.05.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0058/003 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Practicantes y/o personal de apoyo | 4 | UNI | 01.01.2024 | 10 | 01.02.2024 | 15.12.2024 | 4 | 0
11-0058/002 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Apoyo técnico fortalecimiento empresas | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
11-0058/001 | 2021003050078 | Fortalecimiento empresarial y fomento del trabajo decente V2 Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2022 | 2023 | 4144506 | 2287891 | 2024 | Inversión | Ruedas de empleabilidad | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
04-0034/006 | 2021003050077 | Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en todo el departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540206-Gestión Integral de Residuos Sólidos | 2022 | 2023 | 384426 | 384426 | 2024 | Inversión | Mpios, Formula, implement PGIRS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17 | En asocio con los entes territoriales y demás actores del sector agua potable y saneamiento básico, se acompañó la identificación, priorización, asignación y ejecución de recursos asociados a la implementación de proyectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en 17 municipios en distintas subregiones de Antioquia; impactando a 13 municipios con inversión en 14 vehículos recolectores de residuos sólidos, 2 con intervenciones en sitios de aprovechamiento y clasificación de residuos y 4 con impacto en rellenos sanitarios. | 5661539259 | 5661539259 | 2021003050077
04-0034/005 | 2021003050077 | Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en todo el departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540206-Gestión Integral de Residuos Sólidos | 2022 | 2023 | 384426 | 384426 | 2024 | Inversión | Subregiones aprove y transfo RS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | En desarrollo de estrategias de gestión integral de residuos sólidos como Basura Cero o Economía Circular, se acompaña a la implementación de estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos – ECAs, en la Subregión de Oriente, municipios de Marinilla y El Peñol, este último con terminación de obras en 2025.
04-0034/004 | 2021003050077 | Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en todo el departamento Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 540206-Gestión Integral de Residuos Sólidos | 2022 | 2023 | 384426 | 384426 | 2024 | Inversión | Mpios implementación operaci RS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 | Durante la vigencia 2024, se termino la optimización o implementación de dos (2) sitios de disposición final de residuos sólidos – SDFRS (rellenos sanitarios), en los municipios de San Rafael y Argelia. Se asignaron recursos y se encuentran en ejecución dos (2) proyectos para la construcción u optimización de sitios de disposición final de residuos sólidos en Alejandría y Vigía del Fuerte, ambos proyectos en ejecución, con proyección de terminación de obras en 2025.
07-0122/003 | 2021003050076 | Implementación del programa Jóvenes por la Vida del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE JUVENTUD | 520206-Oportunidades para los jóvenes | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Encuentros de jóvenes | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7 | 0 | 289500000 | 101677336 | 2021003050076
07-0122/002 | 2021003050076 | Implementación del programa Jóvenes por la Vida del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE JUVENTUD | 520206-Oportunidades para los jóvenes | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Estrategia de formación jóvenes | 1 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
07-0122/001 | 2021003050076 | Implementación del programa Jóvenes por la Vida del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE JUVENTUD | 520206-Oportunidades para los jóvenes | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Asistencia técnica jóvenes | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40 | 0
07-0123/002 | 2021003050075 | Implementación Implementación del programa Antioquia en Familia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520208-Atención integral en curso de vida y familia | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Movilización social | 1 | % | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | 0 | 717527673 | 582457729 | 2021003050075
07-0123/001 | 2021003050075 | Implementación Implementación del programa Antioquia en Familia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520208-Atención integral en curso de vida y familia | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Asistencia Técnica | 125 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
07-0124/003 | 2021003050074 | Implementación del programa Antioquia para la Infancia y la Adolescencia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 An tioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520210- Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Estrategia de formación | 1 | % | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | 0 | 175000000 | 111252214 | 2021003050074
07-0124/002 | 2021003050074 | Implementación del programa Antioquia para la Infancia y la Adolescencia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 An tioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520210- Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Participación infantil | 5 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
07-0124/001 | 2021003050074 | Implementación del programa Antioquia para la Infancia y la Adolescencia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 An tioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520210- Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 2021 | 2024 | 125 | 125 | 2024 | Inversión | Asistencia técnica | 125 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
07-0125/006 | 2021003050073 | Implementación del programa Unidos por la Primera Infancia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2021 | 2024 | 53152 | 53152 | 2024 | Inversión | Asistencia técnica en PI | 112 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 80000000 | 65477925 | 2021003050073
07-0125/005 | 2021003050073 | Implementación del programa Unidos por la Primera Infancia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2021 | 2024 | 53152 | 53152 | 2024 | Inversión | Formación y movilización social | 1 | % | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | 0
07-0125/003 | 2021003050073 | Implementación del programa Unidos por la Primera Infancia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2021 | 2024 | 53152 | 53152 | 2024 | Inversión | Atención a madres | 6029 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
07-0125/003 | 2021003050073 | Implementación del programa Unidos por la Primera Infancia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2021 | 2024 | 53152 | 53152 | 2024 | Inversión | Interventoría madres | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
07-0125/001 | 2021003050073 | Implementación del programa Unidos por la Primera Infancia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2021 | 2024 | 53152 | 53152 | 2024 | Inversión | Interventoría atención | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
07-0125/001 | 2021003050073 | Implementación del programa Unidos por la Primera Infancia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 - 2023 Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2021 | 2024 | 53152 | 53152 | 2024 | Inversión | Atención Integral | 53152 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
05-0067/001 | 2021003050071 | Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar eventos del sector | 22 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 87 | Se dio una sobreejecución debido a la eficacia en la inversión de los recursos. Donde se atendieron eventos internos y externos enmarcados dentro de nuestra misionalidad | 732734464 | 732734464 | 2021003050071
05-0067/001 | 2021003050071 | Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implementar Plan de medios | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100 | Se atendieron 53 solicitudes de pauta en medios de comunicación masivo. Con el objetivo de promover las actividades ejecutadas y los programas misionales de Indeportes Antioquia.
05-0068/001 | 2021003050070 | Apoyo científico al rendimiento deportivo de atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2025 | 1300 | 1300 | 2024 | Inversión | Realizar control médico esp a atletas | 1000 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 1000 | Se cumplio el 100% de la actividad | 693012679 | 693012679 | 2021003050070
05-0068/001 | 2021003050070 | Apoyo científico al rendimiento deportivo de atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2025 | 1300 | 1300 | 2024 | Inversión | Realizar control médico esp para-atletas | 300 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 300 | Se cumplio el 100% de la actividad
05-0069/001 | 2021003050069 | Apoyo técnico y psicosocial a atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Entregar apo alimentac paratl | 30 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 13367 | Estimulo otorgado tanto servido como en dinero para los atletas que estan por fuera del departamento, incluye atletas y para atletas | 26632525073 | 26632525073 | 2021003050069
05-0069/001 | 2021003050069 | Apoyo técnico y psicosocial a atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Entregar apo educativ paratle | 60 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6741 | Este estimulo se otorga 2 veces al año, uno por cada semestre, el cual incluye atletas y para atletas
05-0069/001 | 2021003050069 | Apoyo técnico y psicosocial a atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Entregar apo económi paratle | 60 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 5540 | Se otorganon estimulos economicos por los resultados obtenidos en competencias oficiales atletas y para atletas
05-0069/001 | 2021003050069 | Apoyo técnico y psicosocial a atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Entregar apo alimentación atl | 150 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 13367 | Estimulo otorgado tanto servido como en dinero para los atletas que estan por fuera del departamento, incluye atletas y para atletas
05-0069/001 | 2021003050069 | Apoyo técnico y psicosocial a atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Entregar apo educativo a atle | 400 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 671 | Este estimulo se otorga 2 veces al año, uno por cada semestre incluye atletas y para atletas
05-0069/001 | 2021003050069 | Apoyo técnico y psicosocial a atletas y para atletas Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2021 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Brindar apo téc para-atletas | 450 | PRS | 01.02.2024 | 11 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1936 | Con corte a 31 de diciembre de 2024 se otorgo apoyo tecnico a 1936 atletas y para atletas
02-0312/001 | 2021003050066 | Fortalecimiento y desarrollo de la docencia, procesos académicos, pedagógicos y psicopedagógico con enfoque Aula Taller en PCJIC, or ientado a la permanencia, la excelencia académica e inclusión territorial Nacional Antioquia | POLITECNICO | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2021 | 2024 | 15451 | 12985 | 2024 | Inversión | Incrementar oferta y presencia regiones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0 | 111000000 | 111000000 | 2021003050066
02-0312/001 | 2021003050066 | Fortalecimiento y desarrollo de la docencia, procesos académicos, pedagógicos y psicopedagógico con enfoque Aula Taller en PCJIC, or ientado a la permanencia, la excelencia académica e inclusión territorial Nacional Antioquia | POLITECNICO | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2021 | 2024 | 15451 | 12985 | 2024 | Inversión | Gestionar capacitación docencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0312/001 | 2021003050066 | Fortalecimiento y desarrollo de la docencia, procesos académicos, pedagógicos y psicopedagógico con enfoque Aula Taller en PCJIC, or ientado a la permanencia, la excelencia académica e inclusión territorial Nacional Antioquia | POLITECNICO | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2021 | 2024 | 15451 | 12985 | 2024 | Inversión | Gestionar estrategias aula taller | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
07-0121/001 | 2021003050065 | Desarrollo de ofertas institucionales para facilitar el acceso suficiente y de calidad a alimentos para una nutrición responsable al curso de vida en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2021 | 2024 | 4068863 | 200000 | 2024 | Inversión | Seguridad alimentaria al curso de vida | 200000 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 105759 | La ejecucion es compratida con el proyecto homologado con BPIN 2024003050059 | 4437492936 | 4268762608 | 2021003050065
22-0356/001 | 2021003050064 | Fortalecimiento de la gobernanza territorial para la implementación de políticas publicas en seguridad alimentaria y nutricional del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2021 | 2024 | 6677930 | 1860471 | 2024 | Inversión | Dllo institucional en GobernanzaSAN | 25 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25 | Estos proyectos pasaron a ser homogologados en los proyectos del 2024 | 109655675 | 109655675 | 2021003050064
02-0315/001 | 2021003050063 | "Fortalecimiento y mejoramiento del acceso equitativo y permanencia docente en la educación superior en el Politécnico Colombiano Ja ime Isaza Cadavid Antioquia Antioquia" | POLITECNICO | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2021 | 2024 | 14760 | 1326 | 2024 | Inversión | Gestión estrategias acceso permanencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0 | 66246054323 | 66246054323 | 2021003050063
02-0315/001 | 2021003050063 | "Fortalecimiento y mejoramiento del acceso equitativo y permanencia docente en la educación superior en el Politécnico Colombiano Ja ime Isaza Cadavid Antioquia Antioquia" | POLITECNICO | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2021 | 2024 | 14760 | 1326 | 2024 | Inversión | Gestión contratación cátedra | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0310/001 | 2021003050062 | Fortalecimiento y desarrollo de la investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en el Departamento de Antioquia | POLITECNICO | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2021 | 2024 | 12985 | 12985 | 2024 | Inversión | Desarrollo convocatorias SCTeI | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 0.82 | 0 | 260000000 | 260000000 | 2021003050062
02-0313/001 | 2021003050061 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la infraestructura física de la sede y centros regionales del Politécnico Colombiano J aime Isaza Cadavid en Medellín, Bello, Rionegro, Apartadó, Marinilla, San Jerónimo | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2024 | 15148 | 13712 | 2024 | Inversión | Contratacion servicios gestion | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0 | 2341540951 | 2341540951 | 2021003050061
02-0313/001 | 2021003050061 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la infraestructura física de la sede y centros regionales del Politécnico Colombiano J aime Isaza Cadavid en Medellín, Bello, Rionegro, Apartadó, Marinilla, San Jerónimo | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2024 | 15148 | 13712 | 2024 | Inversión | Mantenimiento sistema integr gestion | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0313/001 | 2021003050061 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la infraestructura física de la sede y centros regionales del Politécnico Colombiano J aime Isaza Cadavid en Medellín, Bello, Rionegro, Apartadó, Marinilla, San Jerónimo | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2024 | 15148 | 13712 | 2024 | Inversión | Adec constru manten infraestructura | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 0.67 | 0
01-0092/001 | 2021003050058 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2022 | 2024 | 6887306 | 2760752 | 2024 | Inversión | Información, educación y comunica(PIC) | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 2790567919 | 1480723834 | 2021003050058
01-0092/001 | 2021003050058 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2022 | 2024 | 6887306 | 2760752 | 2024 | Inversión | Soporte en act competencia ley-AOAT | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0092/001 | 2021003050058 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2022 | 2024 | 6887306 | 2760752 | 2024 | Inversión | Gestion del proyecto-AOAT | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0092/001 | 2021003050058 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2022 | 2024 | 6887306 | 2760752 | 2024 | Inversión | Soporte tecnológico | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0092/001 | 2021003050058 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el Departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2022 | 2024 | 6887306 | 2760752 | 2024 | Inversión | Compra de equipos e insumos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
17-0073/001 | 2021003050057 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad (2), Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2022 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión Comités Seguridad Vial | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se armonizó al 2024003050031 | 274000000 | 274000000 | 2021003050057
17-0073/001 | 2021003050057 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad (2), Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2022 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Municipios asesorados en PLSV | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se armonizó al 2024003050031
17-0073/001 | 2021003050057 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad (2), Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2022 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Municipios asesorados en CLSV | 80 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 47 | Se armonizó al 2024003050031
17-0073/001 | 2021003050057 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad (2), Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2022 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | PDSV - Fase 1, implementado | 1 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25 | Se armonizó al 2024003050031 25% en 2024
17-0073/001 | 2021003050057 | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad (2), Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2022 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Plan Dept. Seg. Vial formulado | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se armonizó al 2024003050031
07-0120/008 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Dotación mejora casas ancestros | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294432450 | 226800042 | 2021003050056
07-0120/007 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Asesorías asistencias técnicas étnica | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
07-0120/006 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Preservación conocimiento ambiental | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
07-0120/005 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Emprendimiento Economía solidaria | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
07-0120/004 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Instancias representa fortalecidas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 31.12.2024 | 1 | 0
07-0120/003 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Reconocimiento saberes ancestrales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
07-0120/002 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Prestar servicios profesionales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
07-0120/001 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 2021 | 2025 | 312621 | 31262 | 2024 | Inversión | Transversalización étnico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 31.12.2024 | 1 | 0
16-0039/005 | 2021003050055 | Fortalecimiento De la infraestructura TIC y la conectividad en el Departamento Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2022 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Instalación de 400 puntos digitales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | 0 | 4240786716 | 4009002716 | 2021003050055
16-0040/003 | 2021003050054 | Fortalecimiento del conocimiento, promoción y uso eficiente de los servicios digitales que ofrece la Gobernación Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 530103-Transformación digital de Antioquia | 2022 | 2024 | 5364837 | 5364837 | 2024 | Inversión | Formar uso seguro y responsable TIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | 0 | 40000000 | 40000000 | 2021003050054
16-0038/002 | 2021003050053 | Fortalecimiento de las soluciones y los servicios digitales que generen valor público al ciudadano Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2022 | 2023 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Contenidos digitales publicados | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 10000000 | 10000000 | 2021003050053
26-0002/007 | 2021003050050 | Implementación Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2021 | 2024 | 6691030 | 6691030 | 2024 | Inversión | Servicio de Transporte Terrestre | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 175745482274 | 175445482274 | 2021003050050
26-0002/006 | 2021003050050 | Implementación Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2021 | 2024 | 6691030 | 6691030 | 2024 | Inversión | Practicantes de Excelencia | 5 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-02 | 2024-12-13 | 22 | Cada año la Gerencia de Catastro provee 11 practicantes por semestre para un total de 22 por año, las fechas de corte corresponden a 02/01/2024 al 30/06/2024 y 15/07/2024 al 13/12/2024.
26-0002/001 | 2021003050050 | Implementación Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2021 | 2024 | 6691030 | 6691030 | 2024 | Inversión | Realizar apoyo gestión de actualización | 5 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-07-17 | 2024-12-31 | 113 | Se actualizaron 14 municipios , la crifa reportada en el PDD a hoy es en hectáreas para un total de 2.909.869 teniendo en cuenta 52 mucipios por concepto de rezagos. Se incluye el componente de trámites que fueron 81,292
17-0071/001 | 2021003050048 | Construcción del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus vías de acceso en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2022 | 2034 | 191208 | 191208 | 2024 | Inversión | Construcción TGGE y vías de acceso | 4 | % | 01.01.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 | 0 | 200065818249 | 200065818249 | 2021003050048
07-0119/002 | 2021003050046 | Implementación programa Mujeres constructoras de paz, promotoras de la No violencia en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2022 | 2024 | 400 | 400 | 2024 | Inversión | Diseño implementacion plan de paz | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 55254435 | 55254435 | 2021003050046
07-0119/001 | 2021003050046 | Implementación programa Mujeres constructoras de paz, promotoras de la No violencia en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2022 | 2024 | 400 | 400 | 2024 | Inversión | Formacion mujeres escenarios de paz | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
15-0033/009 | 2021003050044 | Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE MINAS | 530301-Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Practicantes | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | No se tuvieron practicants | 549460677 | 526122855 | 2021003050044
15-0033/008 | 2021003050044 | Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE MINAS | 530301-Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Transporte | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10 | Se aportó al contrato de transporte.
15-0033/007 | 2021003050044 | Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE MINAS | 530301-Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Equipos | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10 | Este correspond al inventario d queipos.
15-0033/006 | 2021003050044 | Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE MINAS | 530301-Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Areas Recuperadas | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3 | Se termino el convenio 690 del 2021.
15-0033/001 | 2021003050044 | Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE MINAS | 530301-Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Promo | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | Se han ejecutado siete (7) estrategias en el año 2024: 1. Creación y continuación de la Mesa de eficiencia energética. Esta mesa se realiza en virtud de la politica pública de crecimiento verde (Ordenanza 21 del 2023). En ella participa tanto la empresa privada (ISAGEN, EPM, Celsia, etc). 2. Acompañamiento de la Fuerza Pública minería ilegal. Esta se realizó en varios encuentros, ya sea en el marco de reuniones y acciones con la Secretaría de Seguridad o en las reuniones con la mesa de Buriticá y Nordeste. 3. Amparos policivos. Tomando en cuenta la pérdida de la delegación minera y que se perdió competencia para la realización de esta labor, se revisó la competencia con la Oficina Jurídica para definir quien sería el competente para atender estos asuntos. En virtud de lo anterior, se profirió el Decreto 2024070004268 del 03/10/2024, por medio del cual se delegó en la Secretaría de Seguridad la competencia para tramitar los amparos policivos. 4. Convenio con el Sena de Bajo Cauca. Este convenio busca mejorar la manera en que se hace la minería a traves de cursos de formación y de investigaciones en Bajo Cauca y el Alto Nordeste. 5. Memorando de entendimiento con la Agencia Nacional de Minería. Este se dearrolló en el 2024 y continua hasta mediados del 2025, realizando acciones conjuntas para el mejoramiento de las explotaciones mineras a partir de la formalizaciones de las mismas. 6. Evento de Exaltación de la mujer minera que se hace en virtud de la Ordenanza 52 del 2019. Se realizó en el mes de diciembre del año 2024, con 5 ganadoras: 1 en la categoria de minera de subsistencia, 2 en la categoria de mujeres dirigentes en minería y 2 en mujeres destacadas en minería. Tambien, se realizó un homenaje a las alcaldesas de Nechí y Frontino que han aportado en mejorar las condiciones de los mineros en sus municipios. 7. Finalización del edificio que corresponde a la Segunda Fase del Centro de Formación Minero-Ambiental del Sena, ubicado en el municipio de El Bagre.
15-0033/001 | 2021003050044 | Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE MINAS | 530301-Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 2022 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Promo Comuni | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36 | Se realizaron 36 eventos entre los realizados por la Secretaría (actual Dirección Minero-Energética) en temas como: elementos para formalización minera, buenas practicas en minería, genesís (modulo para la inscripción de los mineros de subsistencia), rucom (registro que permite la venta y comercialización de minerales), seguridad e higiene minera y socialización del componene minero del Plan de Desarrollo Departamental y los realizados con aliados, como: Ministerio de Minas y Energía, ANM, Ministerio de Trabajo, Alcaldias de los municipios de la subregión de Nordeste y Bajo Cauca, Alcaldía de Donmatías y Aris Mining.
14-0092/001 | 2021003050042 | Fortalecimiento de la gestión para formalización de territorios indígenas Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2022 | 2024 | 37628 | 9235 | 2024 | Inversión | Fondo Desarrollo Indígena FEDI | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Actividad asociada a proyecto homologado | 20000000 | 20000000 | 2021003050042
14-0092/001 | 2021003050042 | Fortalecimiento de la gestión para formalización de territorios indígenas Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2022 | 2024 | 37628 | 9235 | 2024 | Inversión | Trámites formalización resguardos | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 | 0
22-0354/001 | 2021003050040 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2021 | 2025 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Mantenimiento modelo Compras Sostenibles | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 37595000 | 37595000 | 2021003050040
22-0354/001 | 2021003050040 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2021 | 2025 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Mantenimiento Sistema Gestión Ambiental | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0354/001 | 2021003050040 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2021 | 2025 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Auditoría sistema de Gestión Ambiental | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Líneas de gestión bidireccionales | 35 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 27.5182 | 0 | 306000000 | 245903469 | 2021003050026
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Sistema de Información | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.78624 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Tallerdirigidos cuida pers-discapacidad | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15.7247 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Estrate_atención-dirigi-PcD,cuida,comuni | 4 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3.1449 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Asesoría y asistencia técnica | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7.8624 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Redes de Gobernanza | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.78624 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Fortal organiza sociales personasdiscap | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7.8624 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Constitución del comité de accesibilidad | 3 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2.3587 | 0
07-0118/001 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del dep artamento de Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2021 | 2024 | 205548 | 205548 | 2024 | Inversión | Acompaña procesosreformas Inclusivas | 7 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5.5036 | 0
17-0069/001 | 2021003050019 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2022 | 2029 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Realizar intervención RVT | 260 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 4093047299 | 3399932195 | 2021003050019
01-0091/007 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Vigilancia en Salud Publica | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 2560722961 | 2213903745 | 2021003050017
01-0091/006 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo logistico | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 9 | 0
01-0091/005 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades Compe Ley-AOAT | 60 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 60 | 0
01-0091/004 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0091/003 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Vistas de AOAT por eventos | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0091/002 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Boletines Informativos publicados | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0091/001 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Envío unidades análisis nivel nacional | 0 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
07-0116/003 | 2021003050016 | Identificación COMPROMISO REIVINDICANDO LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN ANTIOQUIA Medellín | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2021 | 2025 | 917562 | 501614 | 2024 | Inversión | Cofinan proyec mejora condic adult mayor | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 01.06.2024 | 1 | 0 | 5497819075 | 5452630192 | 2021003050016
07-0116/002 | 2021003050016 | Identificación COMPROMISO REIVINDICANDO LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN ANTIOQUIA Medellín | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2021 | 2025 | 917562 | 501614 | 2024 | Inversión | Ases técnica a entes derech adult mayor | 108 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 01.06.2024 | 109 | 0
07-0116/001 | 2021003050016 | Identificación COMPROMISO REIVINDICANDO LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN ANTIOQUIA Medellín | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2021 | 2025 | 917562 | 501614 | 2024 | Inversión | Ases participac y derech adult mayors | 500 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 01.06.2024 | 504 | 0
21-0040/020 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Transportar | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024 | 33500000 | 31519182 | 2021003050009
21-0040/019 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fomentar practicas profesionales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 16.02.2024 | 15.12.2024 | 1 | Ninguna
21-0040/016 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar act recup func eco | 1 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0040/015 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Identificar areas degradadas | 1 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0040/011 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fortalecer comite SIAA | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 15.02.2024 | 31.12.2024 | 1 | Ninguna
21-0040/010 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar proy negocios verdes | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0040/009 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implementar esqu PSA | 1 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0040/006 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar ampl areas prot exist | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0040/005 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar decla nvas areas prot | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0040/003 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2021 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar mpio estru SILAPS/SIMAPS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
22-0352/002 | 2021003050007 | Fortalecimiento institucional de la Asamblea de Antioquia. Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2021 | 2024 | 6407000 | 6407000 | 2024 | Inversión | Apoyo sesiones Asamblea Ant. | 100 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | 0 | 3690249623 | 3527560197 | 2021003050007
22-0352/001 | 2021003050007 | Fortalecimiento institucional de la Asamblea de Antioquia. Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2021 | 2024 | 6407000 | 6407000 | 2024 | Inversión | Fortalecer Asamblea Antioquia | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | 0
01-0090/005 | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Estrategias | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 10 | 0 | 1484800000 | 1484800000 | 2020003050344
01-0090/004 | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Investigaciones | 8 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 8 | 0
01-0090/003 | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Articulaciones | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 15 | 0
01-0090/002 | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0090/001 | 2020003050344 | Fortalecimiento de la Escuela Contra la Drogadicción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Análisis política publicas publicas SPA | 115 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 115 | 0
17-0058/008 | 2020003050343 | Construcción y gestión de obras asociadas a la conexión vial Aburrá - Río Cauca en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2020 | 2024 | 4268915 | 4268915 | 2024 | Inversión | Realizar trámites ambientales | 1 | UNI | 01.08.2024 | 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 2020003050343
22-0344/008 | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2025 | 6691030 | 6691030 | 2024 | Inversión | Practicadeexcelencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 10 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | Conforme al Decreto 3286 del 24 de julio de 2024, se realizo proceso de traslado presupuestal el 08 de agosto de 2024 | 9750000 | 9750000 | 2020003050341
22-0344/006 | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2025 | 6691030 | 6691030 | 2024 | Inversión | Insumos de información | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | Conforme al Decreto 3286 del 24 de julio de 2024, se realizo proceso de traslado presupuestal el 08 de agosto de 2024
22-0344/005 | 2020003050341 | Consolidación del observatorio de políticas publicas de Antioquia OPPA Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2025 | 6691030 | 6691030 | 2024 | Inversión | Dependencias acompañadas | 12 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Conforme al Decreto 3286 del 24 de julio de 2024, se realizo proceso de traslado presupuestal el 08 de agosto de 2024
17-0053/001 | 2020003050330 | Mejoramiento de vías en la conexión Aburrá Norte del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 742760 | 742760 | 2024 | Inversión | Intervenir vías conexión Norte | 126 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Este proyecto no presento ejecución en el 2024 por proceso de reversión de la concesión. La ejecución de recursos se realiza como aporte al contrato de concesión para cumplir con unos pasivos (ambientales, prediales, legales) del Proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte | 580000000 | 580000000 | 2020003050330
02-0299/016 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Incrementar personal Archivo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0 | 350000000 | 350000000 | 2020003050324
02-0299/015 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Incrementar personal Bibliotecas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/014 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Personal cualificado para CLE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/013 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Mantenimiento de Equipos CLE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/012 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Mejorar espacio físico Archivos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/010 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Adecuar infraestructura CLE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/008 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Renovar hardwarysoftwar | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/006 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Adquisición reactivs, vidrierí,etc CLE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/005 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Equips,mueb,materi, softyhardwCLE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/004 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Suscri herrami gestión informa Biblio | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/003 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Adquirir equipos e insumos Bibliote | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/002 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Suscribir recursos electrónicos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
02-0299/001 | 2020003050324 | Mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivo y Correspondencia y Laboratorios en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cada vid de Medellín, Bello, Apartadó, Rionegro | POLITECNICO | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2021 | 2023 | 17824 | 17824 | 2024 | Inversión | Adquirir recursos bibliográficos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 12.31.2024 | 1 | 0
07-0112/007 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 4366 | 2024 | Inversión | Atención al habitante de la calle | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 278230769 | 273851522 | 2020003050320
07-0112/006 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 4366 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
07-0112/005 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 4366 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
07-0112/004 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 4366 | 2024 | Inversión | Recol y anali de dat caract habit calle | 47 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 47 | 0
07-0112/003 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 4366 | 2024 | Inversión | AoAT entidades terr pobla habita calle | 59 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 59 | 0
07-0112/002 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 4366 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
07-0112/001 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 4366 | 2024 | Inversión | Talleres a prof mpios, habit calle | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
14-0089/001 | 2020003050317 | Implementación de sistemas agroforestales y de agricultura sostenible para el aumento de la productividad y adaptación al cambio cli mático en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2020 | 2024 | 1428842 | 1200 | 2024 | Inversión | Implement Sist Agroforest-Silvopastoril | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 | Briceño y Guadalupe | 1356692087 | 1350368784 | 2020003050317
22-0333/015 | 2020003050316 | Fortalecimiento de los procesos de planeación territorial en Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Contrato_Formulacion_Implementacion PDDA | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-06 | 2024-12-20 | 1 | Bajo este proyecto y actividad se cargó el contrato interadministrativo N° 4600016873 de 2024 | 1777044855 | 1775047744 | 2020003050316
22-0333/012 | 2020003050316 | Fortalecimiento de los procesos de planeación territorial en Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Practicantes de excelencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22-0333/010 | 2020003050316 | Fortalecimiento de los procesos de planeación territorial en Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | ContratosPersonal_Estudios_IOT | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22-0333/008 | 2020003050316 | Fortalecimiento de los procesos de planeación territorial en Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | ContratacionEstudiosPersonalSDP | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22-0333/007 | 2020003050316 | Fortalecimiento de los procesos de planeación territorial en Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | ContrataciónApoyoA_GestiónCTPD | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-03-06 | 2024-11-30 | 1 | Bajo este proyecto y actividad se cargó el contrato N° 4600016905 de 2024
22-0333/003 | 2020003050316 | Fortalecimiento de los procesos de planeación territorial en Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | ContratoApoyo_OperadorLogístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22-0333/002 | 2020003050316 | Fortalecimiento de los procesos de planeación territorial en Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | ContratoGestión_CentralDeMedios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22-0331/004 | 2020003050315 | Fortalecimiento de la Planeación, articulación e integración territorial con subregiones y departamentos hermanos a través de alianz as estratégicas, en el Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Practicantes de Excelencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 25 | Se contrataron 25 practicantes de excelencia para todo el DAP para el segundo semestre del 2024 | 2043750000 | 1497055000 | 2020003050315
22-0331/003 | 2020003050315 | Fortalecimiento de la Planeación, articulación e integración territorial con subregiones y departamentos hermanos a través de alianz as estratégicas, en el Departamento de Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento de esquemas asociativos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 1 | Bajo este proyecto y actividad se cargo el convenio interadministrativo N° 4600017285 DE 2024
14-0087/003 | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas d e mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2020 | 2025 | 1416468 | 1500 | 2024 | Inversión | Mejoramiento infraestructura productiva | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | San Roque, estación piscicola | 2590000000 | 2590000000 | 2020003050313
16-0037/012 | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550303-Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Practicante de excelencia | 3 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 3 | Primer Semestre con el proyecto de la administración anterior | 29250000 | 29250000 | 2020003050306
16-0037/010 | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550303-Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Contratación Profesional de apoyo DID | 3 | UNI | 01.01.2024 | 11 |  |  | 0
16-0037/004 | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550303-Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Modernización Anuario y Cuentas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | 0
22-0323/002 | 2020003050293 | "Fortalecimiento acompañamiento y asesoría integral para el desarrollo institucional y el buen gobierno en los municipios de Antioq uia. Antioquia" | GERENCIA DE MUNICIPIOS | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2024 | 6550206 | 6550206 | 2024 | Inversión | Asesoría y formación a municipios | 30 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85385001 | 70053314 | 2020003050293
22-0323/001 | 2020003050293 | "Fortalecimiento acompañamiento y asesoría integral para el desarrollo institucional y el buen gobierno en los municipios de Antioq uia. Antioquia" | GERENCIA DE MUNICIPIOS | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2024 | 6550206 | 6550206 | 2024 | Inversión | Socialización de Gerencia de Municipios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 05.04.2024 | 30.08.2024 | 44 | En esta actividad aunque su producto principal era un documento metodológico por vigencia, en razón de que ya no se brindaban asesorías ni formación a municipios, se desagregó en 44 productos ejecutados por el personal de apoyo a la gestión en socialización de la Gerencia y seguimientos a los JAM.
17-0010/001 | 2020003050289 | Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Conservar la transitabilidad | 4966 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2007 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 2020003050289
17-0052/007 | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Realizar estudios y diseños | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 150000000 | 149755110 | 2020003050287
17-0052/001 | 2020003050287 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Viabilizar obra delimitada | 1 | UNI | 01.06.2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050157
17-0020/002 | 2020003050285 | Adquisición y /o saneamiento de predios para infraestructura de transporte en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2023 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Pagar adquisición gestión predi | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 438339926 | 131687173 | 2020003050285
17-0019/005 | 2020003050284 | Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Estudios y diseños pavim | 1 | UNI | 12.03.2024 | 10 | 01.01.2024. | 31.12.2024 | 1 | 0 | 3334430454 | 3056528223 | 2020003050284
17-0019/003 | 2020003050284 | Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento institucional | 1 | UNI | 01.03.2024 | 10 | 01.01.2024. | 31.12.2024 | 1 | 0
17-0019/002 | 2020003050284 | Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Devolución San Jerónimo-Loma H | 1 | UNI | 01.04.2024 | 9 | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 0 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050082
17-0019/001 | 2020003050284 | Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Pavimentar vías departamentales | 169 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024. | 31.12.2024 | 39 | Se incluyen logros de proyectos del SGR donde el ejecutor no es el departamento.
17-0023/002 | 2020003050282 | Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Realizar mantenimiento RVD | 5 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 158 | 4600016423 de 2023 = 158 Puentes | 487247003 | 466578455 | 2020003050282
17-0023/001 | 2020003050282 | Construcción y/o mejoramiento de puentes y viaductos en la red vial departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Realizar construcción RVD | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050082
17-0016/005 | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050082 | 50175362056 | 44596430235 | 2020003050281
17-0016/004 | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Realizar atención puntos crític | 19 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050082
17-0016/003 | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Realizar intervención RVS | 4996 | KM | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2007 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050082
17-0016/002 | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento institucional | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024. | 31.12.2024 | 1 | Este proyecto fue homologado por el Proyecto 2024003050082
04-0032/001 | 2020003050279 | Adecuación y/o intervención de espacios públicos y equipamientos en el departamento de Antioquia | SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | 530101-Urbanismo para el Desarrollo | 2021 | 2028 | 6679103 | 6679103 | 2024 | Inversión | Realizar intervención esp púb | 8667 | M2 | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 60450 | Se incluyen logros de proyectos del SGR donde el ejecutor no es el departamento. | 500000000 | 500000000 | 2020003050279
11-0043/010 | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se p resentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2021 | 2023 | 5601507 | 2287891 | 2024 | Inversión | eventos,personal,placas,medios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 35247000 | 20229510 | 2020003050278
11-0043/008 | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se p resentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2021 | 2023 | 5601507 | 2287891 | 2024 | Inversión | Estudios, Diseños , Obras CRIE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 02.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0043/002 | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se p resentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2021 | 2023 | 5601507 | 2287891 | 2024 | Inversión | Proyecto fortalecimiento café | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 02.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0043/001 | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se p resentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2021 | 2023 | 5601507 | 2287891 | 2024 | Inversión | Índices regionales de competitividad | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 02.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
01-0089/003 | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540204-Protección y bienestar animal | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar camp educ protec anim | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 22.04.2024 | 28.02.2025 | 2 | Ninguna | 250000000 | 243692332 | 2020003050277
01-0089/002 | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540204-Protección y bienestar animal | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fortalecer juntas def animales | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
22-0321/009 | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar seguimiento y evaluación | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 | 0 | 1586623094 | 1586623094 | 2020003050273
22-0321/008 | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar seguimiento y monitoreo | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 | 0
22-0321/007 | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Operación | Evaluar implementación del observatorio | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | No se ejecuto la actividad en el periodo
22-0321/006 | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actualizar Sistemas Gestión de Calidad | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 | 0
22-0321/003 | 2020003050273 | Fortalecimiento observatorio del deporte de Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mejorar sistema información observatorio | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 | 0
22-0320/008 | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Operación | Evaluar mejoramiento de la plataforma | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | NA | NA | NA | Sin gestión | 897680143 | 897680143 | 2020003050272
22-0320/007 | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mejorar la plataforma de software | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 86.6 | No se tuvo los suficientes recursos para ejecutar el 100% de la actividad
22-0320/006 | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mejorar la plataforma hardware | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0.8 | No se tuvo los suficientes recursos para ejecutar el 100% de la actividad
22-0320/005 | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Estructurar Políticas Sistem Información | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | NA | NA | 0 | No se tuvo personal asignado para esta actividad
22-0320/004 | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mejorar y potencializar los sistemas | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 88.3 | No se tuvo los suficientes recursos para ejecutar el 100% de la actividad
22-0320/003 | 2020003050272 | Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia | INDEPORTES | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fortalecer Sistema de Gestión Documental | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100 | Sin observaciones
21-0030/002 | 2020003050269 | Generación de espacios de sensibilización e interacción entre animales en situación de calle y vulnerabilidad con los humanos en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540204-Protección y bienestar animal | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar for impl pro sen inte | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 22.04.2024 | 28.02.2025 | 2 | Ninguna | 200000000 | 195000000 | 2020003050269
22-0304/004 | 2020003050266 | Fortalecimiento Fiscal y Financiero de las Entidades Territoriales del Departamento Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Practicantes de Excelencia | 2 | UNI | 01.01.2024 | 5 | 01.02.2024 | 30.06.2024 | 2 | 0 | 19500000 | 19500000 | 2020003050266
22-0304/001 | 2020003050266 | Fortalecimiento Fiscal y Financiero de las Entidades Territoriales del Departamento Antioquia | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fort fiscal y financiero municipios | 90 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 65 | 0
14-0084/004 | 2020003050265 | Contribución al aumento de la productividad Agropecuaria y Reconversión de los sistemas productivos a polos de Desarrollo Agrotecno lógicos en el Departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2020 | 2025 | 1428842 | 1310 | 2024 | Inversión | Potenciar los polos de desarrollo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Piloto de agroecologia para oriente | 298693133 | 9750000 | 2020003050265
22-0302/001 | 2020003050259 | Capitalización del METRO Medellín | SRIA DE HACIENDA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2020 | 2025 | 3726219 | 3726219 | 2024 | Inversión | PagoDeudaMetroMed | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0 | 54114928316 | 54114928316 | 2020003050259
22-0294/002 | 2020003050258 | Desarrollo de estrategias de formación para la promoción de una cultura de paz en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510201-Consolidación de la paz | 2020 | 2024 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Comunicación Pública | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 384798000 | 384738000 | 2020003050258
22-0295/002 | 2020003050257 | Recuperación del tejido social en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510201-Consolidación de la paz | 2020 | 2024 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Acciones para la reconciliación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 184382000 | 146900112 | 2020003050257
22-0295/001 | 2020003050257 | Recuperación del tejido social en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510201-Consolidación de la paz | 2020 | 2024 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Acciones reconstruir memoria conflicto | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0296/002 | 2020003050256 | Implementación del Acuerdo Final en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510201-Consolidación de la paz | 2020 | 2024 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Acompañamiento lineas reincorporación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 749999999 | 651390410 | 2020003050256
22-0296/001 | 2020003050256 | Implementación del Acuerdo Final en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510201-Consolidación de la paz | 2020 | 2024 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Fortale espacios implement acuer paz | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0297/002 | 2020003050255 | Fortalecimiento para la participación ciudadana y la generación de estrategias encaminadas a la construcción y consolidación de la p az territorial en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510102- Participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y la consolidación de paz. | 2020 | 2024 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 323425369 | 323425369 | 2020003050255
22-0297/001 | 2020003050255 | Fortalecimiento para la participación ciudadana y la generación de estrategias encaminadas a la construcción y consolidación de la p az territorial en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510102- Participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y la consolidación de paz. | 2020 | 2024 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | Construcción Agenda Pol Paz No-violencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
07-0101/003 | 2020003050253 | "Suministro de complemento alimentario al escolar en las instituciones y sedes educativas publicas, de los 117 municipios no certifi cados del departamento Antioquia Antioquia" | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2020 | 2025 | 485246 | 291487 | 2024 | Inversión | Gestion y control social al PAE-Simon | 4000 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3607 | Estos proyectos pasaron a ser homogologados en los proyectos del 2024 | 195743933430 | 174536317849 | 2020003050253
07-0101/002 | 2020003050253 | "Suministro de complemento alimentario al escolar en las instituciones y sedes educativas publicas, de los 117 municipios no certifi cados del departamento Antioquia Antioquia" | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2020 | 2025 | 485246 | 291487 | 2024 | Inversión | JORNADA ÚNICA | 6140 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 18738 | La ejecucion es compratida con el proyecto homologado con BPIN 2020003050253
07-0101/001 | 2020003050253 | "Suministro de complemento alimentario al escolar en las instituciones y sedes educativas publicas, de los 117 municipios no certifi cados del departamento Antioquia Antioquia" | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2020 | 2025 | 485246 | 291487 | 2024 | Inversión | PAE REGULAR | 285347 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 290968 | La ejecucion es compratida con el proyecto homologado con BPIN 2020003050253
16-0035/001 | 2020003050250 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC. Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | ActualizaciónysoportedesolucionesdeTIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.99 | 0 | 4114500000 | 4101058252 | 2020003050250
22-0286/003 | 2020003050249 | Fortalecimiento para la gestión de las organizaciones sociales y comunales de Antioquia Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6407102 | 5560 | 2024 | Inversión | Acompa rendi cuentas org cofin | 30 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28 | 0 | 436435334 | 382535334 | 2020003050249
22-0286/002 | 2020003050249 | Fortalecimiento para la gestión de las organizaciones sociales y comunales de Antioquia Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6407102 | 5560 | 2024 | Inversión | Acompaña técnico org convocat | 200 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28 | 0
22-0286/001 | 2020003050249 | Fortalecimiento para la gestión de las organizaciones sociales y comunales de Antioquia Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6407102 | 5560 | 2024 | Inversión | Entrega de estímulos organz | 30 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28 | 0
11-0019/006 | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2021 | 2023 | 877000 | 763428 | 2024 | Inversión | Alianzas para inclusión crediticia | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750000 | 9750000 | 2020003050248
11-0019/005 | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2021 | 2023 | 877000 | 763428 | 2024 | Inversión | Practicantes y/o personal de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.02.2024 | 30.06.2024 | 1 | 0
11-0019/004 | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2021 | 2023 | 877000 | 763428 | 2024 | Inversión | Transporte placa blanca | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 23.05.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0019/003 | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2021 | 2023 | 877000 | 763428 | 2024 | Inversión | Medios, publicidad y comunicaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
11-0019/002 | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2021 | 2023 | 877000 | 763428 | 2024 | Inversión | Realización de ferias y eventos | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
11-0019/001 | 2020003050248 | Apoyo Para la inclusión financiera de emprendedores, micro y pequeños empresarios Antioquia | SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 2021 | 2023 | 877000 | 763428 | 2024 | Inversión | Unidades productivas apoyadas crédito | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0031/004 | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020 | 2024 | 6677930 | 5974788 | 2024 | Inversión | Creacióny/oAjustesaSistema sdeInformació | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15864511307 | 14128622067 | 2020003050243
16-0031/002 | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020 | 2024 | 6677930 | 5974788 | 2024 | Inversión | SistemasActualizadosPermitenAbrirDatos | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
16-0031/001 | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | SRIA DE LAS TIC | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2020 | 2024 | 6677930 | 5974788 | 2024 | Inversión | Creacióny/oAjustesaSistemasdeInformación | 7 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6 | 0
07-0115/007 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 1690458 | 5000 | 2024 | Inversión | Plan Departamental del Cuidado | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 10299856906 | 8799074033 | 2020003050237
07-0115/006 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 1690458 | 5000 | 2024 | Inversión | Asesorias para el fortale/ org mujeres | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0115/005 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 1690458 | 5000 | 2024 | Inversión | Estrategias para la equidad de genero | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0115/004 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 1690458 | 5000 | 2024 | Inversión | Ferias del empleo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0115/003 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 1690458 | 5000 | 2024 | Inversión | Alianzas empresa publico privada | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0115/002 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 1690458 | 5000 | 2024 | Inversión | Asesorias y alianza sector financiero | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0115/001 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el departamento de Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 1690458 | 5000 | 2024 | Inversión | Acompaña/ y fortaleci/ iniciativas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0336/003 | 2020003050236 | Implementación Programa Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 1787158 | 8000 | 2024 | Inversión | Implementacion campaña | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 119717944 | 119717944 | 2020003050236
22-0336/002 | 2020003050236 | Implementación Programa Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 1787158 | 8000 | 2024 | Inversión | Formulacion plan dptal del cuidado | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0336/001 | 2020003050236 | Implementación Programa Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 1787158 | 8000 | 2024 | Inversión | Implementacion estrategias edu DDSSRR | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0335/004 | 2020003050235 | Formación en capacidades requeridas para la participación ciudadana, comunitaria y política de las mujeres en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 5000 | 1500 | 2024 | Inversión | Formación en participación política | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 166359518 | 166359518 | 2020003050235
22-0335/003 | 2020003050235 | Formación en capacidades requeridas para la participación ciudadana, comunitaria y política de las mujeres en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 5000 | 1500 | 2024 | Inversión | Encuentros de mujeres públicas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0335/002 | 2020003050235 | Formación en capacidades requeridas para la participación ciudadana, comunitaria y política de las mujeres en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 5000 | 1500 | 2024 | Inversión | Asesoria proyectos a mujeres publicas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0335/001 | 2020003050235 | Formación en capacidades requeridas para la participación ciudadana, comunitaria y política de las mujeres en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 5000 | 1500 | 2024 | Inversión | Capacitación participación ciudadana | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0113/006 | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 5000 | 2024 | Inversión | Formación a mujeres e institucionalidad | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 2873956905 | 2873956905 | 2020003050233
07-0113/005 | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 5000 | 2024 | Inversión | Creación asesoria fortaleci/ mesas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0113/004 | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 5000 | 2024 | Inversión | Implem estrategia hogares protección | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0113/003 | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 5000 | 2024 | Inversión | Implementación linea 123 | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0113/002 | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 5000 | 2024 | Inversión | Practicantes de excelencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0113/001 | 2020003050233 | Implementación del programa mujeres viviendo libre de violencias para una sociedad en paz en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 5000 | 2024 | Inversión | Plan de atención mujeres victimas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0107/003 | 2020003050231 | Implementación del observatorio departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia - ODSAN. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2020 | 2025 | 6677930 | 4273875 | 2024 | Inversión | generación de conocimiento | 25 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | Estos proyectos pasaron a ser homogologados en los proyectos del 2024 | 130000000 | 130000000 | 2020003050231
07-0107/002 | 2020003050231 | Implementación del observatorio departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia - ODSAN. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2020 | 2025 | 6677930 | 4273875 | 2024 | Inversión | Unidad de alertas muertes<5 años por DNT | 25 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | Estos proyectos pasaron a ser homogologados en los proyectos del 2024
07-0107/001 | 2020003050231 | Implementación del observatorio departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia - ODSAN. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2020 | 2025 | 6677930 | 4273875 | 2024 | Inversión | Cumplimiento ordenanza 038 de 2018 SISAN | 25 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25 | Estos proyectos pasaron a ser homogologados en los proyectos del 2024
07-0114/006 | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 732030 | 5000 | 2024 | Inversión | Implemen/ programa vivienda y mejora/ | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 850000000 | 850000000 | 2020003050230
07-0114/005 | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 732030 | 5000 | 2024 | Inversión | Creación y/o fortaleci/ und apícola | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0114/004 | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 732030 | 5000 | 2024 | Inversión | Capacitación a mujeres en apicultura | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0114/003 | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 732030 | 5000 | 2024 | Inversión | Capacitación derecho equidad genero | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0114/002 | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 732030 | 5000 | 2024 | Inversión | Creación y fortalecimiento granjas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
07-0114/001 | 2020003050230 | Implementación del programa es el momento de las mujeres rurales para dignificar el campo en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520202-Sistema departamental del cuidado | 2020 | 2024 | 732030 | 5000 | 2024 | Inversión | Implementación estrategias educación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/017 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Transporte aéreo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 1409854292 | 986709981 | 2020003050229
22-0326/016 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Articulación para la inclusión laboral | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/015 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Asesoría implementación plan coedu | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/014 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Logística para reconocimientos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/013 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Reconocimiento a las mujeres | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/012 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Antioqueña de Oro | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/011 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/010 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Diseño e implementación campaña | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/009 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Consolidación consejo consultivo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/008 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Implementación Consejo consultivo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/007 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Logística para formación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/006 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Capacitaciones equidad de genero | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/005 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Practicantes de excelencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/004 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Política publica implementada mpio | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/003 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Encuentro de observatorios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/002 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Investigaciones situación mujeres | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0326/001 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | SRIA DE LAS MUJERES | 520201-Antioquia firme y para todas | 2020 | 2024 | 3385203 | 8000 | 2024 | Inversión | Implementación plan estratégico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/029 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Practicantes de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 3164206239 | 3064007072 | 2020003050222
22-0288/027 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Transporte para talleres EMRE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/026 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Transporte capacitación respuesta | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/023 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Operación Salas de Apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/022 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Operación Sala Control COE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/021 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Comunicaciones y telecomunicaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/020 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Operación Sala Situacional | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/019 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Operación Sala de Planificación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/015 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Adquirir AHE | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/014 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Fortalecer la capacidad de respuesta | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/007 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Asesoría técnica a los municipios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0288/007 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el departamento de Antioquia | DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2029 | 3228149 | 3228149 | 2024 | Inversión | Asesoría técnica a los municipios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 2024-12-31 | 1 | 0
15-0026/002 | 2020003050215 | Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2020 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Energia eléctrica alternativos | 441 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Convenio de administración de recursos celebrado con el IDEA. Recursos garantizados para la instalación de más de 440 Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos – SISFV en áreas rurales aisladas, dispersas o sin acceso a sistemas convencionales. Meta física a nivelar en 2025. | 36043531886 | 34743194386 | 2020003050215
15-0026/001 | 2020003050215 | Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2020 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Conexiones energía eléctrica | 3500 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3637 | Se celebró Convenio Interadministrativo con EPM - Conexión de redes eléctricas domiciliarias para el aumento de cobertura en electrificación rural, con proyección a 3.500 conexiones al servicio de energía; 3.637 instaladas a diciembre de 2024.
14-0079/009 | 2020003050203 | Aportes a la formación y/o capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuari o, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 2020 | 2024 | 1428842 | 5930 | 2024 | Inversión | insumos, equipos y materiales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 | Contrato N°4600017544. Contratista: DISERMED DE COLOMBIA SAS Valor: $ 119.498.000 Iva incluido. Contrato N°4600017545. Contratista: AGROFACIL SAS. Valor: $ 156.883.200 Iva incluido | 107696024 | 53864795 | 2020003050203
14-0075/023 | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2020 | 2024 | 6456299 | 5000 | 2024 | Inversión | Actual adquis software-licencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Compan | 430784098 | 282785805 | 2020003050202
14-0075/020 | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2020 | 2024 | 6456299 | 5000 | 2024 | Inversión | Logística, eventos y divulgac | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 | Rueda de negocios
14-0075/009 | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2020 | 2024 | 6456299 | 5000 | 2024 | Inversión | Implementación Plan marketing y campañas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Campaña de consumo
01-0075/007 | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 489556821 | 454040922 | 2020003050200
01-0075/005 | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión de Proyecto-AoAT-IVC | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0075/004 | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades compet Ley-AOAT-IVC | 22 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 22 | 0
01-0075/003 | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AOAT actores del SGSSS | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0075/002 | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Seguimien cumpl mpios envio unid analis | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0075/001 | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2021 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Visitas de Inspección y vigilancia | 0 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0272/014 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Recurso humano practicante de excelencia | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 13.12.2024 | 6 | Acompañamiento de practicantes de excelencia para acompañar actividades de la dependencia. | 559500000 | 506736628 | 2020003050196
22-0272/013 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Construcción material didáctico en RC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | No aplica. Nota: El material suministrado en los espacios de trabajo fue el producto presentado por los profesionales de la dependencia en cada reunión.
22-0272/012 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Asesoría a las Asocomunales en RC | 27 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 27 | 0
22-0272/011 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Jornadas de RC de OC | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20 | 0
22-0272/010 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Construcción de material didáctico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | No aplica. Nota: El material suministrado en los espacios de trabajo fue el producto presentado por los profesionales de la dependencia en cada reunión.
22-0272/009 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Actualización y soporte SURCO | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0272/008 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Jornadas de desconcentración tramites | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 | Acompañamiento técnico a los municipios del departamento en las 9 subregiones.
22-0272/007 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Encuentros territoriales emprendimiento | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 | 0
22-0272/004 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Divulgación del mes de los OC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0272/003 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Acompañamiento a planes de trabajo OC | 117 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 117 | 0
22-0272/002 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Asesoría en los mínimos legales | 117 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 117 | 0
22-0272/001 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2023 | 6691030 | 239065 | 2024 | Inversión | Encuentros formativos para afiliados | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 | Acompañamiento técnico a los municipios del departamento en las 9 subregiones.
16-0036/003 | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Contratación medios comunitario | 1 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 0 | 2024-01-31 | 0 | No se ejecutó | 2118749999 | 956189949 | 2020003050192
16-0036/002 | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Contratación apoyo logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 2024-04-19 | 2025-02-28 | 2 | Con reserva prespuestal para el 2025
16-0036/001 | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Contratación medios masivos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 6 | 2024-05-02 | 2025-02-28 | 2 | Con reserva prespuestal para el 2025
22-0292/005 | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2020 | 2024 | 40648 | 40648 | 2024 | Inversión | Acciones preservación cultura | 10 | UNI | 02.01.2024 | 10 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 5 | Actividades asociadas a proyecto homologado | 61425417 | 61425417 | 2020003050189
22-0292/003 | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2020 | 2024 | 40648 | 40648 | 2024 | Inversión | Asistencia y capacitación | 10 | UNI | 02.01.2024 | 10 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 10 | Actividades asociadas a proyecto homologado
22-0292/002 | 2020003050189 | Fortalecimiento de la articulación institucional para la gestión de la política pública indígena en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2020 | 2024 | 40648 | 40648 | 2024 | Inversión | Gestión iniciativas | 10 | UNI | 01.01.2024 | 10 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 10 | Iniciativas en el marco de PSA
22-0267/010 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Caracterización de la población LGBTI | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.4 | 0 | 199432450 | 90711026 | 2020003050187
22-0267/009 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Semilleros de investigación | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 | 0
22-0267/008 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Intercambios departamentales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.35 | 0
22-0267/007 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Encuentros subregionales | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 | 0
22-0267/006 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Campañas comunicacionales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.4 | 0
22-0267/005 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Mesas diversas por la vida | 73 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 26 | 0
22-0267/003 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Líderes en procesos formativos | 200 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 71 | 0
22-0267/002 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Entidades territoriales certificadas | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0267/001 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | 2020 | 2023 | 119495 | 5000 | 2024 | Inversión | Formación a servidores públicos | 500 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 178 | 0
22-0268/007 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2025 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Recurso humano practicante de excelencia | 4 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 13.12.2024 | 4 | Acompañamiento de practicantes de excelencia para acompañar actividades de la dependencia. | 75013333 | 31814234 | 2020003050185
22-0268/006 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2025 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Ejecución Jornadas Rurales | 25 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0268/005 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2025 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestión Jornadas Rurales | 25 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0268/004 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2025 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Ejecución Jornadas Vida | 36 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0268/003 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2025 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestión interinstitucional | 36 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36 | Desarrollo de actividades para llevar a cabo los procesos misionales de la dependencia.
22-0268/002 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2025 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Estrategia comunicaional | 20 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20 | Desarrollo de actividades para llevar a cabo los procesos misionales de la dependencia.
22-0268/001 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2025 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Socialización de Convites | 20 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0284/014 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Recurso humano practicante de excelencia | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 13.12.2024 | 2 | 0 | 166513333 | 83538333 | 2020003050184
22-0284/013 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Comunicaciones publicaciones documentos | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | No aplica. Nota: El material suministrado en los espacios de trabajo fue el producto presentado por los profesionales de la dependencia en cada reunión.
22-0284/012 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Índice de Participación Departamental | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0284/011 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Ordenanza Política Públc Participación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0284/010 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Observatorio participación ciudadana | 25 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | Municipios con instancias de participación identificadas
22-0284/009 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Consolidación Red Mpios Consejos De Ley | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15 | 0
22-0284/008 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Apoyo plan trabajo federación Ediles | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0284/007 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Acompañamiento al CDPCYCS | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15 | 0
22-0284/006 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Espacios instancias Acomp y fortalec | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 23 | 0
22-0284/003 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Encuentros de articulación y formación | 40 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 | Realización de jornadas subregionales
22-0284/002 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Dipl Participación Cdana dllo local | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0284/001 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asunt os públicos Antioquia | SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2020 | 2024 | 6456299 | 7948 | 2024 | Inversión | Capacitación de Servidores Públicos | 50 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50 | Servidores públicos municipales capacitados
01-0063/009 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0 | 2720336865 | 1988140330 | 2020003050173
01-0063/008 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Actividades de IEC-PIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Los productos de comunicaciones fueron entregados por la central de medios después del tercer trimestre del año.
01-0063/007 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0063/006 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Gestion del Proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0063/005 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Estim pobla kninos y flinos Dpto priori | 1 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | La estimación en muicipios priorizados se alcanzó en su totalidad para el año 2022, cumpliendo la meta del indicador propesta.
01-0063/004 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Charlas educativ en TRAC y salud pública | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0063/003 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Apoyo a la gestión | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0063/002 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Aplicación rural de vacuna antirrábica | 20 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 24.1 | 0
01-0063/001 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6518716 | 2024 | Inversión | Cirugía de esterilización canino/felino | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | La actividad de esterilización por competencia pasa a Secertaría de Medio Ambiente
22-0287/004 | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2020 | 2024 | 40648 | 1340 | 2024 | Inversión | Congresos Autoridades Indígenas | 1 | UNI | 04.01.2024 | 8 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Actividades asociadas a proyecto homologado | 68000000 | 30766605 | 2020003050170
22-0287/003 | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2020 | 2024 | 40648 | 1340 | 2024 | Inversión | Comunicación Gobierno y comunidades | 2 | UNI | 03.01.2024 | 9 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 | Actividades asociadas a proyecto homologado
22-0287/002 | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2020 | 2024 | 40648 | 1340 | 2024 | Inversión | Promoción capacidades técnicas | 1 | UNI | 02.01.2024 | 10 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Actividades asociadas a proyecto homologado
22-0287/001 | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 2020 | 2024 | 40648 | 1340 | 2024 | Inversión | Acompañamiento Esquema Asociativo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 11 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 | 0
01-0077/012 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 6601626762 | 6046423130 | 2020003050167
01-0077/011 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión administrativa, insumos, materia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0077/010 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actividades IEC | 42 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0077/009 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
01-0077/008 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestion del proyecto-AoAT,Vig,CC,DX,Inv | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
01-0077/005 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mantenimiento de Equipos | 4 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0077/004 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del Talento Humanos | 0 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0077/003 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Insumos de Laboratorio | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 7 | 0
01-0077/002 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AOAT red de laboratorios | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0077/001 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Arrendamiento de bien inmueble | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
01-0078/005 | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actividades de IEC-PIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 134790750 | 65338980 | 2020003050163
01-0078/004 | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Promoción manejo y disposición RHS (EIC) | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0078/003 | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Control Residuos y Decomisos | 5000 | KG | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 296.3 | 0
01-0078/002 | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Vigilancia y Control Gestión Interna RHs | 456 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 541 | 0
01-0078/001 | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
02-0272/009 | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados d el Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 517096 | 486384 | 2024 | Inversión | 41010205-Implementación de jornada exten | 1 | UNI | 01.01.2024 | 11 | 25.07.2024 | 22.11.2024 | 1 | 0 | 17018175409 | 16883355909 | 2020003050162
02-0272/004 | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados d el Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 517096 | 486384 | 2024 | Inversión | Adqui póliza accid estudia U y R | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 13.08.2024 | 1 | 0
02-0272/001 | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados d el Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 517096 | 486384 | 2024 | Inversión | Cofinanciación del transporte escolar | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.01.2024 | 07.06.2024 | 1 | 0
02-0275/002 | 2020003050161 | Prestación del servicio educativo oficial en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 26021 | 26021 | 2024 | Inversión | Contrat prestación servicio educat | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.01.2024 | 30.01.2024 | 1 | 0 | 63334523183 | 58499294679 | 2020003050161
02-0275/001 | 2020003050161 | Prestación del servicio educativo oficial en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 26021 | 26021 | 2024 | Inversión | Contrato apoyo supervisión | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 15.01.2024 | 30.01.2024 | 0 | No tuvo recursos para ejecutar en esta actividad.
01-0073/009 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | IEC- Información,Educación, Comunicación | 8 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 8 | Se realizaron diez asistencias tecnicas presenciales, a (10) ESE en atención diferencial de servicios de salud. | 860718579 | 718498738 | 2020003050158
01-0073/008 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | Gestión de proyecto-AoAT | 8 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 5 | En generar el proyecto conto con tres (3) profesionales
01-0073/006 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | AoAT en RLCPD e implementación | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 10 | Se realizaron asistencias tecnicas regionales de manera presencial y virtuales colectivas en los diferentes temas del RLCPD
01-0073/005 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | AoAT RBC, Esperanza y Superacion | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 10 | lo referente a RBC, se elaboró estudio previo sin llegar a suscribirse en la vigencia 2024, razon por la cual se abordaron pocos municipios
01-0073/004 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | Cofinanciación a ESEs | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | No se contemplaron recursos ni actividades al respecto
01-0073/003 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | Talleres a ESEs | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0073/002 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | Gestión de proyecto | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0073/001 | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 201385 | 2024 | Inversión | AyAT PP,CDD,RLCPD, RBC, Esperanza y Sup | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0065/006 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades Comp Ley-AoAT, IV | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0 | 350684845641 | 340265139049 | 2020003050157
01-0065/005 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto-AOAT-IV | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0065/004 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesoria o asistencia técnica | 22 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 22 | 0
01-0065/003 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | viaticos y gastos de viaje | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0065/002 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Personal de aseguramiento | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0065/001 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | cofinancia regimen subsidiado | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 125 | 0
01-0083/014 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Programa Inimputables | 360 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 351 | 0 | 39405007117 | 35926236152 | 2020003050156
01-0083/013 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Gestion del proyecto-Auditor,Suprv PSS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0083/012 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | PRS Deficit de Vigencias anteriores | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0083/011 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | PRS Fuera contrato Victimas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0083/010 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | PRS Fuera contrato Tutelas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0083/009 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | PRS Fuera contrato Red Privada | 1169 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2213 | 0
01-0083/008 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | PRS Fuera contrato Red Publica | 4804 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2752 | 0
01-0083/007 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Compro saneam Acuerdo punto final | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0083/006 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Auditoria supervision PSS Recurso H | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0083/005 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Apoyo adtivo prestacion servicio salud | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0083/004 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Apoyo a la gestion juridica tutelas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0083/003 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Prestacion servicios fuera contrat | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0083/002 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Contra baja complej-doc ejecuSGP apatro | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0083/001 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 375509 | 2024 | Inversión | Contra media alta docu ejecuSGP apatro | 7 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 9 | 0
22-0308/016 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Estudios, Diseños y Construcción Sedes | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 34466939966 | 32872440376 | 2020003050155
22-0308/015 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Mantenimiento sede administrativa | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0308/014 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Gastos de Transprt Viatic Pers Proyectos | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
22-0308/013 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Pago Pasivo Prestacional | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
22-0308/012 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
22-0308/011 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Pago Pasivo Pensional | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
22-0308/010 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Adecuación Infraestructura Sede Salud | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0308/009 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Fortalecim recurso huno biene personal | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 9 | 0
22-0308/008 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento Institucional | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0308/007 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Capacitaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0308/006 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Pago pasivo prestacional cuotas parte | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
22-0308/005 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Gestion documental | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
22-0308/004 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | indemnizaciones sustitutivas | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
22-0308/003 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Colciencias | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
22-0308/002 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Fondo de vivienda | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0308/001 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 2615 | 2615 | 2024 | Inversión | Compra de Equipos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0088/009 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Actividades de IEC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0 | 4880595381 | 4710237237 | 2020003050154
01-0088/008 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0088/007 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 9274 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6828 | 0
01-0088/006 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto-IVC, AOAT | 16023 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 15820 | 0
01-0088/005 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Operar y fortalecer el CRUE | 5 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 5 | 0
01-0088/003 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Realizar aseso o asistencia tecn | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0088/002 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Realizar inspeccion y vigilan | 0 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0088/001 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6407102 | 6407102 | 2024 | Inversión | Aplicar reglam sanitario internacional | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/011 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestión Equipos Locales Territoriales | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 200000000 | 42709321 | 2020003050153
22-0306/010 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Implementación Planes Programas y Proyec | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/009 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | AOAT actores del SGSSS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
22-0306/008 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Apoyo logistico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
22-0306/007 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gesti recursos apoy investigac salud | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/006 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Particip comit investig universid otrs | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/005 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Montaje e implement comité investiga | 0 | PQ | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/004 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Informes de gestión y empalme | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/003 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Infor segu entes control otr entidades | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/002 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Acomp actors sistem dir loc salud y otr | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0306/001 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | AOAT actores de SSSA apoyo logistico | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0311/006 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Actividades de Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, entre AOAT y Talleres de Fortalecimiento en Control Social y Veeduría en Salud | 859818816 | 571698581 | 2020003050152
22-0311/005 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Actividades IEC | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0311/004 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestion del proyecto-AOAT | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, entre AOAT y Talleres de Fortalecimiento en Control Social y Veeduría en Salud
22-0311/003 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades Compe Ley-AOAT | 252 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 35 | Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, entre AOAT y Talleres de Fortalecimiento en Control Social y Veeduría en Salud
22-0311/002 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 26 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0311/002 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0311/002 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 26 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0311/001 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 26 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0311/001 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0311/001 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 26 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0061/003 | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implem telemedicina en las ESE | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 93959537 | 93959537 | 2020003050151
01-0061/002 | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Viaticos | 0 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0061/001 | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0086/011 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesoria y Asisten téc TB Lepra ESI-IRAG | 160 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 160 | 0 | 13143252679 | 13120961046 | 2020003050150
01-0086/010 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Eval cobrt oport Esq-AoAT, PAI, Geohelm | 120 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 120 | 0
01-0086/009 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades por compet de Ley | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
01-0086/007 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesoria y Asist téc ESI-IRAG | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0086/006 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesoria y Asisten téc TB Lepra | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0086/005 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión de Proyecto | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
01-0086/004 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Ases y Asist PAI seguir Geohelm | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0086/003 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Evaluacion cobert oportunidad esquema | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0086/002 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Acomp manejo brotes intrahosp | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0086/001 | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesorias y Asist téc en IAAS RM CAB | 30 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 31 | 0
01-0064/016 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Infraestructura TIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | Corresponde a lo realizado en los 2 primeros trimestres,es de aclarar estas actividades se programaron en POAI 2024 antes del nuevo proyecto | 40686535057 | 39949943338 | 2020003050148
01-0064/015 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0064/014 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Pasivos (Pensionales,Laborales,Salarios) | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0064/013 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | IEC Apoyo Logistico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0064/012 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Ajuste institucional | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0064/011 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Cofinanciación proy ambulancias | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0064/009 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Cofinanciación proyec. dotación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 5 | 0
01-0064/008 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Cofinanc. proy. infraestructura | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 9 | 0
01-0064/007 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Trám rec estampilla prohospital | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0064/005 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | A y AT a juntas directivas ESE | 65 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 99 | 0
01-0064/004 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Seguimiento y monitoreo a PSFF | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0064/002 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión red de sangre | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0064/001 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0068/009 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Activ Comp Ley (AOAT y Vali PHE) | 4 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 | 0 | 3429052966 | 2479461184 | 2020003050147
01-0068/008 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Capacitación actores calidad del aire | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0068/007 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Capacitación actores Cambio climático | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0068/006 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Valida revis planes hospital de emergenc | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0068/005 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Diseñ sist vigilanc sanit Aire, C Climat | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0068/004 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implemen plan en base PACCSA. | 40 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40 | Se logra a cierre de 2024 el 40% de la implementacion de las acciones de corto plazo del PACCSA logrando asi ejecucion del 100 % del cortro plazo
01-0068/003 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Encuesta preval de sint respir y cardiov | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
01-0068/002 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en e l Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Información Educación y Comunicación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se cumple en el ultimo trimestre con la campáña (1) Contrato Teleantioquia
01-0069/006 | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departame nto de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestion del Proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 1116276310 | 778171487 | 2020003050146
01-0069/004 | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departame nto de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actividades IEC–PIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0069/003 | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departame nto de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fortalec y Apoyo Vig Epid intox qcas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0069/002 | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departame nto de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo para la Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0069/001 | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departame nto de Antioquia" | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Foment uso segur sust qca dism fact ries | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0066/005 | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 2255001 | 2255001 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 7693761077 | 7343797425 | 2020003050145
01-0066/004 | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 2255001 | 2255001 | 2024 | Inversión | Suministros y equipos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0066/003 | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 2255001 | 2255001 | 2024 | Inversión | Actividades de IEC en salud | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0066/002 | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 2255001 | 2255001 | 2024 | Inversión | Apoyo a la Gestión | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0066/001 | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 2255001 | 2255001 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0080/003 | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Viviendas con fumig y prom de la salud | 62376 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 55325 | 0 | 5329778040 | 5329778040 | 2020003050144
01-0080/002 | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Evaluación del riesgo de las ETV | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0080/001 | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el depart amento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0062/010 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 4015011172 | 3637903897 | 2020003050143
01-0062/009 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actividades de IEC–PIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0062/007 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Seguimiento a procesos de IVC | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0062/006 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Promoción Condiciones Sanitarias Agua | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0062/005 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestion del Proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0062/004 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesoria y Asistencia a TAS | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0062/003 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Analis calidad agua pisc uso colectivo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0062/002 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Analis calidad agua cons hum- urban | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0062/001 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departament o de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Analis calidad agua cons hum- rural | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0067/007 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 914175395 | 709278953 | 2020003050142
01-0067/006 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestión Oferta Servi salud en el trabajo | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0067/005 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Información-Educación y Comunicación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0067/004 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Vigilancia Sanitaria(Rx y oferta SO) | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0067/003 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Apoyo a la Gestión, practicantes y otros | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0067/002 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Control calidad equipos Rx | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0067/001 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestion del Proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0076/007 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 3763603984 | 3474579157 | 2020003050139
01-0076/006 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades Comp Ley-Alim y Nutr | 4 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 4 | Para este componente se contempla el recurso disponible en el contrato de apoyo a la gestión.
01-0076/005 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesoría implem estrat IAMII en las IPS | 40 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 33 | Proceso de acompañamiento de la implementación estrategia IAMII - Victoria temprana primer trimestre y asesoria en implementación
01-0076/004 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Implementación estrategia IEC
01-0076/003 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AyAT prot vigil atenc malnutr défic exc | 70 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 70 | Proceso de AoAt Primer Semestre en lineamientos atención a la desnutrición, Comites de emergencia Nutricional, IV y Jornadas integrales en salud
01-0076/002 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | IEC alimentación y nutrición | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Implementación estrategia IEC
01-0076/001 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Articul intersect probl aliment y nutr | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0084/007 | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Formacion talento humano etnico: indigen | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 845309030 | 845309030 | 2020003050138
01-0084/006 | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 15 | 0
01-0084/005 | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Encuentros subregionales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0084/004 | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AyAT inclus enfoq diferenc género | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0084/003 | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | IEC enfoque étnic diferenc y género | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0084/002 | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0084/001 | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AyAT implem RIAS enfoque étnic diferenc | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Las actividades programadas y los recursos asignados fueron trasladados el componente de salud sexual y salud reproductiva
01-0058/009 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | Caracterización de la población infantil | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 1075776234 | 1032777038 | 2020003050137
01-0058/007 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades Compe Ley y AoAT | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 6 | 0
01-0058/006 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | Información, Educación, Educación-PIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0058/005 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | AoAT en las estrategias infancia | 23 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 15 | 0
01-0058/004 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | No se cuenta con referente de planta
01-0058/003 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | Vigil epid muertes por IRA EDA Desnut | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0058/002 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | AOAT polit públ AIPI y estrat Mil dias | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0058/001 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 451139 | 451139 | 2024 | Inversión | AOAT estrat AIEPI, salas ERA y Unid UAIC | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0081/013 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Escuchaderos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | Es acumulativo, no sumatorio. Una política pública construida en el 2022 (Ordenanza 041) e implementada en la vigencia 2023 y primer semestre del 2024 | 15407102514 | 13585829013 | 2020003050136
01-0081/012 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Medidas de Protección a la Mujer | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0081/011 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Informacion y comunicacion | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Campaña de pólvora que se realiza en diciembre
01-0081/010 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Soprt actividades por competencia de Ley | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 125 | 125 Municipios asesorados en salud mental
01-0081/009 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 125 | 125 Municipios asesorados en salud mental
01-0081/008 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Atención psicos victim conflicto armado | 2600 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2600 | se atendieron 2600 victimas con el programa papsivi
01-0081/007 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | AoAT protoc atenc integ enfoq dif víctim | 0 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0081/006 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | AoAT Involucramiento Parental | 102 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 102 | Es acumulativo, no sumatorio. Estrategia implementada y evaluada en el 2021
01-0081/005 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | AoAT Resiliencia | 80 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 80 | 80 Municipios asesorados en la implementación de la estrategia de resiliencia
01-0081/004 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Atenc mujer teleap distint form violenc | 125 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 125 | Es acumulativo, no sumatorio. Disponibilidad de una linea gratuita para los 125 municipios del departamento
01-0081/003 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | Polít públic salud mental armonizad SPA | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | Es acumulativo, no sumatorio. Una política pública construida en el 2022 (Ordenanza 041) e implementada en la vigencia 2023 y primer semestre del 2024
01-0081/002 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | AoAT diferentes Formas de Violencia | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0081/001 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2020 | 2024 |  |  | 2024 | Inversión | AoAT Conducta Suicida | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0072/010 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades por compet de Ley | 18 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 18 | 0 | 4984507853 | 4838144603 | 2020003050135
01-0072/009 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AoAT y Epidemiologica | 62 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | 0
01-0072/008 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo a la Gestión del proyecto | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esá actividad no tenia recurso 2024
01-0072/007 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 6 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0072/006 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | IEC salud sexual y reproductiva. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0072/005 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AT y epid servicios amigables | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esá actividad no tenia recurso 2024
01-0072/004 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | IEC Infección Transmisión Sexual | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esá actividad no tenia recurso 2024
01-0072/003 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AT y epid Infección Transmisión Sexual | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esá actividad no tenia recurso 2024
01-0072/002 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | IEC maternidad segura | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esá actividad no tenia recurso 2024
01-0072/001 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AT y epid maternidad segura | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esá actividad no tenia recurso 2024
22-0307/009 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestion del Proyecto-Elb,div mant Arq TI | 30 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 30 | Se ejecutó la gestión del Proyecto tal como se había planeado. | 7706137986 | 7546139242 | 2020003050134
22-0307/007 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implem, desple, mantener servi Informac | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 1 | Se mantienen el soporte de los sitios web de la Sec. Salud y lse mantienen y actualizan os tableros de que soportan los servicios de inforamción de la Secretaría.
22-0307/006 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Def. estandares, proced, bodega datos. | 25 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0307/005 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Elaborar divulgar y mantener arquitec TI | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
22-0307/003 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestionar uso y apropiación tecnología | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 9 | Se realizaron asesorias y capacitaciones en SIVIGILA, RUAF, Validadores DANE, entre otros.
22-0307/002 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actualizar y mantener la infraestructura | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 15 | Se vienen ejecutando los contratos de concurrencia con SecTic para Mantenimiento y actualización de la Infraestructura tecnológica que soporta a la Secretaría de Salud.
22-0307/001 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Desarrollar y Mantener software | 4 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 4 | Se continuó con el desarrollo de la aplicación para la migración código fuente MAF -PSFF de visual basic a Python.
01-0082/018 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Deter Curso de Vida, Enfoque Diferencial | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 1332264581 | 998800205 | 2020003050133
01-0082/017 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0082/016 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Salud visual | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0082/015 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto-AoAT | 75 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 4 | 0
01-0082/014 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades Compe Ley y AoAT | 43 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 43 | 0
01-0082/013 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actividades de IEC-PIC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0082/012 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoy dllo estrat estilos vida saludabl | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0082/011 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AOAT ruta integr atenc salud oral VALE | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/010 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AyAt guía atenc IAM DMTII y tabaquismo | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/009 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Encuent académ detecc temp cancer infan | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/008 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Talleres fortalecimiento diagnostico | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/007 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AyAT implem ruta cáncer menores 18 años | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/006 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | IEC factores riesgoyfactores protect | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/005 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoy dllo estrat gestiónyriesgo cáncer | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/004 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Activid fort diag neoplasias pobl femen | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/003 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fort sist informac cáncer (Regist pobl) | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/002 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | AyAT implement ruta cáncer mama | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0082/001 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesorar implementación estrategia CERS | 85 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Esta actividad no contaban con presupuesto 2024
01-0085/007 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fortalecer acciones de SP enmarcadas APS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Las acciones realizadas de APS se fundamentaron en concurrencia en el segundo semestre del año 2024 y seguimiento a Equipos Básicos | 1936030915 | 1686549643 | 2020003050132
01-0085/006 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del Proyecto | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Las acciones realizadas de APS se fundamentaron en concurrencia en el segundo semestre del año 2024 y seguimiento a Equipos Básicos
01-0085/005 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Desarrollo Capacid Equips Bas Ent Labor | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Las acciones realizadas de APS se fundamentaron en concurrencia en el segundo semestre del año 2024 y seguimiento a Equipos Básicos
01-0085/004 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades Comp Ley-Tranv APS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Las acciones realizadas de APS se fundamentaron en concurrencia en el segundo semestre del año 2024 y seguimiento a Equipos Básicos
01-0085/003 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Diseñ revis ajust entor lab x medio APS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Las acciones realizadas de APS se fundamentaron en concurrencia en el segundo semestre del año 2024 y seguimiento a Equipos Básicos
01-0085/002 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Construc lineam y docum técn ajuste APS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | Las acciones realizadas de APS se fundamentaron en concurrencia en el segundo semestre del año 2024 y seguimiento a Equipos Básicos
01-0085/001 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Evidencia acciones transversalizac APS | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0070/003 | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 706963205 | 263469696 | 2020003050131
01-0070/002 | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Events institucionals fortalecimiet | 29 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 31 | 0
01-0070/001 | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2020 | 2025 | 6677930 | 6407102 | 2024 | Inversión | Actividades de IEC | 31 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 32 | 0
01-0079/004 | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2025 | 13478 | 4265 | 2024 | Inversión | Soporte Actividades por Competen de Ley | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0 | 4352547808 | 2803077065 | 2020003050130
01-0079/003 | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2025 | 13478 | 4265 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
01-0079/002 | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2025 | 13478 | 4265 | 2024 | Inversión | Apoyo a ESE para prestac de ss de salud | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0079/001 | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 2020 | 2025 | 13478 | 4265 | 2024 | Inversión | Operación Aérea | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0059/007 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Soporte en Actividades Compe Ley y AOAT | 777 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 945 | 0 | 12296214450 | 10507055771 | 2020003050127
01-0059/006 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Asesoría y AT- apoyo logístico | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0059/005 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Desarrollo Tecnológico IVC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0059/004 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Otras acciones IVC y AAT | 0 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0059/003 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actividades de educa-comunic salud | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0
01-0059/002 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Gestión del proyecto | 777 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 945 | 0
01-0059/001 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 2 | 0
02-0277/005 | 2020003050123 | Capacitación en conocimientos académicos y técnicos laborales para los habitantes del departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2023 | 29975 | 4000 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento ciclo complement ENS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 523285000 | 523285000 | 2020003050123
02-0278/002 | 2020003050122 | Apoyo a la financiación mediante becas para el acceso y la permanencia en la educación superior a estudiantes del departamento de A ntioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2028 | 331903 | 4192 | 2024 | Inversión | Financiación becas Subregiones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 1112811636 | 1005722629 | 2020003050122
02-0278/001 | 2020003050122 | Apoyo a la financiación mediante becas para el acceso y la permanencia en la educación superior a estudiantes del departamento de A ntioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2028 | 331903 | 4192 | 2024 | Inversión | Operación y seguimiento | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0279/005 | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educ ación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 40136 | 11000 | 2024 | Inversión | Dotación Tecnológica | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 1206524672 | 1152621294 | 2020003050121
02-0279/004 | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educ ación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 40136 | 11000 | 2024 | Inversión | Formación de estudiantes | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0279/003 | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educ ación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 40136 | 11000 | 2024 | Inversión | Herramientas materiales estudio | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0279/002 | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educ ación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 40136 | 11000 | 2024 | Inversión | Gestión Administración Monitoreo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0279/001 | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educ ación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 40136 | 11000 | 2024 | Inversión | Formación maestros maestras | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
21-0037/009 | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540203-Gestión integral del cambio climático | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fomentar practicas profesionales | 2 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 16.02.2024 | 15.12.2024 | 2 | Ninguna | 276000000 | 275749999 | 2020003050111
21-0037/008 | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540203-Gestión integral del cambio climático | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Transportar | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0037/005 | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540203-Gestión integral del cambio climático | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implementar acc del PICCA | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 22.07.2024 | 15.12.2024 | 0.25 | Ninguna
21-0037/004 | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540203-Gestión integral del cambio climático | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar proyec recup areas degra | 0 | KM2 | 01.01.2024 | 1 | N/A | N/A | N/A | No se ejecutó en 2024
21-0037/002 | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540203-Gestión integral del cambio climático | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Constituir aliza sost camb clim | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 22.07.2024 | 15.12.2024 | 1 | Se homologa con el indicador del PICCA
21-0037/001 | 2020003050111 | Implementación del Plan de Cambio Climático de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540203-Gestión integral del cambio climático | 2021 | 2025 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Fortalecer Nodo Reg Camb Clima | 1 | UNI | 01.07.2024 | 6 | 22.07.2024 | 15.12.2024 | 1 | Se homologa con el indicador del PICCA
21-0038/013 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Aumentar cobertura vegetal suel | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se programó para ejecución en 2024 | 13176270516 | 10500651063 | 2020003050110
21-0038/012 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar ctrl pred abast acue | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 25.04.2024 | 31.03.2025 | 215.42 | Ninguna
21-0038/011 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar vigil pred abast acue | 62 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | 25.04.204 | 31.03.2025 | 215.42 | Ninguna
21-0038/010 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar negocios verdes con PSA | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 06.06.2024 | 28.02.2025 | 0 | Los convenios fueron prorrogados hasta febrero de 2025 y el logro se hizo en enero de 2025
21-0038/008 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar sgmto esquemas PSA | 1 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | 06.06.2024 | 28.02.2025 | 1 | Se incluyen los seguimientos realizados en los km2 validados en jurisdicción de Cornare, Corpouraba y territorios colectivos (afro e indigenas)
21-0038/007 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implementar esquemas de PSA | 400 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | 06.06.2024 | 28.02.2025 | 272 | Se incluyen las km2 validados en jurisdicción de Cornare, Corpouraba y territorios colectivos (afro e indigenas)
21-0038/006 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Aumentar cobertura vege suelo | 1 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | 25.04.2024 | 28.02.2025 | 2.88 | Ninguna
21-0038/005 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Aislar predios cuencas abast | 20000 | M | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se programó para ejecución en 2024
21-0038/004 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar mnto predio cuen abast | 6 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se programó para ejecución en 2024
21-0038/002 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Adquirir predios cuencas abast | 0 | KM2 | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se programó para ejecución en 2024-2027
21-0038/001 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | 2021 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyar proceso compra predios | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | N/A | N/A | N/A | No se programó para ejecución en 2024-2027
21-0035/007 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Transportar | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 22.07.2024 | 15.12.2024 | N/A | Se contró con el transporte durante el segundo semestre de 2024 | 254390849 | 202942516 | 2020003050107
21-0035/005 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar jornadas reforestacion | 500000 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | N/A
21-0035/004 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar acci educ GIRS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | N/A
21-0035/002 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Ejecutar acci fortl art CIDEA | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | N/A
21-0035/001 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el departamento de Antioquia | SECRETARIA DE AMBIENTE | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar acci divulg PPEAA | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 |  |  | N/A
02-0276/007 | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 487829 | 487829 | 2024 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 6047079280 | 5029947246 | 2020003050106
02-0276/005 | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 487829 | 487829 | 2024 | Inversión | Personal de appoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0276/002 | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 487829 | 487829 | 2024 | Inversión | Reposic establecimien educativos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0276/001 | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 487829 | 487829 | 2024 | Inversión | Mantenimien espacios físicos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0270/001 | 2020003050103 | Fortalecimiento para el acceso y permenencia de la Educacion Superior en los jovenes de la Universidad de Antioquia en las subregion es de Antioquia Medellín | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2025 | 586862 | 586862 | 2024 | Inversión | Profesores vinculados y ocasionales. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 56443736954 | 56443736954 | 2020003050103
02-0250/003 | 2020003050102 | Formación de los maestros y maestras como sujetos de saber educativo en Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 19554 | 5000 | 2024 | Inversión | Conformación Redes Maestros | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 150000000 | 150000000 | 2020003050102
02-0271/006 | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos ofi ciales de los municipios no certificados de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520304-Bienestar integral para docentes, directivos docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación | 2020 | 2025 | 20319 | 18000 | 2024 | Inversión | Acomp Plan calidad vida lab | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 03.12.2024 | 15.12.2024 | 1 | Se entregron bonos de quinquenios e incentivo a los administrativos de la I.E | 5171994665 | 5037415933 | 2020003050101
02-0271/002 | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos ofi ciales de los municipios no certificados de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520304-Bienestar integral para docentes, directivos docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación | 2020 | 2025 | 20319 | 18000 | 2024 | Inversión | Realizac jueg depor recrea cult | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 07.06.2024 | 07.12.2024 | 1 | Se realizaron los juegos deportivos y culturales del magisterio fase subregional y final nacional
02-0267/003 | 2020003050099 | Suministro personal administrativo y actividades de apoyo a las Instituciones Educativas Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 479738 | 479738 | 2024 | Inversión | Financiación Concurso CNSC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 54928373520 | 53338815097 | 2020003050099
02-0267/001 | 2020003050099 | Suministro personal administrativo y actividades de apoyo a las Instituciones Educativas Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 479738 | 479738 | 2024 | Inversión | Contratación personal apoyo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0261/003 | 2020003050098 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 479738 | 479738 | 2024 | Inversión | Pago de nomina administrativo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 1938092856512 | 1927155934482 | 2020003050098
02-0261/002 | 2020003050098 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 479738 | 479738 | 2024 | Inversión | Pago nomina directivo docente | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0261/001 | 2020003050098 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 479738 | 479738 | 2024 | Inversión | Pago nomina docente | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0280/004 | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2020 | 2023 | 2571250 | 449905 | 2024 | Inversión | Conectividad ciudadelas educ | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 19.07.2024 | 10.02.2025 | 1 | Esta actividad se realizó durante 7 meses del año 2024 | 3855126956 | 3497254542 | 2020003050091
02-0280/003 | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2020 | 2023 | 2571250 | 449905 | 2024 | Inversión | Conectividad parques educativos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 19.07.2024 | 10.02.2025 | 1 | Esta actividad se realizó durante 7 meses del año 2024
02-0280/002 | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2020 | 2023 | 2571250 | 449905 | 2024 | Inversión | Conectividad sedes urbanas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 29.03.2023 | 11.12.2024 | 1 | 0
02-0280/001 | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2020 | 2023 | 2571250 | 449905 | 2024 | Inversión | Conectividad sedes rurales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 22.03.2024 | 15.12.2026 | 1 | 0
02-0281/008 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 6400000 | 517491 | 2024 | Inversión | Practicantes de Excelencia | 1 | UNI | 30.12.2024 | 1 | 01.02.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0 | 826681730 | 680185205 | 2020003050090
02-0281/007 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 6400000 | 517491 | 2024 | Inversión | Adquisición de licencias | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0281/006 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 6400000 | 517491 | 2024 | Inversión | Reposición equipos de computo secretaría | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0281/005 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 6400000 | 517491 | 2024 | Inversión | Desar tecno Sist infor platafor program | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0281/004 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 6400000 | 517491 | 2024 | Inversión | Encuest y herrami levantamien Informaci | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.02.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0281/003 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 6400000 | 517491 | 2024 | Inversión | Apoyo Profesional | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
02-0281/002 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 6400000 | 517491 | 2024 | Inversión | Implemen técnic anális explotac datos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 11 | 01.02.2024 | 15.12.2024 | 1 | 0
02-0256/007 | 2020003050089 | Implementación de estrategias orientadas a Escuela, vocación y proyecto de vida en Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2024 | 500000 | 30000 | 2024 | Inversión | Difusión y convocatoria | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 1.1.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 200000000 | 33269176 | 2020003050089
02-0255/011 | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Dep artamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2025 | 66111 | 43615 | 2024 | Inversión | Dotación población étnica | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199846299 | 3911069324 | 2020003050084
02-0255/009 | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Dep artamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2025 | 66111 | 43615 | 2024 | Inversión | Dotación para EcD y ETEx | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 21.03.2024 | 05.09.2024 | 1 | 0
02-0255/002 | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Dep artamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2025 | 66111 | 43615 | 2024 | Inversión | Acompañamiento actores EcD y EcTEx | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 21.03.2024 | 05.09.2024 | 1 | 0
02-0255/001 | 2020003050084 | Consolidación de Antioquia como territorio educativo diverso e incluyente en los 117 municipios no certificados en educación del Dep artamento de Antioquia | SRIA DE EDUCACION | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2020 | 2025 | 66111 | 43615 | 2024 | Inversión | Disponer talento humano competente | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 21.03.2024 | 05.09.2024 | 1 | 0
22-0285/008 | 2020003050080 | Fortalecimiento de las entidades territoriales y departamentales en bancos de programas y proyectos de la Gobernación de Antioquia Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2025 | 5000 | 3800 | 2024 | Inversión | Formulacion_ImplementacionPDDA | 1 | UNI | 01.01.2024 | 11 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 401580000 | 401580000 | 2020003050080
22-0285/002 | 2020003050080 | Fortalecimiento de las entidades territoriales y departamentales en bancos de programas y proyectos de la Gobernación de Antioquia Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2025 | 5000 | 3800 | 2024 | Inversión | Practicantes de excelencia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2 | 2 practicantes adscritos a la dirección de Gestión y Evaluación de proyectos, apoyando todo el tema de gestión de proyectos con enfoque en Obras por Impuestos.
22-0285/001 | 2020003050080 | Fortalecimiento de las entidades territoriales y departamentales en bancos de programas y proyectos de la Gobernación de Antioquia Medellín | DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2020 | 2025 | 5000 | 3800 | 2024 | Inversión | Procesos de capacitación banco proyectos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 8 | Se realizaron 8 capacitaciones a entidades territoriales sobre: Obras por Impuestos Formulación y la implementación del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 Sistema General de Regalías Gestión de Proyectos Homologación del presupuesto a municipios Plataforma Integrada de Inversión Publica Transición entidades territoriales a Plataforma Integrada de Inversión Publica
22-0300/003 | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2027 | 3785 | 3785 | 2024 | Inversión | semana cultura de control | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 65301000 | 60093135 | 2020003050076
22-0300/002 | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2027 | 3785 | 3785 | 2024 | Inversión | pract excel,apoyo cultra cont | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0300/001 | 2020003050076 | Fortalecimiento de la cultura de control en la Gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2027 | 3785 | 3785 | 2024 | Inversión | encuentro internacional | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0282/003 | 2020003050075 | Mejoramiento de la gestión del empleo en Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2023 | 3380 | 3380 | 2024 | Inversión | Contratar personal de apoyo,Practicantes | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 1 | 0 | 22611140 | 22611140 | 2020003050075
22-0282/001 | 2020003050075 | Mejoramiento de la gestión del empleo en Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2023 | 3380 | 3380 | 2024 | Inversión | Selección pruebas para el talento humano | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0
22-0290/008 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ContratacionTemporales | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0 | 8238826136 | 7884514352 | 2020003050074
22-0290/007 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | GestionDocumental | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0290/006 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | GestiondelCobro | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0290/005 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | SensibDivulyPubliciLuchaEvasion | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0290/004 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | CapacitacionAutoridadesyComunid | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0290/003 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | GestionProcesosSancionatorios | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0290/002 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | RealizarOperativInspecVigiyCont | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0
22-0290/001 | 2020003050074 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | RealizarInspeccTributaryDetermi | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0
22-0289/011 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ApoyAseAccionFortaFiscal-Tribut | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 7534602714 | 7468906000 | 2020003050073
22-0289/010 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ApoyAseAccionFortaTesoreria | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0289/009 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ApoyAseAccionFortaContable | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0289/008 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ApoyAseAccionFortaFinanciero | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0
22-0289/007 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ApoyAseAccionFortaPresupuestal | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0289/006 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | OrgayDigitArchivodeHacienda | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0289/005 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ActualiSoftwareyDesarroTecnolo | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0289/004 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ContratarPracticantes | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0
22-0289/003 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | ContratarTemporales | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0
22-0289/002 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | BienesMueblesSaneados | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0289/001 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | SRIA DE HACIENDA | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2025 | 5974788 | 5974788 | 2024 | Inversión | InmueblesReconContabActivoFijo | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
17-0054/010 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Aut. dotadas con elem. reg. control | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Se armonizó al 2024003050031(municipios con elementos de regulacion | 1227836108 | 969743610 | 2020003050065
17-0054/008 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Cátedra Seg. Vial diseñada | 9 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
17-0054/007 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Campaña a usuarios vulnerables | 9 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 47 | Se armonizó al 2024003050031(capacitciones en seguridad vial)
17-0054/006 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Actores viales capacitados | 450 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 450 | Se armonizó al 2024003050031(capacitciones en seguridad vial en los municipios con regulacon y control)
17-0054/005 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mpios con elementos regulación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se armonizó al 2024003050031(municipios con elementos de regulacion
17-0054/004 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Mpios con convenio regulación | 1 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 42 | Se armonizó al 2024003050090 25 de 60 municipios
17-0054/003 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | I.E. con interv. señalización | 5 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Se armonizó al 2024003050031(Señalizacion)
17-0054/002 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | I.E. con planes esc. movilidad | 5 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Se armonizó al 2024003050031(Implementar plan seg vial)
17-0054/001 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | GER DE SEGURIDAD VIAL | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Percepción med-alt riesgo vial | 50 | % | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50 | Se armonizó al 2024003050031(Capacitaciones en seguridad vial)
22-0283/005 | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2023 | 173851 | 173851 | 2024 | Inversión | Acuerdos de cuotas partes con entidades | 32 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 32 | Se cumplió con el indicador de acuerdo a lo planeado | 185772757 | 131860005 | 2020003050062
22-0283/004 | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2023 | 173851 | 173851 | 2024 | Inversión | Validar cuotas partes pensionales MHCP | 32 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 32 | Se cumplió con el indicador de acuerdo a lo planeado
22-0283/003 | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2023 | 173851 | 173851 | 2024 | Inversión | Validación,cumplimiento de obligaciones | 32 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 32 | Se cumplió con el indicador de acuerdo a lo planeado
22-0283/002 | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2023 | 173851 | 173851 | 2024 | Inversión | Actualización,depuración Bases de Datos | 32 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 32 | Se cumplió con el indicador de acuerdo a lo planeado
22-0283/001 | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2020 | 2023 | 173851 | 173851 | 2024 | Inversión | Gestión de recursos obtenidos de FONPET | 32 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 32 | Se cumplió con el indicador de acuerdo a lo planeado
22-0277/005 | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2020 | 2023 | 6456763 | 6456763 | 2024 | Inversión | Campañas de comunicaciones ejecutadas | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | La meta del indicador se encontraba cumplida al 31/12/2023; por lo cual, no se llevaron a cabo campañas comunicacionales durante la vigencia de 2024. | 7987260556 | 6236785557 | 2020003050061
22-0277/004 | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2020 | 2023 | 6456763 | 6456763 | 2024 | Inversión | Población impactada por fuera del CAD | 8000 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 405994 | La meta del indicador se encontraba cumplida al 31/12/2023; por lo cual, no se llevaron a cabo campañas comunicacionales durante la vigencia de 2024.
22-0277/003 | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2020 | 2023 | 6456763 | 6456763 | 2024 | Inversión | Trámites racionalizados en el SUIT | 18 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | La meta del indicador se encontraba cumplida al 31/12/2023; por lo cual, no se llevaron a cabo campañas comunicacionales durante la vigencia de 2024.
22-0277/002 | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2020 | 2023 | 6456763 | 6456763 | 2024 | Inversión | Nro Herramientas tecnológicas virtuales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | La meta del indicador se encontraba cumplida al 31/12/2023; por lo cual, no se llevaron a cabo campañas comunicacionales durante la vigencia de 2024.
07-0108/007 | 2020003050060 | Asesoria Contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2020 | 2025 | 6299664 | 1863192 | 2024 | Inversión | Mesas_Particip/víctimas asesor | 30 | UNI | 01.03.2024 | 10 | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 30 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 360000000 | 359740000 | 2020003050060
07-0108/006 | 2020003050060 | Asesoria Contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2020 | 2025 | 6299664 | 1863192 | 2024 | Inversión | Mun_ases_med_satisf_gara_no rep | 3 | UNI | 01.03.2024 | 10 | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 3 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
07-0108/005 | 2020003050060 | Asesoria Contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2020 | 2025 | 6299664 | 1863192 | 2024 | Inversión | Munic _asesora ley 1448 de 2011 | 30 | UNI | 01.03.2024 | 10 | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 30 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
07-0108/004 | 2020003050060 | Asesoria Contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2020 | 2025 | 6299664 | 1863192 | 2024 | Inversión | Acompañ_técnico_ desapar_forzad | 30 | % | 01.03.2024 | 10 | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 30 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
07-0108/003 | 2020003050060 | Asesoria Contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2020 | 2025 | 6299664 | 1863192 | 2024 | Inversión | Sujeto_repar_colecti acompañ | 30 | UNI | 01.03.2024 | 10 | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 30 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
07-0108/002 | 2020003050060 | Asesoria Contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2020 | 2025 | 6299664 | 1863192 | 2024 | Inversión | PAT dept/_formu_implem_ajust | 30 | UNI | 01.03.2024 | 10 | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 30 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
07-0108/001 | 2020003050060 | Asesoria Contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Antioquia Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2020 | 2025 | 6299664 | 1863192 | 2024 | Inversión | Plan_acción CDJT /subcomites | 30 | UNI | 01.03.2024 | 10 | 01.03.2024 | 31.12.2024 | 30 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0318/001 | 2020003050059 | Implementación De acciones de prevención y promoción para garantizar el ejercicio de los líderes y defensores de derechos humanos en el Departamento Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510301-Presencia y control territorial | 2020 | 2023 | 6299664 | 6299664 | 2024 | Inversión | Líderes y defensor DDHH acompañado Medid | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 105588756 | 105588756 | 2020003050059
22-0314/001 | 2020003050058 | Asesoria a municipios para la atención a Población Migrante. Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2020 | 2024 | 139871 | 139871 | 2024 | Inversión | asistecia tecnica municipio | 5 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 50000000 | 50000000 | 2020003050058
22-0312/003 | 2020003050056 | Implementación de la Política pública de libertad religiosa y de cultos de Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 510102- Participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y la consolidación de paz. | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Implementación de la Política Pública | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 20000000 | 20000000 | 2020003050056
22-0316/009 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 4760583840 | 4079701503 | 2020003050054
22-0316/008 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico-Técnico-Humano | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0316/007 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Auditorias en Seguridad | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0316/006 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | S. Comunicación y difusión | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0316/005 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Jornadas de Unidad Móvil | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0316/004 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Estrategias contra vinculación | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0316/003 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo Logístico, Técnico y Huma | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0316/002 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Intervenciones Integrales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0316/001 | 2020003050054 | "Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y en tidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia" | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Acompañamiento en los PISCC | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
06-0045/002 | 2020003050048 | Difusión "Antioquia Vive" Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Circulación artísticas | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2 | Con dos (2) eventos de Antioquia VIVE, han tenido la posibilidad de la circulación artística, 318 artistas de las áreas de música, danza y teatro, Se han realizado dos (2) encuentros subregionales de Antioquia VIVE: 1.En el municipio de concepción (Oriente), con la participación de 290 artistas y más de 16 grupos en las áreas de música, danza y teatro. 2. Se han realizado un (1) Antioquia VIVE: Don Matías (Norte) 28 artistas de la subregión. | 1245940161 | 1245940161 | 2020003050048
06-0045/001 | 2020003050048 | Difusión "Antioquia Vive" Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Fortalecimiento artistas | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 318 | Con Antioquia VIVE, se han fortalecido 318 artistas de las áreas de música, danza y teatro. Se han realizado dos (2) encuentros subregionales de Antioquia VIVE: 1.En el municipio de concepción (Oriente), con la participación de 290 artistas y más de 16 grupos en las áreas de música, danza y teatro. 2. Se han realizado un (1) Antioquia VIVE: Don Matías (Norte) 28 artistas de la subregión.
06-0048/006 | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioq uia, Occidente | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Salas Concertadas | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-09-03 | 19 | Se tienen diez y nueve (19) ganadores en los municipios de: Bello (3), Copacabana (1), Itagüí (1), El Carmen de Viboral (4), Guarne (1), La Ceja del Tambo (1), Marinilla (2), Rionegro (1), San Carlos (1), Jericó (1), Santa Bárbara (1), Apartadó (1), Necoclí (1), | 980162618 | 980162618 | 2020003050047
06-0048/005 | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioq uia, Occidente | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Conceptualización | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 11 | Para el mes de diciembre se tuvo las siguientes convocatorias: 1. Tejiendo territorios. 2. INC. 3. Circulación departamental, nacional e internacional. 4. Eventos y festivales que comprendía: Festivales de cine, salas de teatro, y encuentros y festivales. 5. Estímulos. 6. Banco de jurados (dos convocatorias). 7. Antioquia vive. 8. Museos. 9. La Máquina de los sueños “La Nave”. 10. Cofinanciación. 11. Emprendimiento.
06-0048/001 | 2020003050047 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioq uia, Occidente | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Estímulos audiovisuales | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 10 | A través de la convocatoria Festivales de Cine, se tuvo 10 ganadores de los procesos de circulación audiovisual, y se llevaron a cabo en los municipios de: 1. Caucasia, 2. Gómez Plata, 3. Ituango, 4. Buriticá, 5. Santa Fe de Antioquia, 6. Andes, 7. Jardín, 8. Montebello, 9. Titiribí y 10. Concepción.
06-0046/007 | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Circulación audiovisual | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-03-05 | 2024-11-30 | 10 | A través de la convocatoria Festivales de Cine, se tuvo 10 ganadores de los procesos de circulación audiovisual, y se llevaron a cabo en los municipios de: 1. Caucasia, 2. Gómez Plata, 3. Ituango, 4. Buriticá, 5. Santa Fe de Antioquia, 6. Andes, 7. Jardín, 8. Montebello, 9. Titiribí y 10. Concepción. | 2000000000 | 2000000000 | 2020003050046
06-0046/002 | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Circulación artística | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-09-30 | 3 | Se llevaron a cabo tres (3) procesos de circulacion: 1.Antioquia VIVE. 2. Convocatoria de Circulacion con 22 ganadores. 3. Convocatoria de encuentros y festivales con 16 ganadores.
06-0046/001 | 2020003050046 | Divulgación “procesos de circulación artística y cultural” Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Día del Tango | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se desarrollo en la vigencia 2024
06-0051/004 | 2020003050045 | Formación artística y cultural Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Formación continua | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 5 | Se realizaron cinco (5) procesos de formación continua, beneficiando a 1238 personas. Los procesos fueron: | 712671995 | 712671995 | 2020003050045
06-0049/006 | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Intervenciones | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 30/30/2024 | 1 | 1. Convenio con el municipio de Sonsón CS-047-2024 para la intervención de la infraestructura del inmueble denominado balcón más lindo de Antioquia del municipio de Sonsón – Antioquia” | 1664447081 | 1664447081 | 2020003050044
06-0049/004 | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Mantenimiento Palacio | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se desarrolló en la vigencia 2024
06-0049/001 | 2020003050044 | Conservación "apropiación y divulgación del patrimonio cultural" Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Investigaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-03-03 | 2024-12-30 | 4 | Se cumplió con el indicador de Documentos de investigación sobre patrimonio realizados o implementados, con las siguientes acciones: 1). Tres (3) investigaciones del Compendio Histórico de Antioquia, por la Academia Antioqueña de Historia. 2). Un (1) PES de la Cultura Silletera (Medellín, Envigado, Rionegro y Guarne).
06-0047/001 | 2020003050043 | Mejoramiento "adecuación y/o mantenimiento de las infraestructuras culturales" Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Adecuación infraestructura | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 02/30/2024 | 11 | Se cumplió con el indicador de Infraestructura cultural intervenida en los siguientes once (11) municipios: 1 .Sonsón. 2. Medellín (Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe). 3. Puerto Triunfo. 4. Armenia Mantequilla. 5. Ebéjico. 6. Santa Fe de Antioquia. 7. Abejorral. 8. Betulia. 9. Caramanta. 10. Puerto Berrio. y 11. Olaya. | 8539628007 | 8539628007 | 2020003050043
06-0052/002 | 2020003050041 | Dotación cultural y artística Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Equipamiento bibliotecas | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-06-06 | 2024-12-30 | 10 | A través del contrato No. 044-2024, se adquirió el de mobiliario para realizar dotación en el área de lectura y bibliotecas a 10 municipios del departamento de Antioquia, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de procesos artísticos y culturales en municipios del departamento de Antioquia", municipios: Hispania, Betulia, Montebello, Tarso, Urumita, Liborina, Belmira, San José de la Montaña, Mutatá, Vigía del Fuerte, Cisneros, Puerto Triunfo, Tarazá, Cáceres | 376971286 | 376971286 | 2020003050041
06-0052/001 | 2020003050041 | Dotación cultural y artística Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Instrumentos musicales | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-06-06 | 2024-12-30 | 17 | Se realizo la dotación del kit básico de consumo para instrumentos musicales para 17 municipios de 6ª. Categoría, a través del sistema general de participación, los municipios son: Carolina del Príncipe, Ebéjico, Heliconia, La Pintada, Maceo, Pueblorrico, San Roque, Tarso, San Rafael, Santo Domingo, Belmira, Hispania, San Luis, San José de la montaña, Olaya, San Carlos y San Jerónimo
06-0050/004 | 2020003050040 | Difusión "movilización y participación ciudadana" Antioquia | INSTITUTO DE CULTURA | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2020 | 2024 | 6677930 | 5717 | 2024 | Inversión | Espacios de participación | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-02 | 2024-12-20 | 3 | Se han realizado tres (3) encuentros de participación: 1. Se realizo el encuentro departamental de bibliotecarios, donde participaron 80 personas. 2. Se realizaron seis (6) encuentros de modo informativo, con directores de casas de la cultura, por la Plataforma Team. 3. Se realizo la primera reunión extraordinaria presencial, asistieron 54 consejeros para la socialización de las bases del Plan de Desarrollo. | 210026859 | 210026859 | 2020003050040
22-0315/010 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Talento Humano | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 1825477668 | 696164282 | 2020003050038
22-0315/009 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Infraestructura Tecnológica 3 | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/008 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Elaboración de Informes | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/007 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico-técnico-humano | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/006 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Integración tecnológica | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/005 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Infraestructura tecnológica | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/004 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Dotacion de tecnología | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/003 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico-técnico-human 2 | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/002 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Medios de transmisión | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0315/001 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Infraestructura Tecnológica 2 | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0280/002 | 2020003050037 | "Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica- Medellín" | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2023 | 160 | 160 | 2024 | Inversión | Eventos y comunicaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 1000660000 | 995597034 | 2020003050037
22-0280/001 | 2020003050037 | "Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica- Medellín" | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2023 | 160 | 160 | 2024 | Inversión | Vinculaciones Formativas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0317/006 | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Operación | Apoyo logístico y técnico F. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 706039985 | 567619077 | 2020003050036
22-0317/005 | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Parque automotor fluvial. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0317/004 | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Operación | Apoyo logístico y técnico E. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0317/003 | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Parque automotor especializado. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0317/002 | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Operación | Apoyo logístico y técnico. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0317/001 | 2020003050036 | Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia mediante la dotación de parque automotor en Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510301-Presencia y control territorial | 2020 | 2029 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Parque automotor estándar. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
05-0056/003 | 2020003050035 | Fortalecimiento del deporte formativo en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 871972 | 397308 | 2024 | Operación | Realizar seguimiento y monitoreo | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | No tuvo ejecución | 8264419424 | 8264419424 | 2020003050035
05-0053/006 | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1288473 | 30000 | 2024 | Operación | Evaluar la realización de los juegos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 | 0 | 11590607706 | 11590607706 | 2020003050034
05-0053/005 | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1288473 | 30000 | 2024 | Inversión | Realizar seguimiento al programa | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100 | 0
05-0053/004 | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1288473 | 30000 | 2024 | Inversión | Ejecutar fases zonales y final Escolares | 7271 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 7271 | 0
05-0053/003 | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1288473 | 30000 | 2024 | Inversión | Participar Fase Nacional Intercolegiados | 1 | UNI | 11.12.2024 | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 | 0
05-0053/002 | 2020003050034 | Fortalecimiento de los Juegos del Sector Educativo en Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1288473 | 30000 | 2024 | Inversión | Ejecutar zonal y finales Intercolegiados | 5435 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 5435 | 0
05-0057/007 | 2020003050033 | Fortalecimiento de los juegos del sector social comunitario en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 5415724 | 200000 | 2024 | Operación | Evaluar los juegos del deporte social | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 | 0 | 4599840300 | 4599840300 | 2020003050033
05-0059/011 | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 2937558 | 20000 | 2024 | Inversión | Promover escuelas de deporte formativo | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 125 | 0 | 3715659266 | 3715659266 | 2020003050032
05-0059/010 | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 2937558 | 20000 | 2024 | Inversión | Cofinanciar monitores deportivos | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | No hubo ejecución de esta actividad para el año 2024
05-0059/008 | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 2937558 | 20000 | 2024 | Operación | Evaluar implementación del programa | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | No hubo ejecución de esta actividad para el año 2024
05-0059/007 | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 2937558 | 20000 | 2024 | Inversión | Realizar seguimiento a los programas | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100 | 0
05-0059/002 | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 2937558 | 20000 | 2024 | Inversión | Adquirir implementación deportiva | 1 | UNI | 11.12.2024 | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 | 0
05-0059/001 | 2020003050032 | Fortalecimiento de las escuelas deportivas en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 2937558 | 20000 | 2024 | Inversión | Realizar festivales recreo deportivos | 15 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 15 | 0
05-0064/016 | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1161927 | 37500 | 2024 | Inversión | Cofinanciar monitores recreativos | 9 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | No hubo ejecución de esta actividad para el año 2024 | 2869183781 | 2869183781 | 2020003050031
05-0064/012 | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1161927 | 37500 | 2024 | Inversión | Realizar festivales y tomas recreativas | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 20 | 0
05-0064/009 | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1161927 | 37500 | 2024 | Inversión | Adquirir implementación recreativa | 1 | UNI | 11.12.2024 | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 | 0
05-0064/008 | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1161927 | 37500 | 2024 | Operación | Evaluar la implementación del programa | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | No hubo ejecución de esta actividad para el año 2024
05-0064/004 | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1161927 | 37500 | 2024 | Inversión | Realizar seguimiento a los programas | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100 | 0
05-0064/002 | 2020003050031 | Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 1161927 | 37500 | 2024 | Inversión | Implementar programa institucional | 125 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 125 | 0
05-0055/013 | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 6677930 | 500000 | 2024 | Inversión | Promover el uso de la Bicicleta | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100 | 0 | 7499876112 | 7499876112 | 2020003050030
05-0055/012 | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 6677930 | 500000 | 2024 | Inversión | Realizar Seguimiento al Programa | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100 | 0
05-0055/011 | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 6677930 | 500000 | 2024 | Inversión | Adquirir implementación actividad física | 20 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 20 | 0
05-0055/010 | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 6677930 | 500000 | 2024 | Inversión | Realizar eventos masivos | 7 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 7 | 0
05-0055/009 | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 6677930 | 500000 | 2024 | Operación | Evaluar implementación del programa | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | No hubo ejecución de esta actividad para el año 2024
05-0055/002 | 2020003050030 | Fortalecimiento del programa por su salud muévase pues en los municipio del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 6677930 | 500000 | 2024 | Inversión | Promover actividad física en Antioquia | 125 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 125 | 0
05-0058/013 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar Interventoría Parque Tulio O | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 0.7 | Durante 2024, se dio por terminado el contrato interventoría y se realizó nueva contratación para su culminación en 2025. | 14727651243 | 14727651243 | 2020003050027
05-0058/012 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Adquirir insumos y servicios conexos | 1 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 1 | Durante el periodo se gestionaron todos los insumos y servisios que requdirió la subgeremcia para cumplir con sus actividades.
05-0058/011 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Construir Parque Metropolitano Tulio Osp | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 0.7 | Durante 2024, se dio por terminado los contratos de obra e interventoría y se realizaron nuevas contrataciones con una nueva supervisión de Indeportes para su culminación en 2025.
05-0058/007 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Operación | Evaluar intervención en infraestructura | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.9 | Durante 2024 se realizó la supervisión de los convenios de vigencias anteriores que venían ejecutanddose, se terminaron 28 durante 2024.
05-0058/005 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar seguimiento a los programas | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 | A través del seguimiento a los indicadores del plan de acción y plan de desarrollo se dio cumplimiento a esta actividad.
05-0058/004 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar interventoría a infraestructura | 1 | UNI | 11.12.2024 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0.1 | En 2024 se realizó la contratación de la interventoría para los convenios de la convocatoria 2024 que se ejecutarán en 2025.
05-0058/003 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Cofinanciar infraestructura deportiva | 12 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 29 | Durante 2024 se realizó la convocatoria en la que resultaron favorecidos 29 municipios con mejoramiento y adecuaciones de escenarios deportivos.
05-0058/002 | 2020003050027 | Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2020 | 2024 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Realizar inventario escenarios deportivo | 1 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0 | Durante 2024, no se tuvo activo el Argis, por lo que solo se actualizó de manera manual información que se requirió con urgencia.
05-0063/008 | 2020003050024 | Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 2020 | 2024 | 20000 | 20000 | 2024 | Operación | Evaluar contenidos aplicados | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | No tuvo ejecución | 1181175274 | 1181175274 | 2020003050024
05-0065/008 | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1280 | 590 | 2024 | Inversión | Operar centro de desarrollo Subacuáticas | 1 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 0 | Para el año 2024 no se suscribio convenio con la liga de actividades subacuaticas | 2215475985 | 2215475985 | 2020003050022
05-0065/007 | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1280 | 590 | 2024 | Operación | Evaluar implementación de la estrategia | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | Esta actividad no se ejecuto en el 2024
05-0065/006 | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1280 | 590 | 2024 | Inversión | Realizar seguimiento a los centros | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 4 | Se hizo seguimiento a los cuatro centros de desarrollo de atletismo, canotaje, ciclismo y levantamiento de pesas
05-0065/005 | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1280 | 590 | 2024 | Inversión | Operar centro de desarrollo de Canotaje | 1 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 1 | Se realizo la oparacion del centro de desarrollo de canotaje en los municipios de el Retiro, Turbo y Guatape
05-0065/004 | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1280 | 590 | 2024 | Inversión | Operar centro de desarrollo de Pesas | 1 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-04-17 | 2024-12-31 | 1 | Se realizo la oparacion del centro de desarrollo de levantamiento de pesas en los municipios de Apartado y Medellin
05-0065/002 | 2020003050022 | Desarrollo del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1280 | 590 | 2024 | Inversión | Operar centro de desarrollo de Atletismo | 1 | UNI | 01.02.2024 | 11 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1 | Se realizo la oparacion del centro de desarrollo de levantamiento de pesas en los municipios de Turbo y Medellin
05-0061/007 | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Operación | Evaluar la estrategia deportiva | 1 | UNI | 01.01.2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | En el año 2024 no se ejecuto esta actividad | 3865811963 | 3865811963 | 2020003050021
05-0061/005 | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Apoyar proyectos especiales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 222 | Para el año 2024 de otorgaron estimulos de apoyo especial a atletas y para atletas para la preparacion y participacion depotiva
05-0061/004 | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Participar en eventos deportiv Nal e Int | 150 | UNI | 01.01.2024 | 11 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 141 | En el año 2024 se participo en diferentes eventos nacionales internacionels con participacion de ligas u organizaciones deportivas del departamente
05-0061/002 | 2020003050021 | Fortalecimiento del programa de altos logros y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2020 | 2024 | 1584 | 1300 | 2024 | Inversión | Implementar Estrategia Deportiva | 100 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | No se ejecuto esta actividad en el año 2024
22-0273/002 | 2020003050018 | Consolidación del Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia. Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2024 | 3400 | 3400 | 2024 | Inversión | Planes comunicación Eventos Ceremonias | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 10000000 | 9920726 | 2020003050018
22-0273/001 | 2020003050018 | Consolidación del Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia. Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2024 | 3400 | 3400 | 2024 | Inversión | Ciclo de Gestión del Conocimiento | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
22-0341/009 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico-técnico-humano2 | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024 | 730628156 | 730628146 | 2020003050016
22-0341/008 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Obras de mantenimiento. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0341/007 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico-técnico-humano1 | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0341/006 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Dotación de mobiliario y equipo. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0341/005 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Obras de adecuación. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0341/004 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Contratación de personal. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0341/003 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Construcción y/o ampliación. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0341/002 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Apoyo logístico-técnico-humano | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0341/001 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | SRIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2020 | 2026 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | Estudios y diseños construcción | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 | Corresponde a proyecciones realizadas por Plan de Desarrollo 2020-2023, en vigencia 2024
22-0275/001 | 2020003050015 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia- Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2024 | 3400 | 3400 | 2024 | Inversión | Cultura,cierre brechas y Cambio | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 1 | Ejecución de agenda de cambio para el Rediseño/ Ejecución Agenda de cambio CNSC | 10000000 | 6190651 | 2020003050015
22-0278/001 | 2020003050014 | Administración de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2028 | 4300 | 4300 | 2024 | Inversión | Gestión seguridad y salud en el trabajo | 21 | % | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2842 | Servidores públicos intervenidos en al menos una acción SST, El número servicios del año fue de 28244 | 128775000 | 97795000 | 2020003050014
22-0281/002 | 2020003050013 | Administración del programa Unidos por el Saber de la Gobernación de Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2026 | 3411 | 3411 | 2024 | Inversión | Realizar actividades Logísticas de DTH | 150 | PRS | 01.11.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 582015940 | 2020003050013
22-0281/001 | 2020003050013 | Administración del programa Unidos por el Saber de la Gobernación de Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2026 | 3411 | 3411 | 2024 | Inversión | Ejecutar actividades de capacitación | 3300 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2456 | Servidores públicos intervenidos en al menos una acción formativa. El número de asistencias total fue 14.594
22-0274/001 | 2020003050012 | Administración del programa Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida de la Gobernación de Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2027 | 90000 | 90000 | 2024 | Inversión | Ejecutar actividades de bienestar | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3300 | Servidores públicos que participaron en al menos una actividad de bienestar. El número de asistentes en año total fue 26,115 | 3589904665 | 2813337166 | 2020003050012
22-0313/001 | 2020003050009 | Fortalecimiento teconológico, administrativo, y operativo a los cuerpos de bomeros Antioquia | SECRETARIA DE GOBIERNO | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2020 | 2023 | 6677930 | 6677930 | 2024 | Inversión | DOTACIÓN CUERPOS DE BOMBEROS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 119 | se entregaron 105 mangueras a los municipios para los cuerpos de bomberos voluntarios, 14 unidades adicionales se entregaron a municipios priorizados en los cuales en sus inventarios se evidenció carencia de mangueras para atención de emergencias. Es importante anotar que del total del presupuesto del proyecto 2024 se ejecutó $84.956.250 y el valor restante se llevó al fondo departamental de bomberos. | 761420472 | 141370891 | 2020003050009
22-0263/002 | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA GENERAL | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Talento humano capacitación ESAL | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1553 | Durante la vigencia 2024 se realizó IVC a 1.553 ESALES | 828241751 | 729253057 | 2020003050008
22-0263/001 | 2020003050008 | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA GENERAL | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Talento humano gestión proc. judiciales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | Se asistió al Departamento de Antioquia en materia jurídica
22-0264/024 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Modernización tecnologica | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 10046966874 | 6725599594 | 2020003050007
22-0264/023 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Maquinaria y equipo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0264/020 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Licencias y software | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0264/018 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Obras infraestructura bienes inmuebles | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0264/013 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Adecuación de puestos de trabajo | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0264/009 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Adquisición de UPS | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0264/005 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Adquisición unidades manejadoras de aire | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0
22-0260/005 | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Actualización de TRD | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | Durante la vigencia de 2024, no se realizó actualización de las TRD, dada la insuficiencia de recursos. Sin embargo, se constituyó un fondo especial de administración de recursos en el IDEA, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a la realización de las Tablas de Retención Documental de las Estructuras Orgánicas de la Gobernación de Antioquia primera Fase". Dicho fondo será ejecutado en la vigencia 2025. | 800000000 | 182948466 | 2020003050006
22-0260/001 | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2020 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024 | Inversión | Almacenamiento y custodia de documentos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0
22-0328/002 | 2020003050005 | Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión, Antioquia | SRIA TALENTO HUMANO | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2020 | 2023 | 3491 | 3491 | 2024 | Inversión | Auditoría externa e interna. | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | 1 | No aplica | 49612215 | 49612215 | 2020003050005
02-0284/001 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Materiales y Suministros | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40265219403 | 40265219403 | 2020003050114
02-0284/002 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Servicios Públicos | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0284/003 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Impresos y Publicaciones | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | 0
02-0284/004 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Nóminas | 2000 | PRS | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1046 | Corresponde a 1.046 docentes contratados en el 2024
02-0284/005 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Aportes parafiscales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0284/006 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Actualización tecnológica | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0284/007 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Plan de Bibliotecas | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1 | Una biblióteca dotada con: 136.080 Libros electrónicos. 73 bases de datos y 28 Bases de datos y plataformas de libros electrónicos renovadas.
02-0284/008 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Bonos pensionales | 3 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0284/009 | 2020003050114 | Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior oficial – Tecnológico de Antioquia Antioquia (90-0084) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Gastos generales | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0285/001 | 2020003050119 | Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia I.U Antioquia (90-0086) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Licenc de Software | 10 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960159192 | 3960159192 | 2020003050119
02-0285/002 | 2020003050119 | Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia I.U Antioquia (90-0086) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Sist de Información | 2 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 19 | 0
02-0285/003 | 2020003050119 | Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia I.U Antioquia (90-0086) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Compra de Equipos | 100 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0285/004 | 2020003050119 | Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia I.U Antioquia (90-0086) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Sist de Seguridad | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
02-0285/005 | 2020003050119 | Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia I.U Antioquia (90-0086) | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2020 | 2024 | 12905 | 12905 | 2024 | Inversión | Ancho de Banda de Internet | 1 | UNI | 01.01.2024 | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0
17-0154/001 | 2024003050140 | Aportes Acuerdo Metro de Medellín Antioquia | SRIA DE HACIENDA | 530102- Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2028 |  |  | 2024 | Inversión | Pago deuda metro | 1 | UNI | 01.01.2024 | 12 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 | 0 | 3690000000 | 3688611900 | 2024003050140
05-0075/011 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Realizar_apoyo_desarro_dep | 1 | UNI | 11.12.2024 | 1 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 1 | 0 | 3259260401 | 1206695063 | #N/A
05-0075/010 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Realizar_desplazamientos_seg_of | 2 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2 | Esta actividad comprende los contratos de transporte celebrados para cubrir las necesidades del proyecto. A la fecha del reporte, se han celebrado dos (2) contratos, a saber: C183 y C444 y su plazo se extiende hasta el cierre de la vigencia.
05-0075/009 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_tecn_adm_of | 7 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 7 | Ya se dio cumplimiento a la meta de esta actividad del indicador de producto para la vigencia.
05-0075/008 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Promover_uso_de_la_bici_Ant | 9 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 8 | La meta de esta actividad no se logra a raíz de la cancelación de otras actividades planeadas para esta vigencia en torno a la promoción del uso de la bicicleta en Antioquia.
05-0075/007 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Realizar_eventos_de_recrea | 13 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 13 | Ya se dio cumplimiento a la meta de esta actividad del indicador de producto para la vigencia.
05-0075/006 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Realizar_eventos_de_depor_forma | 3 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 3 | Se da cumplimiento
05-0075/005 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Realizar_eventos_de_act_física | 6 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 6 | Se da cumplimiento
05-0075/004 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Realizar_encuentros_de_art_inst | 9 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 9 | Se da cumplimiento
05-0075/003 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Promover_la_act_física_Ant | 5 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 5 | Cumplimiento al cronograma de intervención definido para las intervenciones de los promotores departamentales de actividad física.
05-0075/002 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Promover_la_recrea_Ant | 6 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 3 | La meta no se logra a causa del retraso inicial que hubo en la contratación de los promotores y algunas dificultades asociadas a los tipos de registro utilizadas para esta actividad.
05-0075/001 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2024 | Inversión | Promover_el_depor_forma_Ant | 3 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 3 | Desde esta actividad se realiza la promoción del adecuado desarrollo motriz en las escuelas de deporte formativo municipales a partir de intervenciones, talleres, charlas y espacios de formación liderados por los promotores departamentales. A la fecha, los dos (2) promotores de deporte formativo del proyecto han realizado 30 intervenciones en las que se atendieron 769 personas de 98 municipios de Antioquia.
05-0071/002 | 2024003050100 | Asesoria y acompañamiento institucional para el deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento de Antioq uia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 690372 | 1115 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_tecn_adm_as | 5 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 5 | Se dio cumplimiento a la meta de esta actividad del indicador de producto para la vigencia. | 7520438298 | 6398699066 | #N/A
05-0071/001 | 2024003050100 | Asesoria y acompañamiento institucional para el deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento de Antioq uia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 690372 | 1115 | 2024 | Inversión | Transferir_recursos_imp_cig | 125 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 125 | En el periodo se realiza la tercera transferencia de recursos asociadas a la ley 1289 de 2009 a través de la Resolución 2024001116 del 06 de noviembre de 2024. En esta se entregaron recursos a 51 municipios.
05-0078/003 | 2024003050087 | Fortalecimiento del desarrollo deportivo con miras al alto rendimiento competitivo de los atletas del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 257 | 2024 | Inversión | Realizar_seguimiento_ope_cent | 320 | PRS | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 320 | 0 | 886093699 | 637155965 | #N/A
05-0078/002 | 2024003050087 | Fortalecimiento del desarrollo deportivo con miras al alto rendimiento competitivo de los atletas del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 257 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_ad_tec_cent | 100 | % | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 100 | 0
05-0079/004 | 2024003050084 | Apoyo técnico a atletas y para-atletas que representan en alto rendimiento deportivo al departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Realizar_desplazamiento_seg_ent | 110 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 294 | En las fechas descritas, el área metodológica realizó visitas de seguimiento al rendimiento deportivo y a las sesiones de entrenamiento | 805516887 | 653049384 | #N/A
05-0079/001 | 2024003050084 | Apoyo técnico a atletas y para-atletas que representan en alto rendimiento deportivo al departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_adm_tec_pre | 1600 | PRS | 08.07.2024 | 6 | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 294 | En las fechas descritas, el área metodológica realizó visitas de seguimiento al rendimiento deportivo y a las sesiones de entrenamiento
05-0073/005 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_tec_adm_cof | 124 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 124 | Con el último curso realizado en el mes de diciembre, en el cual participaron 20 personas se cumple con la agenda de capacitación definida para la vigencia logrando capacitar y certificar 1.822 personas pertenecientes a los entes deportivos municipales y otros organismos del sector del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia. La oferta de 29 capacitaciones de la vigencia pudo descentralizarse, la mayoría de los cursos ofrecidos se realizaron fuera del Valle de Aburrá. Con estas acciones se consolida la oferta del Sistema Departamental de Capacitación en el Departamento de Antioquia. | 10242558 | 10242558 | #N/A
05-0073/004 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2024 | Inversión | Adquirir_implementación_Juego | 30 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 31 | Se entregan 18 dotaciones de implementación para las delegaciones con lugar en el podio de las fases subregionales de los Juegos Deportivos Campesinos de los municipios de: Remedios, San Roque, Maceo, Frontino, San Jerónimo, Sabanalarga, Santa Rosa de Osos, El Bagre, Ituango, Rionegro, Guarne, La Ceja, Salgar, Ciudad Bolívar, Betulia, San Juan de Urabá, Turbo y Necoclí. Por su parte, se efectúo gestión con el Ministerio del Deporte para entregar dotación a municipios participantes en los Juegos Intercolegiados, de esta manera a partir del convenio CAIP 648 de 2024 se logra otorgar 13 kits de balonería y otros elementos como mallas, petos, conos, platillos y cuerdas de salto a los municipios de: Olaya, Titiribí, Gómez Plata, Liborina, Copacabana, Alejandría, Segovia, Caramanta, San Rafael, Angostura, Anorí, Cisneros y Briceño.
05-0073/003 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2024 | Inversión | Adquirir_implementac_act_física | 50 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 52 | Se entregan 52 dotaciones distribuidas así: 20 Centros de Promoción de la Salud a los siguientes municipios: Angelópolis, Angostura, Briceño, Caicedo, Caldas, Carolina del Príncipe, Cocorná, Dabeiba, El Carmen de Viboral, El Retiro, Giraldo, Gómez Plata, Itagüí, Ituango, La Unión, Sabanalarga, Támesis, Tarazá, Vegachí y Venecia; 30 dotaciones de implementación para actividad física a los municipios: de Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amalfi, Betania, Caracolí, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Concordia, Copacabana, Donmatías, Girardota, Guarne, Guatapé, Hispania, Jardín, Marinilla, Montebello, Necoclí, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Titiribí, Yalí y Yolombó. Adicionalmente, 2 dotaciones de equipos para gimnasio gestionados por INDEPORTES Antioquia con la empresa Forma S.A.S. en calidad de donación para beneficio de los municipios de Vigía del Fuerte y Argelia.
05-0073/002 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2024 | Inversión | Adquirir_implementac_recrea | 30 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 27 | Se entregan las dotaciones de implementación compuestas por 16 elementos de gran formato para recreación a los siguientes 24 municipios: Anorí, Anzá, Apartadó, Armenia, Bello, Belmira, Betulia, Campamento, Carepa, Ebéjico, Fredonia, Heliconia, La Ceja, La Estrella, Maceo, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, San Roque, Santa fe de Antioquia, Segovia, Sonsón, Urrao y Vigía Del Fuerte.
05-0073/001 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2024 | Inversión | Adquirir_implementac_depor_form | 44 | UNI | 05.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 44 | Se entregan las dotaciones de implementación compuestas por más de 100 implementos para deporte formativo a los siguientes 44 municipios: Amagá, Andes, Arboletes, Barbosa, Buriticá, Cáceres, Cañasgordas, Caramanta, Caucasia, Cisneros, Concepción, El Bagre, El Santuario, Entrerríos, Envigado, Frontino, Granada , Guadalupe, La Pintada, Liborina, Murindó, Mutatá, Nariño, Olaya, Peque, Pueblorrico, Remedios, San Carlos, San Francisco, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Luis, San Rafael, San Vicente, Santo Domingo, Sopetrán, Tarso, Turbo, Uramita, Valdivia, Valparaíso, Yarumal, Yondó y Zaragoza.
05-0081/007 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_téc_adm_Jue | 7 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 7 | Ya se dio cumplimiento a la meta de esta actividad del indicador de producto para la vigencia. | 15608954128 | 12452430630 | #N/A
05-0081/006 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2024 | Inversión | Realizar_desplazamiento_seg_jue | 2 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2 | Esta actividad comprende los contratos de transporte celebrados para cubrir las necesidades del proyecto. A la fecha del reporte, se han celebrado dos (2) contratos, a saber: C183 y C444 y su plazo se extiende hasta el cierre de la vigencia.
05-0081/005 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2024 | Inversión | Ejecutar_Juegos_Deport_Departa | 8 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 8 | Se realizó la final departamental de los Juegos Deportivos Departamentales en las que se beneficiaron 7.411 personas entre deportistas, entrenadores y delegados. Las competencias tuvieron lugar en los municipios de Andes y Jardín en 32 disciplinas deportivas. De esta manera, a través de la realización de los Juegos Departamentales se logran beneficiar 18.797 personas en 2024.
05-0081/004 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2024 | Inversión | Ejecutar_Juegos_Deport_Intercol | 11 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 11 | Se desarrolló la Final Nacional de los Juegos Deportivos Intercolegiados correspondiente a la vigencia 2024. Esta fase coordinada por el Ministerio del Deporte, se realizó entre el 20 de noviembre y el 21 de diciembre de 2024 en las ciudades de Bogotá, Manizales y Bucaramanga. INDEPORTES Antioquia fue responsable de garantizar la participación de las selecciones Antioquia prejuvenil y juvenil donde se incluye la dotación de uniformes, el transporte desde los municipios hasta Medellín; el hospedaje y alimentación durante su estadía en Medellín previa a la participación en el certamen. En esta fase se beneficiaron 632 personas entre deportistas, entrenadores y delegados.
05-0081/003 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2024 | Inversión | Ejecutar_Festivales_Deport_Esco | 7 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 7 | Con la realización de los Festivales Deportivos Escolares se dio cumplimiento a la meta de esta actividad del indicador de producto.
05-0081/002 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2024 | Inversión | Ejecutar_Juegos_Deport_Camp | 6 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 6 | Con la realización de los Juegos Deportivos Campesinos se dio cumplimiento a la meta de esta actividad del indicador de producto.
05-0081/001 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2024 | Inversión | Promover_dep_esco_dep_social_co | 12 | UNI | 11.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 12 | se dio cumplimiento a la meta de esta actividad del indicador de producto para la vigencia.
05-0072/004 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2024 | Inversión | Promover_procesos_edu_informal | 3 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 3 | Esta actividad comprende los contratos por prestación de servicios de los promotores, tres (3) personas, que brindan acompañamiento a las capacitaciones desarrolladas por el proyecto en el departamento de Antioquia. A la fecha del reporte se han celebrado cuatro (4) contratos, a saber: 168, 226, 326 y 637. Los últimos contratos celebrados para este personal se extienden hasta el cierre de la vigencia. | 294106248 | 268994710 | #N/A
05-0072/003 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2024 | Inversión | Realizar_desplazamiento_seg_ofe | 2 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2 | Esta actividad comprende los contratos de transporte celebrados para cubrir las necesidades del proyecto. A la fecha del reporte, se han celebrado dos (2) contratos, a saber: C183 y C444 y su plazo se extiende hasta el cierre de la vigencia.
05-0072/002 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2024 | Inversión | Gestionar_operación_tec_adm_cap | 7 | UNI | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 7 | Esta actividad comprende los aportes a los contratos por prestación de servicios del personal, ocho (8) personas, que brindan apoyo a la operación técnica, administrativa y de contratación del proyecto. A la fecha del reporte se han celebrado trece (13) contratos, a saber: 7, 8, 9, 15, 179, 302, 304, 310, 320, 321, 438, 604 y 634. Los últimos contratos celebrados para este personal se extienden hasta el cierre de la vigencia. El personal adicional contratado que genera la sobre ejecución de la meta responde a la necesidad del proyecto en materia contractual, esta situación exigió un (1) contrato adicional con el recurso disponible.
05-0072/001 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2024 | Inversión | Realizar_capacitacion_virt_pres | 450 | PRS | 08.07.2024 | 6 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 1822 | Con el último curso realizado en el mes de diciembre, en el cual participaron 20 personas se cumple con la agenda de capacitación definida para la vigencia logrando capacitar y certificar 1.822 personas pertenecientes a los entes deportivos municipales y otros organismos del sector del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia
Note on Q11: Diligenciar
Note on R11: Diligenciar
Note on S11: DILIGENCIAR
Note on T11: DILIGENCIAR SÓLO SI ES NECESARIO
Note on L988: Actividades con el mismo nombre
Note on L991: Actividades con el mismo nombre