## Exported data
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - PRESUPUESTO ORDINARIO
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Dirección de Seguimiento y Evaluación a la gestión y políticas públicas
JUNIO 2025
Fuentes: Aplicativo TI/SAP (información del proyecto) - Dirección de Planeacion, Fortalecimiento fiscal e inversión pública(información financiera) - Organismos (información de avance)
ElementoPep | CodBpin | NombreProyecto | Entidad | Programa | Año Inicial | Año Final | PoblacionAfectada | PoblacionObjetivo | Año | EtapaActiv | Nombre Actividad | Cantidad | Und | FechaInicial | Duracion | Fecha Inicial Real | Fecha Final Real | Cantidad Ejecutada Enero-Junio 2025 | Observaciones | Presupueso Actual Proyecto | Ejecución (Obligaciones) Proyecto
17-0163/002 | 2024003050235 | Construcción del Túnel del Toyo, sus vías de acceso y terminación de tramo del INVÍAS en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2047 | 50383 | 50383 | 2025 | Inversión | Realizar interventoría | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | La ejecución financiera reportada en el proyecto es la transferencia presupuestal a proyecto Tunel del Toyo. | 172668594616 | 80941025220
17-0163/001 | 2024003050235 | Construcción del Túnel del Toyo, sus vías de acceso y terminación de tramo del INVÍAS en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2047 | 50383 | 50383 | 2025 | Inversión | Ejecutar obra | 15 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | La ejecución financiera reportada en el proyecto es la transferencia presupuestal a proyecto Tunel del Toyo.
02-0416/002 | 2024003050231 | Fortalecimiento para el acceso y permanencia de la Educación Superior en los jóvenes de la Universidad de Antioquia en las subregio nes de Antioquia. Medellín | Universidad de Antioquia | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2025 | 2028 | 42475 | 42475 | 2025 | Inversión | seguimiento a las acciones | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 59717473697 | 24771236829
02-0416/001 | 2024003050231 | Fortalecimiento para el acceso y permanencia de la Educación Superior en los jóvenes de la Universidad de Antioquia en las subregio nes de Antioquia. Medellín | Universidad de Antioquia | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2025 | 2028 | 42475 | 42475 | 2025 | Inversión | Talento humano | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
02-0414/015 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Renovar hardwar y softwar | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 11.2 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal | 26443828273 | 6212132481
02-0414/014 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Mejorar espacio físico Archivo | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/013 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Incrementar personal Archivo | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 21.5 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/012 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Adec constru manten infraestr | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 12.83 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/011 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Contratación servicios gestión | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 25.83 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/010 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Mantenimi sistem integr gestio | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 45.23 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/009 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Difusión políticas y activ | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 32.89 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/008 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Convenios terceros | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 25.35 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/007 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Articulación deportiva | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 56.68 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/006 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Actividades fomento cultural | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 24.15 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/005 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Acciones para la permanenci | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 42.89 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/004 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Adq y adec infraestructura | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 62.3 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/003 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Contratar personal capacitado | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 62.87 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/002 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Sost actividades TI misionales | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0414/001 | 2024003050225 | Fortalecimiento GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PCJIC ANTIOQUIA Medellín, Rionegro, San Jerónimo, Marinilla, Apartadó | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520303-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Renovación infraestructura tec | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 25.6 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
02-0412/007 | 2024003050223 | Fortalecimiento Educación Superior TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Gastos Generales | 100 | % | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 47823888851 | 6726877568
02-0412/006 | 2024003050223 | Fortalecimiento Educación Superior TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Bonos pensionales | 100 | % | 01.01.2025 | 12
02-0412/005 | 2024003050223 | Fortalecimiento Educación Superior TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Aportes parafiscales | 100 | % | 01.01.2025 | 12
02-0412/004 | 2024003050223 | Fortalecimiento Educación Superior TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Materiales y Suministros | 100 | % | 01.01.2025 | 12
02-0412/003 | 2024003050223 | Fortalecimiento Educación Superior TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Servicios públicos | 100 | % | 01.01.2025 | 12
02-0412/002 | 2024003050223 | Fortalecimiento Educación Superior TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Publicaciones académicas | 100 | % | 01.01.2025 | 12
02-0412/001 | 2024003050223 | Fortalecimiento Educación Superior TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Docentes | 100 | % | 01.01.2025 | 12
22-0441/004 | 2024003050222 | Fortalecimiento de la gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2025 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Logistica de eventos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 1401017488 | 431403382
22-0441/003 | 2024003050222 | Fortalecimiento de la gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2025 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practicantes de excelencia | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0441/002 | 2024003050222 | Fortalecimiento de la gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2025 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar proy fuentes altern | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0441/001 | 2024003050222 | Fortalecimiento de la gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2025 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar fomulacion proyec | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12
07-0144/001 | 2024003050218 | Conformación BANCO JOVEN Antioquia | Secretaría de Juventud | 520206-Oportunidades para los jóvenes | 2024 | 2027 | 1637555 | 15418 | 2025 | Inversión | Banco de iniciativas juveniles | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.175 | 0 | 34553874 | 10533900
04-0055/006 | 2024003050216 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 540301-Soluciones habitacionales y titulación de predios en Antioquia | 2025 | 2029 | 6903721 | 52671 | 2025 | Inversión | Apoyar tec jur y social | 6910 | MLL | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0 | 138966010446 | 138966010446
04-0055/005 | 2024003050216 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 540301-Soluciones habitacionales y titulación de predios en Antioquia | 2025 | 2029 | 6903721 | 52671 | 2025 | Inversión | Cofinanciar los proyectos | 5931 | MLL | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5931 | 0
04-0055/004 | 2024003050216 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 540301-Soluciones habitacionales y titulación de predios en Antioquia | 2025 | 2029 | 6903721 | 52671 | 2025 | Inversión | Formular y estructurar los proy | 6910 | MLL | 01.01.2025 | 12 | 02.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
04-0055/003 | 2024003050216 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 540301-Soluciones habitacionales y titulación de predios en Antioquia | 2025 | 2029 | 6903721 | 52671 | 2025 | Inversión | Apoyar técnica y socialmente | 8445 | MLL | 01.01.2025 | 12 | 02.01.2025 | 30.06.2025 | 586 | 0
04-0055/002 | 2024003050216 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 540301-Soluciones habitacionales y titulación de predios en Antioquia | 2025 | 2029 | 6903721 | 52671 | 2025 | Inversión | Asignar aportes | 10325 | MLL | 01.01.2025 | 12 | 02.01.2025 | 30.06.2025 | 8690 | 0
04-0055/001 | 2024003050216 | Implementación de estrategias para la reducción del déficit habitacional Antioquia | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 540301-Soluciones habitacionales y titulación de predios en Antioquia | 2025 | 2029 | 6903721 | 52671 | 2025 | Inversión | Realizar estudio factibilidad | 8445 | MLL | 01.01.2025 | 12 | 02.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
07-0143/001 | 2024003050208 | Formación ESCUELA DE TRASNFORMACIÓN JUVENIL Antioquia | Secretaría de Juventud | 520206-Oportunidades para los jóvenes | 2024 | 2027 | 1637555 | 1637555 | 2025 | Inversión | Estrategia formación de jóvenes | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 7 | 0 | 520378815 | 108294952
02-0401/004 | 2024003050202 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de talento humano mediante metodología s, herramientas, conocimientos y capacidades para el procesamiento, análisis de la información e indicadores de la S | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2028 | 433795 | 433795 | 2025 | Inversión | Sistemas informacion | 4 | UNI | 01.01.2025 | 11 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5500000000 | 35852416
02-0401/003 | 2024003050202 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de talento humano mediante metodología s, herramientas, conocimientos y capacidades para el procesamiento, análisis de la información e indicadores de la S | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2028 | 433795 | 433795 | 2025 | Inversión | Adquisicion equipos pc-workst | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0401/002 | 2024003050202 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de talento humano mediante metodología s, herramientas, conocimientos y capacidades para el procesamiento, análisis de la información e indicadores de la S | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2028 | 433795 | 433795 | 2025 | Inversión | Servidores, hosting y mesaay | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | Se realiza CDP y traslado a TIC para la mesa de ayuda
02-0401/001 | 2024003050202 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de talento humano mediante metodología s, herramientas, conocimientos y capacidades para el procesamiento, análisis de la información e indicadores de la S | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2028 | 433795 | 433795 | 2025 | Inversión | Implemen técnic anális datos | 2 | UNI | 01.01.2025 | 11 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0397/003 | 2024003050200 | Prestación del servicio educativo oficial en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 495432 | 2025 | Inversión | Asistencias tecnicas | 3 | UNI | 01.01.2025 | 10 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | 67644584213 | 35953149657
02-0397/002 | 2024003050200 | Prestación del servicio educativo oficial en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 495432 | 2025 | Inversión | Estra dllo pedgo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 10 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0397/001 | 2024003050200 | Prestación del servicio educativo oficial en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 495432 | 2025 | Inversión | Cobertura educativa | 1 | UNI | 01.01.2025 | 10 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.1 | Registo de matrícula contratada
02-0400/004 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2025 | Inversión | ParquesyCiudadelasConectados | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | 0 | 25044976275 | 846441351
02-0400/003 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2025 | Inversión | Dispositivos tecnológicos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0400/002 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2025 | Inversión | Conectividad internet Rurales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 11 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.090909 | 0
02-0400/001 | 2024003050197 | Transformación Digital Educativa en Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 7088775 | 429219 | 2025 | Inversión | Conectividad Internet Urbanas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 11 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.090909 | 0
02-0392/005 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2025 | Inversión | Finan estudiantes FPC de ENS | 700 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 576 | 0 | 22800000000 | 8892907060
02-0392/004 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2025 | Inversión | ARL estudiantes media tecnica | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.75 | 0
02-0392/003 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2025 | Inversión | Matriculados media tecnica | 7500 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 625 | Gilberto Echeverri
02-0392/002 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2025 | Inversión | Nodos de aprendizaje dotados | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0392/001 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2025 | Inversión | Becas educación terciaria | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.16667 | 0
02-0392/001 | 2024003050193 | Fortalecimiento de oferta y becas para el acceso y la permanencia escolar a la educación media técnica, post-secundaria terciaria de los habitantes de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2031 | 50767 | 50767 | 2025 | Inversión | Becas educación terciaria | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.16667 | 0
02-0391/013 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Sistema de responsabilidad penal adolesc | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0 | 8362573450 | 1689269035
02-0391/012 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Cre Red pedag Afro Dep Ant | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0391/011 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | form div Etnoed Cát Afro IE | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0391/010 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | As y acomp estab ed indígenas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0391/009 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Mat ed propios PEC elab etnoed | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0391/008 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | f eted Cham Eyab Dobi Sen Guna | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0391/007 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Aj proy PEC Chamí Eyabida Senu | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0391/006 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | For mo ed PEC pDobida Gunadule | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0391/005 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Realizar procs form docente | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.25 | Las 5 actividades son ejecutadas a través del contrato N° 4600017877, este valor corresponde al total desembolsado al operador hasta el mes de junio
02-0391/004 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Realz artic interinstitucional | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.08 | 0
02-0391/003 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Ac doc fam elb portafolio CTE | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.08 | 0
02-0391/002 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Ac doc o serv sal crtif discap | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.08 | 0
02-0391/001 | 2024003050192 | Mejoramiento de la calidad y la permanencia estudiantil con enfoque inclusivo y diverso en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad. | 2024 | 2027 | 49644 | 49644 | 2025 | Inversión | Ac tec pdg doc prom DUA PIAR | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.08 | 0
02-0387/017 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Acompañamiento y fortalecimiento de PEI | 1 | UNI | 20.05.2025 | 8 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | Se realiza la división entre 8, pero el contrato se hizo a 11 meses, se puede ajustar el plazo? | 5694000000 | 55162158
02-0387/016 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | estrategia fortalecimiento educación med | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/015 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Seg evalu gestión invest innov | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/014 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Divulg del Conocimient | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/013 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Articul Red Pedag invest innov | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/012 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Alianz estratég fortale invest | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/011 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Com difu centro inves inno edu | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/010 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Gener espacios intercam sabere | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/009 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Seguim evalu proceso formativ | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/008 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Comunic, difus proce formativ | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/007 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Desarrollo de proces formativ | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/006 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Diagnostic necesid formativas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/005 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Seguim y réplica territorios | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/004 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Reconocimiento experiencias | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/003 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Jorn socialización experienci | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/002 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Eval, segui identif exper ped | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0387/001 | 2024003050188 | Mejoramiento de las capacidades y competencias de docentes, directivos docentes y agentes educativos de los establecimientos educati vos oficiales y de cobertura del departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2024 | 2027 | 450281 | 8000 | 2025 | Inversión | Comunic y difus de convocator | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | 0 | 0
02-0386/005 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2025 | Inversión | Ambientes de aprendizaje para la acogida | 1 | UNI | 11.02.2025 | 11 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | 0 | 30382504308 | 9780000000
02-0386/004 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2025 | Inversión | Busquedasactivas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.3 | Del convenio con provincia de Cartama
02-0386/003 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2025 | Inversión | Adquisiciónpólizaaccidentes | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | Para el total de la matrícula durante 6 meses de este año
02-0386/002 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2025 | Inversión | Dotación de mobiliario escolar | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | N/A | N/A | N/A | Se inicia proceso precontractual para dotación de mobiliario por valor de 10.000.000.000
02-0386/001 | 2024003050187 | Desarrollo de estrategias para la permanencia, acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 495432 | 433795 | 2025 | Inversión | Cofinanciacióntransportescolar | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.4 | Se inició en abril 28 la cofinanciación con los municipios, mediante convenios
02-0384/003 | 2024003050184 | Administración y pago de la nómina a los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas | 2024 | 2028 | 2593201 | 494438 | 2025 | Inversión | Pago de nomina administrativos | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 1.5 | 0 | 1614718326875 | 863244708898
02-0384/002 | 2024003050184 | Administración y pago de la nómina a los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas | 2024 | 2028 | 2593201 | 494438 | 2025 | Inversión | Pago nomina directivo docente | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | 0
02-0384/001 | 2024003050184 | Administración y pago de la nómina a los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas | 2024 | 2028 | 2593201 | 494438 | 2025 | Inversión | Pago nomina docente | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | 0
22-0436/005 | 2024003050183 | Fortalecimiento participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510102-Participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Logistica eventos | 1 | UNI | 05.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 465621999 | 10788416
22-0436/004 | 2024003050183 | Fortalecimiento participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510102-Participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comités de libertad religiosa | 21 | UNI | 04.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 6 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0436/003 | 2024003050183 | Fortalecimiento participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510102-Participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Mesas de Derechos Humanos | 50 | UNI | 03.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 17 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0436/002 | 2024003050183 | Fortalecimiento participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510102-Participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Planes de acción mesa de víct | 64 | UNI | 02.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 17 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0436/001 | 2024003050183 | Fortalecimiento participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510102-Participación ciudadana para la garantía de Derechos Humanos y la consolidación de paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Consejos de paz acompañados | 40 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 13 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
02-0383/003 | 2024003050176 | Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de A ntioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 430791 | 430791 | 2025 | Inversión | Apoyo técnico diseños y presupuestos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | 0 | 131352022565 | 18451251925
02-0383/002 | 2024003050176 | Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de A ntioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 430791 | 430791 | 2025 | Inversión | Adecuacion física educativa | 350 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 109 | 0
02-0383/001 | 2024003050176 | Mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de A ntioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2027 | 430791 | 430791 | 2025 | Inversión | Mantenimientodeespaciosfísico | 350 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 110 | 0
02-0382/002 | 2024003050175 | Suministro de personal administrativo, operativo y actividades de apoyo a las instituciones educativas de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 430791 | 430791 | 2025 | Inversión | otro personal de apoyo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | 0 | 80352735703 | 23673558634
02-0382/001 | 2024003050175 | Suministro de personal administrativo, operativo y actividades de apoyo a las instituciones educativas de Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 430791 | 430791 | 2025 | Inversión | perosnal de aseo y serv general | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | 0
02-0381/016 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | EGMA - competencia matemática | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | 16362342925 | 22500000
02-0381/015 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | ATAL - Aprendamos Todos a Leer | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | 0
02-0381/014 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Atal-aprendamos todos a leer | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/013 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Dllo vocaci Sociocupacionales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/012 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Identif vocac Sociocupacional | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/011 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Estrategias de fomento Ed Sup | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/010 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | material de apoyo en MEF | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/009 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | asistencia técnica en MEF | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/008 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | monitoreo de los PPP | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/007 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Socia resultados de los PPP | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/006 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Capa en ges sostenible de PPP | 10 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/005 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Implementar PPP integra edu | 10 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/004 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Evaluación en formacion MEF | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/003 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Realizar formación en MEF | 1735 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/002 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Identi necesi formación MEF | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0381/001 | 2024003050173 | Fortalecimiento de una educación rural con enfoque territorial, en establecimientos educativos de municipios no certificados de Ant ioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora. | 2024 | 2027 | 436106 | 183594 | 2025 | Inversión | Impl estrategia de form MEF | 123 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
02-0380/004 | 2024003050172 | Fortalecimiento académico y administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Medellín | I.U. DIGITAL DE ANTIOQUÍA - IUDIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 9092 | 9092 | 2025 | Inversión | Part acti d la IUDA fren din e los ter | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0.54 | El eje estratégico "4. Participación activa de la IU DIGITAL frente a las dinámicas en los territorios" se encuentra con un avance de ejecución para el primer semestre de la vigencia 2025 de 54%, evidenciando un avance de 29% con respecto al trimestre reportado anteriormente. | 84577087621 | 21087622984
02-0380/003 | 2024003050172 | Fortalecimiento académico y administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Medellín | I.U. DIGITAL DE ANTIOQUÍA - IUDIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 9092 | 9092 | 2025 | Inversión | Avan arti d cond p gob y ges e la IUD | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0.55 | El eje estratégico "3. Avance articulado de condiciones para la gobernabilidad y gestión en la IU DIGITAL" se encuentra con un avance de ejecución para el primer semestre de la vigencia 2025 de 55%, evidenciando un avance de 30% con respecto al trimestre reportado anteriormente.
02-0380/002 | 2024003050172 | Fortalecimiento académico y administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Medellín | I.U. DIGITAL DE ANTIOQUÍA - IUDIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 9092 | 9092 | 2025 | Inversión | Fort d bue v la equi los mie d l com IUD | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0.45 | El eje estratégico "2. Fortalecimiento del buenvivir y la equidad de los miembros de la comunidad IU DIGITAL" se encuentra con un avance de ejecución para el primer semestre de la vigencia 2025 de 45%, evidenciando un avance de 20% con respecto al trimestre reportado anteriormente.
02-0380/001 | 2024003050172 | Fortalecimiento académico y administrativo (Digitalidad Próxima) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Medellín | I.U. DIGITAL DE ANTIOQUÍA - IUDIGITAL | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 2024 | 2027 | 9092 | 9092 | 2025 | Inversión | Consol del mod edu de la IUDA | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0.72 | El eje estratégico "1. Consolidación del modelo educativo de la IU DIGITAL" se encuentra con un avance de ejecución para el primer semestre de la vigencia 2025 de 72%, evidenciando un avance de 47% con respecto al trimestre reportado anteriormente.
02-0378/003 | 2024003050169 | Actualización Infraestructura tecnológica y sistema de información del TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Sistema de información | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 3265643405 | 752088936
02-0378/002 | 2024003050169 | Actualización Infraestructura tecnológica y sistema de información del TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Licencias de software | 20 | UNI | 01.01.2025 | 12
02-0378/001 | 2024003050169 | Actualización Infraestructura tecnológica y sistema de información del TdeA Medellín | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2024 | 2028 | 14000 | 14000 | 2025 | Inversión | Adquirir equipos | 400 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0434/002 | 2024003050164 | Asistencia Asistencia jurídica de la Gobernación de Antioquia y Entidades sin Ánimo de Lucro Medellín | Secretaría General | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2028 | 11200 | 11200 | 2025 | Inversión | Incorp talent humano de IVC | 1 | UNI | 02.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 1161857352 | 211142852
22-0434/001 | 2024003050164 | Asistencia Asistencia jurídica de la Gobernación de Antioquia y Entidades sin Ánimo de Lucro Medellín | Secretaría General | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2028 | 11200 | 11200 | 2025 | Inversión | Incorp talent human apoyo gest | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
22-0429/004 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | AoAT (Convivencia) | 36 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 6 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 76903316071 | 12730386577
22-0429/003 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones (Convivencia) | 36 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 6 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0429/002 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo log, téc hum (EMPAS) | 25 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0429/001 | 2024003050163 | Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dotación movilidad (EMPAS) | 25 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
22-0427/020 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Transporte Aereo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0 | 9034240000 | 3037123891
22-0427/019 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Transporte terrestre | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/018 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Practicantes excelencia | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/017 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Fortalecimiento organ | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/016 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Comite Consult Mujeres | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/015 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Participacion Politica | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/014 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Observatorio Mujeres | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/013 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Política Publica Mpal | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/012 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Formación en equidad | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/011 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Comite de Enlace | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/010 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Red de Apoyo-Colectivos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/009 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Formación acceso justicia | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/008 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Salud Integral y DSDR | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/007 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Eventos reconocimiento | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/006 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Campañas movilizacion | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/005 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Mesas Mpales y rutas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/004 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Mesa Dptal y CODEVIG | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/003 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Duplas Territoriales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/002 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Hogares de Protección | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0427/001 | 2024003050162 | Fortalecimiento de programas, proyectos, estrategias y acciones afirmativas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201- Antioquia firme y para todas | 2024 | 2028 | 2188827 | 10000 | 2025 | Inversión | Linea 123 | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0.5 | 0
22-0426/008 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Emprendimientos e iniciativas | 300 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 18 | 0 | 24637213513 | 1699000907
22-0426/007 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Casas de las Mujeres | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0
22-0426/006 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Centros del cuidado | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0
22-0426/005 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Equidad laboral empresas | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 0
22-0426/004 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Alianzas para el SDC | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7 | 0
22-0426/003 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Ferias de mercado | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2 | 0
22-0426/002 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Educación formal e informal | 1300 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 345 | 0
22-0426/001 | 2024003050160 | Implementación del Sistema Departamental del Cuidado, fomentando el reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres a la e conomía en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202- Sistema departamental del cuidado | 2024 | 2028 | 2188827 | 2188827 | 2025 | Inversión | Actividades para tiempo libre | 1700 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2171 | 0
16-0044/004 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Sistemas Información-Uso y apropiación. | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5643227117 | Suma de obligaciones de la actividad a Junio 2025 (Reporte MM). | 46625870483 | 13977625230
16-0044/003 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Seguridad Digital. | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Suma de obligaciones de la actividad a Junio 2025 (Reporte MM).
16-0044/002 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Infraestructura de TIC. | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6549684154 | Suma de obligaciones de la actividad a Junio 2025 (Reporte MM).
16-0044/001 | 2024003050159 | Fortalecimiento de los sistemas de información e infraestructura de TIC de la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2024 | 2028 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Estrategia y Gobierno de TIC. | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1247628276 | Suma de obligaciones de la actividad a Junio 2025 (Reporte MM).
16-0045/005 | 2024003050158 | Fortalecimiento de la infraestructura TIC y la conectividad a internet para la transformación digital en el departamento de Antioqu ia | Departamento Administrativo de Planeación | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2024 | 2028 | 6908841 | 4000 | 2025 | Inversión | Uso y apropiación de las TIC Mpios | 900 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 297 | El proyecto después de la reestructura organica pertenece es al Departamento Administrativo de Planeación | 1851900411 | 1607149426
16-0045/004 | 2024003050158 | Fortalecimiento de la infraestructura TIC y la conectividad a internet para la transformación digital en el departamento de Antioqu ia | Departamento Administrativo de Planeación | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2024 | 2028 | 6908841 | 4000 | 2025 | Inversión | Modernización infraestructura TIC Mpios | 60 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 60 | El proyecto después de la reestructura organica pertenece es al Departamento Administrativo de Planeación
16-0045/002 | 2024003050158 | Fortalecimiento de la infraestructura TIC y la conectividad a internet para la transformación digital en el departamento de Antioqu ia | Departamento Administrativo de Planeación | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2024 | 2028 | 6908841 | 4000 | 2025 | Inversión | Servicios digitales y conexos Mpios | 60 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 60 | El proyecto después de la reestructura organica pertenece es al Departamento Administrativo de Planeación
16-0045/001 | 2024003050158 | Fortalecimiento de la infraestructura TIC y la conectividad a internet para la transformación digital en el departamento de Antioqu ia | Departamento Administrativo de Planeación | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2024 | 2028 | 6908841 | 4000 | 2025 | Inversión | Instalación infraestructura TIC | 2000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 266 | El proyecto después de la reestructura organica pertenece es al Departamento Administrativo de Planeación
17-0157/002 | 2024003050152 | Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortalecimiento institucional | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 31740000000 | 6021404406
17-0157/001 | 2024003050152 | Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Conservar la transitabilidad | 5000 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2327.407 | 0
17-0158/003 | 2024003050151 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2033 | 301267 | 301267 | 2025 | Inversión | Realizar interventoría | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0.5 | 0 | 32300704538 | 3572070503
17-0158/002 | 2024003050151 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2033 | 301267 | 301267 | 2025 | Inversión | Instalar señalización | 471 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 339.63 | 0
17-0158/001 | 2024003050151 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2033 | 301267 | 301267 | 2025 | Inversión | Realizar mejoram y mantenim | 39 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4.76 | 0
22-0411/002 | 2024003050150 | Asistencia Fortalecer los cuerpos de bomberos voluntarios para la atención y gestión integral del riesgo Antioquia | Secretaría de Gobierno | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Personal Apoyo Gestion | 8 | UNI | 01.04.2025 | 8 |  |  | 0 | 0 | 1423415563 | 97000000
22-0411/001 | 2024003050150 | Asistencia Fortalecer los cuerpos de bomberos voluntarios para la atención y gestión integral del riesgo Antioquia | Secretaría de Gobierno | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Cuerpos de bomberosf ortaleci | 24 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
01-0106/016 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Tasa financ a las ESE en el marco PSFF | 2 | UNI | 23.05.2025 | 7 | 01.06.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 201347880975 | 34930717485
01-0106/015 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Información, Educación y Comunicación | 4 | UNI | 23.04.2025 | 8 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0106/014 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Visitas IVC verificación a PSS | 450 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 221 | 0
01-0106/013 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Vigilancia Tribunal Etica Odont | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0106/012 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Vigilancia Tribunal Etica Medic | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0106/011 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Vigilancia tribunal etica enfer | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0106/010 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Telemedicina | 40 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7 | 0
01-0106/009 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Prog Sanea Fisc y Financ (PSFF) | 16 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0106/008 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Pasivos (pension,laboral,salar) | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0106/007 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión del Proyecto | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0
01-0106/006 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fort Red Publ Hosp Estampilla | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0
01-0106/005 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fort Red Pública Hospitalaria | 50 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0106/004 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0
01-0106/003 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades AOAT capacitac | 250 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 79 | 0
01-0106/002 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Logístico | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0
01-0106/001 | 2024003050149 | Consolidación de redes resolutivas y sostenibles, a través del fortalecimiento y seguimiento técnico, administrativo y financiero de la red pública y cumplimiento del SOGCS por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento Antio | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Ajust Institucional red pública | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0103/007 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Rpta Inmediata Sociosanitaria a Emerg SP | 1 | UNI | 15.05.2025 | 7 | 01.06.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 18652980940 | 4422816063
01-0103/006 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Vig salud public y fort Laborat | 106000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 57904 | El indicador es acumulativo, si bien para el periodo de medición se encuentra 1,9% por debajo de lo esperado, el LDSP ha definido cronograms de de procesamiento asociados a los programas de Evaluación de Desempeño a la Red de laboratorios del departamento, lo cual hace que la variación de las pruebas esperadas para proceso sea variable n cada trimestre, e históricamente se presenta un aumento en las pruebas procesadas en el III y IV trimestre de cada vigiencia respectivamente.
01-0103/005 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Gestión adtva, insum, mat, sumi | 106000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 57904 | A pesar de las limitaciones presupuestales presentadas para el primer semestre 2025, donde se redujo el presupuesto en 40% (aprox) frente al año 2024, se ha logrado el avance en la celebración de contratos fundamentales para el buen desarrollo de las actividades del Laboratorio Departamental de Salud Pública –LDSP.
01-0103/004 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Informac, educac y comunicación | 30 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 11 | Se ejecutan las visitas correspondientes a este trimestre y 2 visitas que se encontraban pendientes del trimestre anterior, quedan pendientes 2. El motivo fue la demora en la contratación, de la profesional responsable de estas visitas.
01-0103/003 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Apoyo Logístico | 142 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 75 | Debido a que el año anterior se hicieron más visitas de las proyectadas, este año estamos por encima de la meta. El motivo es que hubo cambios en los lineamientos para LDSP y desde el nivel Nacional se empezaron a solicitar visitas a otras instituciones.
01-0103/002 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 60 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 45 | Se entregaron los 45 informes correspondientes a II trimestre, se suman 40 anuales y 5 de primer trimestre. El INS modificó la fecha de entrega de los anuales para el 05 de mayo. Todos los informes fueron entregados oportunamente en las fechas indicadas por el INS.
01-0103/001 | 2024003050148 | Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2030 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Gestión del Proyecto | 142 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 75 | Debido a que el año anterior se hicieron más visitas de las proyectadas, este año estamos por encima de la meta. El motivo es que hubo cambios en los lineamientos para LDSP y desde el nivel Nacional se empezaron a solicitar visitas a otras instituciones.
22-0400/002 | 2024003050147 | Fortalecimiento de la gestión contractual y el modelo de abastecimiento estratégico de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría General | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Operación del MAE | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 1695674327 | 371221478
22-0400/001 | 2024003050147 | Fortalecimiento de la gestión contractual y el modelo de abastecimiento estratégico de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría General | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Implementación del MAE | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
21-0053/003 | 2024003050145 | Desarrollo de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2044 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar manejo a las siembras | 3 | KM2 | 01.01.2025 | 12 | 03.04.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun | 2920183986 | 14232951
21-0053/003 | 2024003050145 | Desarrollo de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2044 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar manejo a las siembras | 372000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 03.04.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
21-0053/001 | 2024003050145 | Desarrollo de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2044 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar siembras | 375000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 03.04.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
01-0105/017 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacid AOAT capacitación | 36 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 22 | 0 | 658507721383 | 147924603386
01-0105/016 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Cofinanciac Régimen Subsidiado | 125 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 125 | 0
01-0105/015 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Operación Aérea | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/014 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atenci PNA Déficit Vigenc Anter | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/013 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atenc pob víctim conflict armad | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/012 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atención Población PNA Tutelas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/011 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atención PNA Urgen Red Privada | 2244 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 159 | 0
01-0105/010 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atención PNA Urgen Red Pública | 4932 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 898 | 0
01-0105/009 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atención Población PNA - no PBS | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/008 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atención Población PNA | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9 | 0
01-0105/007 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Programa Inimputables | 720 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 325 | 0
01-0105/006 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Subsidio a la Oferta | 15 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0105/005 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Operar y Fortalecer el CRUE | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/004 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/003 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Informac, educac y comunicación | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/002 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0105/001 | 2024003050144 | Mejoramiento del acceso a los servicios de salud para la población residente en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión del Proyecto | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
16-0043/005 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Gestión del proyecto | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Corresponde a la gestión administrativa va dea cuerdo a lo planeado | 13628522000 | 1724625299
16-0043/004 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Implem, desplegar y mantener TI | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Esta actividad no se realiza debido a que para el primer semestre no se programó, se hará en segundo semestre de acuerdo a la asignación de recursos para el área TIC
16-0043/003 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Actualizar y mantener infra TI | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha actualizado catálogo de infraestructura, identificación de necesidades y se hicieron concurrecncias con Sectic
16-0043/002 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Desarrollar y Mantener software | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Teniendo en cuenta que la actividad de desarrollar y mantener software en el área de TIC de la Secretaría de Salud un eje estratégico para garantizar la eficiencia, seguridad y continuidad de los procesos misionales, se concurrió con temas como Trazabilidad de la Factura electrónica.
16-0043/001 | 2024003050143 | Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y transformación digital en salud en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2027 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Transform y mejora TI act SGSSS | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se inició el levantamiento del estado actual actores de salud, se elaboró el diagnósticos de las ESE y se envió con usuarios y contraseña para su diligenciamietnos, va acorde a lo planeado en en el programa de trabajo, continuamos con la identificación de brechas, definición plan de cierre de brechas, ejecución plan de cierre de brechas para el trimestre III y IV.
22-0405/011 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Alquiler almacenamiento en la nube | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0 | 10289963055 | 28681225
22-0405/010 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Equipos de cómputo y tecnológicos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | Sin Iniciar |  | 0 | 0
22-0405/009 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Descripción de documentos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1 | 0
22-0405/008 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Digitalización de documentos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | Sin Iniciar | 2025-12-31 | 0 | 0
22-0405/007 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Actualización de TRD | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-07-03 | 2025-12-31 | 1 | 0
22-0405/006 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Aplicación de TVD | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | Viene desde 2024
22-0405/005 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Implementación del SGDEA | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | viene desde noviembre 4 d e2024
22-0405/002 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Consultorías, estudios y diseños | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | Sin Iniciar | 2025-12-31 | 0 | 0
22-0405/001 | 2024003050142 | Fortalecimiento de los componentes de la Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | 2024 | 2029 | 2832 | 2832 | 2025 | Inversión | Almacenamiento y custodia de documentos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 0
17-0154/001 | 2024003050140 | Aportes Acuerdo Metro de Medellín Antioquia | Secretaría de Hacienda | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2028 | 6903271 | 6903271 | 2025 | Inversión | Pago deuda metro | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0.34 | 0 | 61782147972 | 21395506889
22-0431/003 | 2024003050139 | Fortalecimiento Articulación y acompañamiento a las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales d el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Tecnico Institucional | 5 | UNI | 25.03.2025 | 9 |  |  | 0 | A la fecha no hay ejecución en esta actividad | 505913392 | 14880502
22-0431/002 | 2024003050139 | Fortalecimiento Articulación y acompañamiento a las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales d el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Logistica de Eventos | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 2 | Se realizaron dos eventos:Evento Ediles y Evento Concejal más destacado 2024
22-0431/001 | 2024003050139 | Fortalecimiento Articulación y acompañamiento a las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales d el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Personal Apoyo Gestion | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-05-07 | 2025-10-31 | 2 | Desde el 7 de mayo se apoya la gestión mediante una profesional especializada jurídica.
26-0011/006 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo técnico en Gestión Tributaria | 100 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 18.06.2025 | 2025-12-31 | 0 | Se gestionó CDP número 35/55748 y RPC número 45/64899 para la ejecución de esta actividad la cual está en el desarrollo de la etapa contractual con acta de inicio perfeccionada el 18 de junio de 2025 | 1628344639 | 115872900
26-0011/005 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Servicio de transporte | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Se proyecta inicio de proceso contractual para el mes de octubre de 2025 el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Servicios Generales.
26-0011/004 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practicas de excelencia | 22 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 03.02.2025 | 02.07.2025 | 11 | 0
26-0011/003 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Renovar licencias | 5 | PQ | 01.01.2025 | 12 |  | 2025-12-31 | 0 | Proceso contractual a cargo de la Dirección de Tecnología de la Información, se está a la espera del proceso contractual.
26-0011/002 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestionar trámites conservación | 81465 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 43835 | 0
26-0011/001 | 2024003050138 | Fortalecimiento fiscal mediante la gestión del catastro multipropósito para una mayor autonomía territorial en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | INVERSIÓN | Actualizar municipios | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
22-0401/008 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | 55020303-Fortalecimiento Institucional | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 15809598007 | 2185960776
22-0401/007 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Capacitar—asesorar-asistir en Serv. Ciud | 30 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 19 | Se realizaron 9 Talleres Subregionales con los enlaces de Atención a la Ciudadania y Gestión Documental y esta en proceso de contratación 30 Convenios municipales para el fortalecimiento de las capacidadas sobre la Política Pública de Atención a la Ciudadania
22-0401/005 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Desconcentrar oferta en los territorios | 50000 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2913488 | Se han realizado 5 Ferias de Servicios para descentralozar los servicios de la Gobernación (Carepa, Yarumal, Caucasia, Andes y Betulia), adicionalmente se han realizado 12 jornadas municipales de pasaportes (Turbo, Yarumal, Yondó, Amaga, Sonsón, SantaFe de Antioquia, San Andres de Cuerquia, Guatapé, Caracolí, Carepa, Tamesis y marinilla).
22-0401/004 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Contratar servicio de Contact Center | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | Contrato de Contact Center y BPO en ejecusión desde el 15 de febrero hasta el 15 de Octubre
22-0401/003 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Actualizar Sistema de turnos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | En proceso de contratcaión: "Diseño, implementación y puesta en marcha de modulo para la gestión de turno virtual"
22-0401/002 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Digitalizar y Automatizar los trámites | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-08-01 | 2025-12-12 | 0 | En Proceso de contratación "Implementación y puesta en marcha de un desarrollo tecnológico para sistematizar los tramites presenciales y/o parcialmente en línea" de Gerencia Vial
22-0401/001 | 2024003050137 | Consolidación del modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía en el Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar sistema CRM – Ciudadano 360 | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-08-12 | 2025-12-12 | 0 | En proceso de contratación: "Diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de Gestión de PQRSDF con Inteligencia artificial¨.
22-0392/010 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | Tramites_Tecnologicos | 1 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 3175944965 | 256287212
22-0392/009 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | PracticantesExcelencia | 8 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 8 | 0
22-0392/008 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | ServicioTransporte | 1 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
22-0392/007 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | GestionContractual | 1 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
22-0392/006 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | CursosBasic MinimOrganizativos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 0 | No se ha materializado la actividad, pero desde la dependencia se adelanta la gestión para su cumplimiento.
22-0392/005 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | AlianzasEsttgicas Convocatorias | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 1 | Convocatoria pública "Estímulos e Iniciativas"
22-0392/004 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | Estrategia Oferta Institucional | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
22-0392/003 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | LogisticaEventosPublicaciones | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
22-0392/002 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | Diseño Estrategia Acciones IVC | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 0 | No se ha materializado la actividad, pero desde la dependencia se adelanta la gestión para su cumplimiento.
22-0392/001 | 2024003050136 | Fortalecimiento de la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 349938 | 2025 | Inversión | Encuentros Formativos OAC | 35 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 | Trabajo articulado con promotores y funcionarios municipales, para planificación territorial de acciones clave de la acción comunal.
22-0393/009 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | logisticaeventospublicaciones | 1 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0 | 1730386258 | 151214660
22-0393/008 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | PracticantesExcelencia | 3 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 3 | 0
22-0393/007 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | ServicioTransporte | 1 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
22-0393/006 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | Tramites_Tecnologicos | 1 | UNI | 31.03.2025 | 9 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
22-0393/005 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | Fort instancias participacion | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 | 0
22-0393/004 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | ProcesoRendicuentas-consocial | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se realizaron avances en la gestión interna con el fin de asegurar su cumplimiento
22-0393/003 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | plan de educación y formacion | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se realizaron avances en la gestión interna con el fin de asegurar su cumplimiento
22-0393/002 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | Informacion y comunicacion | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se realizaron avances en la gestión interna con el fin de asegurar su cumplimiento
22-0393/001 | 2024003050135 | Fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 2024 | 2027 | 6903721 | 1100 | 2025 | Inversión | AccionesPromocionParticipacion | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 30.05.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se realizaron avances en la gestión interna con el fin de asegurar su cumplimiento
01-0100/012 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Acciones victimas violencia género | 1 | UNI | 08.04.2025 | 8 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 0 | Actividad planeada para ejecutar durante el cuarto trimestre de la vigencia. | 129792278868 | 11544168416
01-0100/011 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Prom y prev riesg no tran SAFER | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Actividad planeada para ejecutar durante el cuarto trimestre de la vigencia.
01-0100/010 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Prom y prev riesg no transm SSR | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 | Actividades en el marco de los procesos contractuales de vigenias futuras de contratos 2024 y PIC 2025
01-0100/008 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Deter, curs vida y enfoq difere | 106 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 56 | Se evidencia un adecuado cumplimiento con relación a la meta propuesta para el trimestre. Se estima para los siguientes periodos continuar con el adecuado cronograma.
01-0100/007 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Transferencias discapacidad | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Se evidencia y reporta transferencia del MSPS para el programa de Discapacidad, estos recursos se encuentran invertidos en el programa departamental.
01-0100/006 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Transferencias Tuberculosis | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Se evidencia y reporta transferencia del MSPS para el programa de Tuberculosis, estos recursos se encuentran invertidos (0,4%)en el programa departamental realizado bajo apoyo a la gestion.
01-0100/005 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Transferencias Lepra | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se evidencia y reporta transferencia del MSPS para el programa de Lepra, estos recursos se encuentran invertidos en el programa departamental.
01-0100/004 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Apoyo logístico | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6 | Durante el periodo evaluado, se evidencia la gestión realizada a traves del contrato marco de la gobernación con la empresa activa, dando respuesta a las necesidades planeadas.
01-0100/003 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 106 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 53 | En el segundo trimestre se ha realizado la gestión para la ejecución de las actividades de la salud pública relacionadas con el cuidado integral por curso de vida y enfoque diferencial.
01-0100/002 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Informac, educac y comunicación | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6 | Se ha realizado conceptualización, diseñó de campañas de información, educación y comunicación relacionadas con Etnias, SSR, Cronicas. infancia, enfermedades transmisibles, nutricion, etc, de la secretaría de salud e inclusión social, Teleantioquia.
01-0100/001 | 2024003050134 | Compromiso por el cuidado integral con enfoque diferencial y de curso de vida en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 2024 | 2039 | 6903701 | 6903701 | 2025 | Inversión | Gestión del proyecto | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6 | Se adelantan acciones correspondientes a las funciones propias de los colaboradores de planta.
01-0097/007 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 23.04.2025 | 8 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0 | 27506939984 | 8561169916
01-0097/006 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacida AOAT capacitación | 160 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 80 | Se han acompañado 40 municipios
01-0097/005 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Inform, educa y comunica PIC | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
01-0097/004 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0
01-0097/003 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión Políticas Públicas | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | se están gestionando las Políticas Públicas de salud mental y adicciones
01-0097/002 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Coord y articulación sectorial | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Se cuenta con proceso de coordinación y articulación sectorial, intersectorial, transectorial
01-0097/001 | 2024003050133 | Implementación programa Salud Mental, ambientes saludables y protectores en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión del Proyecto | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0
22-0398/002 | 2024003050131 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y las comunicaciones para la transformación digital en el Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Imple infraestructura tec | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0 | 0 | 18820845422 | 681534853
22-0398/001 | 2024003050131 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y las comunicaciones para la transformación digital en el Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Desarrollo integración tec | 2450 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 579 | 0
22-0415/006 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones (Fren) | 2500 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 579 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 7027544240 | 1767362715
22-0415/005 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo log, téc y hum (Fren) | 2500 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 579 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0415/004 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dotación tec, mov, log (Fren) | 2500 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 579 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0415/003 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones (Sitio) | 25 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 7 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0415/002 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Recuperación de espacios | 25 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 7 | 0
22-0415/001 | 2024003050130 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales ejerciendo presencia y el control territori al para la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo log, téc y hum (Sitio) | 25 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 7 | 0
01-0101/008 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha contado con la logística en los diferentes eventos programados para el fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el departamento de Antioquia. | 54767415237 | 10533122648
01-0101/007 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Tecnológico | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha realizado la gestión para la implementación de los trámites requeridos, en el Sistema de Gestión Documental MERCURIO, además se ha avanzado en los trámites contractuales para la parametrización e implementación del 100% de los instrumentos oficiales de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario a los sujetos sanitarios objeto de IVC requeridos por la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo con interfase con el gestor documental Mercurio.
01-0101/006 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Desarrollo Capacidades IVC | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Se ha fortalecido la vigilancia a la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo a través de la asistencia técnica en temas asociados y la prestación del servicio de análisis microbiológico, fisicoquímico y de sustancias de interés sanitario, asi como también el servicio de recolección, transporte y tratamiento por incineración, estabilización y/o desnaturalización de residuos peligrosos, producto de actividades que realiza la Secretaría de Salud e Inclusión Social. Se cuenta con proceso contractual para el fortalecimiento de la toma y analisis las muestras de las aguas residuales de caños colectores, aguas marítimas y aguas de lastre de embarcaciones, asi como también para realizar las pruebas de control de calidad y pruebas de evaluación ambiental radiológica, de equipos de rayos x de diagnóstico médico, odontológico, centros radiológicos de las ESE, IPS del Departamento de Antioquia, ademas para diseñar y realizar un estudio epidemiológico mixto, cualitativo y cuantitativo, en la población del Consejo Comunitario Pueblo Nuevo, con ocasión a la orden 19 de la sentencia 30 de 2024.
01-0101/005 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Insum, equipos, react y suminis | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se cuenta con los reactivos, insumos y mantenimiento preventivo de equipos, destinados al análisis físico-químico y microbiológico de agua para consumo humano y uso recreactivo en Laboratorio. A la fecha se avanza en el proceso contractual para adquirir insumos, reactivos y mantenimiento de equipos para el fortalecimiento de la IVC en alimentos y vigilancia a la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo in situ.
01-0101/004 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidad fondo rotatorio | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Se ha garantizado el suministro de medicamentos de control especial monopolio del Estado, además de la administración y funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefaciente del Departamento.
01-0101/003 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | En el segundo trimestre se ha realizado la ejecución de las actividades en la salud pública para el fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el departamento de Antioquia; se ha realizado acompañamiento permanente a los equipos técnicos y administrativos de cada compoenente del proyecto; Se realizaron jornadas de asesoría técnica dirigidas a responsables de establecimientos, administraciones municipales y los técnicos del área de la salud en 34 municipios del departamento de Antioquia, clasificados en las categorías 4, 5 y 6. Estas acciones se centraron en el fortalecimiento del conocimiento y la aplicación de la normatividad sanitaria vigente en actividades relacionadas con el suministro de bienes y servicios con potencial impacto en la salud humana. La intervención priorizó sectores considerados de alta vulnerabilidad sanitaria, tales como instituciones educativas, centros de reclusión, prostíbulos, comandos de policía, residuos, sustancias químicas, viviendas transitorias y servicios sociales, con el fin de reducir riesgos y proteger a las poblaciones expuestas.
01-0101/002 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión del Proyecto | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Se continúa con la gestión administrativa, técnica y operativa del proyecto "Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia" y sus compenentes (Agua Para Consumo Humano y Uso Recreativo; Calidad e Inocuidad Alimentos; Equipos de RX y a la oferta de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo; Medicamentos y otros Productos Farmacéuticos; Seguridad Química; Residuos Hospitalarios y Similares; y Otros Establecimientos de interés Sanitario), de acuerdo a las competencias normativas.
01-0101/001 | 2024003050129 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Riesgos Sanitarios, Ambientales y del Consumo en el Departamento de Antioquia Antioqu ia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Inform, educa y comunica PIC | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha realizado conceptualización, diseñó y producción de campañas de información, educación y comunicación relacionadas con sanidad portuaria, alimentos y bebidas, medicamentos, residuos hospitalarios y similares, calidad del agua para consumo humano, seguridad quimica, radiaciones y factores de riesgo en salud ambiental; la campaña se ha divulgado en redes sociales de la secretaría de salud e inclusión social, Teleantioquia, entre otros.
01-0102/009 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión integral zoonosis | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Se avanza en los procesos contractuales para adquirir insumos y adelantar acciones que se requeiren para el fortalecimiento de las jornadas de antirrabicas, investigaciones de campo, gestión del reisgo y promoción de la salud. Es importante mencionar que de acuerdo a las competencias se realiza monitoreo continuo de casos de zoonosis para detectar brotes y patrones de transmisión, identificación y acciones para la mitigación de factores que facilitan la transmisión de las enfermedades zoonoticas, ademas de trabajo intersectorial que permita planificar, monitorear y evaluar acciones. | 12512498185 | 3369314726
01-0102/008 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión vectores TRF Nación | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se han desarrollado acciones de promoción, prevención y control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) enfocadas en: - Informar a las comunidades sobre las ETV, sus mecanismos de transmisión y las medidas preventivas a través de campañas educativas, talleres, y materiales informativos. - Fomentar hábitos que reduzcan el riesgo de infección como el autocuidado y la eliminación de criaderos de vectores en el entorno. - Implementar medidas de control (físico, biológico y/o químico) para reducir las poblaciones de vectores. - Seguimiento diario a situación Epidemiológica del Departamento para los EISP (Eventos de Interés en Salud Pública) correspondientes a ETV. - Seguimiento constante de la incidencia de las ETV para detectar brotes y tomar medidas oportunas. - Realización de los COVE Extraordinario para Dengue (11/03/2025) y COVE extraordinario Fiebre Amarilla (29/04/2025), y COVE Regional del Nordeste Antioqueño. - Realización del COVE Departamental ordinario de ETV (26/05/2025). - Asistencia técnica para socialización de la matriz del plan de contingencia Asistencia técnica y participación en el COVE municipal de Rionegro el 20/05/2025 para Vigilancia y Atención integral al paciente en ETV. - Acciones de apoyo y seguimiento a la formulación de tratamientos ETV para Malaria y Leishmaniosis, para los municipios de Antioquia que lo requieren. - Aplicación y seguimiento al instrumento del INS (Instituto Nacional de Salud) para la Adherencia al as Guías de Atención Integral al Paciente en Dengue y seguimiento a los casos probables de Fiebre Amarilla notificados en el Departamento.
01-0102/007 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión enferm transm vectores | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se han desarrollado acciones de promoción, prevención y control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) enfocadas en: - Informar a las comunidades sobre las ETV, sus mecanismos de transmisión y las medidas preventivas a través de campañas educativas, talleres, y materiales informativos. - Fomentar hábitos que reduzcan el riesgo de infección como el autocuidado y la eliminación de criaderos de vectores en el entorno. - Implementar medidas de control (físico, biológico y/o químico) para reducir las poblaciones de vectores. - Seguimiento diario a situación Epidemiológica del Departamento para los EISP (Eventos de Interés en Salud Pública) correspondientes a ETV. - Seguimiento constante de la incidencia de las ETV para detectar brotes y tomar medidas oportunas. - Realización de los COVE Extraordinario para Dengue (11/03/2025) y COVE extraordinario Fiebre Amarilla (29/04/2025), y COVE Regional del Nordeste Antioqueño. - Realización del COVE Departamental ordinario de ETV (26/05/2025). - Asistencia técnica para socialización de la matriz del plan de contingencia Asistencia técnica y participación en el COVE municipal de Rionegro el 20/05/2025 para Vigilancia y Atención integral al paciente en ETV. - Acciones de apoyo y seguimiento a la formulación de tratamientos ETV para Malaria y Leishmaniosis, para los municipios de Antioquia que lo requieren. - Aplicación y seguimiento al instrumento del INS (Instituto Nacional de Salud) para la Adherencia al as Guías de Atención Integral al Paciente en Dengue y seguimiento a los casos probables de Fiebre Amarilla notificados en el Departamento.
01-0102/006 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Inform, educa y comunica PIC | 1 | UNI | 01.02.2025 | 11 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha realizado conceptualización, diseñó y producción de campañas de información, educación y comunicación relacionadas la gestión del riesgo para abordar situaciones relacionadas con enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis.
01-0102/005 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo logístico | 1 | UNI | 01.02.2025 | 11 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha contado con la logistica en los diferentens eventos programandos para el fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis en el Departamento de Antioquia.
01-0102/004 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Aplicación vacuna antirrábica | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Se realiza la vacunación antirrabica en caninos y felinos en zonas rurales y urbanas de los municipios de competencia, esto a disponibilidad del biologico antirrabico, el cual es suminsitrado por el Ministerio de Salud y Protección Social; ademas de coordinar acciones con los municipios categoria 1, 2 y 3 del Departamento. Las acciones son continuadas con miras a alcanzar cobertura de vacunación efectiva en animales de compañía.
01-0102/003 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Esterilizac caninos y felinos | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Esta actividad no se realiza, esto debido a Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social
01-0102/002 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | En el segundo trimetre se ha realizado la ejecución de las actividades en la salud pública para el fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis en el Departamento de Antioquia.
01-0102/001 | 2024003050127 | Fortalecimiento de la gestión integrada del riesgo para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoon osis en el Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión del proyecto | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | Se continua con la gestión administrativa, tecnica y operativa del proyecto y sus compenentes, de acuerdo a las competencias normativas.
01-0099/019 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Gestión conocimiento, innovación y tecn | 1 | UNI | 03.07.2025 | 5 | 01.08.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 67967344578 | 16540740675
01-0099/018 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Gestión de proyectos Provincias y otros | 1 | UNI | 03.07.2025 | 5 | 01.08.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/017 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Infraest LDSP, PAI, CRUE y Alm | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/016 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Mant, Adec Infraest admin salud | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/015 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Transporte, viáticos proyectos | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5 | 0
01-0099/014 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Pasivo pensional y prestacional | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6 | Se suman 3 actividades que se realizaron en el primer trimestre
01-0099/013 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Gestión documental | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/012 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Indemnizaciones Sustitutivas | 14 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5 | 0
01-0099/011 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Capacitaciones | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/010 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Compra de equipos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/009 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Fort RH bienestar del personal | 35 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 17 | se suman dos actividades que se realizaron en el primer trimestre
01-0099/008 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Fondo de vivienda | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/007 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Colciencias | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/006 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 | 0
01-0099/005 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Apoyo Logístico | 18 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
01-0099/004 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Información, Educación y Comuni | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5 | 0
01-0099/003 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Gestión del Proyecto | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6 | 0
01-0099/002 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Desarrollo de capacidades AOAT | 354 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 139 | 0
01-0099/001 | 2024003050126 | Fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y rectoría para la gestión en salud en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 2024 | 2028 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Seguimiento, monitoreo y evalu | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
22-0386/003 | 2024003050124 | Fortalecimiento de la Cultura de Control en la Gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento Institucional y gobernanza | 2024 | 2028 | 3200 | 3200 | 2025 | Inversión | Fomento cultura de control | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 292272528 | 39178484
22-0386/002 | 2024003050124 | Fortalecimiento de la Cultura de Control en la Gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento Institucional y gobernanza | 2024 | 2028 | 3200 | 3200 | 2025 | Inversión | Profesionales de apoyo | 1 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
22-0386/001 | 2024003050124 | Fortalecimiento de la Cultura de Control en la Gobernación de Antioquia | GER DE AUDITORIA INTERNA | 550205-Fortalecimiento Institucional y gobernanza | 2024 | 2028 | 3200 | 3200 | 2025 | Inversión | Practicantes de excelencia | 2 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0
22-0397/005 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dotación de movilidad | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 20144406923 | 734854908
22-0397/004 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones y difusiones | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0397/003 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesoría y Asistencia Técnica | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0397/002 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo logís, técnico y humano | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0397/001 | 2024003050122 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Proyectos presentados | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0040/003 | 2024003050120 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el control territorial de la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dotac tec, mov log Gerencia | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 2 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 730732200 | 148843800
09-0040/002 | 2024003050120 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el control territorial de la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones Gerencia | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 2 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0040/001 | 2024003050120 | Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el control territorial de la seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo log, téc hum Gerencia | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 2 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0041/005 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones CASCDH | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 1128012500 | 121839963
09-0041/004 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Medición percepción | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0041/003 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | AoAT integración de datos | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0041/002 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortalecimiento téc - tecnolo | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0041/001 | 2024003050119 | Mejoramiento del Centro de Analítica de Seguridad Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) mediante la adquisición de elementos tecno lógicos y actividades de proyección en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Construcción informes CASCDH | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | 0
22-0413/004 | 2024003050118 | Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones (Infra) | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0 | 0 | 76494331724 | 401396252
22-0413/003 | 2024003050118 | Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo log, téc y hum (Infra) | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
22-0413/002 | 2024003050118 | Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Infra constru, adecu y dotada | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
22-0413/001 | 2024003050118 | Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Estudios y diseños (Infra) | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0 | 0
01-0098/003 | 2024003050117 | Fortalecimiento Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Informac, Educa y Comunica PIC | 1 | UNI | 01.02.2025 | 11 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 0 | A la fecha se realiza el diseño y estructuración de la campaña para información, educación y comunicación para los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia, se entregaron las necesidades e insumos a equipo de comunicaciones como enlace con Teleantioquia. | 4215206000 | 145294964
01-0098/002 | 2024003050117 | Fortalecimiento Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo Capacidades PACCSA | 30 | % | 01.03.2025 | 10 | 03.03.2025 | 31.12.2025 | 0 | Se ha avanzado en el proceso contractual para dar inicio a la implementación de las acciones de mediano plazo del plan de adaptación al cambio climático desde salud ambiental para Antioquia, asi como tambien para el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud ambiental, en su componente de aire y salud (SIVISA) a través del desarrollo de estrategias colaborativas y la cooperación interinstitucional.El convenio a desarollar contempla vigencias futuras, la solicitud fue realizada previamente y entregada la debida justificación.
01-0098/001 | 2024003050117 | Fortalecimiento Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y vigilancia de los riesgos sanitarios y ambientales. | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dllo capacidades apoyo gestión | 4 | UNI | 01.01.2025 | 11 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 2 | En el segundo trimestre se ha realizado la gestión en la ejecución de las actividades de la salud pública para el fortalecimiento de la vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el departamento de Antioquia. cabe resaltar una de las actvidases claves son las asesorias y talleres intersectoriales en municipios y las agendas de trabajo articulado con las mesas tecnicas del componente de clima y de calidad de aire
22-0423/003 | 2024003050114 | Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica-Medellín- Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550202-Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional y del Talento Humano | 2024 | 2028 | 400 | 400 | 2025 | Inversión | Recursos Humanos | 0 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 1274598750 | 565319300
22-0423/002 | 2024003050114 | Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica-Medellín- Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550202-Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional y del Talento Humano | 2024 | 2028 | 400 | 400 | 2025 | Inversión | Eventos y comunicaciones | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 1 | 0
22-0423/001 | 2024003050114 | Apoyo a la Administración Departamental, mediante la incorporación de estudiantes en semestre de práctica-Medellín- Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550202-Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional y del Talento Humano | 2024 | 2028 | 400 | 400 | 2025 | Inversión | Vinculaciones Formativas | 100 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50 | 0
22-0422/001 | 2024003050112 | Administración Eficiente del pasivo pensional- Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 2024 | 2028 | 173851 | 173851 | 2025 | Inversión | Oblig. pensionales FONPET | 173750 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/06/2025 | 6 | Se viene cumpliendo con los proyectado | 601059059 | 256795735
22-0416/001 | 2024003050110 | Fortalecimiento institucional de la Asamblea de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 6407000 | 6407000 | 2025 | Inversión | Apoyar asamblea Antioquia | 20 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-02-03 | 2025-10-03 | 10 | 0 | 4655077100 | 2429714577
22-0425/001 | 2024003050109 | Administración de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 4300 | 4300 | 2025 | Inversión | Gestión de SST | 4300 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-15 | 2150 | 0 | 580000000 | 9073000
22-0417/001 | 2024003050107 | Administración programa de bienestar laboral y la calidad de vida de la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550202-Desarrollo y Fortalecimiento organizacional y del talento humano | 2024 | 2028 | 3300 | 3300 | 2025 | Inversión | Ejecutar actividades bienestar | 3300 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-03-20 | 2025-12-12 | 1650 | 0 | 82885058430 | 15782731240
05-0080/004 | 2024003050103 | Asesoria médica y de ciencias aplicadas al desarrollo del rendimiento deportivo de atletas y para-atletas de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Realizar_ayudas_diagnósticas | 30 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 121 | 0 | 1783270801 | 448204040
05-0080/003 | 2024003050103 | Asesoria médica y de ciencias aplicadas al desarrollo del rendimiento deportivo de atletas y para-atletas de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_adm_medi_ci | 14000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 8022 | 0
05-0080/002 | 2024003050103 | Asesoria médica y de ciencias aplicadas al desarrollo del rendimiento deportivo de atletas y para-atletas de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Realizar_mantenimiento_equ_medi | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 85 | 0
05-0080/001 | 2024003050103 | Asesoria médica y de ciencias aplicadas al desarrollo del rendimiento deportivo de atletas y para-atletas de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Realizar_dotación_equ_sum_medi | 75 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 15.07 | 0
05-0076/002 | 2024003050102 | Apoyo económico a las organizaciones deportivas que representan en competencias al departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_adm_con_org | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0 | 7094229000 | 1618024049
05-0076/001 | 2024003050102 | Apoyo económico a las organizaciones deportivas que representan en competencias al departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Asignar_recursos_eco_org_dep | 27 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 46 | 0
05-0075/010 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Realizar_desplazamientos_seg_of | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0 | 8614647867 | 790551286
05-0075/009 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_tecn_adm_of | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 12 | 0
05-0075/008 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Promover_uso_de_la_bici_Ant | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 315 | 0
05-0075/007 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Realizar_eventos_de_recrea | 13 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0075/006 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Realizar_eventos_de_depor_forma | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0075/005 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Realizar_eventos_de_act_física | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0
05-0075/004 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Realizar_encuentros_de_art_inst | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0
05-0075/003 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Promover_la_act_física_Ant | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 5 | 0
05-0075/002 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Promover_la_recrea_Ant | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 6 | 0
05-0075/001 | 2024003050101 | Desarrollo y promoción del deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 6903721 | 365600 | 2025 | Inversión | Promover_el_depor_forma_Ant | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 3 | 0
05-0071/002 | 2024003050100 | Asesoria y acompañamiento institucional para el deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento de Antioq uia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 690372 | 1115 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_tecn_adm_as | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 11 | 0 | 11998705071 | 359467552
05-0071/001 | 2024003050100 | Asesoria y acompañamiento institucional para el deporte formativo, la recreación y la actividad física en el departamento de Antioq uia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2027 | 690372 | 1115 | 2025 | Inversión | Transferir_recursos_imp_cig | 125 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
11-0071/018 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Informes y boletines de datos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | Boletines mensuales y cifra de la semana | 1609651574 | 217324294
11-0071/017 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Análisis de datos del sector turístico | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/016 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Parques lineales en fuentes hídricas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/015 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Señalización Turística | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/014 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Infraestructura turística | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/013 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Miradores o senderos turísticos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/012 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | PITS en Municipios Mágicos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/011 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Formación al sector turístico | 200 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 333 | *Taller Proyectos FONTUR (114 personas) *Taller de costos para empresarios del Turismo San Roque (15) *Taller de Marca (65 personas) *Taller de costos - Pueblorrico (19 personas) *Taller Costos y Producto - Cisneros (36 personas) *Taller Costos y Producto Puerto Berrío (37 personas) *Taller Nuevas Normas Técnicas Colombianas (22 personas) *Taller Costos - Concordia (16 personas) *Taller Costos - Urrao (9 personas)
11-0071/010 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Rutas turísticas | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | *Creación de red de generadores de contenido de viaje "Embajadores Antioquia es mágica". *Reactivación Red de Turismo Gastronómico de Antioquia. *Red de influencers (Segunda reunión para programación de visitas a municipios para promoción del destino)
11-0071/009 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Turismo Comunitario | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/008 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Turismo accesible | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/007 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Turismo seguro NNA | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/006 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Logística, eventos y divulgación | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/005 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Tiquetes aéreos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/004 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Personal de apoyo | 8 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Tuvimos un Practicante
11-0071/003 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Transporte placa blanca | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0071/002 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Campañas de promoción turística | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 3 | *Estrategia de Promoción (Feria Anato, Semanas Santas Emblemáticas de Antioquia, VeloFest Alejandría) *Estrategia de Medios: El Colombiano: Semana Santa, El Tiempo: Especial "Antioquia impacta y Transforma", Teleantioquia: "Turismo Regenerativo", Estrategia de Promoción (Lanzamiento Programa ESENCIA Suroeste - formación en turismo regenerativo para los empresarios de la Subregión, Acompañamiento a los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral, Santa Fe de Antioquia, Amagá, Andes, Montebello y Barbosa durante sus actividades programadas en Semana Santa). *Inauguración Cerro Tusa, Ruta Aérea Medellín - Barichara. *Estrategia Digital de Promoción (Vinculación en "Marinilla al Plato", "Una puebliadita por el Suroeste, "Una puebliadita por Antioquia", Reels de promoción de los municipios de Venecia, Urrao, Andes y Concordia. Carruseles de promoción de los municipios de Arboletes, Marinilla, Santa Fe de Antioquia, Amagá, Andes, Barbosa, El Peñol, Montebello, Venecia, Granada, Titiribí, San Roque. Publicación "Reactivación de la Mesa de Turismo Gastronómico", Estrategia Plan de Medios: Especial El Colombiano "El paseo al mar ahora es en Antioquia", Artículo Revista Semana "Otra forma de viajar - Turismo Regenerativo", Impacto medios "Marinilla al Plato".
11-0071/001 | 2024003050099 | Desarrollo de destinos turísticos en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 2024 | 2027 | 4147000 | 4147000 | 2025 | Inversión | Entidades territoriales asistidas | 20 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 11 | *Asesoría Chat bot empresarios (Guatapé) *Revisión y concepto Plan Local de Turismo (Alejandría, Santa Bárbara, Girardota, EL Peñol) *Asesoría en identificación de atractivos para construcción de Productos turísticos (Municipios de Abejorral y San Carlos) *Asesoría en Marca Destino (Titiribí y Amagá) * Asesoría en Rutas Turísticas (San Roque, Concordia y Granada) *Comité Departamental de Seguridad Turística - Primera Sesión *Consejos Subregionales Primera Sesión (Urabá y Suroeste) *Asesoría a construcción de Producto turístico (Urabá) (5 de abril) *Visitas de validación de Producto turístico (Ruta Religiosa El Peñol, Salgar) *Acompañamiento Mesas locales de Turismo (Yolombó) *Consejo Subregional Oriente - El Carmen de Viboral y Revisión y concepto Plan Local de Turismo (Mutatá y Marinilla) *Asesoría en Turismo Comunitario (Comunidad Nutabe - Ituango) y Consejo Subregional Occidente
25-0010/005 | 2024003050098 | Fortalecimiento de capacidades de investigación e innovación en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530306-Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial | 2024 | 2027 | 5974788 | 3466336 | 2025 | Inversión | Crear e implementar un Fondo CTeI. | 1 | UNI | 02.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Actualmente en proceso de etapa contractual para el proceso del Sistema Agroalimentario y en etapa precontractual del proceso de la Región Aeroportuaria | 755725467 | 21067800
25-0010/002 | 2024003050098 | Fortalecimiento de capacidades de investigación e innovación en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530306-Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial | 2024 | 2027 | 5974788 | 3466336 | 2025 | Inversión | Ejecutar Proyecto 2 | 1 | UNI | 02.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.25 | Practicantes de Ecelencia
09-0039/010 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo log, téc hum (Justicia) | 13 | UNI | 10.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 2149843903 | 419204145
09-0039/009 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicaciones (Justicia) | 13 | UNI | 09.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0039/008 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Interv prevención del delito | 13 | UNI | 08.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | 0
09-0039/007 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortalecimiento SRPA | 13 | UNI | 07.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0039/006 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortale acceso a la justicia | 13 | UNI | 06.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0039/005 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortaleci capacidades jóvenes | 13 | UNI | 05.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0039/004 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Interven prevención delito | 13 | UNI | 04.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0039/003 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortale rutas atención | 13 | UNI | 03.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0039/002 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asistencia téc Comi familia | 13 | UNI | 02.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
09-0039/001 | 2024003050093 | Fortalecimiento del acceso a la justicia, prevención del delito y prevención de las violencias basadas en género en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortalecer las capacidades | 13 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
17-0160/001 | 2024003050092 | Mantenimiento e intervención de vías urbanas en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Intervenir vías urbanas | 10 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.29 | 0 | 1296778254 | 1296778254
22-0390/002 | 2024003050091 | Divulgación de estrategias de comunicación pública que garanticen el derecho a la información con transparencia y veracidad, y la pa rticipación de los antioqueños en los programas de gobierno en el Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550203-Relacionamiento Estado Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6677930 | 6677930 | 2025 | Inversión | Contrat apoy logíst asis técn | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-03-01 | 31/12/2025 | 326626053 | El contrato se ejecuta hasta junio de 2026 | 3001017488 | 326626053
22-0390/001 | 2024003050091 | Divulgación de estrategias de comunicación pública que garanticen el derecho a la información con transparencia y veracidad, y la pa rticipación de los antioqueños en los programas de gobierno en el Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550203-Relacionamiento Estado Ciudadanía | 2024 | 2028 | 6677930 | 6677930 | 2025 | Inversión | Contr medios masiv apoy rendi | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-03-01 | 31/12/2025 | 0 | El contrato se ejecuta hasta junio de 2026
22-0380/001 | 2024003050090 | Asistencia técnica a los municipios con agentes de transito en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | contrataragentesdetransito | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 2 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 778530101 | 291593581
17-0155/005 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar mejoramiento RVT | 375 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 16.44 | 0 | 102372256402 | 8828046801
17-0155/004 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
17-0155/003 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortalecimiento institucional | 25 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12.5 | 0
17-0155/002 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Intervenir puentes RVT | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
17-0155/001 | 2024003050089 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2029 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar mantenimiento RVT | 2181 | KM | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
07-0136/005 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2025 | Inversión | Dotacion unidades de atencion | 20 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 | 7078815261 | 4385344702
07-0136/004 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2025 | Inversión | Adecuacion CDI | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
07-0136/003 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2025 | Inversión | Construccion CDI | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0
07-0136/002 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2025 | Inversión | Formación_y_movilización | 1000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 577 | 0
07-0136/001 | 2024003050088 | Implementación del programa arrullos para la atención integral temprana a la primera infancia Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520207-Atención integral a la primera infancia | 2024 | 2028 | 92194 | 40000 | 2025 | Inversión | Atención_integral | 15000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 4181 | 0
05-0078/003 | 2024003050087 | Fortalecimiento del desarrollo deportivo con miras al alto rendimiento competitivo de los atletas del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 257 | 2025 | Inversión | Realizar_seguimiento_ope_cent | 320 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 2 | 0 | 1601331400 | 368022206
05-0078/002 | 2024003050087 | Fortalecimiento del desarrollo deportivo con miras al alto rendimiento competitivo de los atletas del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 257 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_ad_tec_cent | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0.5 | 0
05-0078/001 | 2024003050087 | Fortalecimiento del desarrollo deportivo con miras al alto rendimiento competitivo de los atletas del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 257 | 2025 | Inversión | Realizar_dotación_insu_alo_cent | 60 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
07-0138/002 | 2024003050086 | Fortalecimiento de las capacidades de los entornos de socialización de las niñas, niños y adolescentes hogar, escolar, comunitario y espacio público, institucional y virtual para garantizar su bienestar, el goce efectivo de sus derechos y su protec | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520210-Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 2024 | 2028 | 227650 | 13000 | 2025 | Inversión | Red de cuidado | 39 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 9301645879 | 3949960072
07-0138/001 | 2024003050086 | Fortalecimiento de las capacidades de los entornos de socialización de las niñas, niños y adolescentes hogar, escolar, comunitario y espacio público, institucional y virtual para garantizar su bienestar, el goce efectivo de sus derechos y su protec | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520210-Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 2024 | 2028 | 227650 | 13000 | 2025 | Inversión | Atencion NNA | 4000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 526 | 0
05-0077/011 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Otorgar_estímulos_part_even | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 24 | 0 | 17257022587 | 8036074339
05-0077/008 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Realizar_dotación_insu_psic_edu | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0077/006 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Otorgar_estímulos_proye_tal_res | 88 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 953 | 0
05-0077/004 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Otorgar_estímulos_asegu | 15456 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 9544 | 0
05-0077/001 | 2024003050085 | Apoyo y subvención para satisfacer necesidades propias del proceso de preparación y competencia de los Atletas y Para-atletas de alt o rendimiento del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Gestionar_ope_psic_adm_seg_est | 51 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 203 | 0
05-0079/004 | 2024003050084 | Apoyo técnico a atletas y para-atletas que representan en alto rendimiento deportivo al departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Realizar_desplazamiento_seg_ent | 55 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 179 | 0 | 12071057388 | 4243813327
05-0079/001 | 2024003050084 | Apoyo técnico a atletas y para-atletas que representan en alto rendimiento deportivo al departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520108-Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 2024 | 2027 | 55816 | 1600 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_adm_tec_pre | 1600 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1852 | 0
07-0137/001 | 2024003050083 | Apoyo y fortalecimiento familiar Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520208-Atención integral en curso de vida y familia | 2024 | 2028 | 208024 | 20000 | 2025 | Inversión | Atención a familias | 5285 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 1009 | 0 | 3635135637 | 3065824991
17-0156/010 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar mejoramiento RVS | 40 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4.76 | 0 | 219740423640 | 10027151928
17-0156/008 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Gestión predial | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 50 | 0
17-0156/007 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Devolución San Jerónimo-Loma H | 100 | % | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
17-0156/006 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Licencias informáticas | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 | 0
17-0156/005 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Transporte | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
17-0156/004 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortalecimiento institucional | 25 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12.5 | 0
17-0156/003 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Intervenir puentes RVS | 50 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
17-0156/002 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Atender puntos críticos | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
17-0156/001 | 2024003050082 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2035 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar mantenimiento RVS | 1653 | KM | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
22-0389/003 | 2024003050081 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia. Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | Contratar temporales | 6 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-02-03 | 2025-12-30 | 3 | 0 | 11741097066 | 2975397979
22-0389/002 | 2024003050081 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia. Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | Fortalecer control tributario | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 1 | 0
22-0389/001 | 2024003050081 | Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la consolidación de las rentas del Departamento de Antioquia. Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | Apoyar gestión estratégica | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 1 | 0
22-0391/005 | 2024003050080 | Consolidación de la Hacienda Publica del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | Asesoyacompanespecializado | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 1 | 0 | 16764422480 | 4605289912
22-0391/004 | 2024003050080 | Consolidación de la Hacienda Publica del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | OrgyDigitArchivos | 600000 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
22-0391/003 | 2024003050080 | Consolidación de la Hacienda Publica del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | ActSoftwareyDlloTecnologico | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
22-0391/002 | 2024003050080 | Consolidación de la Hacienda Publica del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | Contratar Practicantes | 6 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-02-03 | 2025-07-02 | 6 | 0
22-0391/001 | 2024003050080 | Consolidación de la Hacienda Publica del Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los ingresos y eficiencia del gasto | 2024 | 2028 | 5974788 | 5974788 | 2025 | Inversión | Contratar Temporales | 18 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 11 | 0
07-0135/005 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2025 | Inversión | CPSAM_Dotados | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 43184876771 | 1260620336
07-0135/004 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2025 | Inversión | CPSAM_Construidos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
07-0135/003 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2025 | Inversión | Centros_Vida_dotados | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
07-0135/002 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2025 | Inversión | Centros_Vida_Construidos | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
07-0135/001 | 2024003050079 | Protección Integral para la Garantía de Derechos de las personas mayores del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2024 | 2029 | 418236 | 180000 | 2025 | Inversión | PM_con_servicios_integrales | 16000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
07-0139/006 | 2024003050078 | Asistencia para contribuir a la garantía de la reparación integral y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado. Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2024 | 2027 | 1389517 | 1389517 | 2025 | Inversión | Asistencia Humanitaria | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0 | 306137442 | 51058422
07-0139/005 | 2024003050078 | Asistencia para contribuir a la garantía de la reparación integral y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado. Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2024 | 2027 | 1389517 | 1389517 | 2025 | Inversión | PAT formulado impl | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
07-0139/004 | 2024003050078 | Asistencia para contribuir a la garantía de la reparación integral y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado. Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2024 | 2027 | 1389517 | 1389517 | 2025 | Inversión | Plan de Acción CJT | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
07-0139/003 | 2024003050078 | Asistencia para contribuir a la garantía de la reparación integral y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado. Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2024 | 2027 | 1389517 | 1389517 | 2025 | Inversión | Apoyo Logistico | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
07-0139/002 | 2024003050078 | Asistencia para contribuir a la garantía de la reparación integral y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado. Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2024 | 2027 | 1389517 | 1389517 | 2025 | Inversión | Apoyo Practicantes | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
07-0139/001 | 2024003050078 | Asistencia para contribuir a la garantía de la reparación integral y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado. Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510202-Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 2024 | 2027 | 1389517 | 1389517 | 2025 | Inversión | Entidades asisti | 15 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | 0
22-0387/027 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Apoyar_event_act_fís_rec_dep | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 100 | 0 | 9048254748 | 2122619798
22-0387/026 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Implementar_plan_medios | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0
22-0387/025 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Diseñar_implementar_estrat_com | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 100 | 0
22-0387/024 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Mejorar_plataforma_hardw_softw | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 71 | 0
22-0387/023 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Estructurar_política_sistem_inf | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0.61 | 0
22-0387/022 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Mejorar_potencializar_sistemas | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 63 | 0
22-0387/021 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Descripción_doc_niv_cat_ doc_Nó | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
22-0387/020 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Consolidar_implementac_Tabl_ret | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 12 | 0
22-0387/019 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Elaborar_ MOREQ | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0.5 | 0
22-0387/018 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Elaborar_implementar_SIC | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0.5 | 0
22-0387/017 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Elaborar_aprob_conval_Tabl_Val | 25 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 100 | 0
22-0387/016 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Implementar_cuadro_clasifi_doc | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 12 | 0
22-0387/013 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Realizar_transferencia_conoci | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
22-0387/012 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Realizar_auditoría_siste_integ | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
22-0387/011 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Realizar_seguimiento_eval_gest | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0
22-0387/010 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Actualizar_sistema_gesti_Calid | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
22-0387/009 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Realizar_seguimiento_monit_pol | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 100 | 0
22-0387/008 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Mejorar_sistema_info_observa | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 100 | 0
22-0387/007 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Fortalecer_sist_info_ plan_orga | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
22-0387/005 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Participar_evento_marco_invest | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
22-0387/002 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Realizar_Inscrip_revista_index | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 10 | 0
22-0387/001 | 2024003050077 | Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Ant ioquia | INDEPORTES Antioquia | 520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia | 2024 | 2027 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Recolectar_analizar_infor_comu | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 10 | 0
05-0074/003 | 2024003050076 | Construcción de escenarios deportivos en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2024 | 2034 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Apoyo_a_la_supervisión_const | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0 | 9329332165 | 427170542
05-0074/002 | 2024003050076 | Construcción de escenarios deportivos en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2024 | 2034 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Interventoría | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0074/001 | 2024003050076 | Construcción de escenarios deportivos en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520109-Espacios deportivos protectores e incluyentes | 2024 | 2034 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Obra_Civil | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0070/003 | 2024003050075 | Mantenimiento , adecuación, mejoras de escenarios deportivos o equipamientos en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520109-espacios deportivos protectores e incluyentes | 2024 | 2034 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Apoyo a la supervisión | 24 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 29 | 0 | 11532313720 | 467045755
05-0070/002 | 2024003050075 | Mantenimiento , adecuación, mejoras de escenarios deportivos o equipamientos en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520109-espacios deportivos protectores e incluyentes | 2024 | 2034 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Interventoría | 24 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 29 | 0
05-0070/001 | 2024003050075 | Mantenimiento , adecuación, mejoras de escenarios deportivos o equipamientos en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520109-espacios deportivos protectores e incluyentes | 2024 | 2034 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Obra física | 24 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 15 | 0
05-0073/005 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_tec_adm_cof | 121 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0 | 5000000000 | 53462727
05-0073/004 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Adquirir_implementación_Juego | 30 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0073/003 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Adquirir_implementac_act_física | 26 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0073/002 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Adquirir_implementac_recrea | 35 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0073/001 | 2024003050074 | Cofinanciación de dotación de implementación para el deporte la recreación y a la actividad física en el departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2029 | 6903721 | 690372 | 2025 | Inversión | Adquirir_implementac_depor_form | 30 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0081/007 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_téc_adm_Jue | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 10 | 0 | 23513178757 | 5597216851
05-0081/006 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2025 | Inversión | Realizar_desplazamiento_seg_jue | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0
05-0081/005 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2025 | Inversión | Ejecutar_Juegos_Deport_Departa | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0081/004 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2025 | Inversión | Ejecutar_Juegos_Deport_Intercol | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 0 | 0
05-0081/003 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2025 | Inversión | Ejecutar_Festivales_Deport_Esco | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 7 | 0
05-0081/002 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2025 | Inversión | Ejecutar_Juegos_Deport_Camp | 6 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 6 | 0
05-0081/001 | 2024003050073 | Fortalecimiento de los juegos deportivos institucionales en los municipios del departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 65816 | 65816 | 2025 | Inversión | Promover_dep_esco_dep_social_co | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 15 | 0
05-0072/004 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2025 | Inversión | Promover_procesos_edu_informal | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 4 | 0 | 1800000000 | 350718196
05-0072/003 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2025 | Inversión | Realizar_desplazamiento_seg_ofe | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1 | 0
05-0072/002 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2025 | Inversión | Gestionar_operación_tec_adm_cap | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 10 | 0
05-0072/001 | 2024003050072 | Capacitación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia | INDEPORTES Antioquia | 520107-Deporte recreación y actividad física para la transformación social | 2024 | 2028 | 6903721 | 3600 | 2025 | Inversión | Realizar_capacitacion_virt_pres | 1050 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 31/04/2025 | 1546 | 0
14-0109/003 | 2024003050071 | Actualización de las herramientas digitales para facilitar procesos de acceso a mercados en el departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 645000 | 3750 | 2025 | Inversión | Personal | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 254720490 | 236720490
14-0109/002 | 2024003050071 | Actualización de las herramientas digitales para facilitar procesos de acceso a mercados en el departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 645000 | 3750 | 2025 | Inversión | Actualización aplicativo COMPAN | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0109/001 | 2024003050071 | Actualización de las herramientas digitales para facilitar procesos de acceso a mercados en el departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 645000 | 3750 | 2025 | Inversión | Sistemas de información | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
22-0377/003 | 2024003050070 | Implementación en la Transversalización de enfoque diferencial Afro en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510205- Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP. | 2024 | 2027 | 428777 | 428777 | 2025 | Inversión | Asesoríayasistenciatécnica | 20 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | A la fecha, no se han realizado asesorías y/o asistencia técnica ya que, esta en proceso el ingreso de profesionales para cumplir con la meta del indicador. | 1591077484 | 77826250
22-0377/002 | 2024003050070 | Implementación en la Transversalización de enfoque diferencial Afro en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510205- Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP. | 2024 | 2027 | 428777 | 428777 | 2025 | Inversión | Reconocimiento | 13 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | A la fecha, no se han realizado asesorías y/o asistencia técnica ya que, esta en proceso el ingreso de profesionales para cumplir con la meta del indicador.
22-0377/001 | 2024003050070 | Implementación en la Transversalización de enfoque diferencial Afro en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510205- Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP. | 2024 | 2027 | 428777 | 428777 | 2025 | Inversión | transversalización | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 1 | Conmemoración Afrocolombianidad (Feria de emprendimiento, apoyo en la celebración afrocolombianidad a varios municipios).
15-0040/001 | 2024003050068 | Desarrollo de Estrategias Productivas para el Sector Minero-Energetico en Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530301-Sector minero-energético social, justo y sostenible: impulsando la eficiencia | 2024 | 2028 | 6903721 | 19247 | 2025 | Inversión | Estrategias | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 26 | Se han realizado las siguientes estrategias: 1. Consultorios Mineros para la Unidades de Producción Minera (UPM): • Mesa Técnica para el proceso coexistencia de los mineros de Anorí y Amalfi con EPM. • Aplicación del memorando de entendimiento con la ANM para asesoría y asistencia técnica a 118 UPM Cañasgordas y Abriaquí • Asistencia técnica personalizada a 2 unidades. (Urrao y Amalfí). 2. Consultorios Mineros para asesoría y asistencia técnica a Autoridades Locales. • Atención en asesoría a 15 Administraciones municipales en temas relacionados con: Génesis, Licencias temporales, procedimientos de Amparos Administrativos. • Encuentro e identificación de las áreas estrategias mineras en los municipios de Peque, Puerto Berrio, San Roque, Caracolí, Buriticá y Santa fe de Antioquia. 3. Generar acciones para la defensa de los derechos de la mujer minera y promoción de la autonomía de la mujer minera • Un Encuentro y articulación con las 6 Corporaciones de Joyeros de Antioquia. 4. Acompañamiento Técnico a la secretaría de Seguridad en la realización de los Amparos policivos y acciones contra la minería ilegal. • Articulación para atención de la explotación ilícita de minerales en Buriticá, Bajo Cauca y Urrao • Articulación para la atención de extracción ilícita de minerales zona influencia Porce III. (Amalfi y Anorí). 5. Investigación y desarrollo de fuentes alternativas de energía en el departamento. • Apoyo a un proyecto de energías convencionales (Batería a base de Hidrogeno Verde) Joven municipio de Yondó. 6. Acciones para el fomento y desarrollo del sector Energético: • Articulación de la Alcaldía de Briceño con la Empresa Gen Más para un posible acuerdo de trabajo en PCH Briceño • Articulación sector empresarial (Empresa Future de Portugal) interesado en proyectos de energía 7. Integración y atención del Gremio: • Realización de (2) dos encuentros o mesas con el gremio de las empresas mineras. • Articulación de la ANH-Agencia Nacional de Hidrocarburos, con las Alcaldías de Puerto Berrío, Puerta Nare, Puerto Triunfo y Yondó, para acciones conjuntas con un enfoque social y ambiental. 8. Continuación del Hub del Hidrogeno: • Realización Foro Circuito H2. • Encuentro estratégico de alto nivel con las corporaciones autónomas regionales. 9. Creación y continuación de la Mesa de eficiencia energética. Se hizo plenaria de la política pública de crecimiento verde y de la mesa de eficiencia energética. 10. Priorización de proyectos de gestión eficiencia energética: Apoyo a un proyecto de energías convencionales (Batería a base de Hidrogeno Verde) Joven municipio de Yondó. 11. Ruedas de Negocios y ferias minero-energéticas subregionales. • Encuentro de referenciación en el departamento de Boyacá, con los participantes de las iniciativas clúster a nivel nacional, asistiendo la iniciativa clúster de silicato de magnesio. • Firma de otrosí del convenio para la iniciativa del clúster de silicato de magnesio. 12. Generar y acompañar espacios de participación ciudadana: • Mesa Sub regional del Nordeste. • Acompañamiento técnico en atención en un proceso de protesta social. • Asesoría en la creación de la Mesas Mineras del Nordeste, Buriticá y Jericó. 13. Asistencia técnica a los municipios en los EOT o POT en los temas relacionados con minas y energía: Entrega concepto sobre superposición de APPA y títulos Mineros. 14. Acciones para la internacionalización del gremio minero-energético: Se presentó la iniciativa y proyecto de consultorios mineros a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y la Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos. 15. Desarrollo del clúster minero: Encuentro de referencia en el departamento de Boyacá con los participantes del clúster de silicato de magnesio. 16. Ruta de Educación Ambiental Minera: Articulación con las 4 Corporaciones Ambientales para desarrollar las estrategias de la Ruta de Educación Ambiental y legalidad minera. 17. Jornadas de formación y descentralización de la Secretaría de Minas: 1 jornada de capacitación y asesorías de funcionarios de la Secretaría: Puerto Triunfo, Segovia, Yolombó, Andes, Titiribí, Cañasgordas, Frontino y Caucasia. 18. Acompañamiento y formación a los mineros en sus trámites mineros: 1 jornada de capacitación y asesoría a los funcionarios de la dependencia encargada de la minería en los municipios de: Puerto Triunfo, Segovia, Yolombó, Andes, Titiribí, Cañas Gordas, Frontino y Caucasia. 19. Fortalecimiento de esquemas asociativos mineros: • Acompañamiento a espacios del distrito minero especial para la diversificación productiva en el Bajo Cauca Antioqueño. • Participación en la creación del decreto de la mesa social y minera por la vida y la paz del Nordeste. • Asesoría a la creación de las mesas mineras de San Roque y Buriticá 20. Desarrollo ruta de Educación ambiental: Formación en manejo de residuos en unidades mineras (Frontino) 21. Educación financiera (Sistema NIIF, SARLAFT Y "Due Diligencie") y empresarismo a mineros de subsistencia y pequeños mineros: Articulación de espacios entre el Ministerio de Minas y Energía y Alcaldías del bajo Cauca para el estudio de mecanismos de control y riesgos asociados a LA/FT/SARLAFT FPDADM, en la comercialización de minerales preciosos en el Bajo Cauca. 22. Capacitación en temas energéticos a las comunidades: Se hizo plenaria de la política pública de crecimiento verde y de la mesa de eficiencia energética. 23. Icontec: (Abril) se hizo reunión con icontec para generar alianzas en cuanto a capacitaciones en normatividad. 24. DIAN (Abril): Establecimiento de alianzas para llevar el Rut a los mineros de subsistencia. 25. Seguridad Mina (Mayo): Alianzas con Min. Energía y Min Trabajo para llevar capacitaciones al territorio. 26. Mercurio (Mayo y junio): Se estan realizando acrcamientos para trabajo conjunto con Min Minas sobre el mercurio en el departamento. | 866293204 | 23143419
22-0410/007 | 2024003050066 | Consolidación de la paz en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la Paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Practicantes | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0 | 1172704622 | 130204945
22-0410/006 | 2024003050066 | Consolidación de la paz en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la Paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Logístico | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0410/005 | 2024003050066 | Consolidación de la paz en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la Paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Sustitución cultivos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
22-0410/004 | 2024003050066 | Consolidación de la paz en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la Paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Espacios reincorpora | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
22-0410/003 | 2024003050066 | Consolidación de la paz en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la Paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Memoria Reconciliación | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0 | 0
22-0410/002 | 2024003050066 | Consolidación de la paz en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la Paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Acompañamiento busqueda | 300 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 122 | 0
22-0410/001 | 2024003050066 | Consolidación de la paz en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la Paz | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Municipios PDET ZOMAC | 14 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
07-0134/003 | 2024003050065 | Suministro de raciones alimentarias a los escolares matriculados en las sedes educativas oficiales de los 116 municipios no certific ados en educación del departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520209- Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 419448 | 305261 | 2025 | Inversión | apoyo a la gestion pae | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 239533945483 | 110635630787
07-0134/002 | 2024003050065 | Suministro de raciones alimentarias a los escolares matriculados en las sedes educativas oficiales de los 116 municipios no certific ados en educación del departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520209- Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 419448 | 305261 | 2025 | Inversión | Recono_manipuladores_alimen_PAE | 305261 | UNI | 01.01.2025 | 12
07-0134/001 | 2024003050065 | Suministro de raciones alimentarias a los escolares matriculados en las sedes educativas oficiales de los 116 municipios no certific ados en educación del departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520209- Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 419448 | 305261 | 2025 | Inversión | Racion_alimentaria_Escolares | 305261 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0404/008 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Seg, eval y act al SDP | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Sin ejecucion al corte | 1500000000 | 21067800
22-0404/007 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Acompañamiento al CTPA | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 5 | Contrato Interadministrativo N° 4600018063 de 2025
22-0404/006 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | practicantes excelencia | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2 | 2 Practicantes de excelencia para el primer semestre del 2025
22-0404/005 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Estudios PA traslado-Murindo | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Sin ejecucion al corte
22-0404/004 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Form PA para PE del Rio Atrato | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Sin ejecucion al corte
22-0404/003 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Form PA-Sist-Dep-Planeacion-CTP | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Actividad anulada
22-0404/002 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Est-interre-subreg-Uraba-Orient | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | 0
22-0404/001 | 2024003050064 | Formulación de planes y estudios para el ordenamiento territorial a nivel municipal, supramunicipal y departamental de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 540201-Estrategias para la gestión territorial | 2024 | 2033 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Est-Equipami-Servicios Impac-R | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Actividad no programada
07-0131/002 | 2024003050063 | Implementación de iniciativas que promuevan la participación activa y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con dis capacidad y sus cuidadores en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520205- Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2024 | 2028 | 205548 | 1500 | 2025 | Inversión | Acciones_a_cuidadores_PcD | 700 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 147 | 0 | 691077484 | 219407235
07-0131/001 | 2024003050063 | Implementación de iniciativas que promuevan la participación activa y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con dis capacidad y sus cuidadores en el departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520205- Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 2024 | 2028 | 205548 | 1500 | 2025 | Inversión | Atención_Integral_PcD | 500 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3314 | 0
07-0130/001 | 2024003050062 | Mejoramiento del estado nutricional al curso de vida del departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520209- Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 290157 | 40000 | 2025 | Inversión | Complementacion_gestantes_<7 | 15000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 470 | 0 | 6000000000 | 5101566434
22-0376/002 | 2024003050061 | Apoyo a la garantia de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y participación de las personas LGBTI del departamento de Anti oquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520203- Antioquia se pinta de Diversidad | 2024 | 2028 | 89029 | 2000 | 2025 | Inversión | comunidad_capacitada_en_LGBTI | 1500 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 905 | En el trimestre se realizaron 49 AoAT en atención en salud a población LGBTIQ+ en 49 Municipios del Departamento. | 460718323 | 225439265
22-0376/001 | 2024003050061 | Apoyo a la garantia de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y participación de las personas LGBTI del departamento de Anti oquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520203- Antioquia se pinta de Diversidad | 2024 | 2028 | 89029 | 2000 | 2025 | Inversión | Restablecimiento_derechos_LGBTI | 600 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 175 | En el trimestre se atendió en garantía de derechos a 147 personas de la población LGBTIQ+ en 11 Municipios del Departamento, en el marco de las rutas de atención para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+
07-0132/001 | 2024003050060 | Desarrollo de ofertas Institucionales alimentarias sostenibles y sustentables; sembrando oportunidades para la agricultura campesina , familiar, escolar y comunitaria en el departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520209- Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 2597583 | 3000 | 2025 | Inversión | Unidad_Productiva_Agropecuarias | 1600 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 76 | 0 | 5236500000 | 3729168423
07-0133/001 | 2024003050059 | Implementación de estrategias que mejoren el acceso a los alimentos, para garantizar el Derecho Humano a la Alimentación Saludable e n el territorio del departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520209- Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 2024 | 2028 | 2597884 | 450000 | 2025 | Inversión | Sistema_Transferencia | 250000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 11039 | 0 | 14828430776 | 13655748143
04-0049/004 | 2024003050058 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antio quia | Secretaría de Ambiente | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2024 | 2027 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | AoAt rurales y diferenciales | 40 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 34 | A junio de 2025, se cuenta con 34 entes territoriales con prestadores de servicios públicos acompañados para el fortalecimiento de sus capacidades, desde esta línea de actuación, a través de los distintos componentes del PDA. | 10000000000 | 10000000000
04-0049/003 | 2024003050058 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antio quia | Secretaría de Ambiente | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2024 | 2027 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | AoAt gestión del riesgo sectorial | 40 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 32 | A junio de 2025, se cuenta con 32 entes territoriales con prestadores de servicios públicos acompañados para el fortalecimiento de sus capacidades, desde esta línea de actuación, a través de los distintos componentes del PDA.
04-0049/002 | 2024003050058 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antio quia | Secretaría de Ambiente | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2024 | 2027 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | AoAt GIRS y mínimos ambientales | 40 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 62 | A junio de 2025, se cuenta con 62 entes territoriales con prestadores de servicios públicos acompañados para el fortalecimiento de sus capacidades, desde esta línea de actuación, a través de los distintos componentes del PDA.
04-0049/001 | 2024003050058 | Fortalecimiento de la prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antio quia | Secretaría de Ambiente | 540207-Mejores prestadores, mejores servicios | 2024 | 2027 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | AoAt requisitos sectoriales | 125 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 75 | A junio de 2025, se cuenta con 75 entes territoriales con prestadores de servicios públicos acompañados para el fortalecimiento de sus capacidades, desde esta línea de actuación, a través de los distintos componentes del PDA.
14-0099/002 | 2024003050057 | Prestación del servicio publico de extensión agropecuaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 243344 | 10000 | 2025 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 196000000 | 3891780
14-0099/001 | 2024003050057 | Prestación del servicio publico de extensión agropecuaria en el departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 243344 | 10000 | 2025 | Inversión | Prest Servicio de Extensión Agropecuaria | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | Convenio con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid
04-0048/012 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Mejoramiento espacio físico | 1 | UNI | 20.06.2025 | 6 | 20.06.2025 | 31.12.2025 | 0 | Identificación de necesidad y asignación de recursos conforme instrucción del Departamento - Nueva estructura administrativa | 62873950680 | 21912430291
04-0048/011 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Equipos de computo | 1 | UNI | 20.06.2025 | 6 | 20.06.2025 | 31.12.2025 | 0 | Identificación de necesidad conforme análisis técnico realizado por TIC del Departamento
04-0048/010 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Licencias y Software | 15 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se han garantizado recursos para la implementación de la plataforma AoAt. Recursos previstos para esta actividad fueron reorientados a mejoramiento de espacio físico y adquisición de equipos de computo, necesidades priorizadas por el Departamento.
04-0048/009 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Soluciones alternativas AP | 1000 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Se han garantizado recursos desde el marco fiscal de mediano plazo y el POAI 2025. Intervención en soluciones alternativas para el acceso al agua potable en estructuración técnica para nivelación de metas del PDD.
04-0048/008 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Apoyo Ejecución Proyectos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha garantizado el apoyo a la ejecución de proyectos en agua y saneamiento básico, a través de personal vinculado a la Entidad y del Equipo de Apoyo al Gestor del PDA de Antioquia.
04-0048/008 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Apoyo Ejecución Proyectos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha garantizado el apoyo a la ejecución de proyectos en agua y saneamiento básico, a través de personal vinculado a la Entidad y del Equipo de Apoyo al Gestor del PDA de Antioquia.
04-0048/007 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Servicios Prof Temporales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 | Al mes de junio se cuenta con 4 profesionales de apoyo a la planeación, contratación y ejecución de proyectos en agua y saneamiento. Los profesionales asignados a través de la Dirección de Agua y Saneamiento, apoyan actuaciones asociados a proyectos rurales, según asignación de la dependencia.
04-0048/007 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Servicios Prof Temporales | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 | Al mes de junio se cuenta con 4 profesionales de apoyo a la planeación, contratación y ejecución de proyectos en agua y saneamiento. Los profesionales asignados a través de la Dirección de Agua y Saneamiento, apoyan actuaciones asociados a proyectos rurales, según asignación de la dependencia.
04-0048/006 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Transporte Terrestre Seg Proy | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Hasta el mes de junio el Departamento ha garantizado la disponibilidad del servicio a través de contrato en ejecución.
04-0048/006 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Transporte Terrestre Seg Proy | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Hasta el mes de junio el Departamento ha garantizado la disponibilidad del servicio a través de contrato en ejecución.
04-0048/005 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Proy Acu y Agua residual rural | 13 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | En gestión actuaciones orientadas a avanzar en el cumplimiento de la meta: 1 proyecto viabilizado con asignación de recursos: ACU/ALC La Ceja del Tambo; 9 Proyectos de estudios y diseños rurales en gestión de recursos (RENTAN) - Incorporado a MANTRA; 6 proyectos de infraestructura en evaluación. En estructuración interna proyecto estratégico - Proyecto AGUA para intervención distintas subregiones con mayores NBI.
04-0048/001 | 2024003050056 | Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540205-Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | Proy Acu y Alc urbano | 25 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 | En gestión actuaciones orientadas a avanzar en el cumplimiento de la meta: 2 proyectos de Estudios y Diseños con asignación de recursos: ALC Nechí; ACU Caicedo; 12 proyectos de infraestructura en evaluación; 6 proyecto de Estudios y Diseños en revisión; 6 proyectos para Estudios y Diseños mejoramiento del IRCA en estructuración - Incorporado a MANTRA. Soluciones alternativas en estructuración.
04-0047/003 | 2024003050055 | Mejoramiento de las condiciones para la gestión integral de los residuos sólidos en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540206-Gestión Integral de Residuos Sólidos | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | soluciones aprovechamiento RS | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | En gestión actuaciones orientadas a avanzar en el cumplimiento de la meta: 1 Planta de Compostaje para el Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos en construcción (El Peñol). | 5252814764 | 611339308
04-0047/002 | 2024003050055 | Mejoramiento de las condiciones para la gestión integral de los residuos sólidos en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540206-Gestión Integral de Residuos Sólidos | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | soluciones disposición final RS | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | En gestión actuaciones orientadas a avanzar en el cumplimiento de la meta: 2 Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos - SDFRS en construcción u optimización (Alejandría y Vigía del Fuerte); 1 SDFRS en evaluación MDEVP
04-0047/001 | 2024003050055 | Mejoramiento de las condiciones para la gestión integral de los residuos sólidos en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540206-Gestión Integral de Residuos Sólidos | 2024 | 2028 | 7098694 | 7098694 | 2025 | Inversión | ET adquisición vehículos | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | En gestión actuaciones orientadas a avanzar en el cumplimiento de la meta: 7 municipios con proyectos para adquisición de vehículos viabilizados en Comité Técnico del Mecanismo Departamental para Evaluación y Viabilización de Proyectos - MDEVP (Carolina del Príncipe, Hispania, Jericó, San Francisco, Santuario, Puerto Triunfo, Yarumal); 6 municipios con proyectos para adquisición de vehículos en evaluación ante el MDEVP; 5 municipios con iniciativa en gestión.
22-0382/008 | 2024003050054 | Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2024 | 2033 | 8911268 | 8911268 | 2025 | Inversión | Central de Medios | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | 0 | 2481398361 | 21067800
22-0382/007 | 2024003050054 | Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2024 | 2033 | 8911268 | 8911268 | 2025 | Inversión | Apoyo Logistico | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | 0
22-0382/005 | 2024003050054 | Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2024 | 2033 | 8911268 | 8911268 | 2025 | Inversión | Practicantes de excelencia | 4 | UNI | 01.02.2025 | 10 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2 | 2 Practicantes de excelencia para el primer semestre del 2025
22-0382/004 | 2024003050054 | Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2024 | 2033 | 8911268 | 8911268 | 2025 | Inversión | Estructurar mesa de EAT | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | Convenio Interadministrativo N° 4600017285 DE 2024
22-0382/003 | 2024003050054 | Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2024 | 2033 | 8911268 | 8911268 | 2025 | Inversión | Fortalecer Esquem-Asoc-Territ | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | Convenio Interadministrativo N° 4600017285 DE 2024
22-0382/002 | 2024003050054 | Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2024 | 2033 | 8911268 | 8911268 | 2025 | Inversión | Consolidacion de los EAT | 12 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6 | Convenio Interadministrativo N° 4600017285 DE 2024
22-0382/001 | 2024003050054 | Fortalecimiento de la Asociatividad Territorial en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | 2024 | 2033 | 8911268 | 8911268 | 2025 | Inversión | Diagnost-Caracter-Categor EAT | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Actividad no programada para el 2025
22-0403/009 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Logistica de eventos | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Actividad no programada | 2555723895 | 356997214
22-0403/008 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practicantes de excelencia | 11 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 02.02.2025 | 30.06.2025 | 7 | 0
22-0403/007 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar instrumentos POT | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Actividad no programada
22-0403/006 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar actualizacion POT | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 2 | contrato es el 4600017983 de 2025 con objeto: "Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia"
22-0403/005 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar proy fuentes altern | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | Actividad no programada
22-0403/004 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar fomulacion proyec | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 2 | contrato es el 4600017983 de 2025 con objeto: "Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia"
22-0403/003 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar Mod int gest publi | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 2 | contrato es el 4600017983 de 2025 con objeto: "Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia"
22-0403/002 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar seg y form pol public | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 2 | contrato es el 4600017983 de 2025 con objeto: "Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia"
22-0403/001 | 2024003050053 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | 2024 | 2032 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asesorar finan tribut y ppto | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.05.2025 | 31.12.2025 | 2 | contrato es el 4600017983 de 2025 con objeto: "Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión institucional en las entidades territoriales del Departamento de Antioquia"
15-0037/003 | 2024003050052 | Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de alumbrado público en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2027 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Mejoramiento espacio físico | 1 | UNI | 20.06.2025 | 6 | 20.06.2025 | 31.12.2025 | 0 | Identificación de necesidad y asignación de recursos conforme instrucción del Departamento - Nueva estructura administrativa | 11154387583 | 2795383465
15-0037/002 | 2024003050052 | Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de alumbrado público en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2027 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Practicantes de excelencia | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha garantizado la disponibilidad de practicante de excelencia para el apoyo a la planeación y ejecución de los proyectos.
15-0037/001 | 2024003050052 | Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de alumbrado público en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2027 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Instalación Alumbrado Público | 435 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Recursos 2024 para nivelación de meta física del PDD disponibles en el IDEA - Convenio de Administración de Recursos No.4600017115 del 15/06/2024. Adición de recursos 2025 al convenio IDEA realizada en 11/04/2025 ($7.049.989.969). Proceso para celebración de Contrato de Mandato con VALOR + aprobado en COS (20/06/2025). Incorporación de recursos adicionales asociados a la Ordenanza 19 ($4.074.397.614)
15-0038/006 | 2024003050051 | Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2028 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Mejoramiento espacio físico | 1 | UNI | 20.06.2025 | 6 | 20.06.2025 | 31.12.2025 | 0 | Identificación de necesidad y asignación de recursos conforme instrucción del Departamento - Nueva estructura administrativa. | 17264943007 | 10533900
15-0038/005 | 2024003050051 | Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2028 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Mejoramiento redes | 187 | KM | 01.01.2025 | 9 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Mejoramiento de conexión usuarios Vigía del Fuerte - Murindó; Convenio No. 4600018080 suscrito con DISPAC el 26/05/2025. En Ejecución, Acta de Inicio del 30/05/2025.
15-0038/004 | 2024003050051 | Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2028 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Plantas generación energía | 8 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Se han garantizado recursos desde el MFMP y el POAI 2025. Incorporación de recursos adicionales al desarrollo de la actividad. Alcance de intervención en estructuración técnica.
15-0038/003 | 2024003050051 | Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2028 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Practicantes de excelencia | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 | Se ha garantizado la disponibilidad de practicante de excelencia para el apoyo a la planeación y ejecución de los proyectos.
15-0038/002 | 2024003050051 | Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2028 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Energía Eléctrica Alternativos | 0 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Recursos para nivelación de meta física del PDD garantizados. Convenio de Administración de Recursos IDEA No.4600017115 del 15/06/2024, en el marco del cual se celebró Contrato de Mandato con VIVA 25MA112B2095 el 19/02/2025; Acta de Inicio del 18/03/2025. Cerca de 460 Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos – SISFV con recursos asignados OBRAS POR IMPUESTOS para la instalación de SISFV en Norte, Nordeste y Bajo Cauca; en alistamiento para inicio de instalación.
15-0038/001 | 2024003050051 | Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 530104-Energía Accesible y No Contaminante | 2024 | 2028 | 1751619 | 1751619 | 2025 | Inversión | Conexiones Energía Eléctrica | 3500 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Convenio No. 4600018097 para conexiones a energía en área rural, suscrito con EPM el 24/06/2025.
22-0408/008 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Software Reducción Riesgo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 22223754022 | 2850032144
22-0408/007 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practica apoyo Reducción Riesgo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0408/006 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicación Reducción Riesgo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0408/005 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo a la Gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0408/004 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Maquinaria | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0408/003 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Corp Autónomas Regionales CAR | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0408/002 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Licencias | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0408/001 | 2024003050050 | Implementación del proceso de Reducción del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202- Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Obras | 4 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0407/009 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Software | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 9318697314 | 3918460665
22-0407/008 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practicantes | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0407/007 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicación y difusión | 365 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0407/006 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Mantenimiento COE | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0407/005 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Herramientas y equipos | 10 | KIT | 01.01.2025 | 12
22-0407/004 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Transporte multimodal | 365 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0407/003 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Materiales | 1000 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0407/002 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Ayudas Hogar | 1100 | KIT | 01.01.2025 | 12
22-0407/001 | 2024003050049 | Implementación del proceso de Manejo de Desastres en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Ayuda Humanitaria | 2500 | KIT | 01.01.2025 | 12
21-0054/001 | 2024003050048 | Inversiones Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño (PIMECLA) Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540102- GESTION INTEGRAL COSTERA | 2024 | 2027 | 225769 | 225769 | 2025 | Inversión | Monitoreo Erosión Costera | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 900000000 | 100000000
22-0406/007 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Software | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  |  |  | 5979057281 | 1550147535
22-0406/006 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practicante Conocimiento Riesgo | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0406/005 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Comunicación ConocimientoRiesgo | 365 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0406/004 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo GestiónConocimientoRiesgo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0406/003 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Diseños | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0406/002 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Estudios | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
22-0406/001 | 2024003050047 | Implementación del proceso de conocimiento del riesgo en el departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Sistemas Alerta Temprana | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12
26-0009/005 | 2024003050046 | Fortalecimiento del sistema de información estadística departamental y de la cultura del dato. Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550303-Fortalecimiento sistem Info Dept | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyo Tecnico Dir. Info EE | 1 | UNI | 01.06.2025 | 6 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | Se tenía planificado un contratista para la dirección por recursos de inversión, pero dado que se realizó por funcionamiento al vincular en el equipo una estadística en calidad de provisionalidad en el plan de acción no se reportará avance. | 267426000 | 31601700
26-0009/004 | 2024003050046 | Fortalecimiento del sistema de información estadística departamental y de la cultura del dato. Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550303-Fortalecimiento sistem Info Dept | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Soporte y manteni portales DAP | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 0 | Portales DAP
26-0009/003 | 2024003050046 | Fortalecimiento del sistema de información estadística departamental y de la cultura del dato. Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550303-Fortalecimiento sistem Info Dept | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Uso de de software general | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | Licencias Software SPSS
26-0009/002 | 2024003050046 | Fortalecimiento del sistema de información estadística departamental y de la cultura del dato. Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550303-Fortalecimiento sistem Info Dept | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practicantes de excelencia | 6 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 2025-02-02 | 2025-12-20 | 3 | Tres Practicantes del primer semestre del 2025.
22-0409/006 | 2024003050044 | Asesoria para promover el respeto, la protección y garantía de los Derechos Humanos individuales y colectivos en los municipios de Cáceres, El Bagre, Caucasia, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, Arbo | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Proyectos libertad religiosa | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0 | 2203871613 | 234390917
22-0409/005 | 2024003050044 | Asesoria para promover el respeto, la protección y garantía de los Derechos Humanos individuales y colectivos en los municipios de Cáceres, El Bagre, Caucasia, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, Arbo | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Asistencia humanitaria líderes | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
22-0409/004 | 2024003050044 | Asesoria para promover el respeto, la protección y garantía de los Derechos Humanos individuales y colectivos en los municipios de Cáceres, El Bagre, Caucasia, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, Arbo | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Logistica eventos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
22-0409/003 | 2024003050044 | Asesoria para promover el respeto, la protección y garantía de los Derechos Humanos individuales y colectivos en los municipios de Cáceres, El Bagre, Caucasia, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, Arbo | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Practicantes apoyo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
22-0409/002 | 2024003050044 | Asesoria para promover el respeto, la protección y garantía de los Derechos Humanos individuales y colectivos en los municipios de Cáceres, El Bagre, Caucasia, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, Arbo | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Municipios DDHH | 20 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 10 | 0
22-0409/001 | 2024003050044 | Asesoria para promover el respeto, la protección y garantía de los Derechos Humanos individuales y colectivos en los municipios de Cáceres, El Bagre, Caucasia, Ituango, Nechí, Turbo, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Apartadó, Arbo | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Municipios Migrantes | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 4 | 0
06-0060/007 | 2024003050043 | Contribución a los procesos de mejoramiento y apropiación del patrimonio cultural en el departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Inventarios bienes interés | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Para esta vigencia el indicador de esta actividad no está programado, sin embargo, a través de los recursos de INC, se desarrollarán los proyectos en los municipios de la Unión y Salgar | 5543291818 | 256203930
06-0060/006 | 2024003050043 | Contribución a los procesos de mejoramiento y apropiación del patrimonio cultural en el departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | P.E.S. y P.EM.P | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Se tiene 4 proyectos con recursos de INC, para formulación e implementación de planes especiales de salvaguardia. Para formulación Frontino y Sonsón, e implementación Abriaquí y Girardota, en estos momentos se están en proceso precontractual.
06-0060/005 | 2024003050043 | Contribución a los procesos de mejoramiento y apropiación del patrimonio cultural en el departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Formación en patrimonio | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Para este año a través del Contrato 043-2025, se prestara formación al área de patrimonio, se tiene programado 8 encuentros de formación enmarcados en la catedra de patrimonio, en 8 subregiones del departamento exceptuando Turbo, encuentro de vigías del patrimonio, encuentro arqueológico, encuentro de centros históricos, encuentro de itinerarios culturales, encuentro de sensibilización sobre el patrimonio el Antioquia, encuentro de patrimonio Industrial, encuentro de patrimonio natural- cultural y encuentro descentralizado del consejo departamental de patrimonio articulado a centros históricos, el estudio previo se encuentra en ajustes.
06-0060/004 | 2024003050043 | Contribución a los procesos de mejoramiento y apropiación del patrimonio cultural en el departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Transferencia INC | 15 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 19 | Se tienen 19 proyectos del Impuesto Nacional al Consumo INC (Angostura, Salgar, Urrao, Rionegro, Amalfi, Carmen de Viboral, Cocorná, Concordia, Copacabana, Medellín – ICPA, Guadalupe, Tarazá, Titiribí, Yarumal, Girardota, Frontino, Itagüí, San Pedro de los Milagros)
06-0060/003 | 2024003050043 | Contribución a los procesos de mejoramiento y apropiación del patrimonio cultural en el departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Transferencia A.A.H | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | La Academia Antioqueña de Historia, envió la propuesta ajustada de acuerdo con lo solicitado, se está a la espera de la entrega de la propuesta debidamente firmada y con los soportes, para continuar con el proceso de desembolso de los recursos por valor de $296.660.650 para la vigencia 2025.
06-0060/002 | 2024003050043 | Contribución a los procesos de mejoramiento y apropiación del patrimonio cultural en el departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520309-Reconocimiento y protección del patrimonio | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Asesoría técnica a municipios | 15 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 13 | Se han realizado asesorías a los siguientes municipios: Sopetrán, Santa Fe de Antioquía, Montebello, Belmira, Murindó, Entrerríos, Barbosa, Copacabana, Caldas, San Pedro de los Milagros, Jardín, Sonsón, y Heliconia.
22-0385/003 | 2024003050041 | Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas apropiadas para la actualización de los procesos y procedimientos que permitan la p roducción y análisis de información estadística de las diferentes áreas. Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520308-Institucionalidad cultural sólida y articulada con los territorios | 2024 | 2027 | 51 | 51 | 2025 | Inversión | Desarrollo SICPA | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Se avanza en plan de trabajo que comprende la organización de los procesos y procedimientos del Instituto y garantizar el cumplimiento de políticas y dimensiones aplicables al ICPA. | 240000000 | 239482941
22-0385/002 | 2024003050041 | Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas apropiadas para la actualización de los procesos y procedimientos que permitan la p roducción y análisis de información estadística de las diferentes áreas. Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520308-Institucionalidad cultural sólida y articulada con los territorios | 2024 | 2027 | 51 | 51 | 2025 | Inversión | Actualizar MIPG | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Se avanza con el Plan de Trabajo en la Plataforma SICPA, mejorando permanentemente el módulo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
22-0385/001 | 2024003050041 | Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas apropiadas para la actualización de los procesos y procedimientos que permitan la p roducción y análisis de información estadística de las diferentes áreas. Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520308-Institucionalidad cultural sólida y articulada con los territorios | 2024 | 2027 | 51 | 51 | 2025 | Inversión | Actualizar sistema de gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Se realizó auditoría de ICONTEC donde se realizó la auditoria de seguimiento.
06-0059/001 | 2024003050037 | Formación en los procesos de las diferentes áreas artísticas y culturales para los lideres, artistas y estudiantes de las subregione s del departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Entidad operadora proyecto | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 3 | Se han firmado tres (3) contratos para atender los procesos de formación: Con la Universidad UNAD 024-2025 “Realización el diplomado “Formulación e implementación de proyectos culturales, habilidades de poder ciudadano y competencias digitales”, para mejorar la gestión artística y cultural y se fortalezca las capacidades de gestores culturales del departamento de Antioquia”. Con la Universidad de Antioquia los siguientes contratos: 043-2025 “Realizar los procesos de formación enfocados a las áreas de danza, bibliotecas, literatura y patrimonio con el fin de fortalecer artistas, gestores y actores culturales del Departamento de Antioquia” y el contrato 044 – 2025 “Fortalecer los procesos formativos en Audiovisuales de los Municipios, Casas de la Cultura y demás instancias culturales del Departamento de Antioquia, de acuerdo con las iniciativas de formación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia”. | 1215000000 | 870874120
06-0062/002 | 2024003050036 | Cofinanciación para apoyar la creación, ampliación, mejoramiento y recuperación de las infraestructuras culturales priorizadas del d epartamento de Antioquia Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Recuperación Palacio | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Se continua con la ejecución del Contrato C.I.A.D. 066-2024 – RENTAN, con un avance del 76,87%. También se firmo el contrato C.I 027 - 2025 - RENTAN. Para las instalaciones para los aires acondicionados del archivo histórico. | 5577237888 | 3943589745
06-0062/002 | 2024003050036 | Cofinanciación para apoyar la creación, ampliación, mejoramiento y recuperación de las infraestructuras culturales priorizadas del d epartamento de Antioquia Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Recuperación Palacio | 0 | UNI | 01.01.2025 | 1 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Se continua con la ejecución del Contrato C.I.A.D. 066-2024 – RENTAN, con un avance del 76,87%. También se firmo el contrato C.I 027 - 2025 - RENTAN. Para las instalaciones para los aires acondicionados del archivo histórico.
06-0062/001 | 2024003050036 | Cofinanciación para apoyar la creación, ampliación, mejoramiento y recuperación de las infraestructuras culturales priorizadas del d epartamento de Antioquia Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Convenios con municipios | 14 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Hay una obra en ejecución: Granada Avance (1), pero se tiene la siguiente proyección de obras de infraestructura: 1. San Vicente Ferrer, 2. Concepción, 3. Rionegro (Casa de la Convención), 4. Rionegro (Parque Colina Cementerio), 5. El Santuario, 6. Marinilla, 7. Granada, 8. Hispania, 9. Alejandría, 10. Jericó, 11. Támesis, 12. Urrao (INC), 13. Frontino (INC), 14. Titiribí (INC), 15. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe (Medellín) y 16. Barbosa
06-0061/008 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Bienales de arte | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Para el presente informe no se tiene avance, se viene realizando dos importantes procesos: 1.Gestión interna, que comprende el diseño y las estrategias de comunicaciones. Y la 2. Gestión externa: Se vienen avanzando las alianzas estratégicas con el sector educativo. | 12719225122 | 8374699875
06-0061/007 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Programacion propia | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 2 | 1. San Vicente Ferrer, 2. Concepción, 3. Rionegro (Casa de la Convención), 4. Rionegro (Parque Colina Cementerio), 5. El Santuario, 6. Marinilla, 7. Granada, 8. Hispania, 9. Alejandría, 10. Jericó, 11. Támesis, 12. Urrao (INC), 13. Frontino (INC), 14. Titiribí (INC), 15. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe (Medellín) y 16. Barbosa
06-0061/006 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Logística - eventos | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Para el presente trimestre no se tiene avances.
06-0061/005 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Antioquia VIVE | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Con el programa Antioquia Vive, el cual tuvo como sede el municipio de Sopetran – Occidente, se movilizaron 534 artistas de las áreas de danza, musuca y teatro.
06-0061/004 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Activación palacio | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Para el presente trimestre no se tiene avances.
06-0061/003 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Promover Sinfónica | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Promover Sinfónica. Se está desarrollando el proceso a través de una convocatoria para la conformación de la Orquesta.
06-0061/002 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Convocatoria festivales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Ya se asignaron los 14 ganadores de la convocatoria, el proceso está en temas contractuales y de ejecución de cada proyecto. Adjunto resolución de adjudicación N° 190 - “Por medio de la cual se acoge la decisión de los jurados en el marco de la convocatoria de encuentros y festivales artísticos y culturales del departamento de Antioquia 2025”
06-0061/001 | 2024003050035 | Generación de mayor inversión para incrementar la programación artística en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia propiciando espacios de circulación en el ámbito departamental, nacional e internacional Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Convocatorias circulación | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | La convocatoria de circulación, según la Resolución No. 263 de 2025, los ganadores fueron 17 municipios beneficiados
06-0057/013 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar la convocatoria Dia del tango | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | La convocatoria del día del Tango se encuentra incluida en la convocatoria de Estímulos 2025, la cuales se encuentra en proceso de evaluación. | 7541949081 | 3373809016
06-0057/012 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Logistica de convocatorias | 12 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Para el presente trimestre no se tiene avance en la logística de convocatorias-
06-0057/011 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar convocatoria Emprendedores | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | La convocatoria para emprendedores se encuentra incluida en la convocatoria de Estímulos 2025, la cuales se encuentra en proceso de evaluación.
06-0057/010 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar convocatoria de Museos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | La convocatoria de museos se encuentra incluida en la convocatoria de Estímulos 2025, la cuales se encuentra en proceso de evaluación.
06-0057/009 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar convocatoria Día de la Trova | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | La convocatoria del día de la trova se encuentra incluida en la convocatoria de Estímulos 2025, la cuales se encuentra en proceso de evaluación.
06-0057/008 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar convocatoria salas consentida | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Se encuentra en proceso de inscripción, se tiene 5 estímulos cada uno de $ 20.000.000.
06-0057/007 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar convocatoria salas concertada | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Con la convocatoria de Salas Concertadas, se beneficiaron 23 salas de los siguientes municipios del departamento: Corporación la tartana de Itagüí, Corporación Casa del sol de Jericó, Corporación Hérmetus teatro de Santa Bárbara, Corporación el Totumo Encantado de Necoclí, Corporación la Carreta del municipio de La Ceja del Tambo, Corporación Teatro Estudio del municipio del Carmen de Viboral, Corporación Inmigrantes del municipio de Rionegro, Corporación teatro Conquistadores de la Cultura del municipio de Bello, Sociedad de Mejoras públicas del municipio de la Ceja del Tambo, Corporación Camaleón de Urabá del municipio de Apartado, Corporación Escena 3 del municipio de Copacabana, Corporación Teatro Tespys del municipio de Carmen de Viboral, Corporación Gestos Mnemes del municipio de Bello, Acorporación Acordes del municipio de Marinilla, Compañía de teatro Polichinela del municipio de Guarne, Corporación Teatro Farzantes del municipio de Carmen de Viboral, Corporación Teatro Girants del municipio de Marinilla, Hogar Juvenil Campesino del municipio de San Carlos, Corporación Cultural teatro Galeón del municipio de Bello, El Ensueño Centro Cultural del municipio de San Pedro de los Milagros, Corporación Líderes avanzando por la paz del municipio de Itagüí, Corporación Ballet House del municipio de Carmen de Viboral, Corporación Argemimo del municipio de Bello.
06-0057/006 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar convocatoria festivales Cine | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | La convocatoria se encuentra en proceso de evaluación, por parte de los jurados.
06-0057/005 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Convocatoria "Máquina de los sueños" | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Se viene avanzando con el Programa La Nave, el cual se ha desarrollado en 3 subregiones del departamento, y han tenido como sede los municipios de: Tarso – Suroeste, Marinilla – Oriente y Apartado – Urabá. De este proceso se beneficiaron 9 personas (3 por municipio).
06-0057/004 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar convocatoria PMC | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | En el mes de junio se publicó en la página Web del Instituto el Informe final de verificación de documentos y asignación de puntajes de las propuestas (06 d junio de 2025). Así mismo, el 12 de junio se publicó en la Web el Informe de evaluación técnica y el 16 de junio la Resolución de adjudicación número 255 de 2025. (se adjuntan estos tres (3) documentos. Los cuatro (4) municipios que resultaron beneficiados son: Liborina, Valparaíso, Sonsón y San Francisco
06-0057/003 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Difusión y pedagogía a convocatorias | 12 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Para el presente trimestre no se tiene avance en la logística de convocatorias-
06-0057/002 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar las convocatorias jurados | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | Con la convocatoria del Banco de jurados, s junio se tienen 43 beneficiarios.
06-0057/001 | 2024003050034 | Fortalecimiento del sector artístico y cultural a través del porfolio de estímulos para desarrollar proyectos y prácticas que prope ndan por la creación de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los municipios del departamento de An | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 1200 | 2025 | Inversión | Realizar las convocatorias estímulos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 6 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | La convocatoria de Estímulos 2025, se encuentra en proceso de evaluación.
22-0375/002 | 2024003050033 | Implementación de un programa de prevención de la contaminación atmosférica para apoyar en la gestión de la calidad del aire de las entidades territoriales de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar E Comunicaciones CA | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0 | 98500000 | 6249433
22-0375/001 | 2024003050033 | Implementación de un programa de prevención de la contaminación atmosférica para apoyar en la gestión de la calidad del aire de las entidades territoriales de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar EE calidad aire | 10 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
17-0153/007 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar plan segur vial | 45 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 44 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 793307395 | 195211911
17-0153/006 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Instalar camaras salvavidas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0 | 0
17-0153/005 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dotar al organismo de transito | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
17-0153/003 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Capacitar en seguridad vial | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado.
17-0153/002 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Apoyar cobro coactivo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
17-0153/001 | 2024003050031 | Desarrollo de estrategias de seguridad vial para los diferentes actores viales en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Senalizar vias | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
06-0056/004 | 2024003050030 | Fortalecimiento de la cultura de la planeación, análisis y evaluación de información para la toma de decisiones acertadas del sector artístico y cultural del departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Gestionar la cuenta satélite | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Con el DANE, se viene adelantando una propuesta para el diagnóstico de la cuenta satélite, el proceso se encuentra en etapa precontractual. | 276666000 | 76276870
06-0056/003 | 2024003050030 | Fortalecimiento de la cultura de la planeación, análisis y evaluación de información para la toma de decisiones acertadas del sector artístico y cultural del departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Observatorio del Dpto Antioquia | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Se viene avanzando en la fase de aprestamiento y se inicia la fase de diseño del observatorio.
06-0056/002 | 2024003050030 | Fortalecimiento de la cultura de la planeación, análisis y evaluación de información para la toma de decisiones acertadas del sector artístico y cultural del departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Continuar con la caracterización | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Se le solicitó a PROANTIOQUIA, la información del proceso de caracterización, el cual es un insumo importante para el Observatorio.
06-0056/002 | 2024003050030 | Fortalecimiento de la cultura de la planeación, análisis y evaluación de información para la toma de decisiones acertadas del sector artístico y cultural del departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Continuar con la caracterización | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Se le solicitó a PROANTIOQUIA, la información del proceso de caracterización, el cual es un insumo importante para el Observatorio.
06-0056/001 | 2024003050030 | Fortalecimiento de la cultura de la planeación, análisis y evaluación de información para la toma de decisiones acertadas del sector artístico y cultural del departamento de Antioquia | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Mejorar la plataforma SICPA | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Se viene explorando y analizando la data de la Plataforma del Sistema de información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia SICPA.
22-0383/005 | 2024003050029 | "Fortalecimiento y fomento de la capacitación, acceso a la información y recursos, colaboración y trabajo en red de los creadores y emprendedores culturales del departamento de | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Crear bolsa de empleo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cuenta con una Plataforma denominada “Marketplace Cultural”, la cual cuenta con más de 181 artistas y emprendedores del sector artístico y cultural inscritos. Además, se viene realizando alianzas con gremios como Tour Gastronómico, ASOBARES y COTELCO; con el objetivo de articular a los artistas inscritos en el “Marketplace Cultural” y promover su portafolio de servicios; generando empleo y calidad de vida a los artistas y emprendedores culturales. | 280000000 | 51456690
22-0383/004 | 2024003050029 | "Fortalecimiento y fomento de la capacitación, acceso a la información y recursos, colaboración y trabajo en red de los creadores y emprendedores culturales del departamento de | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Red de creadores emprendedores | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cuenta con una Plataforma denominada “Marketplace Cultural”, la cual cuenta con más de 181 artistas y emprendedores del sector artístico y cultural inscritos, y que permite generar una Red de Creadores.
22-0383/003 | 2024003050029 | "Fortalecimiento y fomento de la capacitación, acceso a la información y recursos, colaboración y trabajo en red de los creadores y emprendedores culturales del departamento de | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Estímulos para industrias creativas | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 0 | Se lanzo la convocatoria Marketing Creativo que beneficiara 16 emprendimientos brindándoles un estímulo de $ 15.000.000 COP para fortalecer alguna de las siguientes herramientas: Diseño, desarrollo y/o mejora de redes sociales, páginas web y blogs, incluyendo herramientas de analítica y gestión digital, producción de videos promocionales, cápsulas de storytelling, brochures digitales, piezas de marketing, podcasts y galerías virtuales, creación de aplicaciones móviles que aprovechan tecnologías innovadoras para generar nuevas oportunidades de mercado que faciliten la narración de historias y la promoción de sus bienes y servicios culturales; las inscripciones se cierran el 18 de julio.
22-0383/002 | 2024003050029 | "Fortalecimiento y fomento de la capacitación, acceso a la información y recursos, colaboración y trabajo en red de los creadores y emprendedores culturales del departamento de | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Intercambio de experiencias y prácticas | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 2 | El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, a través de la Plataforma “Marketplace Cultural”, viene realizando intercambio de experiencias entre los emprendedores, artistas y empresarios; con el objetivo de fortalecer las industrias creativas y a los emprendedores culturales.
22-0383/001 | 2024003050029 | "Fortalecimiento y fomento de la capacitación, acceso a la información y recursos, colaboración y trabajo en red de los creadores y emprendedores culturales del departamento de | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 520307-Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 2024 | 2027 | 7954 | 7954 | 2025 | Inversión | Formación emprendedores culturales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-01-04 | 2025-12-30 | 1 | El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en alianza con ProColombia, se viene realizando una formación en "Prepárese para exportar", con los siguientes contenidos: 1. Preparación Ruta de Internacionalización. 2. Modalidades de exportación de servicios según la OMC. 2. Inscripción como Exportador de servicios ante el RUT. 3. Tratamiento tributario para la exportación de servicios. 4. Acuerdos internacionales relevantes para la exportación de servicios. 5. Regulación aplicable en el país destino de exportación. 6. Régimen cambiario en exportación de servicios. 7. Contratos Internacionales. 8. Propiedad Intelectual y 9. Protección de datos personales.
17-0152/001 | 2024003050028 | Ampliación de capacidades del Metro de Medellín para atender la demanda de la movilidad en el Valle de Aburrá, departamento de Anti oquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2024 | 2030 | 4179996 | 4179996 | 2025 | Inversión | Realizar apoyo financiero | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.15372 | Relacion de recursos transferidos al proyecto con el total de los aportes que debe realizar el departamento. | 2012476000 | 2012476000
14-0108/007 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2025 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 2079553329 | 44331755
14-0108/006 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2025 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0108/005 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2025 | Inversión | Eventos transferencia de tecnología | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0108/004 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2025 | Inversión | Acceso a mercados | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0108/003 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2025 | Inversión | Posicionamiento de producto | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0108/002 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2025 | Inversión | Capacitación y sensibilización comercial | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0108/001 | 2024003050025 | Mejoramiento de las capacidades comerciales, para el acceso a mercados nacionales e internacionales por medio de estrategias de fo rmación y transferencia de tecnología dirigida a los productores agropecuarios del departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 2024 | 2027 | 805 | 805 | 2025 | Inversión | Fortalecimiento procesos comerciales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0101/007 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de Producción de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2025 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 624685000 | 52669500
14-0101/006 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de Producción de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2025 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0101/005 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de Producción de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2025 | Inversión | Program y estrat asoc fortal comerciales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0101/004 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de Producción de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2025 | Inversión | Campesi y product benef transf tecnolog | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0101/003 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de Producción de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2025 | Inversión | Eventos promoción productos ACFEC | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0101/002 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de Producción de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2025 | Inversión | Proyectos product mujers,jovenes, campes | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0101/001 | 2024003050024 | Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria en el departa mento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de Producción de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria | 2024 | 2031 | 1355948 | 1650 | 2025 | Inversión | Apoyo tec act agropecuarias de productor | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
11-0068/008 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Proyectos estratégicos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0 | 1228234079 | 196396990
11-0068/007 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Cafés Especiales | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
11-0068/006 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Estrategias exportaciones | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
11-0068/005 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Eventos y Logística | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
11-0068/004 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Medios y Publicidad | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
11-0068/003 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Placas Blancas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
11-0068/002 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Practicantes y personal | 2 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
11-0068/001 | 2024003050023 | Implementación de estrategias para la internacionalización de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | 2024 | 2027 | 6848360 | 6848360 | 2025 | Inversión | Atracción IED | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
14-0106/004 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2025 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 4002114363 | 618000000
14-0106/003 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2025 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0106/002 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2025 | Inversión | Product agrofores acompañami técnico | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0106/001 | 2024003050020 | Fortalecimiento de los sistemas agroforestales para la reconversión productiva sostenible en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 1416468 | 1600 | 2025 | Inversión | Implemen siste agrofor silvop banc forra | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0105/008 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Apoyo alianzas productivas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 4472294077 | 850000000
14-0105/007 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Personal de apoyo a gestión | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0105/006 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Dotación equipos transforma producción | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0105/005 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Dotación equipos infraestruc producción | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0105/004 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Construc-adecuac infraest trans pecuaria | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0
14-0105/003 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Construc-adecuac infraest prod pecuaria | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
14-0105/002 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Diseño-estudio infraes transfor pecuaria | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Hasta la fecha no se a priorizado esta actividad para la vigencia actual
14-0105/001 | 2024003050019 | Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización pecuaria del Departamento de Antioqu ia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530203-Reconversión Productiva y Modernización de la Ganadería en Antioquia | 2024 | 2028 | 102211 | 50000 | 2025 | Inversión | Diseño-estudio infraes produc pecuaria | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | Hasta la fecha no se a priorizado esta actividad para la vigencia actual
21-0049/003 | 2024003050015 | Desarrollo de la economía circular en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación Ambiental | 2025 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fomentar practicasprofesionales | 2 | UNI | 19.02.2025 | 10 | 03.02.2025 | 31.12.2025 | 1 | Un practicante hasta el 2 de julio de 2025 | 78500000 | 10533900
21-0049/002 | 2024003050015 | Desarrollo de la economía circular en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación Ambiental | 2025 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar estrategias educac | 3 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0049/001 | 2024003050015 | Desarrollo de la economía circular en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación Ambiental | 2025 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar estrategias sosten | 7 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0047/003 | 2024003050014 | Implementación de la Estrategia o Plan Acción del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Transportar | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0 | 166695000 | 57976360
21-0047/002 | 2024003050014 | Implementación de la Estrategia o Plan Acción del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | FomentarPracticasProfesionales | 2 | PRS | 01.01.2025 | 12 | 03.02.2025 | 31.12.2025 | 1 | Un practicante hasta el 2 de julio de 2025
21-0047/001 | 2024003050014 | Implementación de la Estrategia o Plan Acción del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 2024 | 2027 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | EjecucEstrategiaSIDAP | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/009 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fomentar prácticas profesionales | 2 | UNI | 10.02.2025 | 11 | 03.02.2025 | 31.12.2025 | 1 | Un practicante hasta el 2 de julio de 2025 | 706801714 | 55533899
21-0045/008 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | EE Animales compañía | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/007 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | EE Vehículos Tracción A | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/006 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | EE juntas defensoras | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/005 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Ejecutar EE CIFFA | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/004 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Ejecutar EE biodiversidad | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/003 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar EE PPCV | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/002 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar EE SIDAP | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0045/001 | 2024003050013 | Implementación ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS HABITANTES DE Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540103-Educación ambiental | 2024 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar EE PPEAA | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 |  |  | 0 | 0
21-0055/003 | 2024003050011 | Protección de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte de agua los acueductos municip ales en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2025 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Vigilar cuencas abastecedoras | 300 | KM2 | 01.01.2025 | 12 | 03.04.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun | 4957190714 | 363581111
21-0055/002 | 2024003050011 | Protección de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte de agua los acueductos municip ales en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2025 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Dotar y formar a vigilantes | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 03.04.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
21-0055/001 | 2024003050011 | Protección de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte de agua los acueductos municip ales en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2025 | 2028 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Coordinar el proyecto | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 03.04.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
21-0044/003 | 2024003050009 | Implementación del esquema de pago por servicios ambientales en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2024 | 2037 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Fortaleceractividadesprodsost | 37 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 05.05.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun | 19495422817 | 3321089423
21-0044/002 | 2024003050009 | Implementación del esquema de pago por servicios ambientales en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2024 | 2037 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Implementar PSA | 500 | KM2 | 01.01.2025 | 12 | 05.05.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
21-0044/001 | 2024003050009 | Implementación del esquema de pago por servicios ambientales en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2024 | 2037 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Divulgar esquema PSA | 135 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 05.05.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
21-0052/002 | 2024003050007 | Desarrollo de estrategias de reforestación para la protección del recurso hídrico en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2025 | 2045 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar manejo a las siembras | 1 | KM2 | 01.01.2025 | 12 | No programada para este año |  | 0 | 0 | 2149816014 | 106461411
21-0052/001 | 2024003050007 | Desarrollo de estrategias de reforestación para la protección del recurso hídrico en el departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recurso hídrico | 2025 | 2045 | 6903721 | 6903721 | 2025 | Inversión | Realizar siembras | 1 | KM2 | 01.01.2025 | 12 | 03.04.2025 | 15.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
22-0374/002 | 2024003050006 | Apoyo técnico y administrativo para el ejercicio del gobierno propio indígena Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510204-Gobierno Propio, Habitat y Territorios Indígenas | 2024 | 2028 | 45639 | 45639 | 2025 | Inversión | Promoción cultural | 5 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 3 | Festival del Masato Resguardo Almendros (San Juan de Urabá), Congreso Indígena (Delegados de 67 Resguardos y 242 comunidades), Arboletes, Feria Etnica (medellín) | 1485277397 | 205763396
22-0374/001 | 2024003050006 | Apoyo técnico y administrativo para el ejercicio del gobierno propio indígena Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510204-Gobierno Propio, Habitat y Territorios Indígenas | 2024 | 2028 | 45639 | 45639 | 2025 | Inversión | Gobierno Propio | 18 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 7 | Acompañamiento 2 consultas previas (Puerto Berrío, Ituango), acompañamiento a 4 iniciativas mujeres en gobierno propio (Dabeiba, Arboletes, Valparaiso), 1 Acompañamiento CERREM - Comité Evaluación Riesgos Resguardo Pablo Muera Zaragoza.
14-0098/003 | 2024003050005 | Apoyo a la gestión territorial, la conservación del hábitat y el mejoramiento del entorno físico y comunitario indígena Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510204-Gobierno propio, Habitat y Territorios Indígenas | 2024 | 2028 | 45639 | 45014 | 2025 | Inversión | Gestion PSA | 17 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | Inicio de ejecución contractual | 350000000 | 50000000
14-0098/002 | 2024003050005 | Apoyo a la gestión territorial, la conservación del hábitat y el mejoramiento del entorno físico y comunitario indígena Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510204-Gobierno propio, Habitat y Territorios Indígenas | 2024 | 2028 | 45639 | 45014 | 2025 | Inversión | Apoyo iniciativas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | Inicio etapa precontractual
14-0098/001 | 2024003050005 | Apoyo a la gestión territorial, la conservación del hábitat y el mejoramiento del entorno físico y comunitario indígena Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510204-Gobierno propio, Habitat y Territorios Indígenas | 2024 | 2028 | 45639 | 45014 | 2025 | Inversión | Apoyo formalización | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | Culminación etapa contractual
21-0050/003 | 2024003050004 | Recuperación de coberturas vegetales en ecosistemas de manglar del departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540102-Gestión integral costera | 2024 | 2028 | 233946 | 233946 | 2025 | Inversión | Conmemorar dia manglar | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 25.06.2025 | 13.12.2025 | 0 | Sin resultados aun | 162655000 | 58250000
21-0050/002 | 2024003050004 | Recuperación de coberturas vegetales en ecosistemas de manglar del departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540102-Gestión integral costera | 2024 | 2028 | 233946 | 233946 | 2025 | Inversión | Realizar monitoreo | 1 | KM2 | 01.01.2025 | 12 | 25.06.2025 | 13.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
21-0050/001 | 2024003050004 | Recuperación de coberturas vegetales en ecosistemas de manglar del departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540102-Gestión integral costera | 2024 | 2028 | 233946 | 233946 | 2025 | Inversión | Realizar siembras | 1 | KM2 | 01.01.2025 | 12 | 25.06.2025 | 13.12.2025 | 0 | Sin resultados aun
17-0103/005 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2025 | Inversión | Realizar interventoría | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.5 | 0 | 37343891211 | 16571149388
17-0103/004 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2025 | Inversión | Instalar señalización | 471 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 339.63 | 0
17-0103/003 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2025 | Inversión | Realizar restauración | 26 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
17-0103/002 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2025 | Inversión | Rehabilitar vías | 7 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0
17-0103/001 | 2022003050091 | Mejoramiento , rehabilitación y restauración en la red vial del departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 2023 | 2029 | 290481 | 290481 | 2025 | Inversión | Realizar mejoram y mantenim | 3 | KM | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3 | 0
16-0042/010 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | Instalación y operación de nodos | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.75 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud | 27251010148 | 9087423279
16-0042/009 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | Conectividad de nodos | 9 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.75 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud
16-0042/008 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | Sostenibilidad sistemas comunicación | 74 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 6.1667 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud
16-0042/007 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | Uso y apropiación de las TIC para ESE | 32 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 2.6667 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud
16-0042/006 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | operación y mantenimiento del nodo | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud
16-0042/005 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | Garantizar continuidad conectividad | 17 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 1.4167 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud
16-0042/004 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | Realizar alistamiento tecnológico | 17 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 1.4167 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud
16-0042/003 | 2022003050059 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones para la transformación Digital en el departamento de Antioqu ia | Secretaría de Educación/Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 530103-Transformación digital de Antioquia. | 2023 | 2027 | 6887306 | 6887306 | 2025 | Inversión | Operar el servicio de Internet | 834 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 69.5 | Es un proyecto que se esta organizando con tic y salud
02-0325/004 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2025 | Inversión | Consultoría | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | 0 | 11821008956 | 7682884360
02-0325/003 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2025 | Inversión | Construcción de Aulas nuevas | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | 0
02-0325/002 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2025 | Inversión | Reposición ampliación Espacios físicos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | 0
02-0325/001 | 2022003050057 | Construcción , reposición y mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa del Departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 2022 | 2025 | 469134 | 469134 | 2025 | Inversión | Mantenimiento de espacios físicos | 1 | UNI | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | 0
07-0116/003 | 2021003050016 | Identificación COMPROMISO REIVINDICANDO LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN ANTIOQUIA Medellín | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520204-Protección integral de las personas mayores | 2021 | 2025 | 917562 | 501614 | 2025 | Inversión | Cofinan proyec mejora condic adult mayor | 1 | UNI | 01.01.2025 | 1 |  |  |  |  | 26077616 | 19815312
220260001 | 2020003050006 | Fortalecimiento de los componentes de la gestión documental de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550205-Fortalecimiento institucional y gobernanza | [6 empty] | Almacenamiento y custodia de documentos | [6 empty] | 0 | 0 | 670521236 | 383488926
220264018 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | [6 empty] | Obras Infraestructura Bienes Inmuebles | [6 empty] | 0 | 0 | 2960564674 | 2321371190
220264019 | 2020003050007 | Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia Medellín | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550204-Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | [6 empty] | Consultorías | [6 empty] | 0 | 0
220313002 | 2020003050009 | Fortalecimiento tecnológico, administrativo y operativo a los cuerpos de bomberos Antioquia | Secretaría de Gobierno | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | [6 empty] | Asesorías y Asistencias Técnicas | [6 empty] | 0 | 0 | 376017189 | 356206546
220278001 | 2020003050014 | Administración de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550202-Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | [6 empty] | Gestión, seguridad y salud en el trabajo | [6 empty] | 0 | 0 | 30980000 | 8937000
220341003 | 2020003050016 | Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | [6 empty] | Construcción yo ampliación |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0 | 28884739 | 28884739
220315010 | 2020003050038 | Integración de sistemas de información y tecnologías para la seguridad en Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | [6 empty] | Talento Humano |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 1129313385 | 1129313385
220316003 | 2020003050054 | Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas e institucionales de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia y entidades territoriales para la gestión de la seguridad Integral Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | [6 empty] | Apoyo Logístico, Técnico y Huma |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 422884846 | 83133787
220277002 | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | [6 empty] | Número de herramientas tecnológicas virtuales | [6 empty] | 0 | 0 | 1622451505 | 1385440950
220277005 | 2020003050061 | Consolidación Modelo integral de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | [6 empty] | Campañas de comunicaciones ejecutadas | [6 empty] | 0 | 0
170055001 | 2020003050063 | Instalación de señalización vial en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | [6 empty] | Vías señaladas e intervenidas |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0 | 20000000 | 4835850
170054004 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | [6 empty] | Municipios con convenio de regualación |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 85804861 | 33175649
170054009 | 2020003050065 | Formación y gestión del comportamiento humano seguro en las vías de Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510305-Movilidad segura y sostenible | [6 empty] | Transporte |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0
220289006 | 2020003050073 | Consolidación de la hacienda pública del Departamento de Antioquia Medellín | Secretaría de Hacienda | 550206-Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | [6 empty] | Organización y Digitación Archivo de Hacienda |  |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 1 | 0 | 168811 | 168811
020256002 | 2020003050089 | Implementación de estrategias orientadas a Escuela, vocación y proyecto de vida en Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | [6 empty] | Articular acciones con munidades educativas |  |  |  |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | Reserva presupuestal | 86730824 | 60731225
020281005 | 2020003050090 | Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | [6 empty] | Desarrollo tecnológico sistemas de información plataforma programación |  |  |  |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.090909 | El proyecto se cierra con lo ejecutado hasta el momento, el indicador se traslada al PEEP 020401 | 148563007 | 20069997
020280003 | 2020003050091 | Implementación de servicio de conectividad a internet para uso de la comunidad educativa de Antioquia | Secretaria de Educación | 520303-Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | [6 empty] | Conectividad parques educativos |  |  |  |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.1 | 0 | 117188098 | 117188098
090037001 | 2020003050097 | Mejoramiento Dotación y Asesoría al Sistema Carcelario en el Departamento de Antioquia, Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510304-Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | [6 empty] | Mejoramiento o adecuación Cárceles Municipales |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0 | 0 | 24746432 | 24746432
020267001 | 2020003050099 | Suministro personal administrativo y actividades de apoyo a las Instituciones Educativas Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | [6 empty] | Contratación personal apoyo |  |  |  |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.090909 | Registro corresponde a la reserva de 2024 a 2025 - Como se evidencia en el formato no se tienen fechas de inico y finalización | 1443319442 | 1420336584
020268001 | 2020003050100 | Adquisición de los elementos de dotación para los docentes que devengan menos de dos salarios mínimos legales vigentes municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520306-Educación Rural Transformadora | [6 empty] | Entrega de la dotación |  |  |  |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.3 | Corresponde a una reserva del contrato del 2024 | 2209601103 | 1314060714
020276001 | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | Secretaria de Educación | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | [6 empty] | Mantenimiento espacios físicos |  |  |  |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0.083333 | Reserva presupuestal | 953466848 | 911466848
210035001 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | [6 empty] | Realizar acciones de divulgación PPEAA | [6 empty] | 0 | 0 | 48429898 | 39760723
210035006 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | [6 empty] | Realizar campañas control deforestación | [6 empty] | 0 | 0
210035007 | 2020003050107 | Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | [6 empty] | Transportar | [6 empty] | 0 | 0
210038006 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | [6 empty] | Aumentar cobertura vegetación suelo | [6 empty] | 0 | 0 | 2475227139 | 1572530212
210038011 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | [6 empty] | Realizar vigilancia predios abastecimiento a cuencas | [6 empty] | 0 | 0
210038012 | 2020003050110 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540101-Gestión integral del recuso hídrico | [6 empty] | Realizar control predios abastecimiento a cuencas | [6 empty] | 0 | 0
020279001 | 2020003050121 | Fortalecimiento de las competencias básicas y transversales, para permitir el cierre de brechas entre la educación media y la educación superior a los jóvenes del Departamento de Antioquia | Secretaria de Educación | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | [6 empty] | Formación maestros maestras |  |  |  |  | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | Reserva presupuestal | 53903378 | 53903378
010059002 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Gestión del Proyecto | [8 empty] | 381047341 | 281626967
010059003 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Actividades de Educación Comunicación Salud
010059006 | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Asesoría y Asistencia Técnica Apoyo Logístico
010070001 | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Actividades de IEC | [8 empty] | 443493508 | 343301233
010070002 | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Eventos institucionales fortalecimiento
010070004 | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley
010085004 | 2020003050132 | Fortalecimiento APS Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte Actividades Competencia Ley Transv APS | [8 empty] | 249481272 | 199033210
010082013 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos un camino para la vidaEnfermedades no transmisibles Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Actividades de IECPIC | [8 empty] | 241932321 | 219741250
010082014 | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos un camino para la vidaEnfermedades no transmisibles Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte en Actividades Competencias Ley AoAT
220307007 | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Implementación, desple, mantener servicio de información | [8 empty] | 100000000 | 98608438
010072006 | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad salud sexual y reproductiva Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | IEC salud sexual reproductiva | [8 empty] | 146363250 | 102563720
010081010 | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma salud mental y convivencia Social Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520102-Salud mental: Ambientes saludables y protectores | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley | [8 empty] | 1175773349 | 44955275
010058006 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vidaInfancia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Información, Educación, Educación PIC | [8 empty] | 42999196 | 42919333
010058007 | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vidaInfancia Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte en Actividades Competencia Ley y Asesoría o Asistencia Técnica
010076002 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | IEC alimentación y nutrición | [8 empty] | 240274826 | 188071033
010076006 | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte Actividades Comp Ley Alimentaria Y Nutricional
010067002 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Control calidad Equipos RX | [8 empty] | 185396442 | 79697378
010067005 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Información, Educación y Comunicación
010067007 | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley
010062009 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Actividades de IECPIC | [8 empty] | 139893028 | 119884386
010062010 | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley
010066003 | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Actividades de IEC en Salud | [8 empty] | 349963652 | 258204271
010066005 | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley
010069003 | 2020003050146 | Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiológica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Fortalecimiento y apoyo vigilancia epidemiológica intoxicaciones químicas | [8 empty] | 338104823 | 338056214
010069004 | 2020003050146 | Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiológica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Actividades IECPIC
010069005 | 2020003050146 | Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiológica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Soporte en Actividades Competencia LeyAoAT
010068002 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Información Educación y Comunicación | [8 empty] | 949591782 | 949219856
010068004 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Implementación Plan en Base PACCSA
010068009 | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Soporte Actividades Competencia Ley (AoAT y Validación PHE)
010064005 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de Salud del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | [6 empty] | Asesoría y Asistencia Técnica a juntas directivas ESE | [8 empty] | 658591719 | 353105658
010064013 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de Salud del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | [6 empty] | IEC Apoyo Logístico
010064015 | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de Salud del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley
220311003 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Soporte en Actividades Competencia Ley AoAT | [8 empty] | 288120235 | 125776081
220311006 | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Activiades de Apoyo Logístico
220306008 | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Apoyo Logístico | [8 empty] | 157290679 | 144657695
010088007 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley | [8 empty] | 131358141 | 59074402
010088008 | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del Departamento Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Apoyo logítico
220308005 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 2023, Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Gestión documental | [8 empty] | 1313820767 | 695638889
220308012 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 2023, Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley
220308014 | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 2023, Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Gastos de Transporte Viáticos Personal Proyectos
010083001 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestación de Servicios de Salud para la Población a cargo del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Contra media alta docu ejecuSGP apatro | [8 empty] | 3478770965 | 3099347593
010083002 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestación de Servicios de Salud para la Población a cargo del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Contra baja complejdoc ejecuSGP apatro
010083004 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestación de Servicios de Salud para la Población a cargo del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Apoyo a la gestión jurídica tutelas
010083005 | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestación de Servicios de Salud para la Población a cargo del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Apoyo administrativo prestación servicio salud
010065004 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Asesoría o Asistencia Técnica | [8 empty] | 276799655 | 149481003
010065006 | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520104-Aseguramiento y prestación de servicios de salud | [6 empty] | Soporte en Actividades Competencia Ley AoAT, IV
010073009 | 2020003050158 | Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | IEC- Información,Educación, Comunicación | [8 empty] | 132469841 | 103801969
010078003 | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Control Residuos y Decomisos | [8 empty] | 69451770 | 33364455
010078005 | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Actividades de IECPIC
010077003 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Pública Laboratorio Departamental Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Insumos de Laboratorio | [8 empty] | 101713908 | 45123456
010077008 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Pública Laboratorio Departamental Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Gestión del ProyectoAoAT, Vigilancia, CC, DX, Inv
010077009 | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Pública Laboratorio Departamental Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley
220287003 | 2020003050170 | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y la jurisdicción especial indígena en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510204-Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | [6 empty] | Comunicación Gobierno y Comunidades | [8 empty] | 37233395 | 37233395
010063007 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley | [8 empty] | 581563523 | 392799366
010063008 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Actividades de IECPIC
010063009 | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Apoyo logístico
220284013 | 2020003050184 | Implementación Generar capacidades que permitan la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable en la gestión de los asuntos públicos Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | [6 empty] | Comunicaciones, publicaciones, documentos | [8 empty] | 50000000 | 33505522
220268002 | 2020003050185 | Implementación de Convites Ciudadanos Participativos y Vivir los Territorios Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | [6 empty] | Estrategia comunicacional | [8 empty] | 43199099 | 43199099
220267005 | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para la visibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del Departamento. Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520203-Antioquia se pinta de Diversidad | [6 empty] | Mesas diversas por la vida | [8 empty] | 108721424 | 99020017
160036001 | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | [6 empty] | Contratación medios masivos | [8 empty] | 1152923177 | 991766854
160036002 | 2020003050192 | Divulgación de información pública para la ciudadanía del Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 550203-Relacionamiento Estado – Ciudadanía | [6 empty] | Contratación apoyo logístico
220272001 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | [6 empty] | Encuentros formativos para afiliados | [8 empty] | 50000000 | 50000000
220272004 | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembros de las OAC Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | [6 empty] | Divulgación del mes de los OC
010075004 | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Pública-Información para la acción Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte Actividades Competencia Ley AoATIVC | [8 empty] | 35515899 | 16760489
140075020 | 2020003050202 | Fortalecimiento logístico comercial de Marketing y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo por medio de innovación y alianzas públicoprivadas en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530202-Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | [6 empty] | Logística, Eventos y Divulgación | [8 empty] | 147998293 | 87478048
140079004 | 2020003050203 | Aportes a la formación yo capacitación para organizaciones campesinas, productores, profesionales y técnicos del sector agropecuario o, forestal, acuícola y pesquero del Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530201-Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | [6 empty] | Eventos socialización instrumentos Planificación | [8 empty] | 53831229 | 53831229
110041001 | 2020003050211 | Desarrollo de Marketing Turístico en el Departamento Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | [6 empty] | Eventos para Posicionar Antioquia | [8 empty] | 67020000 | 9830180
220288007 | 2020003050222 | Implementación del proceso de manejo de desastres en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | [6 empty] | Asesoría Técnica a los Municipios | [8 empty] | 57552851 | 45866051
220326003 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201-Antioquia firme y para todas | [6 empty] | Encuentro de observatorios | [8 empty] | 422152070 | 67086867
220326007 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201-Antioquia firme y para todas | [6 empty] | Logística para formación
220326010 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201-Antioquia firme y para todas | [6 empty] | Diseño e Implementación Campaña
220326011 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201-Antioquia firme y para todas | [6 empty] | Transporte
220326017 | 2020003050229 | Fortalecimiento del programa es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura en Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520201-Antioquia firme y para todas | [6 empty] | Transporte Aéreo
070115005 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el Departamento de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202-Sistema departamental del cuidado | [6 empty] | Estrategias para la equidad de género | [8 empty] | 1500782873 | 1129445789
070115007 | 2020003050237 | Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo equitativo y sostenible en el Departamento de Antioquia | Secretaría de las Mujeres | 520202-Sistema departamental del cuidado | [6 empty] | Plan Departamental del cuidado
160031001 | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Talento Humano y servicios administrativos | 550201-Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [6 empty] | Creación yo ajustes a Sistemas de Información | [8 empty] | 910643749 | 910643749
220286002 | 2020003050249 | Fortalecimiento para la gestión de las organizaciones sociales y comunales de Antioquia Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510101-Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | [6 empty] | Acompañamiento técnico organizaciones convocatoria | [8 empty] | 50000000 | 49040108
220295001 | 2020003050257 | Recuperación del tejido social en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510201-Consolidación de la paz | [6 empty] | Acciones para reconstruir memoria conflicto | [8 empty] | 37481888 | 2073536
210030002 | 2020003050269 | Generación de espacios de sensibilización e interacción entre animales en situación de calle y vulnerabilidad con los humanos en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540204-Protección y bienestar animal | [6 empty] | Realizar fortalecimiento implementación pro sen inte | [8 empty] | 5000000 | 4906575
070109003 | 2020003050276 | Mejoramiento de las condiciones de vida de los animales utilizados como vehículos de tracción en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540204-Protección y bienestar animal | [6 empty] | Capacitar no uso vehículos tracción animal | [8 empty] | 5000000 | 3220487
010089003 | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540204-Protección y bienestar animal | [6 empty] | Realizar campañas educativas protección animal | [8 empty] | 6307668 | 6307668
010089008 | 2020003050277 | Mejoramiento de las condiciones de bienestar para los animales domésticos en situación de calle y vulnerabilidad en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540204-Protección y bienestar animal | [6 empty] | Divulgar PPPBAA
110043002 | 2020003050278 | Formulación de estrategias departamentales con impacto subregional, que cierren las brechas en Antioquia, especialmente las que se presentan entre el Valle de Aburrá y el resto de las subregiones. Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | [6 empty] | Proyecto Fortalecimiento del Café |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 1 | 0 | 15017490 | 2950225
170016002 | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | [6 empty] | Fortalecimiento Institucional | [8 empty] | 4701110197 | 2635875626
170016003 | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | [6 empty] | Realizar intervención RVS
170016005 | 2020003050281 | Mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | [6 empty] | Transporte
170019001 | 2020003050284 | Pavimentación de vías en la red vial departamental de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | [6 empty] | Pavimentar vías departamentales | [8 empty] | 365954420 | 88221642
170020002 | 2020003050285 | Adquisición y o saneamiento de predios para infraestructura de transporte en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | [6 empty] | Pagar adquisición gestión predial | [8 empty] | 63182782 | 40396578
220323001 | 2020003050293 | Fortalecimiento acompañamiento y asesoría integral para el desarrollo institucional y el buen gobierno en los municipios de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 550302-Brazo técnico para la generación de confianza | [6 empty] | Socialización de Gerencia de Municipios | [6 empty] | 0 | Este proyecto tuvo un horizonte del 2021 al 2024 para la vigencia actual no tiene activiades a ejecutar, se diligencia porque el formato lo trae. Se aclara que el proyecto tuvo una reserva presupuestal por valor de $11.291.318 de los cuales se obligaron y pagaron $6.749.531 de obligaciones pendientes por pago del año 2024. | 11291318 | 6749531
220331003 | 2020003050315 | Fortalecimiento de la Planeación, articulación e integración territorial con subregiones y Departamentos hermanos a través de alianzas estratégicas, en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Planeación | 550102-Alianzas y asociatividad territorial | [6 empty] | Fortalecimiento de Esquemas Asociativos | [8 empty] | 540000000 | 360000000
070112005 | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte Actividades por Competencia de Ley | [8 empty] | 4379247 | 4379247
210040011 | 2021003050009 | Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos de Antioquia | Secretaría de Ambiente | 540104-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | [6 empty] | Fortalecer Comité SIAA | [8 empty] | 1730818 | 1730818
010091005 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica basada en gestión del riesgo Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Soporte en Actividades Competencia Ley AoAT | [8 empty] | 307819215 | 165611760
010091006 | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica basada en gestión del riesgo Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520101-Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | [6 empty] | Apoyo Logístico
070118003 | 2021003050026 | Generación de acciones que permitan oportunidades en diferentes escenarios de participación de las personas con discapacidad del Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520205-Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | [6 empty] | Fortalecimiento OrganizacionesSociales y Personas con Discapacidad | [8 empty] | 60096531 | 59193224
260002007 | 2021003050050 | Implementación Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia Medellín | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | [6 empty] | Servicio de Transporte Terrestre | [8 empty] | 300000000 | 107996003
070120004 | 2021003050056 | Fortalecimiento afro en Antioquia | Secretaría de Gobierno | 510205-Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | [6 empty] | Instancias Representadas Fortalecidas | [6 empty] | 0 | Es un proyecto que venció en e 2024, se trae por una reserva presupuestal arrastrada del año anterior. | 67632407 | 67632407
010092004 | 2021003050058 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el Departamento de Antioquia, Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520106-Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | [6 empty] | Información, Educación y Comunicación (PIC) | [8 empty] | 1134816862 | 1093223559
070121001 | 2021003050065 | Desarrollo de ofertas institucionales para facilitar el acceso suficiente y de calidad a alimentos para una nutrición responsable al curso de vida en el Departamento de Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520209-Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | [6 empty] | Seguridad Alimentaria al Curso de Vida | [8 empty] | 113074557 | 59945109
070124002 | 2021003050074 | Implementación del programa Antioquia para la Infancia y la Adolescencia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 2023 Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520210- Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | [6 empty] | Participación Infantil | [8 empty] | 63747786 | 63747786
070123002 | 2021003050075 | Implementación del Programa Antioquia en Familia del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 2023 Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 520208-Atención integral en curso de vida y familia | [6 empty] | Movilización Social | [8 empty] | 20000000 | 20000000
070122001 | 2021003050076 | Implementación del Programa Jóvenes por la Vida del Plan de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020 2023 Antioquia | Secretaría de Juventud | 520206-Oportunidades para los jóvenes | [6 empty] | Asistencia Técnica Jóvenes | [8 empty] | 179632664 | 133075349
110058004 | 2021003050078 | Fortalecimiento Empresarial y Fomento del Trabajo Decente V2 Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | [6 empty] | Realización de Ferias y Eventos | [8 empty] | 76029922 | 37350954
110058005 | 2021003050078 | Fortalecimiento Empresarial y Fomento del Trabajo Decente V2 Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | [6 empty] | Medios Publicidad y Comunicaciones
110058006 | 2021003050078 | Fortalecimiento Empresarial y Fomento del Trabajo Decente V2 Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530303-Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | [6 empty] | Transporte Placa Blanca
010095002 | 2021003050080 | Fortalecimiento e implementación del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520103-Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | [6 empty] | Soporte en Actividades Competencia Ley | [8 empty] | 789258339 | 163952496
250008002 | 2021003050082 | Fortalecimiento del Ecosistema Subregional de CTeI en el Departamento de Antioquia V2 Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530306-Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial | [6 empty] | Realización de Ferias y Eventos | [8 empty] | 44094000 | 7494000
110061003 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Versión 2 Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | [6 empty] | Realización de Ferias y Eventos |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 1 | 0 | 8142264 | 8142264
110061004 | 2021003050083 | Implementación de plataforma institucional de articulación para la internacionalización Versión 2 Antioquia | DESPACHO DEL GOBERNADOR | 530305-Internacionalización de Antioquia | [6 empty] | Medios, Publicidad y Comunicaciones |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 1 | 0
010093007 | 2021003050084 | Desarrollo del Observatorio de Salud Secretaría Seccional de Salud y Protección Social Antioquia | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 520105-Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | [6 empty] | Actividades IEC en salud | [8 empty] | 73933259 | 46399999
210031008 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | [6 empty] | Implementar Logística para Capacitación | [8 empty] | 57500000 | 37196179
210031009 | 2021003050095 | Implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | [6 empty] | Elaboración del Material Didáctico
220360007 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | [6 empty] | Asesoría Técnica a los Municipios | [8 empty] | 553796900 | 383796899
220360011 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | [6 empty] | Difusión de la Información
220360014 | 2021003050097 | Implementación del conocimiento del riesgo en el Departamento de Antioquia | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 540202-Gestión del Riesgo de Desastres | [6 empty] | Implementar Logística para Capacitación
220364001 | 2022003050037 | Implementación de acciones para el control de las economías criminales, ilícitas e ilegales en el Departamento Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510301-Presencia y control territorial | [6 empty] | Estrategias de prevencion |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 0 | 0 | 1840388805 | 1764187557
110064001 | 2022003050099 | Capitalización Empresa Industrial Activa de la Gobernación de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | [7 empty] | Realizar Capitalización Activa |  |  |  |  | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 5500000000 | 5500000000
110066001 | 2023003050093 | Desarrollo Antioquia es Mágica en el Departamento de Antioquia | Secretaría de Desarrollo Económico | 530302-Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | [6 empty] | Fortalecimiento Municipios Mágicos |  |  |  |  | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 162435345 | 160504566
070141007 | 2024003050170 | Apoyo facilitar y agilizar el acceso a la justicia en materia de búsqueda de personas desaparecidas enAntioquia, a través de la articulación y fortalecimiento institucional de los organismos deseguridad y justicia competentes.Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510201-Consolidación de la paz | [6 empty] | Acciones de memoria |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | 0 | 1175599570 | 216636869
220435002 | 2024003050171 | Fortalecimiento Estrategia de prevención y protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos Antioquia | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 510203-Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | [6 empty] | Fortalecimiento institucional |  |  |  |  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 1 | La meta deberá analizarse para su ajuste conforme a la planeación operativa del año, considerando la cadena de valor de cada acción, y no únicamente con base en el indicador asociado. | 1332603240 | 145515363
020405001 | 2024003050210 | Incremento Cobertura en Educación Superior "Territorios TdeA" Medellín (90-0161) | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520306-Educación Rural Transformadora | [6 empty] | Docentes y Administrativos | [8 empty] | 7543200000 | 1498357070
020403001 | 2024003050211 | Capacitación Talento Humano Tecnológico de Antioquia Medellín (90-0159) | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | [6 empty] | Capacitación Docentes | [8 empty] | 357003000 | 11575410
020410001 | 2024003050213 | Consolidación Acreditación del Tecnológico de Antioquia Medellín (90-0167) | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | [6 empty] | Docentes y Administrativos | [8 empty] | 20854095000 | 3676087407
020408001 | 2024003050214 | Aprovechamiento Internacionalización de la Educación Superior Tecnológico de Antioquia Medellín (90-0165) | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | [6 empty] | Movilidad académica Docentes | [8 empty] | 2414095000 | 71632581
020411001 | 2024003050217 | Fortalecimiento Recursos Bibliográficos Tecnológico de Antioquia Medellín (90-0168) | I.U. TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 520301-Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | [6 empty] | Adquisición de Libros | [8 empty] | 1546383000 | 611907667
020413001 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Gestionar Estrategias Aula Taller | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 42.7 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal | 107751760585 | 26388086784
020413002 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Apoyogesti proc Autoprogra In | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 29.25 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413003 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Increment personal Bibliotec | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 35.46 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413004 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Adecuar infraestructur CLE | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 12.5 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413005 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Equi mueb mater sofyhardCLE | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 16.36 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413006 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Adquis reactiv vidrier etcCLE | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 10.85 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413007 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Mantenimi de Equipos CLE | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 8.56 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413008 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Personal cualificad para CLE | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413009 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Apoyo tecnico y profesional | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 19.25 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413010 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Compra Aliment Concentr | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 54.63 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413011 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Insumos muebles y equipos | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 24.36 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413012 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Servicios laboratorio | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 9.56 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413013 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Suscripci Conveni practica | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 17.45 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413014 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Increm Ofert y presen regio | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 35.78 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413015 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Gesti capacit docenc y activi | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 32.89 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413016 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Gesti estrate acces perman | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 12.31 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413017 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Gestion contratación catedr | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 58.97 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413018 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Dotacion y mantenimient | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 15.4 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413019 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Servici Exten o proyecc socia | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 39.45 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
020413020 | 2024003050226 | Fortalecimiento las condiciones de alta calidad del proceso educativo: Docencia, investigación y extensión Apartadó, Marinilla, San Jerónimo, Rionegro, Medellín (90-0170) | I.U. POLITECN COLOMB JAIME ISAZA CADAVI | 520305-Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 2025 | 2028 | 11377 | 11377 | 2025 | Inversión | Desarroll convocatori SCTeI | 100 | % | 01.01.2025 | 12 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 57.15 | El seguimiento se realiza de acuerdo a la ejecucion presupuestal
260002007 | 2021003050050 | Implementación Catastro con Enfoque Multipropósito en el Departamento de Antioquia Medellín | Departamento Administrativo de Planeación | 550301-Desarrollo territorial para la autonomía | 2020 | 2024 | 6691030 | 6691030 |  |  | Servicio de Transporte Terrestre | 1 | UNI |  | 12 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 0.83 | Este proyecto quedó sin programación de línea base en la PIIP, pues su horizonte de ejecución iba hasta el 2023 2024, sin embargo como cuenta con Reserva presupuestal, se informa que se ha ejecutado el 83% aproximado del contrato que inció en septiembre de 2024 y continuamos en ejecución hasta septiembre de 2025.
Note on Q9: Diligenciar
Note on R9: Diligenciar
Note on S9: DILIGENCIAR
Note on T9: DILIGENCIAR SÓLO SI ES NECESARIO