## Hoja1
|  | GESTION DE LA ALTA DIRECCION |  |  | Código: M-GAD-DES-01
|  | Manual de Operaciones y procedimientos BPIM Yondó- Ant FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  | Fecha de Aprobación: 23/06/09
[5 empty] | Versión: 2 | Página: 43 de 79
No. | FORMULADOR | SECRETARIA, OFICINA O ENTE DESCENTRALIZADO | BANCO DE PROYECTOS -BPIM | DESCRIPCION | TIEMPO | RESPONSABLE
1 |  |  |  | Comunidad, Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados discuten una idea de proyecto y realizan gestiones para que sea avalado por el ente territorial. Estudian fuentes de financiación | Permanente | Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados, comunidad
2 | SI | SI |  | Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados realizan estudios previos de factibilidad | Permanente | Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados
Secretarios, Directores etc formulan logica y estructuradamente el proyecto en documento borrador bajo metodología de marco lógico
| SI | SI | NO | Secretarios, Directores se apoyan en responsable de BPIM para formulación de proyecto en MGA, previo borrador de formulación en margo logico
3 |  | SI | SI | Secretarios, Directores…expiden certificado de viabilidad tecnica, financiera, ambiental, social etc del proyecto | Permanente | Responsable BPIM
4 |  |  |  | Responsable de oficina BPIM registra el proyecto en el banco y expide codigo | Permanente | Responsable BPIM
5 | NO | SI | SI | Es el proceso mediante el cual se garantiza que el ajuste o actualizacion sea concordante con la esctructuracion de los proyectos de inversion que han sido registrados en el banco de proyectos de inversion | Permanente | Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados
6 |  |  | SI | Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados reportan a responsable de BPIM el avance del proyecto con respecto a las metas e indicadores establecidos | Permanente | Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados
|  | SI | SI | Responsable de oficina BPIM genera informes de avances de proyecto y articula analisis a planes de acción y plan de desarrollo | Permanente | Responsable BPIM
7 |  |  | SI | Secretarios, Directores, Gerentes entes descentralizados y responsable de BPIM evaluan los resultados obtenidos con respecto a los esperados | Permanente | Responsable BPIM
8 |  |  |  | Personal de BPIM archiva de acuerdo a la ley general de archivo el proyecto y sus soportes | Según cuando se haya establecido el cierre para el proyecto tres meses antes | Responsable BPIM
9
IDEA O PERFIL DEL PROYECTO (PREFACTIBILIDAD )
IDEA O PERFIL DEL PROYECTO (PREFACTIBILIDAD )
FORMULACION DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD - MGA
FORMULACION DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD - MGA
VIABILIIZACION DEL PROYECTO
REVISION PREREGISTRO - CONTROL POSTERIOR PARA LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
ACTUALIZACION, AJUSTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
CERTIFICADO DE RESGISTRO Y CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS
GENERA INFORME DE AVANCES
ARCHIVO DEL PROYECTO
ARCHIVO DEL PROYECTO
FIN
EVALUACION DE CIERRE
MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6
Note on C5: CLAUDIA PATRICIA GOMEZ LONDOÑO:El rol de formulador y de secretaria o ente es el mismo, a no ser que conciban ese formulador como persona o ente externo por lo que deberia colocarse como tal. Para que no parezcan repetidos los pasos del flujograma.
Note on D10: CLAUDIA PATRICIA GOMEZ LONDOÑO: Mas que preregistro se trata del registro y debe colocarse en el SSEPI
Note on D16: CLAUDIA PATRICIA GOMEZ LONDOÑO: Fijar el tipo de archivo y control de la información (fisico, magnetico) protocolos de copia de seguridad ejemplo mensual para el caso del SSEPI

## Hoja2
OPCIONES A EVALUAR | PROMEDIO DE EVALUACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Dominio del facilitador sobre los temas tratados | 4.5882 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.5882
Relación profesional del facilitador con el participante | 4.4706 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.4706
Cumplimiento de los objetivos programados | 4.4118 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.4118
Claridad y organización en el desarrollo de los temas tratados | 4.3529 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.3529
Manejo de las ayudas y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades. | 4.4706 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.4706
Utilidad que tienen los temas tratados para su vida personal, profesional y comunitaria. | 4.5882 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.5882
Total promedio | 4.4804 | [17 empty] | 4.4804