## COMPONENTE 1 RIESGOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 (PRELIMINAR) (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actividad 1.1: Divulgación de la política de Administración de Riesgos | Una divulgación realizada | Recursos de funcionamiento | Dirección de Desarrollo Organizacional. | Octubre de 2017
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actividad 2.1: Formulación y desarrollo del plan de acción para revisión de riesgos de corrupción que puedan implicar adulteración de información en los procesos del Sistema Integrado de Gestión que gestionan recursos públicos y/o información financiera. | Un plan de acción ejecutado. | Recursos de funcionamiento | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Informática, Dirección de Desarrollo Humano, Gerencia de Auditoría Interna, Lideres y Gestores de los procesos, servidores públicos con acceso a la información financiera y manejo del recursos públicos y Consejo del SIG. | Enero - junio/2017
| 2.2 | Actividad 2.2: Revisión y actualización de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2017- 2018 | Un mapa de riesgos de corrupción actualizado (incluye los riesgos asociados a la seguridad y acceso a la información financiera). | Recursos de funcionamiento | Lidera: Dirección de Desarrollo Organizacional | Octubre - noviembre/2017
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actividad 3.1: Divulgación de los riesgos de corrupción. | 1 divulgación realizada | Recursos de funcionamiento | Lidera: Dirección de Desarrollo Organizacional | 31 de Diciembre de 2017
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Actividad 4.1:
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2016 - 2017. | 4 seguimientos realizados | Recursos de funcionamiento | Dirección de Desarrollo Organizacional, Gerencia de Auditoría Interna, Lideres y Gestores de los procesos, servidores públicos con acceso a la información financiera y manejo del recursos públicos. | Marzo, junio, septiembre, diciembre/2017.

## COMPONENTE 2 ANTITRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 (PRELIMINAR) (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente/Procesos | N° | Actividades | Meta producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponentes: Identificación, priorización y racionalización de trámites | 1 | Documentar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUITE - un total de 50 nuevos OPAS y trámites a partir del inventario del 2016 |  |  | Jorge Londoño (Marleny Cano) | 31 de diciembre
| 2 | Racionalizar un total de 20 OPAS y trámites del total de trámites publicados en el SUITE a partir del inventario del 2016 |  |  | Jorge Londoño (Marleny Cano) | 31 de diciembre
| 3 | Campaña interna en el Centro Administrativo Departamental sobre la Ley Antitrámites, que contribuya a la comprensión de la estrategia antitrámites. |  |  | Stibel López (Juan David Restrepo) | 1er semestre 2017
| 4 | Diseñar, aprobar y socializar un Decreto Departamental de racionalización de trámites en la Administración Departamental. |  |  | Jorge Londoño (Andres Ramírez - Carolina Corrales) | 2do semestre 2017
| 5 | Socializar con la ciudadanía y los servidores públicos la versión #1 del portafolio de trámites, igualmente se debe iniciar la gestión para la realización de la versión 2 del portafolio |  |  | Stibel López (Juan David Restrepo) Jorge Londoño (Carolina Corrales - Andrés Ramírez) | 31 de diciembre | 1er semestre 2017 la socialización de la versión 1 y el segundo semestre el diseño de la versión 2
| 6 | Suprimir la solicitud de "constancias de no procesos disciplinarios" a los docentes y directivos docentes que requieran iniciar su trámite para la solicitud de traslados. | Eliminación de la "constancia de no proceso disciplinario" como requisito para el traslado de un docente. | Recursos de funcionamiento. | Dirección de Control Interno Disciplinario | 2017-12-31 | Se deberá hacer el análisis jurídico y los antecedentes que dieron origen a dicha solicitud para establecer con la Secretaría de Educación su eliminación definitivamente.
Subcomponentes: Identificación, priorización y racionalización de trámites | 7 | Digitalizar los expedientes que culminen definitivamente, a partir del año 2017, con fallo disciplinario o archivo donde intervenga un quejoso. | 100% de los procesos digitalizados | Recursos de funcionamiento. | Dirección de Control Interno Disciplinario - Dirección de informática | 2017-12-31 | Se realizará el inventario de elementos requeridos, la inclusión dentro del procedimiento en el SGC y realizar la consecución de espacios para custodia en los servidores.
| 8 | Implementar la firma electrónica mediante la utilización de token y certificación digital en los autos y fallos generados al interior de los procesos disciplinarios. | 100% de autos firmados electrónicamente | Recursos de funcionamiento. | Dirección de Control Interno Disciplinario - Dirección de Informática - Dirección de Gestión Documental | 2017-12-31

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 (PRELIMINAR) NOTA: Esta propuesta de actividades deberá ser concertada entre DAP y Comunicaciones (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actividad 1.1: Definir estrategia de visibilización y socialización de la información de la gestión departamental, a través de los diferentes canales de interacción con la comunidad. | Información actualizada de la gestión departamental | Recursos de funcionamiento y de inversión | Oficina de Comunicaciones y dependencias de la administración departamental que generan información | Diciembre 31 de 2017 | Los canales de interacción con la comunidad, pueden ser: Página institucional de la gobernación, página web Antioquia Territorio inteligente (TIC), carteleras, Noticiero interno, intranet, redes sociales, canal regional de televisión, medios impresos, aplicación para móviles, entre otros.
| 1.2 | Actividad 1.2: Jornada Pública de Rendición de Cuentas ante la comunidad y organismos de control. Verificar si se incluye la Rendición de cuentas de Infancia, adolescencia y de regalías | 2 Jornadas de Rendición de Cuentas (1 presencial y 1 virtual a través de programa de TV) | Recursos de inversión Recursos de funcionamiento | Departamento Administrativo de Planeación, dependencias de la Administración departamental y Oficina de Comunicaciones. | Diciembre 31 de 2017 | A través del proceso de seguimiento al plan desarrollo del SIG, las dependencias reportan los avances de la gestión al DAP, para su revisión y consolidación y entrega a la oficina de Comunicaciones
| 1.3 | Actividad 1.3: Publicación de informes periódicos de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés. | 3 informes de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Control Interno, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Mayo 16 de 2017 Septiembre 14 de 2017 Diciembre de 2017
| 1.4 | Actividad 1.4: Diseñar un protocolo para la rendición de cuentas en que se integre el apoyo de medios electrónicos (internet) al proceso. | Protocolo diseñado | Recursos de funcionamiento | Departamento Administrativo de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Dirección de Informática.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actividad 2.1: Definir una estrategia para la interacción entidad - ciudadanía (ver Ventanilla de rendición de cuentas, Alcaldía de Bogotá) |  | Recursos de inversión Recursos de funcionamiento | Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones. | Agosto 31 de 2016
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2
2.3
2.4
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actividad 3.1: Análisis de la viabilidad de la rendición de cuentas como un procedimiento del proceso de Planeación del desarrollo en el sistema integrado de gestión. | Análisis de viabilidad realizado | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Gestión Humana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones | Mayo 15 de 2017 | Revisar el procedimiento de seguimiento del plan de desarrollo y definición de entidades responsables para el tema de rendición de cuentas
| 3.2 | Actividad 3.2: Análisis de los aportes realizados por la comunidad y diferentes grupos de interés, revisar su pertinencia e incluirlos en el Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía. | Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía, ajustado. | Recursos de funcionamiento | Departamento Administrativo de Planeación | A demanda | Se estará atento a los aportes, recomendaciones y/o sugerencias que haga la comunidad durante la vigencia respectiva.
| 3.3 | Actividad 3.3: Campaña interna de comunicación orientada a la importancia de la rendición de cuentas y las responsabilidades de los servidores públicos sobre la Rendición de cuentas. | Campañas realizadas | Recursos de inversión Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación | Definir fechas
| 3.4 | Actividad 3.4: Sensibilización y capacitación a los servidores públicos en el tema de Rendición Pública de Cuentas | Un (1) evento al año (Conferencia o seminario) | Recursos de funcionamiento y Recursos de Gestión | Secretaría de Gestión Humana, Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones | Julio -Agosto 2017 | Hacer contactos con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), para el cumplimiento de la presente actividad.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.5 | Actividad 3.5: Concurso sobre el conocimiento de la entidad y la gestión departamental, orientado a servidores y público en general | Dos (2) concursos | Recursos de inversión Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Gestión Humana | Mayo y septiembre de 2017 | Se harían gestiones con diferentes dependencias de la administración departamental para conseguir los premios.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Actividad 4.1: Evaluar las Jornadas de Rendición de cuentas que realice la Administración departamental | 2 Evaluaciones realizadas | Recursos de funcionamiento | Oficina de Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación; Gerencia de Atención a la ciudadanía | Marzo 31 y diciembre 31 de 2017

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 (PRELIMINAR) (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016) Fecha de Publicacion: Enero 31 de 2017
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actividad 1.1: Realizar una encuesta de percepción de la satisfacción de la Ciudadanía en trámites y servicios en los 3 canales de atención |  |  | Gerencia de Atención a la ciudadanía. | Encuesta 1 en junio Encuesta 2 Diciembre | (Practicante consolida la información mensual que entrega cada responsable de cada canal y saca el informe semestral para el SIG (Cada canal tiene un responsable, a su vez existe un responsable por cada una de las sedes) – la medición será mensual para tabular de manera semestral.
| 1.2 | Actividad 1.2: Mantener estable (80/20) el indicador de PQRSD |  |  | Jorge Londoño (Carolina Corrales - Andres Ramirez) | Mensual
| 1.3 | Actividad 1.3: Módulo en la escuela de formación institucional – modulo atención a la ciudadanía |  |  | Stibel López (Juan David Restrepo) | Permanente - Todo el año
| 1.4 | Actividad 1.4: Adecuación de espacios físicos para la atención en el canal presencial (aplicación de las guías de accesibilidad) el fin de evaluar y fortalecer mecanismos para facilitar el acceso a los servicios a la población con discapacidad, con movilidad reducida, madres gestantes, adulto mayor y menores de edad. Lo anterior teniendo presente la normatividad vigente en tanto a señalización y en materia de accesibilidad. |  |  | Juan Fernando Tamayo | Primer semestre
| 1.5 | Actividad 1.5: Gestión de la asignación de un numeral abreviado para el canal telefónico, con su respectiva socialización a nivel interno y externo. |  |  | Stibel López (Juan David Restrepo) | Primer semestre
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actividad 2.1: Plan de medios para comunicarle a la ciudadanía los canales de atención (recursos) |  |  | Stibel López (Juan David Restrepo) | Segundo semestre
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Actividad 3.1: Cualificación en servicio (yo sirvo con sentido) a través del rubro de Capacitación |  |  | Stibel López (Juan David Restrepo) | Primer semestre
| 3.2 | Actividad 3.2: Certificación con el SENA en la competencias de orientación al ciudadano (cuántos) |  |  | Stibel López (Juan David Restrepo) | Todo el año, inicia el primer taller en marzo
| 3.3 | Actividad 3.3: Diseño y propuesta de una Política Pública de Atención a la Ciudadanía |  |  | Jorge Londoño (Andres Ramirez) | 30 de junio de 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actividad 5.1: Acuerdos de Niveles de Servicios en la atención en el canal presencial (ANS) |  |  | Jorge Londoño | Primer semestre
| 5.2 | Actividad 5.2: Caracterización de los clientes-ciudadanos |  |  | Jorge Londoño | Primer semestre
| 5.3 | Actividad 5.3: Realización de 9 jornadas descentralizadas en los municipios del departamento (Pasaportes y/u otros trámites) |  |  | Juan Fernando Tamayo - Stibel López (Carolina Maya - Juan David Restrepo) | Todo el año

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 (PRELIMINAR) (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actividad 1.1: Identificar y clasificar la información más solicitada por los ciudadanos para publicarla de manera proactiva en la sección "Transparencia y acceso a la informacion pública" del portal Web antioquia.gov.co | Publicar proactivamente al menos dos nuevos temas en el portal Web | Recursos de funcionamiento | Dirección de Informática Oficina de Comunicaciones Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2017-06-30
| 1.2 | Actividad 1.2: Definir una política o procedimiento para la Actualización permanente de la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web. | Una Política o procedimiento documentado | Recursos de funcionamiento | Dirección de Informática Oficina de Comunicaciones | 2017-06-30
| 1.3 | Actividad 1.3: Identificar y priorizar nuevos conjuntos de datos para publicar en el portal datos.gov.co, siguiendo la Ruta de la Excelencia de Gobierno Abierto de MinTIC. | Publicar al menos dos nuevos conjuntos de datos abiertos que apunten a los proyectos de la Ruta de la Excelencia GEL | Recursos de funcionamiento | Dirección de Informática y dependencias generadoras de la información | 2017-11-30
| 1.4 | Actividad 1.4: Actualizar los conjuntos de datos abiertos en el portal datos.gov.co | Todos los conjuntos de datos actualizados | Recursos de funcionamiento | Dirección de Informática y dependencias generadoras de la información | Todo el año, según la periodicidad programada para cada dataset
| 1.5 | Actividad 1.5: Realizar ejercicio(s) de participación para mejorar la calidad de los conjuntos de datos abiertos que incluyan puntos para localización geográfica | Realizar al menos un ejercicio de participación para mejorar la calidad de la data | Recursos de funcionamiento | Dirección de Informática, Gerencia de Comunicaciones y dependencias generadoras de la información | 2017-06-30
| 1.6 | Actividad 1.6: Elaboración de la Política de protección de datos personales de la entidad. | Politica de protección de datos personales elaborada | Recursos de funcionamiento | Dirección de Informática Oficina de Comunicaciones | 2017-12-31
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.7 | Actividad 1.7: Publicación en la página Web de la politica de protección de datos personales | Politica de protección de datos personales publicada | Recursos de funcionamiento | Dirección de Informática Oficina de Comunicaciones | 2017-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actividad 2.1: Respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través del Módulo de PQRSD. Teniendo en cuenta las directrices del decreto 1081 de 2015, en lo relacionado a la gestión de solicitud de información. | Cumplir con el 85% del indicador de PQRSD | No se requiere recursos | Gerencia de Atención a la Ciudadanía. | Mensual
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información. | Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | Recursos de funcionamiento | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | Cada vez que se presente novedades en la información.
| 3.2 | Actividad 3.2: Actualización del Esquema de publicación de la información. | Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | Recursos de funcionamiento | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones . | Cada vez que se presenten novedades en la información.
| 3.3 | Actividad 3.3: Actualización del Índice de información clasificada y reservada. | Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | Recursos de funcionamiento | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | Cada vez que se presente novedades en la información.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.4 | Actividad 3.4: Aplicar la política o procedimiento que se defina en la actividad 1.2 del componente 5, para actualizar el esquema de publicación de información y el registro de activos de información | Instrumento actualizado con ayuda de las otras dependencias. | Recursos de funcionamiento | Dirección de Gestión Documental, Dirección Informática y Gerencia Comunicaciones en corresponsabilidad con los demás organismos. | Cada vez que se presenten novedades en la publicación de información que afecten los intrumentos.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad* | 4.1 | Actividad 4.1: Hacer diagnóstico del nivel de cumplimiento de la norma técnica de accesibilidad NTC5854 en el portal Web antioquia.gov.co y un plan de mejoramiento para el mismo | Un plan de mejoramiento para aplicar NTC5854 en el portal antioquia.gov.co | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Comunicaciones | 2017-06-30
|  | Actividad 4.2: Instalar herramientas CONVERTIC y Centro de Relevo en los puntos de atención al ciudadano. | Implementación herramientas CONVERTIC y Centro de Relevo en los puntos de atención al Ciudadano | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Atención a la Ciudadania - Dirección de Informática - Oficina de Comunicaciones | 2017-12-31
|  | Actividad 4.3: Sensibilización y capacitación en el manejo de las herramientas implementadas al interior de la entidad. | Servidores sensibilizados y capacitados | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Atención a la Ciudadania - Dirección de Informática - Oficina de Comunicaciones | 2017-12-31
|  | Actividad 4.4: Diseñar estrategia de promoción (información donde se indique que se cuenta con el centro de relevo) | Estrategia de promoción diseñada | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Atención a la Ciudadania - Dirección de Informática - Oficina de Comunicaciones | 2017-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Otras actividades: Auditorias Ciudadanas | 1.1 | Actividad 1.1: Realización de Auditorías Ciudadanas. Son una herramienta que facilita la comunicación directa entre la comunidad beneficiaria de un programa o proyecto y la Gobernación de Antioquia. Con esta estrategia, se quiere garantizar la Transparencia en la gestión de lo público. | 5 Auditorías ciudadanas | Recursos de Inversión | Gerencia de Auditoría Interna | 2016-12-30 | Estas Auditorías se harán a los proyectos detonantes del Plan de Desarrollo y demás proyectos considerados por la alta dirección.
Otras actividades: Comité de Lucha Contra la Corrupción. | 1.2 | Actividad 1.2: Realizar seguimiento y control a las estrategias de la Lucha Contra la Corrupción que se establezcan en la línea 7 "Gobernanza y Prácticas de Buen Gobierno", entre otras, hacer seguimiento a las denuncias que se reciban a través de diferentes fuentes. | Seguimientos periódicos a las estrategias de lucha contra la corrupción definidas. 100% de seguimiento a las denuncias que se reciban a través de diferentes fuentes. | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Auditoría Interna | Reuniones Mensuales | Es un comité y en principio no se requieren recursos.
Otras actividades: Código de Etica | 1.3 | Actividad 1.3: Realizar actividades de socialización y divulgación del Código de Etica a los servidores públicos departamentales y grupos de interés. | Código de Etica socializado, difundido e incorporado | Recursos de funcionamiento | Secretaría de Gestión Humana -Dirección de Desarrollo Humano | Primer y segundo semestre de 2017 | Las acciones que se realizarán durante el 2017 serán: La tertulia del Decálogo de Conducta que tiene como objetivo generar reflexiones y conversaciones alrededor de cada uno de los preceptos definidos a través de la participación en tertulias sobre cada uno de ellos. Despliegue de los valores por parte de una Secretaria al resto de la gobernación, que tiene como objetivo lograr que los servidores públicos se apropien de los preceptos a través de la participación activa en el proceso de socialización y sensibilización.
Otras actividades: Equipo interdisciplinario para atención de denuncias por mal manejo de recursos en educación | 1.4 | Actividad 1.4: Conformar un grupo interdisciplinario entre la Dirección de Control Interno Disciplinario y la Secretaría de Educación Departamental para el análisis y atención de denuncias sobre el manejo de recursos de los Fondos de Servicios Educativos en las instituciones educativas de Antioquia de competencia del Departamento. | 1 grupo conformado | Recursos de funcionamiento | Dirección de Control Interno Disciplinario - Secretaría de Educación Departamental | 2017-12-31
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos | 1.5 | Actividad 1.5: Publicar bimensualmente un boletín a través de la Intranet sobre las responsabilidades del servidor público. | 6 boletines publicados | Recursos de funcionamiento | Dirección de Control Interno Disciplinario - Secretaría de Gestión Humana - Gerencia de Comunicaciones - Secretaría de Educación Departamental | 2017-12-31
Otras actividades: Control a la rentas ilícitas | 1.6 | Actividad 1.6: Desarrollo y/o ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas ilícitas para el Fortalecimiento de las Rentas Oficiales como Fuente de Inversión social en el Departamento de Antioquia. | 1.Realización de operativos permanentes de control en las 9 Subregiones de Antioquia con el fin de contrarrestar el contrabando, falsificación, adulteración o explotación ilegal de las rentas propias del departamento, en lo relacionado con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos, la sobretasa de la gasolina, impuesto al degüello de ganado mayor y a los recursos transferidos de los juegos de suerte y azar. 2.Sensibilización y comunicación pública frente a la cultura de la legalidad. 3. Capacitación y formación a autoridades civiles, policiales, judiciales, administrativas; distribuidores y comerciantes; comunidad y públicos específicos. 4. Proceso administrativo, operativo y judicial. 5.Participación ciudadana, desde los tenderos, pasando por el ciudadano común, hasta el diseño e implementación de mecanismos vía web para atención; información y denuncia ciudadana. | Recursos de funcionamiento | Dirección de Rentas - Secretaría de Hacienda | Diciembre 31 de 2017
Otras actividades: Rendición de cuentas regalías. | 1.7 | Actividad 1.7: Rendición de cuentas de regalías, correspondiente a OCAD departamental y Municipales.((Acuerdo 33 de 2015) | Información publicada en Mapa Regalías | Recursos de funcionamiento y de regalías (Contratistas equipo técnico de regalías) | Departamento Administrativo de Planeación -Dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos. | Febrero y Agosto de 2017 | El informe de rendición de cuentas del segundo semestre de 2016, comprende del 01 Julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Este debe estar publicado en Maparegalías a mas tardar el 13 de febrero de 2017.
Consolidación del Documento |  | Cargo : Director Planeación Departamental-
Nombre : Carlos Mario Montoya Serna
Firma:
Seguimiento de la Estrategia |  | Cargo : Jefe de Control Interno
Nombre: Claudia Janet Salazar Arango
Firma: